Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | Ед. изм. | | Значение показателя | | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Примеча  ние |
| план | | факт | утверждено | освоено |
| подпрограмма 1 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | | Ед. | | 0 | | 0 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | Показатель 1 задачи 1. Количество публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | Ед. | | 2 | | 2 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Показатель 2 задачи 1. Количество публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | | Ед. | | 2 | | 2 |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 1: Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | Показатель: Количество участников публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | Чел. | | 60 | | 60 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 2: Публикация в СМИ и сети Интернет информационных сообщений, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | | Показатель: Объем публикаций в СМИ и сети Интернет | | усл. печ. л. | | 0,2 | | 0,2 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | | Показатель: Доля потенциально опасных объектов, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | | % | | 0 | | 0 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 6 | Проведение анализа соответствия потенциально опасных объектов действующим требованиям по антитеррористической защищенности | | Количество обследованных потенциально опасных объектов | | Ед. | | 0 | | 0 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 2 «Профилактика преступности и наркомании» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель: Снижение уровня преступности и уровня наркомании | | Показатель цели: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | Ед. | | 298 | | 292 | Снижение преступлений связано с увеличением количества профилактических мероприятий органов внутренних дел и органов местного самоуправления | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 |  |
|  |  | | Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ | | Чел. | | 11 | | - | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | Показатель: Количество профилактических мероприятий, проведенных народными дружинниками и направленных на борьбу с преступностью | | Ед. | | 2 | | 6 |  | | Всего, в т.ч. | 50 | 49,9503 |  |
| местный бюджет | 50 | 49,9503 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Формирование народной дружины на территории Каргасокского района | | Показатель: Количество народных дружин, сформированных и действующих на территории Каргасокского района | | Ед. | | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | 50 | 49,9503 |  |
| местный бюджет | 50 | 49,9503 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 2: Проведение народными дружинниками профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью | | Показатель: Количество преступлений, пресеченных народными дружинниками в ходе проведения профилактических мероприятий | | Ед. | | 2 | | 5 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 | Основное мероприятие: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | Показатель 1: Доля лиц, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, прошедших социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средств  Показатель 2: Количество публичных мероприятий,  публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | %  Ед. | | 30  3 | | 23,5  1 | Фактически тестирование обучающихся реализовано в большем объёме (30%), но в связи с трудностями почтовых отправлений из школ отдалённых населённых пунктов, информация с тестированием пришла позже установленного срока, в связи с этим не вошла в обработку данных Департамента образования Томской области и Департамента здравоохранения Томской области. Тестирование будет проводится ежегодно  Материал находится на согласовании у главного редактора газеты «Северная правда» | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Раннее выявление лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района и склонных к употреблению наркотических и психотропных средств | | Показатель 1: Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых проведено социально-психологическое тестирование всех обучающихся в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средств | | % | | 30 | | 23,5 | Фактически тестирование обучающихся реализовано в большем объёме (30%), но в связи с трудностями почтовых отправлений из школ отдалённых населённых пунктов, информация с тестированием пришла позже установленного срока, в связи с этим не вошла в обработку данных Департамента образования Томской области и Департамента здравоохранения Томской области. Тестирование будет проводится ежегодно | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | Показатель 1: Количество участников публичных мероприятий,  направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | Чел. | | 200 | | 216 | Количество желающих принять участие в районной акции «Мы за здоровое поколение» на 16 человек превысило предполагаемое количество участвующих. Основания для отказа в принятии участия в акции не предусмотрено. | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы: Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП | | Показатель 1: Количество лиц, погибших в результате ДТП  Показатель 2: Количество ДТП с пострадавшими | | Чел.  Ед. | | 3  22 | | -  - | Информация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена  Информация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Показатель 1: Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  Показатель 2: Количество ДТП с пострадавшими детьми | | Чел.  Ед. | | 0  0 | | -  - | | | Информация по исполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 70 | 0 |  |
| местный бюджет | 70 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению Правилам дорожного движения | Показатель: Количество оснащенных специализированных кабинетов и площадок по обучению правилам дорожного движения | | Ед. | | 1 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | Показатель: Количество обустроенных мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | | Ед. | | 0 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Участие в акциях «Внимание: Дети!»; «Внимание: Пешеход!»; «Зебра» и др. | Показатель: Количество учащихся образовательных организаций района, принявших участие в акциях | | Чел. | | 200 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 20 | 0 |  |
| местный бюджет | 20 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4: Размещение информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | Показатель: Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | | Ед. | | 3 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Приобретение печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | Показатель: Количество приобретенных экземпляров печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | | Ед. | | 50 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 25 | 0 |  |
| местный бюджет | 25 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6: Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений | Показатель: Количество выданных дошкольникам и учащимся младших классов световозвращающих приспособлений, комплектов | |  | | 0 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 7: Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | Показатель: Количество экземпляров изданной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | | Ед. | | 200 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 5 | 0 |  |
| местный бюджет | 5 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 8. Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | Показатель: Количество проведенных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | | Ед. | | 4 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Количество наездов на пешеходов | | Ед. | | 0 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей | Показатель 1: Количество установленных дорожных знаков  Показатель 2: Протяженность участков автодорог, на которых нанесена дорожная разметка  Показатель 3: Количество обустроенных искусственных неровностей | | 5  0,1  2 | | 0  0  0 | | -  -  - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Строительство и ремонт тротуаров на территориях населенных пунктов | Показатель: Протяженность построенных (отремонтированных) тротуаров | | км. | | 2,65 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Обустройство улично-дорожной сети уличным освещением | Показатель 1: Количество установленных (отремонтированных) светильников уличного освещения | | Ед. | | 20 | | - | | | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 99,95 | 49,95 |  |
| местный бюджет | 99,95 | 49,95 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей результативности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | | Значения показателя муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя | |
| План | | Фактическое значение на конец года | |
| 1. | Наименование показателя цели муниципальной программы |  | |  | |  | |  | |
| 1.1. | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств | ед. | | 6 | | - | | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | |
| 1.2. | Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств | ед. | | 285 | | - | | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | |
| 2. | Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы |  | |  | |  | |  | |
| 2.1. | Показатель 1 задачи 1. Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | ед. | | 0 | | 0 | |  | |
| 2.2. | Показатель 1 задачи 2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | ед. | | 298 | | 292 | | Снижение преступлений связано с увеличением количества профилактических мероприятий органов внутренних дел и органов местного самоуправления | |
| 2.3. | Показатель 2 задачи 2. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ, чел. на 10 000 населения | | чел.. | | 11 | |  | | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | |
| 2.4. | Показатель 1 задачи 3.  Количество лиц, погибших в результате  ДТП | | чел. | | 3 | |  | | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | |
| 2.5. | Показатель *2* задачи 3. Количество ДТП, с пострадавшими | | ед. | | 22 | |  | | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | |

Начальник Отдела правовой и кадровой работы

Администрации Каргасокского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Тимохин

«\_\_\_» февраля 2017 г.