Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| план | факт | утверждено | освоено |
| подпрограмма 1 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» |
| 1 | Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | Ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  Задача 1 подпрограммы: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму |
| 2 | Основное мероприятие: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму  | Показатель 1 задачи 1. Количество публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | Ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Показатель 2 задачи 1. Количество публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | Ед. | 2 | 2 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 1: Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | Показатель: Количество участников публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | Чел. | 60 | 60 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 2: Публикация в СМИ и сети Интернет информационных сообщений, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | Показатель: Объем публикаций в СМИ и сети Интернет | усл. печ. л. | 0,2 | 0,2 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  Задача 2 подпрограммы: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов |
| 5 | Основное мероприятие: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | Показатель: Доля потенциально опасных объектов, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | % | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 6 | Проведение анализа соответствия потенциально опасных объектов действующим требованиям по антитеррористической защищенности | Количество обследованных потенциально опасных объектов | Ед. | 0 | 0 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 2 «Профилактика преступности и наркомании» |
| 7 | Цель: Снижение уровня преступности и уровня наркомании | Показатель цели: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Ед. | 298 | 292 | Снижение преступлений связано с увеличением количества профилактических мероприятий органов внутренних дел и органов местного самоуправления | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ | Чел. | 11 | - | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена  | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» |
| 8 | Основное мероприятие: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Показатель: Количество профилактических мероприятий, проведенных народными дружинниками и направленных на борьбу с преступностью | Ед. | 2 | 6 |  | Всего, в т.ч. | 50 | 49,9503 |  |
| местный бюджет | 50 | 49,9503 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Формирование народной дружины на территории Каргасокского района | Показатель: Количество народных дружин, сформированных и действующих на территории Каргасокского района | Ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 50 | 49,9503 |  |
| местный бюджет | 50 | 49,9503 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 2: Проведение народными дружинниками профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью | Показатель: Количество преступлений, пресеченных народными дружинниками в ходе проведения профилактических мероприятий  | Ед. | 2 | 5 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств |
| 1011121314151617181920212223242526 | Основное мероприятие: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Доля лиц, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, прошедших социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средствПоказатель 2: Количество публичных мероприятий,публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | %Ед. | 303 | 23,51 | Фактически тестирование обучающихся реализовано в большем объёме (30%), но в связи с трудностями почтовых отправлений из школ отдалённых населённых пунктов, информация с тестированием пришла позже установленного срока, в связи с этим не вошла в обработку данных Департамента образования Томской области и Департамента здравоохранения Томской области. Тестирование будет проводится ежегодноМатериал находится на согласовании у главного редактора газеты «Северная правда» | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Раннее выявление лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района и склонных к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, в которых проведено социально-психологическое тестирование всех обучающихся в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средств | % | 30 | 23,5 | Фактически тестирование обучающихся реализовано в большем объёме (30%), но в связи с трудностями почтовых отправлений из школ отдалённых населённых пунктов, информация с тестированием пришла позже установленного срока, в связи с этим не вошла в обработку данных Департамента образования Томской области и Департамента здравоохранения Томской области. Тестирование будет проводится ежегодно | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Количество участников публичных мероприятий,направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | Чел. | 200 | 216 | Количество желающих принять участие в районной акции «Мы за здоровое поколение» на 16 человек превысило предполагаемое количество участвующих. Основания для отказа в принятии участия в акции не предусмотрено. | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения |
| Цель подпрограммы: Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП | Показатель 1: Количество лиц, погибших в результате ДТППоказатель 2: Количество ДТП с пострадавшими | Чел.Ед. | 322 | -- | Информация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставленаИнформация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | Показатель 1: Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествийПоказатель 2: Количество ДТП с пострадавшими детьми | Чел.Ед. | 00 | -- | Информация по исполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 70 | 0 |  |
| местный бюджет | 70 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению Правилам дорожного движения | Показатель: Количество оснащенных специализированных кабинетов и площадок по обучению правилам дорожного движения | Ед. | 1 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет |  | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | Показатель: Количество обустроенных мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | Ед. | 0 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Участие в акциях «Внимание: Дети!»; «Внимание: Пешеход!»; «Зебра» и др. | Показатель: Количество учащихся образовательных организаций района, принявших участие в акциях | Чел. | 200 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 20 | 0 |  |
| местный бюджет | 20 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4: Размещение информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | Показатель: Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | Ед. | 3 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Приобретение печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | Показатель: Количество приобретенных экземпляров печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | Ед. | 50 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 25 | 0 |  |
| местный бюджет | 25 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6: Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений | Показатель: Количество выданных дошкольникам и учащимся младших классов световозвращающих приспособлений, комплектов |  | 0 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 7: Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | Показатель: Количество экземпляров изданной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | Ед. | 200 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 5 | 0 |  |
| местный бюджет | 5 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 8. Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | Показатель: Количество проведенных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | Ед. | 4 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  Задача 2 подпрограммы: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
| Основное мероприятие: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | Количество наездов на пешеходов | Ед. | 0 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей | Показатель 1: Количество установленных дорожных знаковПоказатель 2: Протяженность участков автодорог, на которых нанесена дорожная разметкаПоказатель 3: Количество обустроенных искусственных неровностей | 50,12 | 000 | --- | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Строительство и ремонт тротуаров на территориях населенных пунктов | Показатель: Протяженность построенных (отремонтированных) тротуаров | км. | 2,65 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Обустройство улично-дорожной сети уличным освещением | Показатель 1: Количество установленных (отремонтированных) светильников уличного освещения | Ед. | 20 | - | Информация по выполнению данного мероприятия ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Всего, в т.ч. | 99,95 | 49,95 |  |
| местный бюджет | 99,95 | 49,95 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей результативности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за 2016 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Наименование показателя цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств | ед. | 6 | - | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| 1.2. | Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств | ед. | 285 | - | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| 2. | Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 задачи 1. Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | ед. | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Показатель 1 задачи 2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | ед. | 298 | 292 | Снижение преступлений связано с увеличением количества профилактических мероприятий органов внутренних дел и органов местного самоуправления |
| 2.3. | Показатель 2 задачи 2. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ, чел. на 10 000 населения | чел.. | 11 |  | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| 2.4. | Показатель 1 задачи 3.Количество лиц, погибших в результатеДТП | чел. | 3 |  | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| 2.5. | Показатель *2* задачи 3. Количество ДТП, с пострадавшими | ед. | 22 |  | Информация по данному мероприятию ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |

Начальник Отдела правовой и кадровой работы

Администрации Каргасокского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Тимохин

«\_\_\_» февраля 2017 г.