Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»

(название муниципальной программы)

ЗА 2017 ГОД [<\*>](#Par3388)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Примечание |
| план | факт | утверждено | освоено |
| **Подпрограмма 1 «****Развитие физической культуры и спорта** **на территории Каргасокского района»****Цель подпрограммы 1: «Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»** |
| **Задача 1 Подпрограмма 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом** |
|  | Основное мероприятие: создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом | Количество проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | Ед. | 249 | 266 |  | Всего, в т.ч. | 4673,58 |  |  |
| местный бюджет | 1769,28 |  |  |
| областной бюджет | 2904,3 |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения | Доля участников официальных спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории Каргасокского района от общей численности населения района | % | 15,6 | 16,5 |  | Всего, в т.ч. | 365,7 | 365,7 |  |
| местный бюджет | 365,7 | 365,7 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путем предоставления иных межбюджетных трансфертов | Количество занимающихся в секциях у инструкторов по спорту | Чел.  | 1942 | 2428 |  | Всего, в т.ч. | 2802,8 |  |  |
| местный бюджет | 260,5 |  |  |
| областной бюджет | 2542,3 |  |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение участия спортивных сборных команд Каргасокского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области и за её приделами | Количество участников официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области и за её приделами, чел | Чел. | 22 | 145 |  | Всего, в т.ч. |  1321,08 | 1321,08 |  |
| местный бюджет | 959,08 | 959,08 |  |
| областной бюджет | 362 | 362 |  |
|  | Мероприятие 4. Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям | Кол-во спортсменов и тренеров, получивших единовременные вознаграждения  | Чел. | 22 | 22 |  | Всего, в т.ч. | 134,0 | 134,0 |  |
| местный бюджет | 134,0 | 134,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 5. Укрепление материально-технической базы филиала СОК «Кедр» МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» | Количество граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми СОК «Кедр»  | Чел. | 2300 | 2576 |  | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50,0 |  |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Задача 2 Подпрограмма 1. Развитие спортивной инфраструктуры** |
|  | Основное мероприятие. Развитие спортивной инфраструктуры | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел./смену. | 1772 | 1772 |  | Всего, в т.ч. | 28952,26 | 28952,26 |  |
| местный бюджет | 28952,26 | 28952,26 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 4. «Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок, Каргасокского района Томской области» | Техническая готовность объекта, % | % | 30 | 0 |   | Всего, в т.ч. | 28000 | 28000 |  |
| местный бюджет | 28000 | 28000 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2. Реконструкция открытой игровой площадки, с.Каргасок, пер.Болотный, 5 | Техническая готовность объекта, % | % | - | - | Объект переходящий (начало 2017). Завершение мероприятий запланировано на 2-ое полугодие 2018 г. В 2017 году произведена частичная выемка грунта с отсыпкой песчаной подушки. | Всего, в т.ч. | 952,26 | 952,26 |  |
| местный бюджет | 952,26 | 952,26 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»****Цель подпрограммы 2: Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе** |
| **Задача 1. Создание условий для развития потенциала молодежи в интересах общества** |
|  | Основное мероприятие: Создание условий для развития потенциала молодежи в интересах общества | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30  лет, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие потенциала молодёжи | % | 6,0 | 6,5 |  | Всего, в т.ч. | 177,5 | 177,5 |  |
| местный бюджет | 177,5 | 177,5 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1. Организация участия талантливой молодёжи в региональных форумах,конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др. | Количество участников, представляющих Каргасокский район на региональных форумах,конкурсах, фестивалях, мероприятиях | Чел. | 24 | 24 |  | Всего, в т.ч. | 52,5 | 0 |  |
| местный бюджет | 52,5 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 2.Организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, в их числе:«День молодежи»,«КВН»,«Рождественские старты»,«Семейная Олимпиада»,«Талантливый выпускник» и др. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30  лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики, культурно-досуговой направленности | Чел. | 224 | 224 |  | Всего, в т.ч. | 27,5 | 57,5 |  |
| местный бюджет | 27,5 | 57,5 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 3.Выплата стипендий талантливой молодёжи | Количество талантливой молодежи, получающих именную стипендию | Чел. | 5 | 5 |  | Всего, в т.ч. | 120,0 | 120,0 |  |
| местный бюджет | 120,0 | 120,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 2. Развитие системы патриотического воспитания молодежи, толерантности  в молодежной среде, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде** |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
|  | Основное мероприятие: развитие системы патриотического воспитания и профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30  лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование патриотизма, гражданственности и толерантности, от общей численности молодёжи | % | 8,2 | 8,2 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Организация семинаров, круглых столов, акций; торжественное вручение паспортов РФ; соревнования по футболу «Кубок Содружества», и др. |  Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30  лет, задействованных в мероприятиях, направленных на формирование патриотизма, гражданственности и толерантности | Чел. | 319 | 325 |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | Всего, в т.ч. | 33825,84 | 33825,84 |  |
| местный бюджет | 30921,54 | 30921,54 |  |
| областной бюджет | 2904,3 | 2904,3 |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
|  | Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 24,5 | 30,5\* |  |
|  | Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе | % | 14,0 | 14,0 |  |
|  | Количество участников спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории Каргасокского района | Ед. | 4310 | 5094 |  |
|  | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи | Чел. | 555 | 560 |  |

\*Данный показатель является плановым. Итоговое значение показателя будет определено во 2 квартале 2018 года, после официального опубликования данных статистики о численности зарегистрированных жителей в Каргасокском районе в возрасте от 3 до 79 лет.

Главный специалист

по спорту и молодёжной политике Котлягин Д.Л.

27.02.2018 г.