ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

(название муниципальной программы)

За 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных,принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Примеча  ние |
| план | факт | утверждено | освоено |
| **Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 3 957,7 | 3 957,7 |  |
| местный бюджет | 591,2 | 591,2 |
| федеральный бюджет | 2,9 | 2,9 |
| областной бюджет | 2 646,1 | 2 646,1 |
| внебюджетные средства | 717,5 | 717,5 |
| 2 | Цель подпрограммы – Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 272 | - | Отсутствуют данные статистки о численности на селения на 01.01.2019 | Всего, в т.ч. | 3 957,7 | 3 957,7 |  |
| Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 465,3 | - | Отсутствуют статистические данные | местный бюджет | 591,2 | 591,2 |
| федеральный бюджет | 2,9 | 2,9 |
| областной бюджет | 2 646,1 | 2 646,1 |
| внебюджетные средства | 717,5 | 717,5 |
| 3 | Задача 1. Стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 520 | 511 | Снятие с большого числа с налогового учета предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, в связи с приходом на рынок розничной торговли представителей торговых сетей федерального и регионального мастабов | Всего, в т.ч. | 2 966,3 | 2 966,3 |  |
| местный бюджет | 383,5 | 383,5 |
| Количество новых рабочих мест у СМП за счет программы | человек | 6 | 8 |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 865,3 | 1 865,3 |
| внебюджетные средства | 717,5 | 717,5 |
| 4 | Основное мероприятие:  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 520 | 511 | Снятие с большого числа с налогового учета предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли, в связи с приходом на рынок розничной торговли представителей торговых сетей федерального и регионального мастабов | Всего, в т.ч. | 2 966,3 | 2 966,3 |  |
| местный бюджет | 383,5 | 383,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 865,3 | 1 865,3 |
| внебюджетные средства | 717,5 | 717,5 |
| 5 | Мероприятие 1: Субсидирование части затрат участников конкурсов предпринимательских проектов по написанию бизнес-планов для участия в районных конкурсах предпринимательских проектов | Количество СМП получивших поддержку по написанию бизнес-планов, ед. | Ед. | 2 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 15,0 | 15,0 | - |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2: Организация и проведение семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов, конкурсов и «круглых столов», направленных на повышение профес-сионального уровня субъектов малого и среднего предпринима-тельства и инфраструктуры поддержки предпринимательства | Количество проведенных семинаров, конференций, консультаций, мастер-классов и «круглых столов», направленных на повышение профессиона-льного уровня субъектов малого и среднего предпри-нимательства и инфраструктуры поддержки предпринимательства | Ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 25,0 | 25,0 | - |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 3: Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства | Количество проведенных мероприятий, посвященных празднованию Дня Российского предпринимательства | Ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 128,8 | 128,8 | - |
| местный бюджет | 128,8 | 128,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий победителям конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг | Количество победителей районного конкурса | Ед. | 3 | 3 |  | Всего, в т.ч. | 2 157,499 | 2 157,499 | - |
| местный бюджет | 72,699 | 72,699 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 367,3 | 1 367,3 |
| внебюджетные средства | 717,5 | 717,5 |
| 9 | Мероприятие 5: Развитие и обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Субсидирование Центров поддержки предпринимательства, находящиеся в Каргасокском районе | Количество СМП получающих консультации в организациях, образующих инфраструктуру развития предпринимательства на постоянной основе | Ед. | 115 | 120 |  | Всего, в т.ч. | 500,0 | 500,0 | - |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 400,0 | 400,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 6: Развитие молодежного предпринимательства | Количество участников мероприятия по предпринимательской деятельности | Ед. | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия  не запланировано в 2018 году | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | - |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 7:  Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением технических средств и оборудования для осуществления промышленного рыболовства и рыбопереработки | Количество приобретенной техники предприятиями, осуществляющими промышленное рыболовство и рыбоводство | Ед. | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия не запланировано в 2018 году. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Мероприятие 8:  Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в региональных, межрегиональных, международных выставках, ярмарках | Количество выставок, ярмарок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на территории Каргасокского района | Ед. | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия не запланировано в 2018 году. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 9: Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций | Количество субъектов малого предпринимательства получивших поддержку | Ед. | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 140,0 | 140,0 |  |
| местный бюджет | 42,0 | 42,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 98,0 | 98,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Задача 2 подпрограммы: Развитие малых форм хозяйствования района. | Количество личных подсобных хозяйств | Ед. | 8 223 | 8077 | Снижение численности населения за счет миграционного оттока. | Всего, в т.ч. | 991,445 | 991,445 |  |
| Количество крестьянско-фермерских хозяйств | Ед. | 11 | 10 | местный бюджет | 207,745 | 207,745 |
| федеральный бюджет | 2,9 | 2,9 |
| областной бюджет | 780,8 | 780,8 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие: Развитие малых форм хозяйствования | Количество малых форм хозяйствования (КФХ+ЛПХ) | Ед. | 8 223 | 8087 | Снижение численности населения за счет миграционного оттока. | Всего, в т.ч. | 991,445 | 991,445 |  |
| местный бюджет | 991,445 | 991,445 |
| федеральный бюджет | 991,445 | 991,445 |
| областной бюджет | 991,445 | 991,445 |
| внебюджетные средства | 991,445 | 991,445 |
| 16 | Мероприятие 1: Доставка сельхозтоваропроизводителей в с.Каргасок на сезонные ярмарки и ярмарки «Выходного дня», проводимые в соответствии с графиком проведения ярмарок | Количество сельхоз товаропроизводителей – участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» | Ед. | 80 | 147 |  | Всего, в т.ч. | 147,8 | 147,8 |  |
| местный бюджет | 147,8 | 147,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2: Оплата расходов участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» по лабораторным исследованиям в ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное управление» | Количество сельхоз товаропроизводителей – участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня», которые проводили лабораторные исследования | Ед. | 30 | 69 |  | Всего, в т.ч. | 59,945 | 59,945 |  |
| местный бюджет | 59,945 | 59,945 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Мероприятие 3: Предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования | Количество малых форм хозяйствования, получивших государственную поддержку | Ед. | 69 | 69 |  | Всего, в т.ч. | 735,1 | 735,1 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 735,1 | 735,1 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Мероприятие 4: Предоставление субсидий на повышение продуктивности купного рогатого скота молочного направления | Количество малых форм хозяйствования, получивших государственную поддержку | Ед. | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 48,6 | 48,6 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 2,9 | 2,9 |
| областной бюджет | 45,7 | 45,7 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Мероприятие 5: Предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Количество малых форм хозяйствования, получивших государственную поддержку | Ед. | 0 | 0 | Финансирование данного мероприятия не запланировано в 2018 году. | Всего, в т.ч. | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 2.Охрана окружающей среды** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | Подпрограмма 2.  «Охрана окружающей среды» | | | | |  | | |  |  | |  | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 22 | | | | Цель подпрограммы 2. Улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района | | | | | Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией | | | % | 57,5 | | 57,5 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| 23 | | | | Задача 1. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | | | | | Доля населенных пунктов, обеспеченных системами сбора и удаления отходов от общего числа населенных пунктов | | | % | 25,8 | | 25,8 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 24 | | | | Основное мероприятие:  Организация мероприятий по проектированию, строительству и содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов и санитарной очистке территорий сельских поселений района | | | | | Доля населенных пунктов, обеспеченных системами сбора и удаления отходов от общего числа населенных пунктов | | | % | 25,8 | | 25,8 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 25 | | | | Мероприятие 1:  Строительство полигона ТБО в с.Новый Васюган | | | | | Мощность объекта | | | тыс.м3 | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 26 | | | | Мероприятие 2:  Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона ТБО в с.Новоюгино | | | | | Мощность объекта | | | тыс.м3 | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 27 | | | | Мероприятие 3:  Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона ТБО в с.Средний Васюган | | | | | Мощность объекта | | | тыс.м3 | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 28 | | | | Мероприятие 4:  Содержание санкционированных объектов размещения твердых бытовых отходов | | | | | Объем утилизированных отходов | | | тонн | 1,8 | | 1,8 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 441,0 | | | 4 441,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 29 | | | | Мероприятие 5:  Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения затрат, связанных с организацией работ по утилизации и переработки твердых бытовых отходов на территории сельских поселений Каргасокского района | | | | | Количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей получивших субсидии | | | ед. | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 30 | | | | Мероприятие 6:  Обустройство полигонов и мест временного хранения твердых бытовых отходов (рытье траншей, рекультивация отработанных траншей, ремонт подъездных дорог, восстановление обваловок) | | | | | Количество обустроенных объектов | | | Ед. | 0 | | 0 | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 31 | | | | Мероприятие 7: Приобретение спецтехники для работы на объектах размещения твердых бытовых отходов | | | | | Количество приобретенной техники | | | Ед. | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 32 | | | | Мероприятие 8:  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на приобретение спецтехники для сбора и вывоза твердых бытовых отходов на объекты размещения твердых бытовых отходов | | | | | Количество приобретенной техники | | | Ед. | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 33 | | | | Мероприятие 9:  Приобретение и установка весов на полигоне ТБО в с.Вертикос | | | | | Мощность приобретенных весов | | | тонн | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 34 | | | | Мероприятие 10:  Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | | | | | Количество приобретенных контейнеров | | | шт. | - | | - | | Финансирование мероприятия не запланировано в 2018 году. | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| Бюджеты поселений | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 35 | | | | Задача 2. Организация природоохранных мероприятий на территории района | | | | | Доля граждан, участников природоохранных мероприятий от общего числа проживающих | | | % | 17,39 | | 17,39 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 36 | | | | Основное мероприятие:  Организация природоохранных мероприятий на территории района | | | | | Количество проведенных мероприятий | | | ед. | 170 | | 170 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 37 | | | | Мероприятие 1:  Организация Дней защиты от экологической опасности (природоохранных акций, уборки территорий и берегов рек, и т.д.) | | | | | Число граждан, принявших участие в природоохранных мероприятиях | | | человек | 2700 | | 2700 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |  | |
| 38 | | | | местный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | Подпрограмма 3.  «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района» | | | | |  | | | |  |  | |  | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 89 325,9 | | | 87 512,25 | | | | | 0 | |
| местный бюджет | | | 65 220,9 | | | 63407,25 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 24 105,0 | | | 24 105,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 89 325,9 | | | 87 512,25 | | | | |
| 40 | | | Цель подпрограммы.  Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района | | | | | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | | | | % | 38,68 | | 37,5 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 89 325,9 | | | 87 512,25 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 65 220,9 | | | 63 407,25 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 24 105,0 | | | 24 105,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 41 | | | Задача 1**.** Сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортном внутри Каргасокского района | | | | | Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования | | | | Ед. | 16 | | 16 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 34 150,0 | | | 34 150,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 34 150,0 | | | 34 150,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 42 | | | Основное мероприятие:  Субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района, в т. ч.: | | | | | Количество действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования | | | | Ед. | 16 | | 16 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 34 150,0 | | | 34 150,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 34 150,0 | | | 34 150,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 43 | | | Мероприятие1.  Субсидирование перевозок водным транспортом | | | | | Количество субсидируемых маршрутов водного транспорта | | | | Ед. | 5 | | 4 | | Распоряжением Администрации Каргасокского района утвержден перечень регулируемых маршрутов в количестве 4 ед. | | | | Всего, в т.ч. | | | 4 711,0 | | | 4 711,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 711,0 | | | 4 711,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 44 | | | Мероприятие 2.  Субсидирование воздушных перевозок | | | | | Количество субсидируемых маршрутов воздушного транспорта | | | | Ед. | 3 | | 3 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 19 715,0 | | | 19 715,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 19 715,0 | | | 19 715,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 45 | | | Мероприятие 3. Субсидирование перевозок автомобильным транспортом в пригородном сообщении | | | | | Количество субсидируемых маршрутов автомобильного транспорта | | | | Ед. | 6 | | 6 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 9 724,0 | | | 9 724,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 9 724,0 | | | 9 724,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 46 | | | Задача 2.  Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района. | | | | | Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | | | | Км. | 437,25 | | 437,25 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 16 207,0 | | | 14 393,3 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 16 207,0 | | | 14 393,3 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 47 | | | Основное мероприятие:  Осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района, в т.ч. | | | | | Протяженность дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | | | | Км. | 437,25 | | 437,25 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 16 207,0 | | | 14 393,3 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 16 207,0 | | | 14 393,3 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 48 | | | Мероприятие1.  Строительство и содержание автозимников и ледовых переправ | | | | | Протяженность зимников | | | | Км. | 432 | | 432 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 15 799,0 | | | 13 978,8 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 15 799,0 | | | 13 978,8 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 49 | | | Мероприятие 2.  Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района | | | | | Протяженность автодорог местного значения между населенными пунктами | | | | Км. | 5,25 | | 5,25 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 408,0 | | | 414,5 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 408,0 | | | 414,5 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 50 | | | Задача 3.  Финансовая помощь сельским поселениям района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района | | | | | Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района | | | | Км | 274,4 | | 274,4 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 38 968,9 | | | 38 968,9 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 14 863,9 | | | 14 863,9 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 24 105,0 | | | 24 105,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 51 | | | Основное мероприятие:  Оказание финансовой помощи сельских поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов, в т.ч. | | | | | Протяженность дорог местного значения внутри населенных пунктов Каргасокского района | | | | Км. | 274,4 | | 274,4 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 38 968,9 | | | 38 968,9 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 14 863,9 | | | 14 863,9 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 24 105,0 | | | 24 105,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 31 | | | Мероприятие 1.  Расчет и перечисление средств финансовой помощи (МБТ) сельских поселениями на дорожную деятельность | | | | | Количество СП, получающих МБТ | | | | Ед. | 12 | | 12 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 13 563,90 | | | 13 563,90 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 13 563,90 | | | 13 563,90 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| 52 | | | Мероприятие 2. Расчет и предоставление средств МБТ на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | Протяженность отремонтированных дорог | | | | Км. | 0,957 | | 0,957 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 25 405,0 | | | 25 405,0 | | | | |  | |
| местный бюджет | | | 1 300,0 | | | 1 300,0 | | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| областной бюджет | | | 24 105,0 | | | 24 105,0 | | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | |
| **Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Подпрограмма 4. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» | | | | |  | | | | | |  |  | |  | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 167 579,6 | | | | | 166 362,6 | | |  | |
| местный бюджет | | | 68 235,3 | | | | | 68 216,4 | | |
| федеральный бюджет | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |
| областной бюджет | | | 97 255,7 | | | | | 96 043,1 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 54 | Цель подпрограммы:  Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений | | | | | Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами | | | | | | место | не ниже 10 | | - | | Показатель можно оценить только по итогам года после подведения итогов Департаментом финансов ТО (апрель 2019 г.). | | | | Всего, в т.ч. | | | 167 579,6 | | | | | 166 362,6 | | |  | |
| местный бюджет | | | 68 235,3 | | | | | 68 216,4 | | |
| федеральный бюджет | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |
| 55 | Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | | | | | | Тыс. руб. | не > 0 | | 11 583,1 | |  | | | | областной бюджет | | | 97 255,7 | | | | | 96 043,1 | | |  | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 56 | Задача 1.Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | Доля расходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район», формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета | | | | | | % | 85 | | 97,3 | | - | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 57 | Основное мероприятие:  Повышение эффективности управления муниципальными финансами | | | | | Количество главных распорядителей средств районного бюджета, использующих принципы бюджетирования ориентированного на результат, % | | | | | | % | не менее 80 | | 100 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 58 | Мероприятие 1:  Проведение оценки эффективности финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «Каргасокский район | | | | | Доля ГРБС, набравших баллов не менее 80% от максимально возможных, в общем количестве ГРБС, % | | | | | | % | 100 | | - | | Показатель можно оценить только по итогам года после подведения итогов оценки качества фин. менеджмента (апрель 2019г). | | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 59 | Задача 2. Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения. | | | | | Ранжирование уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений до и после получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений | | | | | | порядковый номер | Место, занимаемое сельским поселением по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым | | Место, занимаемое сельским поселением по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания одинаковое | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 90 807,3 | | | | | 90 788,4 | | |  | |
| местный бюджет | | | 68 235,3 | | | | | 68 216,4 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 22 572,0 | | | | | 22 572,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Отклонение фактически полученных налоговых и неналоговых доходов сельских поселений от прогнозируемых при расчете финансовой помощи | | | | | | % | не более 5 | | 4,6 | |  | | | |
| 60 | Основное мероприятие: Достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения | | | | | Ранжирование уровня расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений до и после получения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, | | | | | | порядковый номер | Место, занимаемое сельским поселением по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым | | Место, занимаемое сельским поселением по уровню расчетной бюджетной обеспеченности по шкале от «максимального» до «минимального» до и после выравнивания должно быть одинаковым | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 90 807,3 | | | | | 90 788,4 | | |  | |
| местный бюджет | | | 68 235,3 | | | | | 68 216,4 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 22 572,0 | | | | | 22 572,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 61 | Мероприятие 1: Предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | | | | Количество сельских поселений – получателей дотаций | | | | | | Единиц | 12 | | 12 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 49 834,2 | | | | | 49 834,2 | | |  | |
| местный бюджет | | | 27 262,2 | | | | | 27 262,2 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 22 572,0 | | | | | 22 572,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 62 | Мероприятие 2: Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений | | | | | Количество сельских поселений – получателей ИМБТ(дотации) | | | | | | Единиц | 12 | | 12 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 40 973,1 | | | | | 40 954,2 | | |  | |
| местный бюджет | | | 40 973,1 | | | | | 40 954,2 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 63 | Задача 3.  Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | Количество граждан, состоящих на воинском учете в сельских поселениях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | человек | 2147 | | 2117 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 64 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | Количество граждан, состоящих на воинском учете | | | | | | человек | 2147 | | 2117 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 65 | Мероприятие 1:  Предоставление субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | Количество сельских поселений – получателей субвенции | | | | | | Еди ниц | 11 | | 11 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 2 088,6 | | | | | 2 103,1 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 66 | Задача 4. Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций. | | | | | Количество электроэнергии, потребленной населением, подлежащее субсидированию | | | | | | Квт.ч. | 2530 | | 2507,1 | | Отсутствие потребности | | | | Всего, в т.ч. | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 67 | Основное мероприятие: Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | | | | Количество межбюджетных трансфертов, предоставляемых на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | | | | | Ед. | 1 | | 1 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 68 | Мероприятие 1:  Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | | | | Количество сельских поселений – получателей иных межбюджетных трансфертов | | | | | | единиц | 8 | | 8 | |  | | | | Всего, в т.ч. | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 74 683,7 | | | | | 73 471,1 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| **Подпрограмма 5 Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | | Подпрограмма 5 «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» | | | | |  | | | | |  |  | | |  | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 33 800,6 | | | | | 33 384,4 | | |  | |
| местный бюджет | | | 5 943,7 | | | | | 5 527,5 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 70 | | Цель подпрограммы – Эффективное управление муниципальным имуществом | | | | | Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего казну МО «Каргасокский район» (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества казны МО «Каргасокский район» в предыдущем году | | | | | % | 6 | | | 5 | | Сокращение количества объектов имущества произошло за счет передачи, списания и продажи имущества | | | Всего, в т.ч. | | | 33 800,6 | | | | | 33 384,4 | | |  | |
| местный бюджет | | | 5 943,7 | | | | | 5 527,5+ | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 71 | | Задача 1. Рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | % | 78 | | | 95 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 1 645,2 | | | | | 1 613,49 | | |  | |
| местный бюджет | | | 1 645,2 | | | | | 1 613,49 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Доля земельных участков, права землепользователей на которые оформлены, от объема земельных участков, являющихся собственностью МО «Каргасокский район» | | | | | % | 40 | | | 10 | | внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 72 | | Основное мероприятие: Обслуживание муниципальной собственности | | | | | Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | % | 78 | | | 95 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 1 645,2 | | | | | 1 613,49 | | |  | |
| местный бюджет | | | 1 645,2 | | | | | 1 613,49 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 73 | | Мероприятие 1:  Инвентаризация муниципального имущества. | | | | | Доля инвентаризированных объектов имущества, составляющего казну МО «Каргасокский район» (без учета земельных участков), по отношению к общему количеству объектов имущества казны МО «Каргасокский район» | | | | | % | - | | | - | | На 2018 год финансирование данного мероприятия не запланировано. | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 74 | | Мероприятие 2:  Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии (проведение капитального ремонта недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина, 45,47,79, проведение работ связанных со списанием движимого и недвижимого имущества) | | | | | Процент сокращения количества муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» находящегося в не надлежащем состоянии, | | | | | % | 2 | | | 2 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 1 645,2 | | | | | 1 613,49 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 1 613,49 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 75 | | Задача 2 подпрограммы: Приватизация муниципального имущества. | | | | | Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | | | | | % | 46 | | | 47 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 99,0 | | | | | 99,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 99,0 | | | | | 99,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 76 | | Основное мероприятие: Приватизация муниципального имущества | | | | | Доля имущества муниципального образования «Каргасокский район», реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | | | | | % | 46 | | | 47 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 99,0 | | | | | 99,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 99,0 | | | | | 99,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 77 | | Мероприятие 1:  Оценка состояния муниципального имущества | | | | | Доля муниципального недвижимого имущества, требующего капитального ремонта и используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от общего количества недвижимого имущества, используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | % | 2,5 | | | 0,3 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 54,0 | | | | | 54,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 54,0 | | | | | 54,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 77 | | Мероприятие 2:  Подготовка к организации и проведению торгов (аукционов) по продаже муниципального имущества, продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества. | | | | | Доля муниципального недвижимого имущества требующего подготовки (актуализации) технической, правоустанавливающей документации, от общего количества муниципального недвижимого имущества | | | | | % | 2 | | | 2 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 45,0 | | | | | 45,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 45,0 | | | | | 45,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 78 | | Мероприятие 3:  Организация и проведение торгов (аукционов) по продаже муниципального имущества, продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества. | | | | | Количество проданного (переданных в аренду) с торгов (аукционов муниципального недвижимого имущества, | | | | | шт. | 3 | | | 3 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 79 | | Задача 3 подпрограммы: Совершенствование системы учета и контроля муниципального имущества муниципального образования  «Каргасокский район». | | | | | Доля юридических лиц, в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район», от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке | | | | | % | - | | | - | | Проведение контрольных мероприятий в 2018 году не запланировано | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Доля имущества, составляющего казну МО «Каргасокского района», в отношении которого проведены контрольные мероприятия, от общего объема имущества, в отношении которого запланированы контрольные мероприятия | | | | | % | - | | | 0 | | областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 80 | | Основное мероприятие: Совершенствование системы учета и контроля муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | Доля юридических лиц, в отношении которых проведены проверки по вопросам использования и сохранности муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район», от общего объема юридических лиц, запланированных к проверке | | | | | % | - | | | - | | Проведение контрольных мероприятий в 2018 году не запланировано | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 81 | | Мероприятие 1:  Проведение планово-контрольных мероприятий в отношении юридических лиц по вопросам использования и сохранности муниципального имущества. | | | | | Доля выявленных нарушений по вопросам использования и сохранности муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район», от общего объема проведенных проверок | | | | | % | 100 | | | - | | Проведение контрольных мероприятий в 2018 году не запланировано | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 82 | | Задача 4 подпрограммы: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | Количество движимого и недвижимого имущества приобретенного в собственность муниципального образования "Каргасокский район" | | | | | Ед. | 1 | | | 11 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 32 056,4 | | | | | 31 671,9 | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 199,5 | | | | | 3 815,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 83 | | Основное мероприятие: Приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | Количество движимого и недвижимого имущества приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район», | | | | | Ед. | 1 | | | 11 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 32 056,4 | | | | | 31 671,9 | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 199,5 | | | | | 3 815,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 84 | | Мероприятие 1:  Приобретение жилых помещений на территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | Количество приобретенных жилых помещений на территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | ед. | 0 | | | 0 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 85 | | Мероприятие 2:  Приобретение в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Лугинецкая, 55 | | | | | Количество созданных мест в дошкольных образовательных учреждениях | | | | | мест | 145 | | | 145 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 27 856,9 | | | | | 27 856,9 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 86 | | Мероприятие 3:  Приобретение движимого имущества необходимого для осуществления полномочий | | | | | Количество движимого имущества приобретенного в собственность муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | Ед. | 1 | | | 11 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 4 199,5 | | | | | 3 815,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 4 199,5 | | | | | 3 815,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| **Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | Подпрограмма 6.  «Развитие муниципальной службы» | | | | | | | |  | |  |  | | |  | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |  | |
| местный бюджет | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 88 | | Цель - Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | | Удовлетворенность населения района деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» | | % | 64,1 | | | - | | Отсутствует статистическая информация | | | Всего, в т.ч. | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |  | |
| местный бюджет | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 89 | | Задача 1. Совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | | | | | | | | Показатель 1.  Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию | | % | 100 | | | 100 | | Были проведены незапланированные мероприятия | | | Всего, в т.ч. | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |  | |
| местный бюджет | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| Показатель 2.  Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и на курсах повышения квалификации, принявших участие в семинарах и прошедших стажировкуфинансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район» | | % | - | | |  | | - | | |
| 90 | | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по развитию профессиональных компетенций муниципальных служащих на основе анализа их соответствия занимаемой должности | | | | | | | | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию | | % | 100 | | | 100 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |  | |
| местный бюджет | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |
| Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по програ-ммампрофессио-нальнойперепод-готовки и на курсах повышения квалификации, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район» | | % | - | | | 20 | | федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 91 | | Мероприятие 1:  Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | | | | | | | | Количество муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламент | | Чел. | 0 | | | 6 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 92 | | Мероприятие 2:  Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район» | | | | | | | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки и на курсах повышения квалификации, принявших участие в семинарах и прошедших стажировку | | чел. | - | | | 7 | | Были проведены незапланированные мероприятия | | | Всего, в т.ч. | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |  | |
| местный бюджет | | | 32,5 | | | | | 32,5 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 93 | | Задача 2. Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе. | | | | | | | | Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Каргасокского района и ее органов | | Ед. | 4 | | | 4 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 94 | | Основное мероприятие: Обеспечение функционирования механизма предупреждения и пресечения коррупции на муниципальной службе | | | | | | | | Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Администрации Каргасокского района и ее органов | | ед. | 4 | | | 4 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 95 | | Мероприятие 1: Организационно-методическое сопро-вождение деятельности комиссий по соблюде-нию требований к служебному поведению муниципальных служа-щих Каргасокского района и урегулиро-ванию конфликта интересов на муниципальной службе | | | | | | | | Количество установленных фактов коррупционных нарушений | | ед. | 0 | | | 0 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 96 | | Задача 3.  Повышение уровня открытости муниципальной службы. | | | | | | | | Доля муниципальных служащих, назначенных на должность по конкурсу, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность | | % | 30 | | | 0 | | Вакансии в рамках целевых групп должностей в отчетном периоде отсутствовали | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 97 | | Доля муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность | | % | 30 | | | 0 | | Вакансии в рамках целевых групп должностей в отчетном периоде отсутствовали | | |
| 98 | | Основное мероприятие:  Повышение уровня открытости муниципальной службы | | | | | | | | Доля муниципальных служащих, назначенных на должность по конкурсу, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность | | % | 30 | | | 0 | | Вакансии в рамках целевых групп должностей в отчетном периоде отсутствовали | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | |
| 99 | | Доля муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, от общего количества муниципальных служащих назначенных на должность | | % | 30 | | | 0 | | Вакансии в рамках целевых групп должностей в отчетном периоде отсутствовали | | |  | |
| 100 | | Мероприятие 1: Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | | | | | | | | Количество муниципальных служащих, назначенных на должность по конкурсу | | чел. | 0 | | | 0 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| 101 | | Мероприятие 2: Организация и обеспечение проведения конкурсов на включение в кадровый резерв | | | | | | | | Количество муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва | | чел. | 0 | | | 0 | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |
| **Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |
| 102 | | Подпрограмма 7. «Развитие информационного общества в Каргасокском районе». | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |  | |
| местный бюджет | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 103 | | Цель подпрограммы: Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации | | | | | | | | Уровень удовлетворенности жителей Каргасокского района качеством предоставления муниципальных услуг | | % | | 90 | | 94,1 | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |  | |
| местный бюджет | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 104 | | Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. | | | | | | | | Доля жителей муниципального образования «Каргасокский район», использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | | % | | 70 | | 70 | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 105 | | Основное мероприятие: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий | | | | | | | | Доля жителей муниципального образования «Каргасокский район», использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме | | % | | 70 | | 70 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 106 | | Мероприятие 1: Обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг» (включая приобретение услуг по обеспечению работоспособности АИС «Реестр муниципальных услуг» и электронных подписей) | | | | | | | | Надежность функционирования автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг» | | % | | 97 | | 97 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 107 | | Мероприятие 2: Перевод в электронный вид муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район», а также услуг, предоставляемых подведомственными органам местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» организациями | | | | | | | | Количество муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание, переведенных в электронный вид посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и/или Портала государственных и муниципальных услуг Томской области | | Ед. | | 6 | | 7 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 108 | | Мероприятие 3:  Мониторинг удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде | | | | | | | | Количество респондентов,  принявших участие в  мониторинге | | Чел. | | 100 | | 100 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 109 | | Мероприятие 4:  Обучение компьютерной грамотности и использования сервисов электронного правительства граждан Каргасокского района | | | | | | | | Количество граждан, обученных компьютерной грамотности и использования сервисов электронного правительства | | Чел. | | 27 | | 27 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 110 | | Задача 2: Информирование населения муниципального образования Каргасокский район о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | | | | | | | | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | | % | | 51 | | 100 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |  | |
| местный бюджет | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 111 | | Основное мероприятие: Информирование населения муниципального образования Каргасокский район о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | | | | | | | | Удовлетворенность населения информированностью о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования | | % | | 51 | | 100 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |  | |
| местный бюджет | | | 2 941,6 | | | | | 2 941,6 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 112 | | Мероприятие 1:  Сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района | | | | | | | | Количество посещений сайта Администрации Каргасокского района | | Ед. | | 49000 | | 93538 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 49,9 | | | | | 49,9 | |  | |
| местный бюджет | | | 49,9 | | | | | 49,9 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 113 | | Мероприятие 2:  Финансовое обеспечение муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Северная правда» | | | | | | | | Количество печатных средств массовой информации учрежденных муниципальным образованием «Каргасокский район», | | Ед. | | 1 | | 1 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 2 839,7 | | | | | 2 839,7 | |  | |
| местный бюджет | | | 2 839,7 | | | | | 2 839,7 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| 114 | | Мероприятие 3:  Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в печатных средствах массовой информации | | | | | | | | Количество информационных материалов в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, | | Ед. | | 240 | | 240 | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 52,0 | | | | | 52,0 | |  | |
| местный бюджет | | | 52,0 | | | | | 52,0 | |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 | |
| **Подпрограмма 9.Доступная среда в Каргасокском районе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | | | | Подпрограмма 9.  «Доступная среда в Каргасокском районе» | | | | | |  |  |  | |  | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 116 | | | | | Цель подпрограммы:  повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | Количество доступных для инвалидов и других МГН  объектов социальной сферы в Каргасокском районе | Ед. | 17 | | 19 | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 117 | | | | | Задача 1.  Анализ объектов, на которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других МГН | | | | | | Количество объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности | Ед. | 58 | | 57 | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 118 | | | | | Основное мероприятие:  Реконструкция объектов культуры | | | | | | Количество объектов культуры, на которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других МГН | Ед. | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 119 | | | | | Мероприятие №1:  Реконструкция здания Музея  в селе Каргасок | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 120 | | | | | Мероприятие №2:  Реконструкция Средневасюганско  го КДЦ | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 121 | | | | | Мероприятие №3:  Реконструкция Павловского ЦТиД, Новоюгинского КДЦ, Усть-Тымского ДЦ | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 122 | | | | | Мероприятие №4:  Реконструкция Староюгинского СДК, ЦК Пятый км | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 123 | | | | | Мероприятие №5:  Реконструкция Среднетымского ЦК | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 124 | | | | | Мероприятие 6: Обустройство пандуса, установка кнопки вызова в МБОУ КСОШ-интернат № 1 | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 125 | | | | | Мероприятие 7: Обустройство пандуса, установка кнопки вызова в МКОУ «Павловская ООШ» | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 126 | | | | | Мероприятие 8: Установка кнопки вызова в МБДОУ «Павловский детский сад № 15» | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 127 | | | | | Мероприятие 9: Установка кнопки вызова в МКОУ «Новоюгинская СОШ» | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 128 | | | | | Мероприятие 10:  Установка кнопки вызова в МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 129 | | | | | Мероприятие 11:  Установка кнопки вызова и приобретение кресла-туалета для инвалидов в МБОУ КСОШ №2 | | | | | | Готовность объекта | % | - | | - | | | | | - | | | Всего, в т.ч. | | | 0,0 | | | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| **Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | | | | | Задача 1. Своевременная и качественная подготовка районного бюджета | | | | | | - | - | - | | - | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |  |
| местный бюджет | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 129 | | | | | Задача 2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | | | | | | - | - | - | | - | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |  |
| местный бюджет | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 130 | | | | | Задача 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства | | | | | | - | - | - | | - | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |  |
| местный бюджет | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 131 | | | | | Задача 4. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и развитие межбюджетных отношений. | | | | | | - | - | - | | - | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |  |
| местный бюджет | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,82 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| 132 | | | | | Задача 5. Внедрение механизмов бюджетирования, ориентированных на результат. | | | | | | - | - | - | | - | | | | |  | | | Всего, в т.ч. | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,84 |  |
| местный бюджет | | | 2 271,08 | | | | | 2 264,84 |
| федеральный бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| областной бюджет | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| внебюджетные средства | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | | | 313 434,3 | | | | | 309 956,0 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | местный бюджет | | | 158 761,65 | | | | | 156 481,6 |
| федеральный бюджет | | | 2 091,5 | | | | | 2 106,0 |
| областной бюджет | | | 151 863,7 | | | | | 150 650,9 |
| внебюджетные средства | | | 717,5 | | | | | 717,5 |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам C,D,E) | млн. руб. | 121 695,0 | 137 416,975 | - |
| 2 | Показатель 1. Задачи 1.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 272 | 270 | Снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Показатель 2. Задачи 1.  Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 465,3 | 496,68 |  |
| 4 | Показатель Задачи 2.  Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией | % | 57,5 | 57,5 |  |
| 5 | Показатель Задачи 3.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | % | 38,68 | 37,5 | Снижение численности населения |
| 6 | Показатель 1. Задачи 4.  Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами | место | Не ниже 10 | - | Показатель можно оценить только по итогам года (апрель 2019 года) |
| 7 | Показатель 2. Задачи 4.  Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | Тыс. руб. | Не >0 | - | Показатель можно оценить только по итогам года (апрель 2019 года) |
| 8 | Показатель Задачи 5.  Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего казну МО «Каргасокский район» (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества казны МО «Каргасокский район» в предыдущем году | % | 6 | 5 | - |
| 9 | Показатель Задачи 6.  Удовлетворенность населения района деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» | % | 64 | - | Отсутствуют статистические данные |
| 10 | Показатель Задачи 7.  Уровень удовлетворенности жителей Каргасокского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 94,1 | - |
| 11 | Показатель Задачи 8.  Количество доступных для инвалидов и других МГН  объектов социальной сферы в Каргасокском районе | Ед. | 17 | 19 | - |