## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| РЕШЕНИЕ |
| --- |
| 21.06.2022 |  | № 141 |
| с. Каргасок |  |
| О реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год и за 2016-2021 годы |  |

Заслушав и обсудив доклад и.о. заместителя Главы Каргасокского района по экономике Петруненко И.А. о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год и за 2016-2021 годы,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год и за 2016-2021 годы.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район».

Председатель Думы Каргасокского района 					      И.В. Кирин

Глава Каргасокского района					                         А.П. Ащеулов

Доклад

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год и за 2016-2021 годы

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год и за 2016-2021 годы проведена отделом экономики Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2021 № 152 (далее – Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016-2021 годы (за весь период реализации) проведена в связи с завершением их реализации.

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты за 2021 год и за 2016-2021 годы о реализации 9 муниципальных программ (38 подпрограмм):

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе», 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района», 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании», 3 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»);

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (8 подпрограмм: 1 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», 2 подпрограмма «Чистая вода Каргасокского района», 3 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», 4 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», 5 подпрограмма «Газификация Каргасокского района», 6 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 7 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», 8 подпрограмма «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района»);

4. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района», 2 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района», 3 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район», 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

6. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения», 2 подпрограмма «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»);

7. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (9 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», 2 подпрограмма «Охрана окружающей среды», 3 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», 4 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», 5 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», 6 подпрограмма «Развитие муниципальной службы», 7 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», 8 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе»);

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района», 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе», 3 подпрограмма «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района Томской области на 2021 год»);

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»).

На основании данных, представленных в годовых отчетах (за 2021 год) и отчетах за весь период реализации муниципальных программ (2016-2021 годы), была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5 баллов;

- достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4 баллов;

- низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4 баллов.

По результатам проведенной оценки:

- за 2021 год 1 муниципальная программа имеет высокую эффективность, 4 муниципальных программы имеют достаточную эффективность и 4 муниципальные программы имеют низкую эффективность;

- за 2016-2021 годы 6 муниципальных программ имеют достаточную эффективность, 3 муниципальные программы имеют низкую эффективность.

Результаты проведенной оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | за 2021 год | за 2016-2021 годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | 8,80 | высокая эффективность | 8,35 | достаточная эффективность |
| 2. | Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 6,85 | достаточная эффективность | 6,85 | достаточная эффективность |
| 3. | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 5,65 | достаточная эффективность | 5,20 | достаточная эффективность |
| 4. | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,35 | достаточная эффективность | 6,85 | достаточная эффективность |
| 5. | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 4,75 | достаточная эффективность | 5,35 | достаточная эффективность |
| 6. | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 3,40 | низкая эффективность | 0,9 | низкая эффективность |
| 7. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 2,85 | низкая эффективность | 3,30 | низкая эффективность |
| 8. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 2,70 | низкая эффективность | 4,35 | достаточная эффективность |
| 9. | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 0 | низкая эффективность | 3,40 | низкая эффективность |

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 25.12.2020 № 34, запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в 2021 году в сумме 1 591 101,64 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 578 160,86 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 115 163,04 тыс. рублей, средства областного бюджета – 870 977,25 тыс. рублей, средства районного бюджета – 574 056,57 тыс. рублей, внебюджетные средства – 17 964,0 тыс. рублей.

На 2016 – 2021 годы в бюджете муниципального образования «Каргасокский район» были запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в сумме 8 412 556,95 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 8 444 873,34 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 232 852,92 тыс. рублей, средства областного бюджета – 4 733 398,06 тыс. рублей, средства районного бюджета – 3 330 349,68 тыс. рублей, внебюджетные средства – 148 272,68 тыс. рублей.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 20.12.2017 № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 029,37 | 5 629,37 | 111,9 |
| Федеральный бюджет | 4 587,91 | 4 587,91 | 100,0 |
| Областной бюджет | 141,89 | 141,89 | 100,0 |
| Местный бюджет | 299,57 | 899,57 | 300,3 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-ой подпрограмме «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

По подпрограмме 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 75,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100,0 %.

100,0 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, а также бюджетов сельских поселений привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 300,3 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 91,7 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) | 8,80 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,80 балла, что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 20 144,52 | 20 743,38 | 103,0 |
| Федеральный бюджет | 17 512,80 | 17 512,81 | 100,0 |
| Областной бюджет | 933,47 | 933,48 | 100,0 |
| Местный бюджет | 2 369,89 | 2 236,47 | 94,4 |
| Внебюджетные источники | 0,62 | 0,62 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 2-м подпрограммам.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 66,7 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100,0 %.

100,0 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 94,4 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 91,7 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) | 8,35 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,35 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» показала свою эффективность за весь период реализации.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 37 185,19 | 36 290,14 | 97,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 038,34 | 20 038,30 | 100,0 |
| Местный бюджет | 16 896,85 | 16 001,84 | 94,7 |
| Внебюджетные источники | 250,00 | 250,00 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: подпрограмме 2. «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района» и подпрограмме 4. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 1. «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района» и подпрограмме 3. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 70,0 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 100,0 %.

Из областного бюджета и внебюджетных источников привлечено 100,0 % средств от предусмотренных в программе по данным источникам. Средства из федерального бюджета не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 94,7 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 60,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,85 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 133 354,14 | 132 883,05 | 99,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 58 250,29 | 57 764,30 | 99,2 |
| Местный бюджет | 74 103,85 | 72 775,01 | 98,2 |
| Внебюджетные источники | 1 000,00 | 2 343,74 | 234,4 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: подпрограмме 2. «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района» и подпрограмме 4. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 1. «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района» и подпрограмме 3. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 70,0 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 100,0 %.

Из областного бюджета и внебюджетных источников привлечено 101,5 % средств от предусмотренных в программе по данным источникам. Средства из федерального бюджета не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 98,2 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 50,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,85 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» показала свою эффективность за весь период реализации.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель программы - Отдел экономики Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 9-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства;

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды;

Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;

Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы;

Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе;

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 9. Доступная среда в Каргасокском районе.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 352 262,93 | 346 335,82 | 98,3 |
| Федеральный бюджет | 2 203,30 | 2 203,30 | 100,0 |
| Областной бюджет | 166 722,72 | 165 494,54 | 99,3 |
| Местный бюджет | 183 336,91 | 178 637,98 | 97,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 8-ми подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», подпрограмме 2. «Охрана окружающей среды», подпрограмме 3. «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», подпрограмме 4. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», подпрограмме 5. «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмме 7. «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», подпрограмме 8. «Обеспечивающая подпрограмма» и подпрограмме 9. «Доступная среда в Каргасокском районе».

По подпрограмме 6. «Развитие муниципальной службы» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной программы составило 71,2 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 54,6 %.

99,3 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались

Освоение средств районного бюджета составило 97,4 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 86,4 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) | 5,65 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,65 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 046 873,13 | 2 018 463,66 | 98,6 |
| Федеральный бюджет | 13 194,73 | 13 001,98 | 98,5 |
| Областной бюджет | 979 486,89 | 960 082,82 | 98,0 |
| Местный бюджет | 1 050 989,39 | 1 042 176,74 | 99,2 |
| Внебюджетные источники | 3 202,12 | 3 202,12 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 9-ти подпрограммам.

Выполнение мероприятий данной программы составило 93,9 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 54,6 %.

98,0 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99,2 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 75,8 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 5,20 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,20 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» показала свою эффективность за весь период реализации.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе;

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 154 836,16 | 153 558,02 | 99,2 |
| Федеральный бюджет | 23 107,80 | 22 142,75 | 95,8 |
| Областной бюджет | 45 337,98 | 44 841,02 | 98,9 |
| Местный бюджет | 86 390,38 | 86 574,25 | 100,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие культуры в Каргасокском районе» и подпрограмме 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 80,8 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 66,7 %.

97,9 % средств от предусмотренных в программе из федерального и областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 100,2 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 50,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 5,35 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,35 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 664 918,41 | 646 971,43 | 97,3 |
| Федеральный бюджет | 23 902,70 | 23 137,73 | 96,8 |
| Областной бюджет | 269 353,18 | 258 960,28 | 96,1 |
| Местный бюджет | 371 662,53 | 364 873,42 | 98,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 80,8 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

96,2 % средств от предусмотренных в программе из федерального и областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 98,2 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 39,3 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» показала свою эффективность за весь период реализации.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 872 997,60 | 924 831,65 | 105,9 |
| Федеральный бюджет | 54 832,10 | 50 245,09 | 91,6 |
| Областной бюджет | 567 364,50 | 630 081,54 | 111,1 |
| Местный бюджет | 229 238,50 | 227 737,42 | 99,4 |
| Внебюджетные источники | 21 562,50 | 16 767,60 | 77,8 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-м подпрограммам.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 73,5 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 71,4 %.

108,3 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99,4 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 47,1 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 4,75 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,75 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 4 967 232,60 | 5 016 272,29 | 101,0 |
| Федеральный бюджет | 89 165,00 | 84 001,78 | 94,2 |
| Областной бюджет | 3 294 638,50 | 3 356 098,19 | 101,9 |
| Местный бюджет | 1 457 400,80 | 1 457 207,52 | 99,99 |
| Внебюджетные источники | 126 028,30 | 118 964,80 | 94,4 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-м подпрограммам.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 70,6 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 57,1 %.

101,4 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99,99 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 32,4 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 5,35 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,35 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» показала свою эффективность за весь период реализации.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Главный специалист по спорту и молодежной политике отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе;

Подпрограмма 3. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района Томской области на 2021 год.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 13 234,90 | 9 802,91 | 74,1 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 054,90 | 5 052,12 | 99,95 |
| Местный бюджет | 8 180,00 | 4 750,79 | 58,1 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района» и подпрограмме 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе».

По подпрограмме 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района Томской области на 2021 год» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 60,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 50,0 %.

99,95 % средств от предусмотренных в программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 58,1 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 36,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 3,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,4 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с введенными ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- не освоение средств районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 258 240,32 | 113 514,04 | 43,96 |
| Федеральный бюджет | 2 595,50 | 2 296,32 | 88,5 |
| Областной бюджет | 147 417,20 | 50 371,39 | 34,2 |
| Местный бюджет | 88 227,62 | 60 846,33 | 68,97 |
| Внебюджетные источники | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района» и подпрограмме 2. «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе».

По подпрограмме 3. «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района Томской области на 2021 год» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 44,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 50,0 %.

30,98 % средств от предусмотренных в программе из областного и федерального бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 68,97 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 28,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0,0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 0,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 0,9 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» за весь период реализации показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- привлечено меньше средств из федерального, областного бюджетов, чем было предусмотрено в программе для финансирования муниципальной программы;

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с введенными ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- не освоение средств районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель программы - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании;

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 75,0 | 564,50 | 752,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 75,0 | 564,50 | 752,7 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы, не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 752,7 %.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 66,7 %.

Достижение целевых показателей муниципальной программы составило 57,1 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 30,4 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 2,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 2,85 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с введенными ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 014,95 | 2 503,39 | 124,2 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 014,95 | 2 503,39 | 124,2 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы, не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 124,2 %.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 57,1 %.

Достижение целевых показателей муниципальной программы составило 85,7 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 8,7 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 3,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,3 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за весь период реализации показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с введенными ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

8. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

У программы предусмотрены 2 Цели:

1 Цель - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;

2 Цель - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 8-ми подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе;

Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района;

Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 232 341,10 | 99 995,27 | 43,0 |
| Федеральный бюджет | 160 976,90 | 35 983,99 | 22,4 |
| Областной бюджет | 8 363,40 | 5 327,84 | 63,7 |
| Местный бюджет | 63 000,80 | 57 737,04 | 91,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 946,40 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 7-ти подпрограммам: подпрограмме 1 «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», подпрограмме 2 «Чистая вода Каргасокского района», подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», подпрограмме 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», подпрограмме 5. «Газификация Каргасокского района», подпрограмме 6 «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 8 «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 23,2 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 73,3 %.

24,95 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 91,6 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 85,7 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) | 2,7 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 2,7 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- привлечено меньше средств из федерального, областного бюджетов, чем было предусмотрено в программе для финансирования муниципальной программы;

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с введенными ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 611 184,79 | 480 064,97 | 78,6 |
| Федеральный бюджет | 216 674,49 | 92 902,30 | 42,9 |
| Областной бюджет | 50 031,89 | 46 058,30 | 92,1 |
| Местный бюджет | 321 663,37 | 317 342,97 | 98,7 |
| Внебюджетные источники | 22 815,04 | 23 761,40 | 104,2 |

Финансирование осуществлялось по всем 8-ми подпрограммам.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 26,8 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 86,7 %.

56,2 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 98,7 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 85,9 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 3 | 0,75 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) | 4,35 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,35 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» показала свою эффективность за весь период реализации.

9. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Подпрограмма 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2021 ГОД

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 24 948,00 | 1 153,17 | 4,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 24 948,00 | 1 153,17 | 4,6 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 1-ой подпрограмме: подпрограмме 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов».

По подпрограмме 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» финансирование не осуществлялось.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Выполнение мероприятий данной программы составило 10,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 25,0 %.

Освоение средств районного бюджета составило 4,6 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 20,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 0 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- не достижение целевых показателей, установленных муниципальной программой;

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета;

- не освоены средства районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2016-2021 ГОДЫ

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 37 663,90 | 13 457,13 | 35,7 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 3 069,30 | 3 069,30 | 100,0 |
| Местный бюджет | 34 594,60 | 10 387,83 | 30,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 2-м подпрограммам.

Выполнение мероприятий данной программы составило 40,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 50,0 %.

100,0 % средств от предусмотренных в программе из областного бюджета привлечено из этого источника.

Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 30,0 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 60,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) | 3,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,4 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» за весь период реализации показала свою низкую эффективность.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- не в полном объёме выполнены мероприятия муниципальной программы в связи с отсутствием софинансирования из областного бюджета;

- не освоение средств районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год и за 2016-2021 годы предлагаем:

- ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- своевременно осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей реализации муниципальных программ при необходимости, в сроки, установленные Порядком;

- представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки и по формам, установленными Порядком.

В связи с завершением 31.12.2021 реализации данных муниципальных программ с 01.01.2022 на территории Каргасокского района начали свою реализацию 9 новых муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021 № 155, и 37 подпрограмм муниципальных программ, разработанных в соответствии с перечнем подпрограмм муниципальных программ, утвержденным распоряжением Администрации Каргасокского района от 28.06.2021 № 330.

Муниципальные программы (подпрограммы),

реализуемы на территории Каргасокского района с 01.01.2022

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Наименование подпрограммы муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | Развитие общего и дополнительного образования; Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»; Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству; Развитие физической культуры и спорта; Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей; Обеспечивающая подпрограмма. |
| 2 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района; Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда; Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе; Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; Обеспечивающая подпрограмма. |
| 3 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения; Профилактика преступности и наркомании; Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район»; Охрана окружающей среды; Доступная среда в Каргасокском районе. |
| 4 | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | Развитие культуры в Каргасокском районе; Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района; Обеспечивающая подпрограмма. |
| 5 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района; 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе; 3. Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района. |
| 6 | Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района | 1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; 2. Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района; 3. Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе; 4. Чистая вода; 5. Обеспечивающая программа. |
| 7 | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | 1. Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района; 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района. |
| 8 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства | 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. Поддержка сельского хозяйства. |
| 9 | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района; 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений; 3. Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»; 4. Развитие муниципальной службы; 5. Развитие информационного общества в Каргасокском районе 6. Обеспечивающая подпрограмма. |