Мониторинг и оценка эффективности

реализации муниципальных программ

за 2013 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее - Порядок).

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 7.7. Порядка (Приложение к Мониторингу).

Муниципальная программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,75 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,8 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

С проведением капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений не во всех учреждениях проведены энергетические обследования.

Неисполнение показателя «Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ» вызвано тем, что блочно-модульная котельная Средневасюганская СОШ не введена в эксплуатацию, не полностью решены технические, эксплуатационные и организационные вопросы. В связи с этим закрытие котельной «Центральная» в с. Средний Васюган и перевод муниципальных учреждений на теплоснабжение от локальных источников тепла перенесено до решения вопросов, связанных с изменением системы теплоснабжения.

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период
 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 3 | 0,6 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Планируемые в 2013 году мероприятия по разработке проектно сметной документации «Газификация микрорайона ЦРБ» перенесены на 2014 год 
(442 домовладения, 10 км. газопроводов).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 - 2013 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество зарегистрированных преступлений в 2013 году увеличилось к 2012 году на 103,3 %, но при этом количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 53,3%.

Срок реализации программы закончился.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 – 2017 годах»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,6 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в 2013 году снизилось к 2012 году на 8 %, но при этом возросло количество детей, пострадавших в результате ДТП в 6 раз и количество наездов на пешеходов в 1,8 раза.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество сельхоз товаропроизводителей – участников сезонных ярмарок и ярмарок «выходного дня», превышает плановый показатель.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013-2017 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной недостаточно высокого рейтинга муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» явилось то, что в 2013 году средства из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» выделялись только на мероприятия по проведению работ по строительству и реконструкции зданий учреждений культуры и на разработку ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию зданий учреждении культуры.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы»:

- не достижение целевых показателей;

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 73 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,15 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,15 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

При расчете количества молодых семей планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями, фактически оказалась меньше, рассчитанной по нормативу в 1,5 раза.

Муниципальная программа «Социальное развитие села до 2014 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села до 2014 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

При расчете количества молодых семей, планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Фактически состав семей, улучшивших свои жилищные условия, оказался большим.

Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями фактически, оказалась меньше, рассчитанной по нормативу.

С 1 января 2014 года программа утратила силу.

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 0 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- на реализацию мероприятий запланированных на 2013 год муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» не переданы полномочия от сельских поселений;

- отсутствует финансирование.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г.

с перспективой до 2019 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 3 | 0,6 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3,9 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей;

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 
68 %;

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 80 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными.

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (2013 – 2015 годы)

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,3 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2013 году не выполнены мероприятия по отбору участников программ в соответствии с установленными критериями и порядком отбора и отбору участников (сельских поселений) программы в связи с тем, что отбор не проводился, так как заявка на участие в программе подана 1 участником и 1 сельским поселением.

Заместитель Главы

Каргасокского района по экономике                                                                    Н.Н. Бударина

Начальник отдела экономики и

социального развития

Администрации Каргасокского района                                                                В.А. Рублева

И.А. Ожогина

2-32-52

Приложение

| NNпп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи-циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной муниципальной программе | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4.

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.