Мониторинг и оценка эффективности

реализации муниципальных программ

за 2014 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее - Порядок).

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 7.7. Порядка (Приложение к Мониторингу).

Муниципальная программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» явилось:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 80 %);

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 
72 %;

- не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно:

- мероприятие «Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений, объектов капитального строительства и капитального ремонта», не во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, доля муниципальных учреждений, прошедших энергетическое обследование 96 %;

- мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий», не проведены мероприятия по строительству блочно модульной котельной в п. Геологический и не завершены работы по модернизации дизельной электростанции в 
п. Молодежный.

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период
 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены, целевые показатели достигнуты, средства районного бюджета, предусмотренные программой, освоены.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 – 2017 годах»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,9 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 75 %.

Не выполнены мероприятия «Приобретение печатных и электронных учебных пособий для воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся общеобразовательных учреждений и педагогических работников по изучению Правил дорожного движения» и «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.)».

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг.»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

С 1 января 2015 года программа прекратила свое действие.

За период реализации программы все запланированные мероприятия выполнены, и целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, кроме показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» плановое значение – 676 ед., значение на конец реализации программы – 581 ед. Не достижение показателя связано с тем, что по итогам 2014 года произошло сокращение индивидуальных предпринимателей на 5,6 % (29 ед.) от запланированных и при расчете планового показателя по субъектам среднего предпринимательства неверно произведена оценка юридических лиц, завышена.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Каргасокском районе 
Томской области на 2013-2017 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины невысокого рейтинга муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 8 %, так как в 2014 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признаны первоочередными, а именно на строительство и реконструкцию зданий учреждений культуры.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0,0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0,0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 0,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 0,9 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Низкая эффективность муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» связана с тем, что отсутствует информация о реализации программы.

Учреждение здравоохранения с 2014 года является областным учреждением, и отчеты по реализации программы не предоставляются и корректировка программы не производится.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году социальной выплатой воспользовались 5 молодых семей. 5 молодых семей (участники 2014 года), которые не воспользовались социальной выплатой в 
2014 году, смогут улучшить свои жилищные условия в 2015 году за счет средств федерального, областного и районного бюджетов 2014 года (средства переходящие).

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году расселено 9 семей (21 человек). Приобретены помещения общей площадью 306 кв. м. Ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда в 2014 году не производилась, данные мероприятия планируются осуществить в летний период 
2015 года.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г.

с перспективой до 2019 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»
на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году в 4-х образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения (МКОУ Новоюгинская СОШ, МБДОУ д/с № 20 в с. Новоюгино, 
МКОУ Средневасюганская СОШ и МБДОУ Средневасюганский д/с № 6), в 2-х образовательных организациях закончен капитальный ремонт (МБДОУ д/с № 20 в 
с. Новоюгино, МБДОУ д/с № 3 «Теремок» в с. Каргасок) и в 2-х образовательных организациях построены спортивные площадки (МКОУ Средневасюганская СОШ, 
МБОУ КСОШ №2).

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (2013 – 2015 годы)

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0,0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0,0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 1,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 1,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы, отсутствие финансирования в 2014 году.

С 1 января 2015 года программа утратила силу, постановление Администрации Каргасокского района от 06.02.2015 № 27 «О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района от 19.03.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 – 2017 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной низкой эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» явилось:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 
13 %;

- не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно не выполнены мероприятия по подготовке, изданию и распространению в образовательных организациях, предприятиях и организациях брошюр (листовок), направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений, по изданию полиграфической молодежной профилактической продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодежи и по разработке макетов и установке в местах массового пребывания граждан плакатов (буклетов), направленных на повышение ответственности родителей.

Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году 1 семья, родившая одновременно трех детей, получила социальную выплату на приобретение жилого помещения.

Программа утратила силу, постановление Администрации Каргасокского района от 19.09.2014 № 222 «О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района от 20.05.2014 № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014 – 2016 годы».

Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году в МБОУ ДОД «Каргасокская ДШИ» установлена система видеонаблюдения.

Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство станции водоподготовки в с. Средний Васюган.

Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой составляет 65,7 %.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района 
на 2014-2018 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году проведен районный конкурс туристских брендов, приобретено мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран, фотокамера, видеокамера), представители Каргасокского района приняли участие в 4-х региональных выставках – ярмарках, рабочих встречах, форумах, конференциях посвященных туризму, приобретены средства производства и расходные материалы для производства сувенирной продукции, а так же в сети Интернет создан информационный ресурс о туризме в Каргасокском районе (адрес сайта – www.kargasoktourism.ru).

Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы явилось то, что мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 82 %.

Заместитель Главы

Каргасокского района по экономике                                                                    Н.Н. Бударина

И.о. начальника отдела экономики и

социального развития

Администрации Каргасокского района                                                                И.А. Ожогина

И.А. Ожогина

2-34-83

Приложение

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

| №пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи-циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной муниципальной программе | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4.

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.