Мониторинг и оценка эффективности

реализации муниципальных программ

за 2015 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее - Порядок).

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены пунктом 7.7. Порядка (Приложение к Мониторингу).

Муниципальная программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» явилось:

1. не достижение целевых показателей (достигнуто 81 %), не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ» плановое значение – 90 %, фактическое значение на 31.12.2015 – 73,5 %;

- «Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке» плановое значение – 92 %, фактическое значение на 31.12.2015 – 87,3 %.

2. освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 12,0 %;

3. привлечено средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников 34%;

4. не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно:

- мероприятие «Формирование системы стимулирования за результаты в сфере энергосбережения», не утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие систему стимулирования за результаты в сфере энергосбережения;

- мероприятие «Анализ расходов районного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений», не подготовлена аналитическая записка «Расходы районного бюджета на обеспечение муниципальных учреждений энергетическими ресурсами»;

- мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий», не проведены мероприятия по строительству блочно модульной котельной в п. Геологический.

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период
 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,9 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все запланированные мероприятия выполнены. Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты на 97%, не достигнуто плановое значение по показателю «Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом» плановое значение – 38,5 %, фактическое значение на 31.12.2015 – 35,97 %.

В 2015 году построен газопровод в границах ул. Пушкина – ул. Лесная, пер. Производственный – ул. Красноармейская, протяженностью 12,693 км. Созданы условия для газификации 166 жилых домов (318 домовладений).

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 – 2017 годах»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все запланированные мероприятия выполнены. Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты на 75%, не достигнуто плановое значение по показателю «Количество детей пострадавших в результате ДТП» плановое значение – 0 человек, фактическое значение на 31.12.2015 – 2 человека.

В 2015 году для оснащения специализированной площадки по обучению правилам дорожного движения, расположенной на территории интерната «Ровесник», приобретен макет дорожного полотна, 2 макета зданий, 8 детских машинок, 2 велосипеда.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2015-2019 гг.»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2015-2019 гг» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все запланированные мероприятия выполнены. Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты на 83%, не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Каргасокского района» плановое значение – 585 ед., фактическое значение на 31.12.2015 - 555 ед., не достижение показателя связано с сокращением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

- «Количество публикации о малом и среднем предпринимательстве» плановое значение – 3 ед., фактическое значение на 31.12.2015 - 2 ед.

В 2015 году проведено мероприятие посвященное празднованию «Дня Российского предпринимательства», 5 ярмарок «Выходного дня» (количество сельхозтоваропроизводителей - участников ярмарок 223 человека), конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг» для субъектов малого предпринимательства – 5 победителей.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Каргасокском районе 
Томской области на 2013-2017 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины невысокого рейтинга муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 63 %), не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях» плановое значение – 298 %, фактическое значение на 31.12.2015 – 281 %;

- «Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы» плановое значение – 41 ед., фактическое значение на 31.12.2015 – 0 ед.

2. мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 50 %, разработана проектно-сметная документация на реконструкцию музея в с. Каргасок.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» явилось:

1. не достижение целевых показателей (достигнуто 78 %), не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена» плановое значение – 2 чел., фактическое значение на 31.12.2015 – 0 чел.;

- «Снижение уровня смертности и инвалидизации населения» плановое значение – 270 чел., фактическое значение на 31.12.2015 – 278 чел.

2. предусмотренные программой мероприятия не выполнены в связи отсутствия корректировки программы.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 9,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 9,0 (R >= 8,5), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 1) пункта 7.8. Порядка).

Все целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты.

В 2015 году социальной выплатой воспользовались 3 молодые семьи. 5 молодых семей (участники 2015 года), которые не воспользовались социальной выплатой в 
2015 году, смогут улучшить свои жилищные условия в 2016 году за счет средств федерального, областного и районного бюджетов 2015 года (средства переходящие).

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,4 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все запланированные мероприятия выполнены, и целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты.

В 2015 году расселена 1 семья (3 человека). Приобретено жилое помещение общей площадью 42 кв. м. Ликвидировано 36 кв. м. ветхого и аварийного жилищного фонда.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г.

с перспективой до 2019 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,6 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все запланированные мероприятия выполнены. Целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты на 50 %, не достигнуты плановые значения по следующим показателям:

- «Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование» плановое значение – 16 %, фактическое значение на 31.12.2015 – 4,3 % .

- «Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений» плановое значение – 4 ед., фактическое значение на 31.12.2015 – 2 ед. .

единиц

- «Количество построенных зданий, строений» плановое значение – 2 ед., фактическое значение на 31.12.2015 – 0 ед.

В 2015 году в 2-х образовательных организациях выполнен капитальный ремонт (МКОУ Напасская ООШ и МБДОУ Павловский детский сад № 15 «Ромашка»), проведена реконструкция детского сада № 27 «Аленушка» в с. Каргасок (в 2015 году объект не введен в эксплуатацию), для 2-х дошкольных организаций приобретено игровое оборудование и мебель, для спортивно-оздоровительного комплекса «Кедр» приобретен буран, для Управления образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район» приобретена пассажирская газель.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 – 2017 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0,0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0,0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 1,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 1,8 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» (подпункт 3) пункта 7.8. Порядка).

Причиной низкой эффективности явилось не достижение целевых показателей (достигнуто 33 % показателей), не исполнение мероприятий, предусмотренных программой (запланированные мероприятия выполнены на 81%), отсутствие финансирования.

Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,3 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, запланированные мероприятия выполнены на 75 %. Размещены информационные материалы антитеррористической направленности в СМИ, установлена система видеонаблюдения в МБДОУ ДОД «Каргасокская ДШИ».

Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2015 году расселена 1 семья (3 человека). Приобретено жилое помещение общей площадью 42 кв. м. Ликвидировано 36 кв. м. ветхого и аварийного жилищного фонда.

В 2015 году разработана проектно-сметная документация на строительство сетей водоснабжения в с. Средний Васюган.

Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой составляет 65,7 %.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района 
на 2014-2018 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2015 году программа не реализовывалась в виду отсутствия финансирования.

Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,6 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Все целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, запланированные мероприятия выполнены на 96 %.

В 2015 году проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года - 2015», дистанционный конкурс для молодых специалистов, организована методическая помощь 6 прибывшим молодым специалистам через совершенствование работы районной школы молодого специалиста, проведена научно-практическая конференция школьников, проведена Всероссийская олимпиада школьников, в рамках проведения мероприятий направленных на создание позитивного имиджа одаренных детей 24 школьникам выплачена стипендия Главы Каргасокского района «За особые заслуги в учебной деятельности».

Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 10,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 10,0 (R >= 8,5), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района до 2020 года» (подпункт 1) пункта 7.8. Порядка).

Все целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, мероприятия выполнены.

В 2015 году 1 семья улучшила жилищные условия. Приобретено жилое помещение общей площадью 69 кв. м.

Заместитель Главы

Каргасокского района по экономике                                                                    Н.Н. Бударина

Начальник отдела экономики и

социального развития

Администрации Каргасокского района                                                                   В.А. Рублёва

И.А. Ожогина

2-34-83

Приложение

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ

| №пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи-циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных муниципальной программой | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных муниципальной программой средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных муниципальной программой средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных муниципальной программой средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в муниципальной программой мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной муниципальной программе | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной муниципальной программе | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной муниципальной программе либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4.

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная муниципальной программе по i-му критерию.