Утверждаю:

приказ Управления образования,

опеки и попечительства

МО «Каргасокий район»

от 19.05.2015  № 264

Начальник УООиП

_________Л.А. Илгина

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«Развитие дополнительного образования в «Каргасокском районе» на 2013-2015 годы»

| Характеристика ВЦП | На территории Каргасокского района действуют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД КДЮСШ, оказывающие услуги в области дополнительного образования. В учреждениях дополнительного образования идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции модернизации образования. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи ВЦП | Цель: Обеспечение реализации прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования в рамках государственных образовательных программ и государственных стандартов. Задачи: - Обеспечение системы дополнительного образования кадрами и повышения их профессиональной компетентности - Сохранение контингента обучающихся, охваченных дополнительным образованием - Сохранение качества и эффективности дополнительного образования - Сохранение положительной динамики охвата детей Каргасокского района организованными формами отдыха и оздоровления - Организация спортивно- массовых мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  | Подраздел, раздел 0702, 0701, 1101 | Целевая статья 4239900, 4320202 | Вид расходов 611,612, 244 |  |  |  |
| Объем финансирования (тыс.руб.) |  | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 25 091 531,68 | 23 076 534,00 | 8,0% | Экономия бюджетных средств |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 24 346 100,00 |  |  |  |  |  |
| Показатели результатов деятельности |  | План | Факт | Отклонение % | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |  |  |
| Показатель 1: Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 6 | 7 | 1,16% |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Необходимость повышения квалификации 1 раз в 5 лет. |  |  |  |  |  |
| Показатель 2: Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием (чел) |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 966 | 958 | 0,8% |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 1036 |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | В связи с уменьшением педагогического персонала |  |  |  |  |  |
| Показатель 3: Количество призёров в районных, областных (всероссийских) мероприятиях (конкурсы, соревнования и т.д.) (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 34 | 466 | 1370% |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 55 |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |
| Показатель 4: Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 1985 | 1724 | 13,1% |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 1994 |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Выполнения мероприятий в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |
| Показатель 5: Количество спортивно- массовых мероприятий, муниципального и межмуниципального уровней |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 32 | 27 | 16% |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 42 |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | В связи с уменьшением педагогического персонала |  |  |  |  |  |
| Показатель 6: Общественной эффективности реализации ВЦП |  | Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в Каргасокском районе | Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в Каргасокском районе |  |  |  |  |
| Показатель 7: Экономический эффективности ВЦП |  | Обеспечение учреждения дополнительного образования современным оборудованием, повышение квалификации педагогическим работникам по программам направленным на развитие инновационной деятельности | Обеспечение учреждения дополнительного образования современным оборудованием, повышение квалификации педагогическим работникам по программам направленным на развитие инновационной деятельности |  |  |  |  |

Утверждаю:

приказ Управления образования,

опеки и попечительства

МО «Каргасокий район»

от 19.05.2015  № 264

Начальник УООиП

_________Л.А. Илгина

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«Доступное и качественное дошкольное образование в Каргасокском районе» на 2013-2015 годы»

| Характеристика ВЦП | В муниципальном образовании «Каргасокский район» 12 дошкольных образовательных организаций и 11 общеобразовательных организаций, оказывающих услуги в области дошкольного образования. Сохраняется устойчивая тенденция роста количества детей в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования (2009г- 1136 детей, 2010г- 1184 ребенка, 2011г- 1210 детей, 2012г- 1239 детей). Успешно идет процесс обновления содержания программ дошкольного образования в соответствии с новыми федеральными государственными требованиями к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи ВЦП | Цель: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Каргасокском районе. Задачи: - Удовлетворение потребности населения Каргасокского района в услугах дошкольного образования. - Развитие кадрового потенциала в сфере дошкольного образования. - Освоение образовательных программ, в соответствием с требованиям ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  | Подраздел, раздел 0701 | Целевая статья 4209900 4219900 |  | Вид расходов 611,612, 244,242,112,111 |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования (тыс.руб.) |  | План | Факт |  | Отклонение |  |  | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 73 878 200 | 46 907 818 |  | 37% |  |  | Сокращение финансирование районного бюджета, за счет увеличения расходов за счет областного бюджета |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 75 361 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели результатов деятельности |  | План | Факт |  | Отклонение % |  |  | Причины отклонения и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |  |  |
| Показатель 1: Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях (ед). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 1039 | 1199 |  | 115% |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 1079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Введение дополнительных мест в ДОУ № 20 , открытие групп в здании «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2: Доля детей, получающих муниципальную услугу дошкольного образования в общей численности детей от 1,0 до 7 лет (%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 65,2 | 66,3 |  | 102% |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Введение дополнительных мест в ДОУ № 20 , открытие групп в здании «Ровесник» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3: Доля административно-управленческих и педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории (%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 41,5 | 45,8 |  |  | 110% |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Успешная адаптация молодых специалистов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4: Доля административно-управленческих и педагогических работников, повысивших свой профессиональный уровень (%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 76,9 | 77 |  |  | 101% |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 77,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Необходимость повышения квалификации 1 раз в 5 лет. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 5: Доля воспитанников - участников муниципальных, региональных, всероссийских творческих, интеллектуальных конкурсов, фестивалей, выставок, акций и других мероприятий (%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 2 год (2014) |  | 81 | 82,3 |  |  | 101% |  |  |  |  |
| Плановый финансовый 3 год (2015) |  | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевое значение (конечный результат) |  | Увеличение количества детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 6: Общественной эффективности реализации ВЦП |  | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждений. |  | Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 7: Экономический эффективности ВЦП |  | Оснащение методическими материалами , развивающим оборудованием в соответствии с ФГОС. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников. |  | Оснащение методическими материалами , развивающим оборудованием в соответствии с ФГОС. Повышение квалификации и переподготовка педагогических работников. |  |  |  |  |  |  |