|  | Утверждено приказом Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» от 26.12.2012 № 434 |
| --- | --- |

Приложение  1

- Ведомственная целевая программа

- «Развитие дополнительного образования детей

- в Каргасокском районе на 2013-2015 годы»

| Наименование СБП | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | «Развитие дополнительного образования детей в Каргасокском районе на 2013-2015 годы» |
| Тип ВЦП | ВЦП- I типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Каргасокского района | Соответствует приоритету 2 Концепции социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на период до 2020 года |

- ПАСПОРТ ВЦП

| Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Показатели | Очередной финансовый год (2013) | Плановый год 1 (2014) | Плановый год 2 (2015) |
| Задача СБП/Цель ВЦП: Обеспечение реализации прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования в рамках государственных образовательных программ и государственных стандартов |  |  |  |  |
| Задачи: - Обеспечение системы дополнительного образования кадрами и повышения их профессиональной компетентности | Показатель 1 Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации в течение года (чел.) | 8 | 6 | 7 |
| - Сохранение контингента обучающихся, охваченных дополнительным образованием | Показатель 2 Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием (чел.) | 859 | 966 | 1036 |
| - Сохранение качества и эффективности дополнительного образования детей | Показатель 3 Количество призёров в районных, областных (всероссийских) мероприятиях (конкурсы, соревнования и т.д.) (чел.) | 99 | 34 | 55 |
| - Сохранение положительной динамики охвата детей Каргасокского района организованными формами отдыха и оздоровления | Показатель 4 Численность обучающихся охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (чел) | 1875 | 1985 | 1994 |
| - Организация спортивно- массовых мероприятий | Показатель 5 Количество спортивно- массовых мероприятий, муниципального и межмуниципального уровней | 33 | 32 | 42 |

- Сроки и расходы на ВЦП

|  | Очередной финансовый год (2013) | Плановый финансовый год 1 (2014) | Плановый финансовый год 2 (2015) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ВЦП | Носит постоянный характер |  |  |

- Объем расходов районного бюджета

на реализацию ВЦП

| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2013); (руб.) | Плановый финансовый год 1 (2014); (руб.) | Плановый финансовый год 2 (2015); (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов |  |  |  |
| 0702 | 4239900 | 611, 612 | 21077367 | 21515043 | 21806100 |
| 0707 | 4320202 | 611,617,244 | 2410872 | 2066230 | 2230000 |
| 1101 | 5129700 | 612, 244 | 418875 | 449163 | 310000 |
| Итого |  |  | 23907114 | 24030436 | 24346100 |

|  | Утверждено приказом Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» от 26.12.2012 № 434 |
| --- | --- |

Приложение 2

| Наименование СБП | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | «Развитие дополнительного образования детей в Каргасокском районе на 2013-2015 гг.» |

| Характеристика состояния развития сферы | На территории Каргасокского района действуют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД КДЮСШ, оказывающие услуги в области дополнительного образования, с общим количеством обучающихся – 859, в которых занимаются 54,2% обучающихся МБОУ КСОШ № 1, МБОУ КСОШ № 2, МКОУ Павловская ООШ в возрасте 7 до 17 лет. За последние два года произошел рост качественных показателей в системе дополнительного образования детей по результатам выступлений на областных и всероссийских мероприятиях по направлениям: - Спортивное ( 8 чемпионов России по русской лапте, 3 призёра на первенстве УФО и СФО по зимнему полиатлону, 9 призёров на областном Слёте юных туристов «Моя малая Родина», 5 призёров в областном этапе Спартакиады допризывной молодежи Томской области ); - Туристско-краеведческое (лауреаты II степени областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты, финалист всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»); В учреждениях дополнительного образования идет процесс обновления содержания дополнительного образования, форм и технологий образовательного процесса в соответствии с изменяющимися запросами детей и их родителей, реализацией концепции модернизации образования. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП Оснащение необходимым оборудованием учреждений дополнительного образования детей (%) | Цель Программы: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей в Каргасокском районе Проблемы: Основные проблемы дополнительного образования, которые необходимо решить в ходе реализации ведомственной программы: - недостаточное количество педагогов, прошедших переподготовку и повышение квалификации по программам нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и использования информационных технологий; - сохранение и увеличение контингента обучающихся, охваченных дополнительным образованием; - проведения мониторинга оптимального сочетания количества, качества (результативности) участия детей в районных, областных и всероссийских мероприятиях; - не в полном объеме учреждения дополнительного образования оснащены современным оборудованием, что сдерживает внедрение программ нового поколения, направленных на развитие инновационной деятельности и использования новейших информационных технологий. |
| Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Мероприятия ВЦП «Развитие дополнительного образования детей в Каргасокском районе на 2013-2015 гг.» направлены на: - Повышение квалификации педагогических и руководящих работников - Сохранение контингента и увеличение детей, охваченных дополнительным образованием - Сохранение и увеличение качества и эффективности дополнительного образования детей - Оснащение необходимым оборудованием учреждений дополнительного образования детей - Сохранение положительной динамики охвата детей Каргасокского района организованными формами отдыха и оздоровления |

- Описание показателей ВЦП и методик их расчёта и/или получения

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | Показатель определяется количеством педагогических работников, с указанием профессионального образования, квалификационной категории, прошедших переподготовку и повышение квалификации (отчёт по форме ФК-5 , ДО-1, аналитические справки) |
| Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием (чел) | Показатель определяется количеством детей, занимающихся на различных этапах подготовки групп (отчёт по форме федерального статистического наблюдения, далее ФК-5, ДО-1, аналитические справки) |
| Сохранение качества и эффективности дополнительного образования детей | Количество призовых мест (результативность достижений) по направлениям: - Спортивное - Экологическое - Туристско-краеведческое в мероприятиях районного, областного и всероссийского уровней (мониторинг) |
| Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (чел.) | Численность детей, охваченных в течение года всеми формами организованного отдыха и оздоровления детей. Сведения об организации детей в каникулярное время ежемесячно предоставляется по форме, утвержденной Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области |
| Количество спортивно- массовых мероприятий | Количество организованных и проведенных спортивно-массовых мероприятий муниципального и межмуниципального уровней (аналитические справки) |

- Порядок управления ВЦП

(описание механизма её реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчёта о реализации ВЦП

| Ответственный за реализации ВЦП в целом | Начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» - Илгина Любовь Александровна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Порядок работы учреждения по реализации ВЦП организован в соответствии: - Положениями Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; - Нормативно-правовыми актами федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих деятельность учреждений дополнительного образования детей. |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчётности о реализации ВЦП | За составление форм отчетности несут ответственность специалисты УООиП, директора МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД Каргасокская ДЮСШ, общеобразовательных учреждений |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Проведение мониторинга раз в 6 месяцев | Сроки формирования годового отчёта о реализации ВЦП | До 15 февраля следующего за отчётным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации ВЦП | В соответствии с Постановлением Главы Каргасокского района от 08.07.2009 № 106 Приложение № 1 | Порядок установления форм годового мониторинга: отчётности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчётности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с Постановлением Главы Каргасокского района от 08.07.2009 № 106 Приложения № 4, № 5 |

- Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Не укомплектованность профессиональными кадрами, в том числе узкими специалистами |
| --- | --- |
| Внешние риски | Изменение федерального законодательства Недостаточное или несвоевременное финансирование ВЦП |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Увеличение нагрузки на бюджет муниципального образования «Каргасокский район» |

- Методика оценки экономической и общественной эффективности

реализации ВЦП и по возможности плановое значение экономической

и общественной эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием |
| --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Снижение энергопотребления в учреждениях дополнительного образования детей Сохранение сети учреждений дополнительного образования детей в условиях изменений в бюджетном секторе |

Утверждено приказом

Управления образования, опеки и попечительства

муниципального образования «Каргасокский район»

от 26.12.2012 №434                     №

Приложение  3

К порядку разработки, утверждения, реализации и

мониторинга реализации ведомственных

целевых программ Каргасокского района

| Наименование СБП | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Развитие дополнительного образования детей в Каргасокском районе на 2013-2015 годы |
| Код ВЦП |  |

Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный Исполнитель (Ф.И.О) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций, участвующих в реализации программ | Расходы на мероприятие (тыс.руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с месяц/год | по месяц/год |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование показателя | Значение Плановый Финансовый год (2013) | Значение Плановый Финансовый год (2014) | Значение Плановый Финансовый год (2015) |
|  | Проведение районных мероприятий по направлениям: - туристско- краеведческое; - физкультурно-спортивное; - РДО «Солнышко» - экологическое | Районные конкурсы, выставки рисунков, дистанционные олимпиады, фестивали детского самодеятельного творчества, районные соревнования, акции, работа на образовательных округах | 01.2013- 12.2015 |  | Директор МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ Директор МБОУ ДОД КДЮСШ | УООиП | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | 38450 233900 40000 55500 | 100700 233900 85800 79500 | 100900 233900 90900 81200 | Количество спортивно- массовых мероприятий, муниципального и межмуниципального уровней | 10 - 8 10 | 6 14 8 9 | 8 16 8 10 |
|  | Участие в межмуниципальных, областных и Всероссийских мероприятиях по направлениям: - туристско- краеведческое; - РДО «Солнышко» - экологическое | - - - - | 01.2013- 12.2015 |  | Директор МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ Директор МБОУ ДОД КДЮСШ | УООиП | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | 133177 0 0 | 140000 42400 31800 | 160000 44900 33700 | Количество спортивно- массовых мероприятий, муниципального и межмуниципального уровней | 4 2 4 | 9 7 8 | 9 9 10 |
| 3. | Обеспечение учреждений дополнительного образования кадрами, а также повышения их проф.компетенции |  |  |  | Директор МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ Директор МБОУ ДОД КДЮСШ | УООиП |  | 29605 | 53000 | 55000 | Количество специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 8 | 6 | 7 |
| 4. | Расходы на заработную плату и социальные выплаты Содержание объектов Затраты на основные средства и инвентарь | Текущие расходы Текущие расходы |  |  | Директор МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ Директор МБОУ ДОД КДЮСШ |  | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | 16373585 1968328 2204822 | 16761425 1976173 2010345 | 17140188 1985010 1880402 |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  | 21077367 | 21515043 | 21806100 |  |  |  |  |
| 5. | Физическая культура и спорт | Мероприятия, направленные на развитие и пропаганду спорта |  |  | Директор МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ Директор МБОУ ДОД КДЮСШ | УООиП (специалисты УООиП) | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | 418875 | 449163 | 310000 | Количество спортивно- массовых мероприятий, муниципального и межмуниципального уровней | 33 | 32 | 42 |
| 6. | Организация отдыха детей в каникулярное время -лагеря с дневным пребыванием -лагеря труда и отдыха (ЛТО) -загородные оздоровительные лагеря -профильные спортивные смены -приобретение путёвок на экскурсии | Охват детей различными формами отдыха | 01.2013- 12.2015 |  | МКОУ, МБОУ МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | УООиП | МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ МБОУ ДОД КДЮСШ | 2410872 | 2066230 | 2230000 | Численность обучающихся, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления (чел.) | 1875 | 1985 | 1994 |