Утверждаю: приказ от 12 .01.2017

№ 01-06/12

И.о начальника МКУ Отдел

культуры и туризма

___________  Н.А. Громова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ»

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| № | Характеристика ВЦП: Сроки реализации ВЦП 2016-2018гг, ВЦП 1 типа, ВЦП соответствует Приоритету 4.1 «Организация досуга» Программы социально-экономического развития Каргасокского района. Участники программы: МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, МБУК «Каргасокская ЦРБ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель: Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района МБУК «Каргасокская ЦРБ». Задачи: -Формирование, сохранение и организация доступа к библиотечному фонду; - Информационно-просветительская работа с читателями |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации 0801 | Подраздел, раздел | Целевая статья 4429900 | Вид расходов 001 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 16 788,1 | - 781,8 | -0,04 | Не использован льготный проезд |
|  | Плановый год (2017) | 15 974,5 | - | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель цели: Количество посещений библиотек (ед.) |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2016) | 142 120 | 142 120 | 0 |  |
|  | Плановый год (2017) | 142 120 |  |  |  |
|  | Показатель 1 Задачи 1: Число выполненных библиотечных и информационных запросов (ед.) |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2016г) | 341 000 | 345 916 | +1,44 | Увеличилось количество запросов |
|  | Плановый год (2017) | 341 000 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Все запросы пользователей выполнены |  |  |  |
|  | Показатель 2 Задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 55 | 58 | +5,45 | Увеличилось количество пользователей |
|  | Плановый год (2017) | 55 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Увеличение охвата населения библиотечными услугами |  |  |  |
|  | Показатель Задачи 2: Количество выставочных проектов (ед.) |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 1 105 | 1105 | 0 | - |
|  | Плановый год (2017) | 1 228 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | План по количеству выставочных проектов выполнен в полном объеме |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Улучшение показателя среднего числа пользователей библиотек на 1 тыс. населения в расчете на 1 тыс. рублей затрат по программе | 0,0007 | 0,0007 | 0 |  |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Количество выполненных запросов на 1 рубль программного финансирования | 0,020 | 0,020 | 0 |  |

Утверждаю: приказ от 12.01.2017

№ 01-06/12

И.о. начальника  МКУ  Отдел

культуры и туризма

___________  Н.А.Громова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

« Создание условий  по предоставлению населению  культурно-досуговых услуг  и развитию народных художественных промыслов  и ремесел на территории Каргасокского района »

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| № | Характеристика ВЦП: Сроки реализации ВЦП 2016-2018гг, ВЦП 1 типа, ВЦП соответствует Приоритету 4.1 «Организация досуга» Программы социально-экономического развития Каргасокского района. Участники программы: МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, МБУК «Каргасокский РДК», Музей искусств народов Севера |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям Задачи: - Создание условий для реализации творческих способностей и интересов; - Создание условия для организации культурного отдыха населения. |  |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации 0801 | Подраздел, раздел | Целевая статья 4409900 |  | Вид расходов 001 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт |  | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2016г) | 16542,7 | 16 386,5 |  | 0,94 | Зарезервированные средства |
|  | Плановый год (2017) | 15 888,3 | - |  | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт |  | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель цели: Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (чел.) |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 42373 | 42373 |  | 0 |  |
|  | Плановый год (2017) | 45382 |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Задачи 1: Количество постоянно действующих клубных формирований (ед.) |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 31 |  | 31 | 0 |  |
|  | Плановый год (2017) | 31 |  | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Сохранение количества клубных формирований. В 2017 году, согласно Методическим рекомендациям Министерства культуры, планируется объединение малых форм клубных формирований в крупные: ансамбли, студии и др. |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 Задачи 1: Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2016г) | 100 |  | 111 | +11,00 | Незапланированные выставки из фонда ТОХМ |
|  | Плановый год (2017) | 100 |  | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Все запланированные мероприятия проведены |  |  |  |  |
|  | Показатель Задачи 2: Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры (%) |  |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 184 |  | 214 | +16,30 | Уменьшение населения в районе, увеличение посетителей |
|  | Плановый год (2017) | 184 |  | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Увеличение пользователей культурно-досуговых услуг |  |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План |  | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований с объемом затраченных средств | 0,002 |  | 0,002 | 0 |  |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План |  | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования | 0,006 |  | 0,006 | 0 | - |

Утверждаю: приказ от 12.01.2017

№01-06/12

И.о. начальника  МКУ Отдел

культуры  и туризма

___________  Н.А.Громова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

« Создание условий  для организации дополнительного образования детей  в области культуры  на территории Каргасокского района »

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| № | Характеристика ВЦП: Сроки реализации ВЦП 2016-2018гг, ВЦП 1 типа, ВЦП соответствует Приоритету 2.2 «Повышение эффективности рынка труда» Программы социально-экономического развития Каргасокского района. Участники программы: МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района, МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель: Обеспечение доступа населения Каргасокского района к получению дополнительного образования детей в области культуры Задачи: - Предоставление дополнительного образования детям; |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации 0702 | Подраздел, раздел | Целевая статья 4239900 | Вид расходов 001 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2016г) | 9439,4 | 9556,9 | +1,24 | Добавлено финансирование на выплату зар. платы |
|  | Плановый год (2017) | 9178,6 | - | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель цели: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ», (чел.) |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2016г) | 245 | 283 | +15,51 | Увеличен набор на хореографическое отделение |
|  | Плановый год (2017) | 280 |  |  |  |
|  | Показатель Задачи 1: Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность обучаемого контингента), % |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год (2015г) | 57 | 57 | 0 |  |
|  | Плановый год (2017) | 57 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Сохранность контингента |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года их поступления (сохранность контингента) | 0,005 | 0,005 | 0 |  |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Количество обучающихся на 1 затраченный рубль | 0,02 | 0,02 | 0 | - |