- Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

- Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры и туризма  в муниципальном образовании «Каргасокский район»

за  2016г.

| № п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» Цель: Развитие культуры в Каргасокском районе Задача 1:Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг ВЦП: «Сздание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг» Задача 2: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района ВЦП: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района» Задача 3:Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района ВЦП: «Создание условий для организации дополнительного образования детей в области культуры на территории Каргасокского района» Задача 4: Развитие инфраструктуры учреждений культуры Каргасокского района Основное мероприятие: Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры, в том числе: Мероприятие 6: Разработка ПСД, капитальный ремонт здания МКУК «Березовский библиотечно-досуговый центр» Мероприятие 10: Капитальный ремонт здания Большегривского БДЦ Мероприятие 11: Капитальный ремонт здания Бондарского БДЦ Задача 5: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района Основное мероприятие: Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры Каргасокского района Мероприятие 1: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на достижение целевых показателей по плану мероприятий «дорожная карта» в части повышения заработной платы работников культуры и дополнительного образования Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на оплату труда руководителям и специалистам в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | Показатель цели 1: Количество посещений библиотек; Показатель цели 2: Численность участников культурно-досуговых мероприятий; Показатель цели 3: Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ» Показатель задачи 1: Охват населения библиотечным обслуживанием; Показатель задачи 1: Количество выставочных проектов. Показатель задачи 2: Степень вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры; Показатель задачи 2: Количество мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел; Показатель задачи 2: Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общей доле детей. Показатель задачи 3 : Соотношение количества выпускников к количеству первоклассников года поступления (сохранность контингента Показатель задачи 4 и конечного результата основного мероприятия: Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Показатель конечного результата Мероприятия 6: Пропускная способность объекта. Показатель конечного результата Мероприятия 10: Пропускная способность объекта. Показатель конечного результата Мероприятия 11: Пропускная способность объекта. Показатель задачи 5 и конечного результата основного мероприятия: Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Томской области Показатель конечного результата Мероприятия 1: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, педагогов дополнительного образования, получающих стимулирующую надбавку; Показатель конечного результата Мероприятия 2: Среднесписочная численность специалистов учреждений культуры, получающих надбавку за выслугу лет. | Ед. Чел. Чел. % Ед. % Ед. % % % Чел./год Чел./ год Чел./год % Ед. Ед. | 142120 179616 245 55 1105 184 100 41 57 7,3 2250 2175 2031 82,4 134,2 47 | 142120 179616 283 58 1105 214 111 41 57 7,3 2822 2175 2500 82,4 134,2 47 | Увеличен набор детей Увеличение количества пользователей библиотеки Увеличение посетителей, уменьшение населения Проведены незапланированные мероприятия Увеличен набор детей Увеличение количества посетителей Увеличение количества посетителей | Всего по подпрограмме 1, в т.ч. | 76297,8 | 67399,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 45086,2 | 45040,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 78,4 | 78,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 31133,2 | 22280,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства Всего, в т.ч.: Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные средства | - 16788,1 16633,8 78,4 75,9 - 16542,7 16542,7 - - - 9439,4 9439,4 - - - 2470,3 2470,3 - - - 1071,8 1071,8 - - - 535,0 535,0 - - - 863,5 863,5 - - - 31057,3 - - 31057,3 - 29546,2 - - 29546,2 - 1511,1 - - 1511,1 - | 16781,8 16627,5 78,4 75,9 - 16386,5 16386,5 - - - 9556,9 9556,9 - - - 2470,0 2470,0 - - - 1071,8 1071,8 - - - 534,7 534,7 863,5 863,5 22204,6 - - 22204,6 - 21198,6 - - 21198,6 1006,0 - - 1006,0 - | Не использован льготный проезд Средства были зарезервированы Добавлено финансирование на зар. плату Обл. финансирование было уменьшено Обл. финансирование было уменьшено Обл. финансирование было уменьшено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» Цель: Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района Задача 1: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе Основное мероприятие: Содействие формированию и развитию субъектов туристской деятельности в Каргасокском районе Мероприятие 1: Выявление и приведение объектов туристского интереса в надлежащее состояние ( природных, рукотворных, религиозных и т.д.) Мероприятие 2: Размещение рекламно-информационных материалов о туристских возможностях Каргасокского района в средствах массовой информации Мероприятие 3: Обеспечение функционирования в сети Интернет информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе | Показатель цели: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе Показатель задачи 1 и конечного результата основного мероприятия: Объем оказанных населению туристских услуг Показатели конечного результата Мероприятия 1: количество выявленных объектов туристского интереса; Количество объектов туристского интереса на которых проведены работы по благоустройству/ ремонту/ восстановлению Показатели конечного результата Мероприятия 2: Количество рекламного времени на радио и телевидении Показатели конечного результата Мероприятия 3: Количество изменений и дополнений информационного ресурса о туризме в Каргасокском районе | Чел. Тыс. руб. Ед. Ед. Мин. Шт. | 800 4000,0 0 0 27,3 30 | 800 4000,0 0 0 0 40 | Не было финансирования Не было финансирования Не было финансирования Увеличено количество информации на сайте | Всего по подпрограмме 2, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства Всего, в т.ч. Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники Всего, в т.ч. Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники Всего, в т.ч. Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники | - 0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - - | - 0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - - |  |
|  | Обеспечивающая подпрограмма Задача 1 Развитие культуры в Каргасокском районе Задача 2 Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. Местный бюджет Федеральный бюджет Областной бюджет Внебюджетные источники | 5786,9 5786,9 - - - | 5772,2 5772,2 - - - |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 82084,7 | 73172,0 | Уменьшено обл. финансирование |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50873,1 | 50813,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 78,4 | 78,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 31133,2 | 22280,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - |  |

И.о начальника  МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района                                               Н.А.Громова

СВЕДЕНИЯ 
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя муниципальной программы | Ед.изм. | Значение показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Наименование показателя цели МП «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»: - Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - Количество субъектов туристской деятельности | Ед. на жителя Единиц | 9,3 2 | 9,7 2 | Уменьшилось население в районе |
| 2 | Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»: - Количество посещений библиотек; -Количество участников культурно-досуговых мероприятий; -Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДНИ | Единиц Человек Человек | 142120 179616 245 | 142120 179616 283 | Увеличен набор детей |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Человек | 800 | 800 |  |

И.о начальника  МКУ Отдел культуры и туризма

Администрации Каргасокского района                                               Н.А.Громова