ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

(название муниципальной программы)

ЗА 2016 ГОД

| № п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  | утверждено | освоено |  |
|  | Программа Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Цели программы. Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями | % % % % % % чел. | 98,67 52,5 85,0 91,1 34,1 50 351 | 100 46,6 77,0 91,1 35,2 39 300 | Снижение показателя обусловлено закрытием на капитальный ремонт корпуса МБДОУ "Нововасюганский д/с №23" (соответственно, отсутствием нового набора детей младшего дошкольного возраста) | Всего, в т.ч. | 742403,9 | 782770,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 240709,5 | 263363,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2546,8 | 3310,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 480065,1 | 497956,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19082,4 | 18139,8 |  |
|  | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Цели Подпрограммы Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 1 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования Основное мероприятие: Модернизация системы дошкольного образования, в т. ч.: | Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | % % % % | 85,0 91,1 34,1 19,1 | 77,0 91,1 35,2 14,8 | Снижение показателя обусловлено закрытием на капитальный ремонт корпуса МБДОУ "Нововасюганский д/с №23" (соответственно, отсутствием нового набора детей младшего дошкольного возраста) Миграционные процессы | Всего, в т.ч. | 154365,2 | 163685,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 48470,0 | 57112,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 87062,8 | 88755,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 18832,4 | 17817,8 |  |
|  | Мероприятие 1: Охват образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС | % | 60,0 | 100 | Введение ФГОС ДО с 01.01.2016 года (Приказ Минобрнауки). | Всего, в т.ч. | 154365,2 | 163685,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 48470,0 | 57112,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 87062,8 | 88755,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 18832,4 | 17817,8 |  |
|  | Задача 2 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Каргасокского района от 7 до 17 лет Доля педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, от общего числа обучающихся в образовательных организациях Удельный вес обучающихся, использующих дистанционные образовательные технологии и электронное обучение | % % % % | 96,4 82,0 30,0 80% | 97,7 82,0 32,0 85 | Увеличение количества обучающихся на первом уровне образования. | Всего, в т.ч. | 424035,5 | 441106,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 95266,2 | 94458,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 328769,3 | 346648,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | Мероприятие 1: Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральным государственным стандартом | % | 59,0 | 62,6 | Увеличение количества обучающихся на первом уровне образования. | Всего, в т.ч. | 423465,5 | 440515,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 94696,2 | 93866,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 328769,3 | 346648,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | Мероприятие 2: Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Количество участников конкурсов профессионального мастерства | Чел. | 9 | 19 | Увеличение показателя связано с организацией конкурса для молодых специалистов, в котором приняло участие 13 педагогов. | Всего, в т.ч. | 100,0 | 96,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 96,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 3: Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и создание условий для самореализации, поддержки и развития способностей одаренных детей | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей | Чел. | 850 | 1994 | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях | Всего, в т.ч. | 270,0 | 296,4 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 270,0 | 296,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 4: Своевременное выявление и обеспечение качественным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством развития различных моделей инклюзивного образования | Доля детей, прошедших обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 | - | Всего, в т.ч. | 200,0 | 198,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 200,0 | 198,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | Мероприятие 5: Охват обучающихся дистанционными образовательными технологиями и электронным обучением | Количество апробируемых образовательных сред для организации дистанционного обучения | Ед. | 1 | 1 | - | Всего, в т.ч. | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | Задача 3 подпрограммы №1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования, из них | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия, обеспечивающие доступность программ дополнительного образования для детей с ОВЗ Количество организаций дополнительного образования, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся | Чел. Ед. Ед. | 939 1 1 | 933 1 1 | Уменьшение количества детей в связи с отсутствием педагога в МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» (отпуск по уходу за ребёнком) | Всего, в т.ч. | 34546,9 | 34275,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25580,9 | 25059,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8716,0 | 8893,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 250 | 322,0 |  |
|  | Мероприятие 1: Модернизация системы дополнительного образования | Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию | Чел. | 59,1 | 59,1 |  | Всего, в т.ч. | 29523,3 | 29030,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 22912,6 | 22170,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6360,7 | 6538,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 250,0 | 322,0 |  |
|  | мероприятие 2: Реализация современных программ исследовательской, научно-технической, проектно- конструкторской деятельности обучающихся | Количество программ дополнительного образования для развития исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся | Ед. | 1 | 1 | - | Всего, в т.ч. | 50,0 | 50 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 3: Поддержка и развитие массовых мероприятий с обучающимися по программам общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, акции, олимпиады, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания (работа клубов патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни) | Охват массовыми мероприятиями обучающихся по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания обучающихся | Чел. | 800 | 800 | - | Всего, в т.ч. | 55,0 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 55,0 | 55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 4: Обеспечение участия победителей (детей, коллективов, команд) муниципальных этапов Всероссийских мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, спартакиад, фестивалей и т.д.) в региональных этапах Всероссийских мероприятий | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня | Чел. | 1500 | 1500 | - | Всего, в т.ч. | 25,0 | 25,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 5: Организация спортивно-массовых мероприятий | Количество спортивно-массовых мероприятий, организованных на базе образовательных организаций Каргасокского района | Ед. | 33 | 22 | В связи с перенесением сроков проведения мероприятий на основании распоряжения ДОО ТО от 27.01.2016 №57-р «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и острых респираторных вирусных инфекций в Томской области» | Всего, в т.ч. | 588,3 | 524,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 588,3 | 524,9 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
|  | мероприятие 6: Организация отдыха обучающихся в каникулярное время | Охват детей различными формами отдыха | Чел. | 2016 | 1444 | Показатель в муниципальной программе задан некорректно (завышен). В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время от 29.02.2016 года должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 498 детей. Расхождение составляет 54 ребёнка в связи с тем, что на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» организация отдыха детей была перенесёна на зимние каникулы (январь 2017 года). | Всего, в т.ч. | 4305,3 | 4589,5 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1950,0 | 2234,2 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2355,3 | 2355,3 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 612947,6 | 639067,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 169317,1 | 176631,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 424548,1 | 444296,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19082,4 | 18139,8 |  |

|  | Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Цели Подпрограммы Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности в образовательных организаций» Основное мероприятие: Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой, в т. ч.: | Доля образовательных организаций в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Общее количество образовательных организаций обеспеченных антитеррористической и пожарной безопасностью | % ед. | 50 5 | 39 1 |  | Остальные образовательные организации не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией удаленного доступа в связи с отсутствием финансирования в 2016г | Всего, в т.ч. | 1261,8 | 1393,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1261,8 | 1393,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в образовательных организациях | Общее количество образовательных организаций обеспеченных видеонаблюдением | ед. | 17 | 31 |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 2016 г. должно быть установлено видеонаблюдение в 3 организациях, в 14 организациях видеонаблюдение было установлено до 2016года. В 2016 году в 17 образовательных организациях установлено видеонаблюдение. Общее количество образовательных организаций на 1.01.2017г оборудованных системой видеонаблюдения составляет 31 организация | Всего, в т.ч. | 1000 | 971,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1000 | 971,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение и установка оборудования системы удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях | Общее количество образовательных организаций обеспеченных автоматической пожарной сигнал удаленного доступа | ед. | 5 | 1 |  | Остальные образовательные организации не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией удаленного доступа в связи с отсутствием финансирования в 2016г. | Всего, в т.ч. | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Приобретение и установка домофонов в образовательных организациях | Общее количество образовательных организаций, обеспеченных домофонами | Ед. | 7 | 3 |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 2016 г. должны быть установлены домофоны в 4 организациях, в 3 организациях домофоны были установлены до 2016 года. В 2016 году в связи с отсутствием финансирования запланированные образовательные организации не были оборудованы домофонами | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж ограждений в образовательных организациях | Общее количество образовательных организаций обеспеченных ограждениями | Ед. | 24 | 23 |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 22 организациях ограждения, соответствующие нормам безопасности, были установлены до 2016года. В 2016 году установлено ограждение, соответствующее нормам безопасности, еще в одном образовательном учреждении | Всего, в т.ч. | 261,8 | 227,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 261,8 | 227,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж дополнительных точек освещения в образовательных организациях | Общее количество образовательных организаций обеспеченных освещением | Ед. | 32 | 33 |  | 32 образовательные организаций были обеспеченны освещением до 2016 года. В 2016 году еще в одной образовательной организации установлены дополнительные точки освещения. | Всего, в т.ч. | 0 | 194,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы № 2 «Создание комфортных условий в образовательных организациях» Основное мероприятие. Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях, в т. ч.: | Общее количество капитально отремонтированных и построенных зданий, строений | Ед. | 2 | 6 |  | В 2016 году в связи с увеличением финансирования по данному пункту были проведены капитальные ремонтные работы в 6 образовательных организациях | Всего, в т.ч. | 45976,4 | 60963,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 38339,8 | 53326,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7636,6 | 7636,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в образовательных организациях | Площадь капитально отремонтированных зданий, строений образовательных организаций | м2 | 889 | 1762 |  |  | Всего, в т.ч. | 21907,0 | 34882,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21907,0 | 34882,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Строительство школ | Количество введенных в эксплуатацию новых школ | Ед. | 0 | 0 |  | - | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Задача 3 подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций» Основное мероприятие. Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций, в т. ч.: | Доля образовательных организаций обеспеченных оборудованием и автотранспортом | % | 57 | 58,8 |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение оборудования для спортивных и игровых площадок в общеобразовательные организации | Общее количество образовательных организаций обеспеченных оборудованием | Ед. | 20 | 20 |  | 20 образовательных организаций были обеспеченны игровым оборудованием до 2016 года. | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение автотранспорта | Количество приобретенного автотранспорта | Ед. | 0 | 0 |  | - | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 47238,2 | 62357,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 39601,6 | 54720,7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7636,6 | 7636,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Подпрограмма №3 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» Цели Подпрограммы Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района Задача подпрограммы №3 Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан. Основное мероприятие: Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), получивших социальные гарантии. 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, чьи жилищные и имущественные права защищены в полном объеме. 3.Количество недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. | чел. чел. чел. чел. | 351 297 209 35 |  | 300 267 185 38 | Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего, в т.ч. | 46331,2 | 45276,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2546,8 | 3310,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 43784,4 | 41966,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Осуществление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | Количество получателей единовременного пособия. | чел. | 14 |  | 14 | - | Всего, в т.ч. | 170,8 | 331,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 170,8 | 331,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой | Количество получателей ежемесячной выплаты денежных средств | чел. | 180 |  | 170 | Перешли на полное государственное обеспечение 10 человек | Всего, в т.ч. | 5832,0 | 4819,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5832,0 | 4819,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях. | Количество выпускников | чел. | 18 |  | 13 | Подопечные 5 чел. продолжают обучение в общеобразовательной школе | Всего, в т.ч. | 871,5 | 727,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 871,5 | 727,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей, а также вознаграждения причитающегося приемным родителям | Количество получателей вознаграждения | чел. | 210 |  | 216 | Оформление опеки на возмездной основе | Всего, в т.ч. | 27517,6 | 26488,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 27517,6 | 26488,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Количество получателей жилых помещений | чел. | 10 |  | 16 |  | Всего, в т.ч. | 11939,3 | 12816,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2376,0 | 2979,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 9563,3 | 9837,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Мероприятие 6. Устройство недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. | Количество переданных граждан под опеку | чел. | 1 |  | 1 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 93,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 46331,2 | 45276,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2546,8 | 3310,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 43784,4 | 41966,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
|  | Подпрограмма №4: «Обеспечивающая подпрограмма» Задача 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 35886,9 | 36069,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 31790,8 | 32012,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4096,0 | 4057,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №4 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 35886,9 | 36069,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 31790,8 | 32012,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4096,0 | 4057,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| 1. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98,67 | 100 |  |
| 2. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты | % | 52,5 | 46,6 | Введение профильной математики при поступлении в технические ВУЗы (только 7 обучающихся района набрали по профильной математике 70 баллов и выше) |
| 3. | Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5-7 лет | % | 85,0 | 77,0 | Снижение показателя обусловлено закрытием на капитальный ремонт корпуса МБДОУ "Нововасюганский д/с №23" (соответственно, отсутствием нового набора детей младшего дошкольного возраста), миграционные процессы |
| 4. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 91,1 | 91,1 |  |
| 5. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 34,1 | 35,2 |  |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | % | 50,0 | 39,0 | В 2016 году в связи с отсутствием финансирования запланированные образовательные организации не были отремонтированы. |
| 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями | чел. | 351 | 300 | Снижение показателя обусловлено изменением формы жизнеустройства детей. Подопечные продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях. Предоставление жилых помещений связано с недостаточным финансированием бюджетных средств. |