Доклад

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2017 год

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год проведена отделом экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 № 11 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о реализации 9 муниципальных программ (37 подпрограмм):

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе», 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района», 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании», 3 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»);

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (8 подпрограмм: 1 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», 2 подпрограмма «Чистая вода Каргасокского района», 3 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», 4 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», 5 подпрограмма «Газификация Каргасокского района», 6 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 7 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», 8 подпрограмма «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района») ;

4. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района», 2 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района», 3 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район», 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

6. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения», 2 подпрограмма «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»);

7. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (9 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», 2 подпрограмма «Охрана окружающей среды», 3 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», 4 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», 5 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», 6 подпрограмма «Развитие муниципальной службы», 7 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», 8 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе»);

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района», 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»);

9. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год» (2 подпрограммы: подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году», подпрограмма 2 «Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году»).

На основании данных, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5 баллов;

- достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4 баллов;

- низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4 баллов.

По результатам проведенной оценки 4 муниципальные программы имеют высокую эффективность, 4 муниципальные программы имеют достаточную эффективность и 1 муниципальная программа признана неэффективной (низкая эффективность).

Результаты проведенной оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» | 10,0 | высокая эффективность |
| 2 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 9,4 | высокая эффективность |
| 3 | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 9,4 | высокая эффективность |
| 4 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 9,4 | высокая эффективность |
| 5 | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 5,95 | достаточная эффективность |
| 6 | Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,8 | достаточная эффективность |
| 7 | Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год | 5,5 | достаточная эффективность |
| 8 | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,5 | достаточная эффективность |
| 9 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 3,45 | низкая эффективность |

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 20.12.2017 № 138, запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в 2017 году в сумме 1 314 971, 99 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 319 735,85 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 11 759,26 тыс. рублей, средства областного бюджета – 709 555,72 тыс. рублей, средства районного бюджета – 572 218,76 тыс. рублей, внебюджетные средства – 26 190,09 тыс. рублей, бюджет сельских поселений – 12,024 тыс. руб.

1. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Подпрограмма 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов. Финансирование подпрограммы не осуществлялось.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 3 170,3 | 3 170,3 | 100 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3 069,3 | 3 069,3 | 100 |
| Местный бюджет | 101 | 101 | 100 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Из областного бюджета привлечено 100 % средств от предусмотренных в программе средств из областного бюджета.

Средства из федерального бюджета не привлекались.

Выполнение мероприятий данной программы составило 100 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %. Освоение средств районного бюджета составило 100 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 10 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 10 (8,5 >= R >= 4), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

2. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 33 825,8 | 33 794,8 | 99,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 904,3 | 2 879 | 99,1 |
| Местный бюджет | 30 921,54 | 30 915,8 | 99,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %. Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 100 %.

Из областного бюджета привлечено 99,1 % средств от предусмотренных в программе средств из областного бюджета.

Освоение средств районного бюджета составило 99,9 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 9,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 9,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе;

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 93 828,5 | 93 032,7 | 99,2 |
| Федеральный бюджет | 148,5 | 148,5 | 100 |
| Областной бюджет | 41 270,9 | 40 803,5 | 98,9 |
| Местный бюджет | 52 409,1 | 52 080,7 | 99,4 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Развитие культуры в Каргасокском районе и Обеспечивающая подпрограмма.

По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий составило 91 %. Все целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

98,9 % средств от предусмотренных в программе из федерального и областного бюджетов привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99,4 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 9,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 9,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района, ответственный исполнитель программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

У программы предусмотрены 2 Цели: 1 Цель - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;

2 Цель - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 8-ми подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе;

Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района;

Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 70 875,6 | 76 604,9 | 108 |
| Федеральный бюджет | 5 162,7 | 6 383,5 | 123 |
| Областной бюджет | 10 524,8 | 9 441,7 | 89,7 |
| Местный бюджет | 50 554 | 56 145,7 | 111 |
| Внебюджетные источники | 4 634,1 | 4 634,1 | 100 |

Финансирование осуществлялось только по 7-ми подпрограммам: Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, Чистая вода Каргасокского района, Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района, Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе, Газификация Каргасокского района, Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и Обеспечивающая подпрограмма.

По подпрограмме «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены на 100 %. Все целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

101 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 111 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 9,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 9,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о высокой эффективности муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике, ответственный исполнитель программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 9-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства;

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды;

Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;

Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы;

Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе;

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 9. Доступная среда в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 339 756,4 | 329 753,5 | 97 |
| Федеральный бюджет | 1 643,7 | 1 643,6 | 100 |
| Областной бюджет | 163 202,6 | 155 665,7 | 95,8 |
| Местный бюджет | 174 246,8 | 171 781,0 | 98,5 |
| Внебюджетные источники | 672,2 | 672,2 | 100 |

Финансирование осуществлялось по 9 подпрограммам.

Выполнение программных мероприятий составило 98 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 45 %, не достижение целевых показателей отрицательно отразились на значениях показателей результативности программы.

95,4 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 98,5 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,95 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,95 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района, ответственный исполнитель программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 16 366,46 | 17 520,79 | 107 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 969,38 | 2 969,38 | 100 |
| Местный бюджет | 13 297,08 | 13 106,6 | 98,6 |
| Внебюджетные источники | 100 | 1 444,81 | 1344,81 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района и Обеспечивающая подпрограмма.

По 2-м подпрограмм «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района» и «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 100 %. Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 78 %.

Из областного бюджета и внебюджетных источников привлечено 144 % средств от предусмотренных в программе по данным источникам. Средства из федерального бюджета не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 98,6 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

7. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 24.05.2017 № 135 «О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 08.06.2015 № 96 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района, ответственный исполнитель программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году.

Подпрограмма 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2 113,123 | 2 113,123 | 100 |
| Федеральный бюджет | 1 544,464 | 1 544,464 | 100 |
| Областной бюджет | 542,649 | 542,649 | 100 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 13,984 | 13,984 | 100 |
| Бюджет сельских поселений | 12,026 | 12,026 | 100 |

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 100 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 33 %. Целевые показатели не были достигнуты по причине того, что в паспорте муниципальной программы целевые показатели указаны не корректно. Не достижение целевых показателей отрицательно отразились на значениях показателей результативности программы.

100 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, и бюджетов сельских поселений привлечено из этих источников.

Средства районного бюджета в данной программе не предусмотрены.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 775 673,9 | 762 765,8 | 98,3 |
| Федеральный бюджет | 2 048,3 | 2 048,2 | 99,9 |
| Областной бюджет | 497 537,7 | 494 184,7 | 99,3 |
| Местный бюджет | 253 365,3 | 247 107,7 | 97,5 |
| Внебюджетные источники | 22 722,6 | 19 425,2 | 85,4 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-м подпрограммам. Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 100 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 71 %.

98,8 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 97,5 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами, ответственный исполнитель программы - Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании;

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1050,0 | 1050,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 1050,0 | 1050,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Профилактика преступности и наркомании и Повышение безопасности дорожного движения.

По подпрограмме «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 80 %.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы, не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 100 %.

Достижение целевых показателей муниципальной программы составило 42,8 %.

По критерию «Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы» исполнение составило 100 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,45 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3,45 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

Одним из критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы является привлечение средств из федерального и областного бюджетов. Для реализация данной программы не привлечены средства из областного и федерального бюджетов, что отрицательно сказалось на рейтинге муниципальной программы. Для реализации мероприятий данной муниципальной программы в 2017 году софинансирование областного и федерального бюджетов не требовалось.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2017 год предлагаем:

- ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей результативности реализации муниципальных программ при необходимости;

- представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки, установленные Порядком.