ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год»

(название муниципальной программы)

ЗА 2017 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Ед. изм. | Значение показателя | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | Примеча  ние |
| план | факт | утверждено | | | освоено |
| Подпрограмма 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Цель подпрограммы 1 «Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды сельских поселений Каргасокского района» | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | Ед. | 2 | 1 | Техническая ошибка в программе, запланировано и выполнено 1 мероприятие по благоустройству дворовых территорий |  | |  |  | |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий Каргасокского сельского поселения, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий Каргасокского сельского поселения,  в том числе: | | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | % | 1,7 | 1,7 |  | Всего, в т.ч. | 1412,405 | | | 1412,405 |  |
| местный бюджет | 0 | | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 1029,643 | | | 1029,643 |  |
| областной бюджет | 361,766 | | | 361,766 |  |
| внебюджетные средства | 13,984 | | | 13,984 |  |
| бюджет сельских поселений | 7,012 | | | 7,012 |  |
| 3 | 1. Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Гоголя, дом №14 | | Количество реализованных проектов благоустройства дворовой территории, ед. | Ед. | до 2 ед., | 1 |  | Всего, в т.ч. | 1412,405 | | | 1412,405 |  |
| местный бюджет | 0 | | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 1029,643 | | | 1029,643 |  |
| областной бюджет | 361,766 | | | 361,766 |  |
| внебюджетные средства | 13,984 | | | 13,984 |  |
| бюджет сельских поселений | 7,012 | | | 7,012 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Основное мероприятие 1: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Каргасокского сельского поселения,  в том числе: | | 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу, % | % | 1 | 1 |  | Всего, в т.ч. | 13,984 | | | 13,984 |  |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| внебюджетные средства | 13,984 | | | 13,984 |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 2.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | чел/часы | 20 | 20 |  |  |  | | |  |  |
| 5 | Мероприятие 1: Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории по адресу с. Каргасок, ул. Гоголя, дом № 14, тыс. руб. | | Результативность использования привлеченных денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, % | % | 100 | 100 |  | Всего, в т.ч. | 13,984 | | | 13,984 |  |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| внебюджетные средства | 13,984 | | | 13,984 |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | | | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 2: Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории по адресу с. Каргасок, ул. Гоголя, дом № 14, тыс. руб. | | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий, ед. | ед | 2 | 2 |  | Всего, в т.ч. | 0,0 | | | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | | | 0,0 |  |
| внебюджетные средства | 0,0 | | | 0,0 |  |
| бюджет сельских поселений | 0,0 | | | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель подпрограммы - Поддержка обустройства мест массового отдыха населения | | Количество благоустроенных общественных территорий, ед. | ед | 1 | 1 |  |  |  | | |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 1: Благоустройство общественных территорий Каргасокского сельского поселения, в том числе | | Площадь благоустроенных общественных территорий, Га. | Га | 3,8 | 3,8 |  | Всего, в т.ч. | 700,718 | | | 700,718 |  |
| местный бюджет | 0 | | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 514,821 | | | 514,821 |  |
| областной бюджет | 180,883 | | | 180,883 |  |
| внебюджетные средства | 0 | | | 0 |  |
| бюджет сельских поселений | 5,014 | | | 5,014 |  |
| 9 | Мероприятие 1: Благоустройство Парка Победы с. Каргасок | | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, м² | М2 | 3,5 | 3,5 |  | Всего, в т.ч. | 700,718 | | | 700,718 |  |
| местный бюджет | 0 | | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 514,821 | | | 514,821 |  |
| областной бюджет | 180,883 | | | 180,883 |  |
| внебюджетные средства | 0 | | | 0 |  |
| бюджет сельских поселений | 5,014 | | | 5,014 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 2 113,123 | | | 2 113,123 |  |
| местный бюджет | 0 | | | 0 |  |
| федеральный бюджет | 1 544,464 | | | 1 544,464 |  |
| областной бюджет | 542,649 | | | 542,649 |  |
| внебюджетные средства | 13,984 | | | 13,984 |  |
|  | | | | | | | | бюджет сельских поселений | 12,026 | | | 12,026 |  |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Количество благоустроенных территорий | Ед. | 3 | 2 | Техническая ошибка в программе, запланировано и выполнено 1 мероприятие по благоустройству дворовых территорий |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 2 | 1 | Техническая ошибка в программе, запланировано и выполнено 1 мероприятие по благоустройству дворовых территорий |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 1 | 1 |  |

О.А. Мельникова

2-13-54