ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

(название муниципальной программы)

ЗА 2017 ГОД

|  | № п/п |  | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примеча ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждено | освоено |  |  |
|  |  |  | Программа Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Цели программы. Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями |  |  |  | % % % % % % чел. |  | 98,75 53,0 85,0 92,6 34,1 76,0 | 100 38,2 73,9 92,6 37,0 76,0 |  |  | Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике У выпускников 2017 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка Отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 775673,9 | 766788,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253365,3 | 250900,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2048,3 | 2048,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 497537,7 | 494413,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22722,6 | 19425,2 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Цели Подпрограммы Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 1 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования Основное мероприятие: Модернизация системы дошкольного образования, в т. ч.: | Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет |  |  |  | % % % % |  | 85,0 92,6 34,1 18,5 | 73,9 92,6 37,0 11,9 |  |  | Отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования За счёт отсутствия очерёдности для детей старше 3-х лет |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 183892,4 | 180641,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 63407,9 | 63442,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 98118,5 | 98156,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22366 | 19042,5 |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Охват образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 183892,4 | 180641,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 63407,9 | 63442,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 98118,5 | 98156,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22366 | 19042,5 |  |  |
|  |  |  | Задача 2 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Каргасокского района от 7 до 17 лет |  |  |  | % |  | 96,8 | 95,8 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 444385,3 | 440795,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98088,4 | 97099,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 179,3 | 179,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 346117,6 | 343516,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральным государственным стандартом |  |  |  | % |  | 70,0 | 71,5 |  |  | Увеличение количества обучающихся на первом уровне образования |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 443699,3 | 440113,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 97402,4 | 96417,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 179,3 | 179,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 346117,6 | 343516,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 2: Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Количество участников конкурсов профессионального мастерства |  |  |  | Чел. |  | 10 | 26 |  |  | Увеличение показателя связано с личной заинтересованностью педагогических работников (выплата стимулирующего характера в соответствии с Положением по оплате труда педагогических работников) |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 100 | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100 | 96,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 3: Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и создание условий для самореализации, поддержки и развития способностей одаренных детей | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей |  |  |  | Чел. |  | 860 | 900 |  |  | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300 | 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 4: Своевременное выявление и обеспечение качественным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством развития различных моделей инклюзивного образования | Доля детей, прошедших обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обратившихся |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 286 | 286,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 286 | 286 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | Мероприятие 5: Охват обучающихся дистанционными образовательными технологиями и электронным обучением | Количество апробируемых образовательных сред для организации дистанционного обучения |  |  |  | Ед. |  | 1 | 0 |  |  | Разработка положения по организации дистанционного обучения запланирована на 2018 год |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | Задача 3 подпрограммы №1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования, из них | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |  |  |  | Чел. |  | 945 | 995 |  |  | Увеличение показателя обусловлено введением в штатное расписание МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» ставки педагогического работника (организована работа кружка «Робототехника») |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 37703,2 | 36187,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26005,3 | 24513,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11341,3 | 11291,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 356,6 | 382,7 |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Модернизация системы дополнительного образования | Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию |  |  |  | Чел. |  | 62,0 | 77,3 |  |  | В течение 2017 года аттестовано на первую и высшую квалификационную категорию 4 педагога |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 32558,0 | 31080,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23215,4 | 21741,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8986 | 8955,8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 356,6 | 382,7 |  |  |
|  |  |  | мероприятие 2: Реализация современных программ исследовательской, научно-технической, проектно- конструкторской деятельности обучающихся | Количество программ дополнительного образования для развития исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |  |  |  | Ед. |  | 1 | 1 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 100 | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100 | 100 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | мероприятие 3: Поддержка и развитие массовых мероприятий с обучающимися по программам общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, акции, олимпиады, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания (работа клубов патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни) | Охват массовыми мероприятиями обучающихся по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания обучающихся |  |  |  | Чел. |  | 850 | 850 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 50 | 49,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 | 49,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | мероприятие 4: Обеспечение участия победителей (детей, коллективов, команд) муниципальных этапов Всероссийских мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, спартакиад, фестивалей и т.д.) в региональных этапах Всероссийских мероприятий | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня |  |  |  | Чел. |  | 1520 | 1520 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 50 | 50 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50 | 50 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | мероприятие 5: Организация спортивно-массовых мероприятий | Количество спортивно-массовых мероприятий, организованных на базе образовательных организаций Каргасокского района |  |  |  | Ед. |  | 34 | 37 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 589,9 | 570,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 589,9 | 570,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
|  |  |  | мероприятие 6: Организация отдыха обучающихся в каникулярное время | Охват детей различными формами отдыха |  |  |  | Чел. |  | 2070 | 1444 |  |  | В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время № 12-с от 28.02.2017 года должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 444 детей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4355,3 | 4357,9 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2000 | 2002,6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2355,3 | 2355,3 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | - | - |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 665980,9 | 657623,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 187501,6 | 185055,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 179,3 | 179,3 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 455577,4 | 452964,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 22722,6 | 19425,2 |  |  |
|  |  | Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Цели Подпрограммы Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности в образовательных организаций» Основное мероприятие: Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Общее количество образовательных организаций обеспеченных антитеррористической и пожарной безопасностью |  | % ед. |  |  |  | 55 10 |  | 39 0 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 1415,6 | 1415,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1415,6 | 1415,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных видеонаблюдением |  | ед. |  |  |  | 18 |  | 29 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 14 организациях видеонаблюдение было установлено до 2016года. В 2016 году в 17 образовательных организациях, в 2017 году в здании пищеблока МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» установлено видеонаблюдение. Общее количество образовательных организаций на 1.01.2018г оборудованных системой видеонаблюдения составляет 29 организаций. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Приобретение и установка оборудования системы удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных автоматической пожарной сигнал удаленного доступа |  | ед. |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  | Остальные образовательные организации не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией удаленного доступа в связи с недостаточным финансированием в 2017г. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 180,5 | 180,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 180,5 | 180,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 3. Приобретение и установка домофонов в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных домофонами |  | Ед. |  |  |  | 7 |  | 3 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 2016 г., 2017г. должны быть установлены домофоны в 4 организациях, в 3 организациях домофоны были установлены до 2017года. В 2017 году в связи с отсутствием финансирования запланированные образовательные организации не были оборудованы домофонами. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж ограждений в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных ограждениями |  | Ед. |  |  |  | 24 |  | 23 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 22 организациях ограждения, соответствующие нормам безопасности, были установлены до 2016года. В 2016 году установлено ограждение, соответствующее нормам безопасности, еще в одном образовательном учреждении. В 2017 году на замену ограждений средства не выделялись. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж дополнительных точек освещения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных освещением |  | Ед. |  |  |  | 34 |  | 31 |  |  | В 2017 году еще в одной образовательной организации установлены дополнительные точки освещения. По состоянию на 01.01.2018г. все образовательные организации обеспечены освещением. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 251,0 | 251,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 251,0 | 251,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 6: Приобретение и установка в образовательных организациях кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова) с выводом на пульт централизованного наблюдения |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных кнопкой тревожной сигнализации |  | Ед. |  |  |  | 20 |  | 9 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. 9 образовательных организаций обеспечены кнопкой тревожной сигнализации. В 2017 году установили систему контроля доступа в здание интерната. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 386,1 | 386,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 386,1 | 386,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 7: Приобретение и монтаж навигационной аппаратуры, системы видеофиксации, тахографов |  | Общее количество организаций, школьный транспорт которых обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами |  | Ед. |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | По состоянию на 01.01.2018г. весь школьный транспорт образовательных организаций обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 498,0 | 498,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 498,0 | 498,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 подпрограммы № 2 «Создание комфортных условий в образовательных организациях» Основное мероприятие. Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях, в т. ч.: |  | Общее количество капитально отремонтированных и построенных зданий, строений |  | Ед. |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | В 2017 году были проведены капитальные ремонтные работы в 7 образовательных организациях |  | Всего, в т.ч. |  |  | 32589,5 | 32589,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 32589,5 | 32589,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в образовательных организациях |  | Площадь капитально отремонтированных зданий, строений образовательных организаций |  | м2 |  |  |  | 476,2 |  | 3344 |  |  | В 2017 году отремонтированы: 4 корпус МБДОУ «Нововасюганский д/с №23», отмостка в МБОУ «КСОШ-интернат №1», Кровли в МКОУ «Березовская ООШ», «Сосновская ООШ» |  | Всего, в т.ч. |  |  | 22577,3 | 22577,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 22577,3 | 22577,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Строительство школ |  | Количество введенных в эксплуатацию новых школ |  | Ед. |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | В 2017 году началось строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1» и часть средств израсходована на приобретение ПСД Усть-Тымской школы |  | Всего, в т.ч. |  |  | 10012,2 | 10012,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 10012,2 | 10012,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3 подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций» Основное мероприятие. Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций обеспеченных оборудованием и автотранспортом |  | % |  |  |  | 58,8 |  | 58,8 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Приобретение оборудования для спортивных и игровых площадок в общеобразовательные организации |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных оборудованием |  | Ед. |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Приобретение автотранспорта |  | Количество приобретенных автотранспорта |  | Ед. |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 34005,1 | 34005,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 34005,1 | 34005,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» Цели Подпрограммы Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района Задача подпрограммы №3 Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан. Основное мероприятие: Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), получивших социальные гарантии. 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, чьи жилищные и имущественные права защищены в полном объеме. 3.Количество недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. |  | чел. чел. чел. чел. |  | 278 276 197 33 |  |  |  | 278 276 197 33 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 39258,2 | 39231,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1869,0 | 1869,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 37389,2 | 37362,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Осуществление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  |  |  |  | Количество получателей единовременного пособия. |  | чел. |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 681,0 | 681,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 681,0 | 681,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой |  |  |  |  | Количество получателей ежемесячной выплаты денежных средств |  | чел. |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 4089,8 | 4079,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 4089,8 | 4079,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях. |  |  |  |  | Количество выпускников |  | чел. |  | 12 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 806,8 | 806,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 806,8 | 806,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей, а также вознаграждения причитающегося приемным родителям |  |  |  |  | Количество получателей вознаграждения |  | чел. |  | 190 |  |  |  | 196 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 25309,4 | 25292,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 25309,4 | 25292,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | Количество получателей жилых помещений |  | чел. |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 8371,2 | 8371,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1188,0 | 1188,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 7183,2 | 7183,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Устройство недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. |  |  |  |  | Количество переданных граждан под опеку |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 39258,2 | 39231,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1869,0 | 1869,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 37389,2 | 37362,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

|  | Подпрограмма №4: «Обеспечивающая подпрограмма» Задача 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 35954,6 | 35928,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 31858,6 | 31840,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4096,0 | 4087,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №4 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 35954,6 | 35928,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 31858,6 | 31840,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4096,0 | 4087,4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2017 году

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - % | - 98,75 | - 100 |  |
| - 2. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты | - % | - 53,0 | - 38,2 | У выпускников 2017 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка. - Введение профильной математики при поступлении в технические ВУЗы (только 7 обучающихся района набрали по профильной математике 70 баллов и выше) |
| - 3. | - Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет | - % | - 85,0 | - 73,9 | Снижение показателя обусловлено закрытием на капитальный ремонт корпуса МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» (соответственно, отсутствием нового набора детей младшего дошкольного возраста), миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения |
| - 4. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего - образования) | - % | - 92,6 | - 92,6 | - - |
| - 5. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | - % | - 34,1 | - 37,0 | - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования |
| - 6. | Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | - % | - 76,0 | - 76,0 | - - |
| - 7. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями | - чел. | - 278 | - 278 |  |