ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

(название муниципальной программы)

ЗА 2018 ГОД

|  | № п/п |  | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ |  |  |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры |  |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примеча ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  | утверждено | освоено |  |  |
|  |  |  | Программа Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Цели программы. Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями |  |  |  | % % % % % % чел. |  | 98,77 53,5 85,0 93,9 34,2 88,0 272 | 100,0 39,3 82,3 93,9 56,7 88,0 272 |  |  | Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике У выпускников 2018 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 819 938,5 | 819 335,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 249 579,7 | 248 352,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1 505,1 | 1430,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 545 481,1 | 546 189,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 23 372,6 | 23 363,8 |  |  |
|  |  |  | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Цели Подпрограммы Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 1 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования Основное мероприятие: Модернизация системы дошкольного образования, в т. ч.: | Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет |  |  |  | % % % % |  | 85,0 93,9 34,2 18,1 | 82,3 93,9 56,7 8,2 |  |  | Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. За счёт отсутствия очерёдности для детей старше 3-х лет |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 206 051,4 | 206 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 68 310,2 | 68 802,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 114 729,9 | 114 593,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 23 011,3 | 23 011,3 |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Охват образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 206 051,4 | 206 407 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 68 310,2 | 68 802,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 114 729,9 | 114 593,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 23 011,3 | 23 011,3 |  |  |
|  |  |  | Задача 2 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Каргасокского района от 7 до 17 лет |  |  |  | % |  | 97,0 | 97,0 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 479 575,4 | 480 781,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 96 349,2 | 95 073,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 383 226,2 | 385 707,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральным государственным стандартом |  |  |  | % |  | 77,0 | 80,6 |  |  | Увеличение количества обучающихся на первом уровне образования |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 478 410,7 | 479 772,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 95 184,5 | 94 064,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 383 226,2 | 385 707,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 2: Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Количество участников конкурсов профессионального мастерства |  |  |  | Чел. |  | 11 | 44 |  |  | Увеличение показателя связано с личной заинтересованностью педагогических работников (выплата стимулирующего характера в соответствии с Положением по оплате труда педагогических работников) |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 3: Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и создание условий для самореализации, поддержки и развития способностей одаренных детей | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей |  |  |  | Чел. |  | 870 | 2000 |  |  | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 563,2 | 514,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 563,2 | 514,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 4: Своевременное выявление и обеспечение качественным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством развития различных моделей инклюзивного образования | Доля детей, прошедших обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обратившихся |  |  |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 601,5 | 497,8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 601,5 | 494,8 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | Мероприятие 5: Охват обучающихся дистанционными образовательными технологиями и электронным обучением | Количество апробируемых образовательных сред для организации дистанционного обучения |  |  |  | Ед. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  |  | Задача 3 подпрограммы №1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования, из них | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |  |  |  | Чел. |  | 950 | 2037 |  |  | Увеличение показателя обусловлено введением в штатное расписание МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» ставки педагогического работника (организована работа кружка «Робототехника»), МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» - тренера-преподавателя по самбо; увеличение количества детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 38 159,2 | 38 876,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24 597,5 | 25 395,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 13 200,4 | 13 128,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 361,3 | 352,5 |  |  |
|  |  |  | Мероприятие 1: Модернизация системы дополнительного образования | Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию |  |  |  | Чел. |  | 65,0 | 66,7 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 33 096,2 | 33 802,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21 889,8 | 22 676,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10 845,1 | 10 773,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 361,3 | 352,5 |  |  |
|  |  |  | мероприятие 2: Реализация современных программ исследовательской, научно-технической, проектно- конструкторской деятельности обучающихся | Количество программ дополнительного образования для развития исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |  |  |  | Ед. |  | 2 | 3 |  |  | Увеличение показателя обусловлено введением в штатное расписание МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» ставки педагогического работника (организована работа кружка «Робототехника», «3-D моделирование») |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 3: Поддержка и развитие массовых мероприятий с обучающимися по программам общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, акции, олимпиады, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания (работа клубов патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни) | Охват массовыми мероприятиями обучающихся по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания обучающихся |  |  |  | Чел. |  | 900 | 1100 |  |  | Организация работы на базе школ Каргасокского образовательного округа движения «Юнармия» |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 143,0 | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 143,0 | 107,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 4: Обеспечение участия победителей (детей, коллективов, команд) муниципальных этапов Всероссийских мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, спартакиад, фестивалей и т.д.) в региональных этапах Всероссийских мероприятий | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня |  |  |  | Чел. |  | 1540 | 2034 |  |  | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 57,0 | 57,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 57,0 | 57,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 5: Организация спортивно-массовых мероприятий | Количество спортивно-массовых мероприятий, организованных на базе образовательных организаций Каргасокского района |  |  |  | Ед. |  | 35 | 37 |  |  | - |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 577,7 | 618,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 577,7 | 618,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  | мероприятие 6: Организация отдыха обучающихся в каникулярное время | Охват детей различными формами отдыха |  |  |  | Чел. |  | 2120 | 1444 |  |  | В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 444 детей |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4 285,3 | 4 291,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 930,0 | 1 936,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 355,3 | 2 355,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 723 786,0 | 726 064,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 189 256,9 | 189 271,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 511 156,5 | 513 429,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 23 372,6 | 23 363,8 |  |  |
|  |  | Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Цели Подпрограммы Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности в образовательных организаций» Основное мероприятие: Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Общее количество образовательных организаций обеспеченных антитеррористической и пожарной безопасностью |  | % ед. |  |  |  | 58 11 |  | 58 11 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 130,8 | 130,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 130,8 | 130,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных видеонаблюдением |  | ед. |  |  |  | 29 |  | 29 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 14 организациях видеонаблюдение было установлено до 2016года. В 2016 году в 17 образовательных организациях, в 2017 году в здании пищеблока МБДОУ «Новоюгинский д/с №20», в 2018г. в здании пищеблока МБДОУ «Каргасокский д/с №1» установлено видеонаблюдение. Общее количество образовательных организаций на 1.01.2019г оборудованных системой видеонаблюдения составляет 29 организаций. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Приобретение и установка оборудования системы удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных автоматической пожарной сигнал удаленного доступа |  | ед. |  |  |  | 6 |  | 12 |  |  | В 2018г. установили систему удаленного контроля в 9 ДОУ (МБДОУ «Каргасокский д/с №1», МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Средневасюганский д/с №6», МБДОУ «Среднетымский д/с №9», МБДОУ «Павловский д/с №15», МБДОУ «Новоюгинский д/с №20, МБДОУ «Нововасюганский д/с №23», МБДОУ «Каргасокский д/с №27», МБДОУ «Каргасокский д/с №34» за счет субсидии из средств областного бюджета, Остальные образовательные организации не обеспечены автоматической пожарной сигнализацией удаленного доступа в связи с недостаточным финансированием в 2018г. |  | Всего, в т.ч. |  |  | 130,8 | 130,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 130,8 | 130,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 3. Приобретение и установка домофонов в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных домофонами |  | Ед. |  |  |  | 7 |  | 3 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 2016 г., 2017г. должны быть установлены домофоны в 4 организациях, в 3 организациях домофоны были установлены до 2017года. В 2017 году в связи с отсутствием финансирования запланированные образовательные организации не были оборудованы домофонами. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж ограждений в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных ограждениями |  | Ед. |  |  |  | 24 |  | 23 |  |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 22 организациях ограждения, соответствующие нормам безопасности, были установлены до 2016года. В 2016 году установлено ограждение, соответствующее нормам безопасности, еще в одном образовательном учреждении. В 2018 году на замену ограждений средства не выделялись. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж дополнительных точек освещения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных освещением |  | Ед. |  |  |  | 34 |  | 31 |  |  | По состоянию на 01.01.2019г. все образовательные организации обеспечены освещением. В 2018 году средства не выделялись. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 6: Приобретение и установка в образовательных организациях кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова) с выводом на пульт централизованного наблюдения |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных кнопкой тревожной сигнализации |  | Ед. |  |  |  | 20 |  | 10 |  |  | По состоянию на 01.01.2019г. в 10 ОУ утановлена кнопка экстрененого вызова полиции. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 7: Приобретение и монтаж навигационной аппаратуры, системы видеофиксации, тахографов |  | Общее количество организаций, школьный транспорт которых обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами |  | Ед. |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  | По состоянию на 01.01.2019г. весь школьный транспорт образовательных организаций обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами. |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 2 подпрограммы № 2 «Создание комфортных условий в образовательных организациях» Основное мероприятие. Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях, в т. ч.: |  | Общее количество капитально отремонтированных и построенных зданий, строений |  | Ед. |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  | В 2018 году были проведены капитальные ремонтные работы в 6 образовательных организациях + завершено 1 строительство |  | Всего, в т.ч. |  |  | 21 198,1 | 21 198,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 21 198,1 | 21 198,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в образовательных организациях |  | Площадь капитально отремонтированных зданий, строений образовательных организаций |  | м2 |  |  |  | 1525,4 |  | 1525,4 |  |  | В 2018 году отремонтированы: подвальное помещение, заменено ограждение в МБОУ «КСОШ-интернат №1»; Кровли в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1», в здании д/с МКОУ «Усть-Тымская ООШ», ДЮСШ; канализация, выгреб в МБДОУ «Каргасокский д/с №3»; отмостка, сети электроснабжения в МБОУ «КСОШ №2» |  | Всего, в т.ч. |  |  | 16 919,8 | 16 919,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 16 919,8 | 16 919,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Строительство школ |  | Количество введенных в эксплуатацию новых школ |  | Ед. |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | В 2018 году завершилось строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1» |  | Всего, в т.ч. |  |  | 4 278,3 | 4 278,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 4 278,3 | 4 278,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3 подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций» Основное мероприятие. Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций обеспеченных оборудованием и автотранспортом |  | % |  |  |  | 58,8 |  | 58,8 |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1. Приобретение оборудования для спортивных и игровых площадок в общеобразовательные организации |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных оборудованием |  | Ед. |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | В 2018г. оснастили оборудованием пищеблок в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1» |  | Всего, в т.ч. |  |  | 1 300,0 | 1 300 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 1 300,0 | 1 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 2. Приобретение автотранспорта |  | Количество приобретенных автотранспорта |  | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 22 628,9 | 22 628,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 22 628,9 | 22 628,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» Цели Подпрограммы Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района Задача подпрограммы №3 Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан. Основное мероприятие: Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан |  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), получивших социальные гарантии. 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, чьи жилищные и имущественные права защищены в полном объеме. 3.Количество недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. |  | чел. чел. чел. чел. |  | 278 276 197 33 |  |  |  | 263 276 197 32 |  |  | Изменение места жительства семей 11 детей, отстранение семей 5 детей Смерть подопечного 1 чел. |  | Всего, в т.ч. |  | 35829,7 | 34190,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1505,1 | 1430,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 34324,6 | 32759,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Осуществление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  |  |  |  | Количество получателей единовременного пособия. |  | чел. |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  | Недостаточное количество детей устроено в семьи. Проводится работа. |  | Всего, в т.ч. |  | 317,9 | 255,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 317,9 | 255,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой |  |  |  |  | Количество получателей ежемесячной выплаты денежных средств |  | чел. |  | 40 |  |  |  | 34 |  |  | Смена формы жизнеустройства детей. |  | Всего, в т.ч. |  | 3406,0 | 3324,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 3406,0 | 3324,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях. |  |  |  |  | Количество выпускников |  | чел. |  | 12 |  |  |  | 21 |  |  | Увеличение за счет выпускников основной школы 9 кл. |  | Всего, в т.ч. |  | 1088,8 | 1088,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1088,8 | 1088,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей, а также вознаграждения причитающегося приемным родителям |  |  |  |  | Количество получателей вознаграждения |  | чел. |  | 190 |  |  |  | 184 |  |  | Смена места жительства приемных семей 5 семей, отстранение 4 семьи. |  | Всего, в т.ч. |  | 23998,8 | 23806,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 23998,8 | 23806,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  | Количество получателей жилых помещений |  | чел. |  | 9 |  |  |  | 5 |  |  | Несвоевременное заключение МК из-за ошибок допущенных в оформлении собственников жил.пом., в связи с отказом собственников жилых помещений от участия в торгах 21.11.18г. 1 кв. На данный момент заключили (3)три договора с получателями жил.пом. в январе 2019 г. |  | Всего, в т.ч. |  | 7018,2 | 5713,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1187,2 | 1174,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 5831,0 | 4539,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Устройство недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. |  |  |  |  | Количество переданных граждан под опеку |  | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 35829,7 | 34 190,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | 1505,1 | 1 430,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 34324,6 | 32 759,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

|  | Подпрограмма №4: «Обеспечивающая подпрограмма» Задача 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 37 693,9 | 36 452,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 587 | 16 070,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16 587 | 15 870,65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4 519,9 | 4 511,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 37 693,9 | 36 452,5 |  |  |  |  | 16587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4519,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |