**Приложение 1**

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта**

**«Современная школа»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018–31.12.2024 |
| Краткое наименование муниципального проекта | «Современная школа» | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018–31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Шамраев Александр Фёдорович, заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального проекта | Илгина Любовь Александровна, начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | | |
| Администратор муниципального проекта | Коньшина Оксана Владимировна, заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | | |
| Связь с муниципальными программами муниципального образования «Каргасокский район» | Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181; Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203. | | |

2. Цель и показатели муниципального проекта

| Цель: вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля общеобразовательных организаций Каргасокского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций Каргасокского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, % | Основной | 0 | 01.12.2018 | 6 | 15 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | | |
| 2. | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | | | | |
| 3. | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, человек нарастающим итогом к 2018 году | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 450 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и посёлках городского типа, не менее 350 мест нарастающим итогом с 2019 года | | | | | | | | | | |
| 4. | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, человек нарастающим итогом к 2018 году\* | Дополнительный | 0 | 01.09.2018 | 0 | 150 | 350 | 350 | 350 | 350 |

\*Динамика показателя будет уточняться, в т.ч. с учётом объёмов средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий проекта из всех источников (федеральный, консолидированный бюджет)

3. Результаты муниципального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы | | | |
| 1. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»*  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): *повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям осуществляется за счёт обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров*  Срок: *01.01.2019 – 31.12.2024* | | |
|  | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места[[1]](#footnote-2), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2019 | Утверждён перечень общеобразовательных организаций Каргасокского района, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».  Осуществлён отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. |
|  | Не менее чем в 2 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей | 31.12.2019 | К концу 2019 года не менее чем в 2 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условий для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнёрства. |
|  | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 31.12.2020 | К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности. |
|  | Созданы (сохранены) новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[2]](#footnote-3) | 31.12.2020 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Каргасокском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счёт ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
|  | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каргасокского района*[[3]](#footnote-4)* | 31.12.2020 | К концу 2020 года апробирована и внедрена целевая модель функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Каргасокского района, что позволит создать необходимые организационные, методические и финансово-экономические условия и требования для дальнейшей реализации проекта. |
|  | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2020 | К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Каргасокского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2020 | К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Каргасокского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. |
|  | Не менее чем в 3 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1350 детей | 31.12.2020 | К концу 2020 года не менее чем в 3 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и поселках городского типа[[4]](#footnote-5) | 31.12.2021 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Каргасокском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счёт ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
|  | Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 31.12.2021 | К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. |
|  | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каргасокского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 31.12.2021 | К 1 сентября 2021 года для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики. |
|  | Не менее чем в 4 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1400 детей | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 4 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2021 | К концу 2021 года не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности[[5]](#footnote-6) | 31.12.2022 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Каргасокском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счёт ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
|  | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | В 2022 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 50% общеобразовательных организаций Каргасокского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, Каргасокского района обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2022 | К концу 2022 года не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 31.12.2022 | К концу 2022 года внедрены обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом.  Проведён мониторинг использования обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности[[6]](#footnote-7) | 31.12.2023 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Каргасокском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счёт ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
|  | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. |
|  | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2023 | К концу 2023 года не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[7]](#footnote-8) | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия муниципальной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), расположенных в Каргасокском районе, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.  Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности за счёт ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. |
|  | В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2024 | К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100% общеобразовательных организаций Каргасокского района в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. |
|  | В муниципальном образовании «Каргасокский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 31.12.2024 | К концу 2024 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |
|  | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций Каргасокского района вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества:  2020 год – 10% обучающихся;  2021 год – 20% обучающихся;  2022 год – 35% обучающихся;  2023 год – 50% обучающихся;  2024 год – 70% обучающихся,  что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. |
|  | Не менее 75% организаций Каргасокского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[8]](#footnote-9) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Каргасокского района реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий муниципального проекта направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования (реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:  2019 год – 3% организаций;  2020 год – 10% организаций;  2021 год – 20% организаций;  2022 год – 35% организаций;  2023 год – 50% организаций;  2024 год – 75% организаций). |
|  | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Каргасокского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[9]](#footnote-10) | 31.12.2024 | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Каргасокского района обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.  2021 год – 10% организаций;  2022 год – 30% организаций;  2023 год – 50% организаций;  2024 год – 70% организаций |

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019\*\* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология» | | | | | | | |
| 1.1. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»)\*\*\* | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Томской области | - | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* | 0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности\*\*\*\* | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | *0* |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.3.1. | бюджет Томской области | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | В каждом муниципальном образовании Томской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»;  **- в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей;**  - внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности;  - реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ;  - внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении | 0 | 0\* | 0\* |  |  |  | 0 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | 0 | 0\* | 0\* |  |  |  | 0 |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | 0 | 0\* | 0\* |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.1. | бюджет Томской области | 0 | 0\* | 0\* |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0\* | 0\* |  |  |  | 0 |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | **В организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база**  Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Томской области |  | 0\* | 0\* | 0\* |  |  | 0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) |  | 0\* | 0\* | 0\* |  |  | 0 |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. |  | 0\* | 0\* | 0\* |  |  | 0 |
| 1.4.3.1. | бюджет Томской области |  | 0\* | 0\* | 0\* |  |  | 0 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований |  |  | 0\* | 0\* |  |  | 0 |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области) | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов* | |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Томской области, в т.ч. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджет Томской области* | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Томской области бюджетам муниципальных образований | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *бюджеты муниципальных образований (без учёта межбюджетных трансфертов из бюджета Томской области)* | | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |

\* в случае победы в конкурсном отборе на предоставление субсидии из Федерального бюджета по соответствующему мероприятию (с последующим определением объема операционных расходов)

\*\*с уточнением по принятию Закона Томской области об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

\*\*\* дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях составляет в 2020 г - 1982,1934 млн.руб., в 2021 г.- 4539,4792 млн.руб., в 2022 г. - 907,8212млн.руб., в 2023г. - 7020,367млн.руб., в 2024 г.- 6856,1156 млн.руб..

\*\*\*\* дополнительная потребность по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, составляет в 2020 г –1871,6501млн.руб., в 2021 г.- 529,2783млн.руб., в 2022 г. – 905,3182млн.руб., в 2023г. -612,7019млн.руб., в 2024 г.- 558,8593млн.руб..

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в муниципальном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Илгина Л.А. | Начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Шамраев А.Ф., заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | 30 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | | |
| 3. | Руководитель муниципального проекта | Ерёменко Г.А. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства | Ащеулов А.П., Глава Каргасокского района | 20 |
| 4. | Администратор муниципального проекта | Кирсанова М.А. | Первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| 5. | Участник муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 6. | Участник муниципального проекта | Тимохина О.С. | Начальник ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Коньшина О.В., заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | 10 |
| 7. | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 8. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 9. | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 10. | Участник муниципального проекта | Ерёменко Г.А. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства | Ащеулов А.П., Глава Каргасокского района | 5 |
| Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 12. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 13. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| 14. | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности школах | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 16. | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 17. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 18. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| Внедрение методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 20. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
| Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  Создание с учётом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Каргасокского района, введённых путём строительства (выкупа) | | | | | |
| 21. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Тимохина О.С. | Начальник ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Коньшина О.В., заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | 20 |
| 22. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Ерёменко Г.А. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства | Ащеулов А.П., Глава Каргасокского района | 15 |
| 23. | Участник муниципального проекта | Коньшина О.В. | Заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» по финансово-экономическим вопросам | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| 24. | Участник муниципального проекта | Губина Ю.В. | Главный специалист ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Тимохина О.С., начальник ресурсно-технического отдела Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 10 |
| Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях | | | | | |
| 25. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 26. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
| Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | | | | | |
| 27. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 28. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
| Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | | | | | |
| 29. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 30. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 40 |
| Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 32. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| 33. | Участник муниципального проекта | Мельникова М.А. | Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| Внедрение обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | | | | | |
| 34. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 35. | Участник муниципального проекта | Шевкунова Е.А. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| 36. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| Внедрение обновлённых примерных основных общеобразовательных программ | | | | | |
| 37. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта | Сорокина Н.В. | Начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 60 |
| 38. | Участник муниципального проекта | Шевкунова Е.А. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |
| 39. | Участник муниципального проекта | Гришаева Т.О. | Главный специалист отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | Сорокина Н.В., начальник отдела развития образования Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 20 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципального проекта

| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель  *(ФИО)* | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места[[10]](#footnote-11), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 1.1. | Не менее чем в 2 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места[[11]](#footnote-12), в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 2. | Не менее чем в 2[[12]](#footnote-13) школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 360 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | РП |
| 2.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В. | заявка муниципального образования «Каргасокский район» в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 2.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Илгина Л.А.  Коньшина О.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 2.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 2.1. | Не менее чем в 2[[13]](#footnote-14) школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 450 детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | МП |
| 3. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 3.1. | Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 4. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каргасокского района*[[14]](#footnote-15)* | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 4.1. | Проведена апробация создания условий для психологического сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Каргасокского района*[[15]](#footnote-16)* | 01.01.2020 | 01.07.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 5. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 5.1. | Не менее чем в 3 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Каргасокского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6.1.1. | Проведение семинаров по методологии и критериям оценки качества общего образования, по оценке вклада образовательных организаций в качество общего образования Каргасокского района и Томской области | 12.01.2019 | 30.04.2019 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | Проведение семинаров с руководителями, педагогами общеобразовательных организаций с привлечением специалистов ЦОКО ТОИПКРО | АМП |
| 6.1.2. | Обсуждение критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | 01.05.2019 | 31.05.2019 | Илгина Л.А.  Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | результаты обсуждения критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | АМП |
| 6.1.3. | Принятие критериев оценки вклада общеобразовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | 31.05.2019 | 03.06.2019 | Илгина Л.А.  Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | приказ о введении критериев оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | АМП |
| 6.1.4. | Сбор данных для расчёта оценки вклада общеобразовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | 15.05.2019 | 30.10.2019 | Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | собранные данные | АМП |
| 6.1.5. | Подготовка методических рекомендаций о внесении изменений в Положение об оплате труда в части стимулирующих выплат | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Кирсанова М.А.  Коньшина О.В.  Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6.1.6. | Представление результатов расчёта оценки вклада образовательных организаций в качество общего образования в образовательных организациях Каргасокского района | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 6.1. | Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Каргасокского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7. | Не менее чем в 3 школах создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1350 детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчет | РМП |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РП |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Илгина Л.А.  Коньшина О.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РП |
| 7.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 7.1. | Не менее чем в 3 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1350 детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | РП |
| 8. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[16]](#footnote-17) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 8.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2019 | 31.03.2019 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РМП |
| 8.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | МП |
| 8.1.3. | Реализация «Дорожной карты»  по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2020 | 01.09.2021 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А.  Кирсанова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 8.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности 25 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 9. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[17]](#footnote-18) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 9.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2020 | 31.03.2020 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | заявка Томской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | РП |
| 9.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | МП |
| 9.1.3. | Реализация «Дорожной карты»  по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2021 | 01.09.2022 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А.  Кирсанова М.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 9.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности 27 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 10. | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 10.1.1. | Участие в проведении апробации измерительных материалов для оценки качества общего образования | 01.03.2020 | 01.07.2020 | Сорокина Н.В. | приказ | АМП |
| 10.1.2. | Проведение процедуры оценки качества общего образования | 01.09.2020 | 30.04.2021 | Кирсанова М.А.  Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 10.1. | Не менее чем в 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 01.01.2019 | 30.12.2021 | Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 11. | Для всех учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 12. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1400 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнёрства | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | РМП |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнёрства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | РМП |
| 12.1.3. | Реализация «Дорожной карты» по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей | 01.03.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 12.1. | Не менее чем в 4 школах, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей с охватом не менее 1400 детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 13. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 13.1. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 14. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[18]](#footnote-19) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 14.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2021 | 31.03.2021 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | МП |
| 14.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А.  Кирсанова М.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | МП |
| 14.1.3. | Реализация «Дорожной карты»  по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2022 | 01.09.2023 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 14.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности 29 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 15. | Реализован комплекс мер по внедрению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 15.1.1. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций Каргасокского района к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования | 01.01.2020 | 01.04.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 15.1.2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2022 | Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 15.1. | Внедрены обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В. | Приказ | АМП |
| 16. | Не менее чем в 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 17. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 17.1. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 18. | Не менее чем в 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2022 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 19. | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы, обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 19.1 | Не менее чем в 4 организациях, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 20. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[19]](#footnote-20) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 20.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | МП |
| 20.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А.  Кирсанова М.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | МП |
| 20.1.3. | Реализация «Дорожной карты»  по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2023 | 01.09.2024 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 20.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности 31 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 21. | В муниципальном образовании «Каргасокский район» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе 70% организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 21.1. | Обучающиеся во всех общеобразовательных организациях Каргасокского района имеют возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащённые ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Илгина Л.А.  Гришаева Т.О.  Мельникова М.А. | информационно-аналитический отчёт | РМП |
| 22. | Не менее чем в 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся | 31.12.2023 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23. | Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1.1. | С учётом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение её внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1.2. | С учётом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение её внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 20% обучающихся | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1.3. | С учётом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение её внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1.4. | С учетом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение её внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1.5. | С учётом разработанной Минпросвещения России методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 23.1. | В различные формы сопровождения и наставничества вовлечены не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Каргасокского района | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24. | Не менее 70% организаций Каргасокского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме[[20]](#footnote-21) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.1. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.2. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.3. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.4. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.5. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1.6. | С учётом разработанных Минпросвещения России методических рекомендаций обеспечение реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 24.1. | Не менее 70% организаций Каргасокского района, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форм | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитический отчёт | АМП |
| 25. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Каргасокского района функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями[[21]](#footnote-22) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 25.1. | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Гришаева Т.О. | информационно-аналитические отчёты | АМП |
| 26. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности[[22]](#footnote-23) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |
| 26.1.1. | Подготовка и предоставление заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на создание мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | заявка муниципального образования в Департамент общего образования Томской области в установленном порядке | МП |
| 26.1.2. | Заключение соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 01.01.2024 | 28.02.2024 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А.  Кирсанова М.А. | соглашение с Департаментом общего образования Томской области | МП |
| 26.1.3. | Реализация «Дорожной карты»  по приобретению, лицензированию образовательной деятельности и открытию общеобразовательной организации | 01.04.2024 | 01.09.2025 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | АМП |
| 26.1. | Созданы новые места в общеобразовательных организациях Каргасокского района, расположенных в сельской местности 33 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Илгина Л.А.  Ерёменко Г.А. | информационно-аналитический отчет | МП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту муниципального проекта «Современная школа»

**МЕТОДИКА**

**расчета целевых показателей муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей, % | | | | | | | |
| 1. | где:  X– число муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология»и других предметных областей;  Y – общее число муниципальных образований,расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет Томской области в рамках реализации регионального проекта | Орган исполнительной властиТомской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 2. | где:  Zi– число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Томской области;  Y– общее число муниципальных образований, расположенных на территорииТомской области | 0 | Отчет о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 3. | где:  Ci– число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом муниципальном образовании Томской области;  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет Томской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа,  тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | |
| 4 | где:  Wi– число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа в i-ом муниципальном образовании Томской области  Y – общее число муниципальных образований, расположенных на территории Томской области | 0 | Отчет Томской области о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Орган исполнительной власти Томской области, реализующий государственную политику в области образования, муниципальные образования Томской области | По Российской Федерации | 1 раз в год |  |

1. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащённых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утверждённого протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-2)
2. В случае выделения средств областного бюджета. [↑](#footnote-ref-3)
3. В случае прохождения отбора пилотных муниципалитетов, проводимом ДОО ТО. [↑](#footnote-ref-4)
4. В случае выделения средств областного бюджета. [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае выделения средств областного бюджета. [↑](#footnote-ref-6)
6. В случае выделения средств областного бюджета. [↑](#footnote-ref-7)
7. В случае выделения средств областного бюджета. [↑](#footnote-ref-8)
8. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-9)
9. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-10)
10. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-11)
11. Определяется в соответствии с методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11. [↑](#footnote-ref-12)
12. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-13)
13. Далее по аналогичным мероприятиям – накопительным итогом по отношению к 2018 году. [↑](#footnote-ref-14)
14. В случае прохождения отбора пилотных муниципалитетов, проводимом ДОО ТО. [↑](#footnote-ref-15)
15. В случае прохождения отбора пилотных муниципалитетов, проводимом ДОО ТО. [↑](#footnote-ref-16)
16. При выделении средств из областного бюджета [↑](#footnote-ref-17)
17. При выделении средств из областного бюджета [↑](#footnote-ref-18)
18. При выделении средств из областного бюджета [↑](#footnote-ref-19)
19. При выделении средств из областного бюджета [↑](#footnote-ref-20)
20. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-21)
21. Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году [↑](#footnote-ref-22)
22. При выделении средств из областного бюджета [↑](#footnote-ref-23)