**Приложение 5**

**П А С П О Р Т**

**муниципального Плана мероприятий («дорожной карты»)**

**«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | Поддержка семей, имеющих детей | | |
| Краткое наименование муниципального Плана мероприятий («дорожной карты») (далее – План мероприятий) | Поддержка семей, имеющих детей | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 –31.12.2024 |
| Куратор муниципального Плана мероприятий | Шамраев А.Ф., заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | | |
| Руководитель муниципального Плана мероприятий | Илгина Л.А., начальник Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | | |
| Администратор муниципального Плана мероприятий | Кирсанова М.А., первый заместитель начальника Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | | |
| Связь с муниципальными программами Каргасокского района | "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район" (Подпрограмма № 3 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»), утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 07 декабря 2015 года № 203 | | |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») муниципального образования «Каргасокский район»

по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

1.1. Основные направления

Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей:

1. Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
2. Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей.
3. Внедрение в Каргасокском районе целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.

1.2. Ожидаемые результаты

Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

1.3. Основные количественные характеристики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, нарастающим итогом с 2019 года, единиц\* | Основной | 5694 | 01.01.2018 | 5704 | 5714 | 5724 | 5734 | 5744 | 5754 |
| Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %\* | Основной | 0 | 01.01.2018 | 70 | 74 | 77 | 80 | 83 | 85 |

2. Задачи и результаты муниципального плана мероприятий

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача муниципального плана мероприятий: удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье; создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204).  Срок: 01.01.2019-31.12.2024 | | | |
| 1.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения | 31.12.2024 | Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года). Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению.  С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.  В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.  Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
|  |
| 1.2 | Внедрена в Каргасокском районе Томской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 31.12.2021 | К концу 2021 года целевая модель реализована в Каргасокском районе Томской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации Каргасокского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Не менее 110 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л. | информационно-аналитический отчёт |
| 1.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2018 | 15.02.2019 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 1.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15.03.2019 | 15.04.2019 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 1.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 1.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 1.1. | Не менее 110 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2019 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 2. | Не менее 150 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 2.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 2.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.12.2020 | 29.02.2020 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 2.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 2.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 2.1.5. | Создание условий для оказания родителям (законным представителям) детей консультативной помощи в дистанционном режиме:   1. МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 2. МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 3. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Каргасокского района» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 2.1. | Не менее 150 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2020 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 3. | Не менее 180 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 3.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2020 | 01.12.2020 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 3.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 3.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 3.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 3.1.5. | Создание условий для оказания родителям (законным представителям) детей консультативной помощи в дистанционном режиме:   1. МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 2. МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 3. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Каргасокского района» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 3.1. | Не менее 180 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 4. | Внедрена в Каргасокском районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 4.1. | Внедрена в Каргасокском районе целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |  | 31.12.2021 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 5. | Не менее 200 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 5.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2021 | 01.12.2021 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 5.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 5.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 5.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 5.1.5. | Создание условий для оказания родителям (законным представителям) детей консультативной помощи в дистанционном режиме:   1. МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 2. МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 3. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Каргасокского района» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 5.1. | Не менее 200 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2022 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 6. | Не менее 250 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 6.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2022 | 01.12.2022 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 6.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 6.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 6.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 6.1.5. | Создание условий для оказания родителям (законным представителям) детей консультативной помощи в дистанционном режиме:   1. МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 2. МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 3. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Каргасокского района» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 6.1. | Не менее 250 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2023 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 7. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |
| 7.1.1. | Предоставление муниципальными образовательными организациями заявок в Департамент общего образования Томской области на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.11.2023 | 01.12.2023 | Муниципальные образовательные организации | заявки муниципальных образовательных организаций в Департамент общего образования Томской области  в установленном порядке |
| 7.1.2. | Заключение соглашений с Департаментом общего образования Томской области на предоставление грантов в форме субсидии из регионального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Муниципальные образовательные организации | соглашения с Департаментом общего образования Томской области о предоставлении грантов |
| 7.1.3. | Информирование родителей (законных представителей) об учреждениях, предоставляющих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | Буклеты, размещение информации на сайтах образовательных организаций |
| 7.1.4. | Предоставление государственными, муниципальными организациями услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 7.1.5. | Создание условий для оказания родителям (законным представителям) детей консультативной помощи в дистанционном режиме:   1. МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 2. МБДОУ «Нововасюганский д/с №23». 3. ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Каргасокского района» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С.  Сорокина И.Л.  Белоногова О.М. | информационно-аналитический отчёт |
| 7.1. | Не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31.12.2024 | Сорокина Н.В.  Кузнецова Л.С. | информационно-аналитический отчёт |