Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации

Таблица № 1

ОТЧЕТОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»за 2019год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | | | Ед. изм. | Значение показателя | | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | Примеча  ние |
| план | | факт | утверждено | освоено |
| подпрограмма1 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | | | Ед. | 0 | | 0 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 1 подпрограммы: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие: Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | Показатель 1 задачи 1. Количество публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | | Ед. | 8 | | 8 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| Показатель 2 задачи 1. Количество публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | | | Ед. | 5 | | 5 |  | |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятие 1: Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | Показатель: Количество участников публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму | | | Чел. | 320 | | 320 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 4 | Мероприятие 2: Публикация в СМИ и сети Интернет информационных сообщений, направленных на повышение уровня правовой грамотности населения в сфере защиты прав личности от проявлений терроризма и экстремизма, а также их последствий | Показатель: Объем публикаций в СМИ и сети Интернет | | | усл. печ. л. | 2,5 | | 2,5 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Основное мероприятие: Оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов | Показатель: Доля потенциально опасных объектов, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности | | | % | 20 | | 20 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 6 | Проведение анализа соответствия потенциально опасных объектов действующим требованиям по антитеррористической защищенности | Количество обследованных потенциально опасных объектов | | | Ед. | 4 | | 4 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 3. подпрограмма: Реализация мер по антитеррористической защищённости объектов находящихся в муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Основное мероприятие: Реализация мер по антитеррористической защищённости объектов находящихся в муниципальной собственности | Показатель: Доля объектов находящихся в муниципальной собственности, соответствующих требованиям антитеррористической безопасности | | | % | 15 | | 15 |  | | Всего, в т.ч. | 75 | 73,95 | по результатам закупки |
| местный бюджет | 75 | 73,95 | по результатам закупки |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятие 1: Приобретение средств защиты для антитеррористической защиты объектов | Количество приобретенных средств для антитеррористической защиты объектов (нарастающим итогом) | | | Ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | 75 | 73,95 | по результатам закупки |
| местный бюджет | 75 | 73,95 | по результатам закупки |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 2 «Профилактика преступности и наркомании» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Цель: Снижение уровня преступности и уровня наркомании | Показатель цели: Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | Ед. | 292 | | 300 | Основной причиной роста количества преступлений стал рост числа преступлений против личности | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  средства | 0 | 0 |  |
|  |  | Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ | | | Чел. | 11 | | 0 |  | | Всего, в т.ч. |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие: Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район» | Показатель: Количество профилактических мероприятий, проведенных народными дружинниками и направленных на борьбу с преступностью | | | Ед. | 5 | | 7 |  | | Всего, в т.ч. | 50 | 50 |  |
| местный бюджет | 50 | 50 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Формирование народной дружины на территории Каргасокского района | Показатель: Количество народных дружин, сформированных и действующих на территории Каргасокского района | | | Ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | 50 | 50 |  |
| местный бюджет | 50 | 50 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| 9 | Мероприятие 2: Проведение народными дружинниками профилактических мероприятий, направленных на борьбу с преступностью | Показатель: Количество преступлений, пресеченных народными дружинниками в ходе проведения профилактических мероприятий | | | Ед. | 5 | | 5 |  | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | | | | | | | | | | | | | |
| 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 | Основное мероприятие: Формирование в группах населения, наиболее подверженных угрозе заболеваемости наркоманией, нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Доля лиц, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, прошедших социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средств  Показатель 2: Количество публичных мероприятий,  публикаций в СМИ и сети Интернет, направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | | %  Ед. | 37  6 | | 21,34  6 | Проведение тестирования было запланировано для 879человек, однако тестирование прошли 584человека. По результатам тестирования выявлено, что в группе «риска» находится 30 человек, в группе «особого внимания» 58 человек.  Тестирование будет проходить ежегодно.  4-акции:  «Школа правовых знаний»  «Родительский урок»  «Думай до, а не после»  «Мы за здоровое поколение»  На повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их участия в обороте – проводилось мероприятие «Дети России 2019».  Томский областной наркологический диспансер будет обследовать учащихся на предмет раннего выявления психотропных веществ.  Материал для публикации в СМИ и в сети интернет находится н стадии разработки. | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Раннее выявление лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях района и склонных к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Доля лиц, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования, прошедших социально-психологическое тестирование в целях раннего выявления склонности к употреблению наркотических и психотропных средств | | | % | 37 | | 21,34 | Проведение тестирования было запланировано для 879 человек, однако тестирование прошли 584 человека. По результатам тестирования выявлено, что в группе «риска» находится 30 человек, в группе «особого внимания» 58 человек.  Тестирование будет проходить ежегодно. | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2:Проведение публичных мероприятий, направленных на формирование в обществе нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | Показатель 1: Количество участников публичных мероприятий,  направленных на формирование нетерпимого отношения к употреблению наркотических и психотропных средств | | | Чел. | 320 | | 820 | Количество желающих принять участие в районной акции «Родительский урок» превысило предполагаемое количество участвующих. Основания для отказа в принятии участия в акции не предусмотрено. | | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | | | | | | | | | | | |  |
| Цель подпрограммы: Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП | | Показатель 1:  Количество лиц, погибших в результате ДТП  Показатель 2:  Количество ДТП с пострадавшими, ед | Чел.  Ед. | | 0  16 | 1  13 | | |  | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма | | Показатель 1: Количество детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий  Показатель 2: Количество ДТП с пострадавшими детьми | Чел.  Ед. | | 0  1 | 0  1 | | |  | Всего, в т.ч. | 50 | 50 |  |
| местный бюджет | 50 | 50 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению Правилам дорожного движения | | Показатель: Количество оснащенных специализированных кабинетов и площадок по обучению правилам дорожного движения | Ед. | | 1 | 1 | | | МБОУ «КСОШ – интернат № 1» оснащение спец. кабинета по обучению ПДД | Всего, в т.ч. | 20 | 20 |  |
| местный бюджет | 20 | 20 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Обустройство мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | | Показатель: Количество обустроенных мест разворота школьных автобусов на территориях муниципальных образовательных организаций | Ед. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Участие в акциях «Внимание: Дети!»; «Внимание: Пешеход!»; «Зебра» и др. | | Показатель: Количество учащихся образовательных организаций района, принявших участие в акциях | Чел. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4: Размещение информационных материалов по вопросам безопасности дорожного движения в средствах массовой информации | | Показатель: Количество информационных материалов, размещенных в СМИ | Ед. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5: Приобретение печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | | Показатель: Количество приобретенных экземпляров печатных и электронных учебных пособий по изучению Правил дорожного движения | Ед. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 25 | 25 |  |
| местный бюджет | 25 | 25 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6: Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений | | Показатель: Количество выданных дошкольникам и учащимся младших классов световозвращающих приспособлений, комплектов |  | |  |  | | | МКОУ «Новоюгинская СОШ» приобретение формы для отряда ЮИД | Всего, в т.ч. | 25 | 25 |  |
| местный бюджет | 25 | 25 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 7: Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | | Показатель: Количество экземпляров изданной печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения | Ед. | | 200 | 200 | | | МБОУ Нововасюганская СОШ» приобретение методической литературы по БДД | Всего, в т.ч. | 5 | 5 |  |
| местный бюджет | 5 | 5 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 8. Проведение комплексных весенне-летних и осенне-зимних проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | | Показатель: Количество проведенных проверок эксплуатационного состояния автомобильных дорог, автобусных маршрутов, в т.ч. школьных маршрутов | Ед. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Задача 2 подпрограммы: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов | | Количество наездов на пешеходов | Ед. | | 0 | 2 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 1: Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей | | Показатель 1: Количество установленных дорожных знаков  Показатель 2: Протяженность участков автодорог, на которых нанесена дорожная разметка  Показатель 3: Количество обустроенных искусственных неровностей | Ед.  м.п.  Ед. | | 0  0  0 | 0  0  0 | | | Отсутствие финансирования  Отсутствие финансирования  Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2: Строительство и ремонт тротуаров на территориях населенных пунктов | | Показатель: Протяженность построенных (отремонтированных) тротуаров | км. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 |  |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3: Обустройство улично-дорожной сети уличным освещением | | Показатель 1: Количество установленных (отремонтированных) светильников уличного освещения | Ед. | | 0 | 0 | | | Отсутствие финансирования | Всего, в т.ч. | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 175 | 173,95 |  |
| местный бюджет | 175 | 173,95 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 |  |
| внебюджетные средства | 0 | 0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

Начальник Отдела правовой и кадровой работы

Администрации Каргасокского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Тимохин

«25» февраля 2020 г.

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей результативности муниципальной программы

«[Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Наименование показателя цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| 1.1. | Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств | ед. | 6 | 1 |  |
| 1.2. | Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств | ед. | 280 | - | Информация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| 2. | Наименование показателя задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 задачи 1.  Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | ед. | 0 | 0 |  |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 муниципальной программы |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 1 задачи 2.  Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | ед. | 292 | 300 | Основной причиной роста количества преступлений стал рост числа преступлений против личности |
| 3.2. | Показатель 2 задачи 2.  Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ, чел. на 10 000 населения | чел. | 11 | 0 |  |
| 4 | Наименование показателя задачи 3 муниципальной программы |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель 1 задачи 3.  Количество лиц, погибших в результате ДТП | чел. | 0 | 1 |  |
| 4.2. | Показатель 2 задачи 3.  Количество ДТП, с пострадавшими | ед. | 16 | 13 |  |

Начальник Отдела правовой и кадровой работы

Администрации Каргасокского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Тимохин

«25» февраля 2020 г.