ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

(название муниципальной программы)

ЗА 2019 ГОД

| № п/п |  | Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ | Показатели цели, задач, мероприятий, ведомственных целевых программ |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры |  |  |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  | Примеча ние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  | утверждено | освоено |  |  |
|  |  | Программа Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Цели программы. Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств, % Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, % Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями |  | % % % % % % % % чел. |  | 100 38,6 81 94,5 73,1 100 5 61 252 | 100,0 38,6 81,0 93,9 73,1 100 5 88,0 272 |  |  | Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математике У выпускников 2018 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 852 759,7 | 850 596,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 249 436,6 | 248 739,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 4 949,1 | 4 849,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 578 953,6 | 575 728,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19 420,4 | 21 279,9 |  |  |
|  |  | Подпрограмма №1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» Цели Подпрограммы Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории Задача 1 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования Основное мероприятие: Модернизация системы дошкольного образования, в т. ч.: | Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет |  | % % % % |  | 81,0 94,5 73,1 6,8 | 81,0 93,9 73,1 6,8 |  |  | Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. За счёт отсутствия очерёдности для детей старше 3-х лет |  |  |  | Всего, в т.ч. | 215485,3 | 214758,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 74936,7 | 74993,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 121489,5 | 121364,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19059,1 | 18400,0 |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Охват образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  | Всего, в т.ч. | 215485,3 | 214878,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 74936,7 | 74993,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 121489,5 | 121364,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19059,1 | 18520,3 |  |  |
|  |  | Задача 2 подпрограммы №1. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования Основное мероприятие: Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию начального общего, основного общего, среднего общего образования | Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Каргасокского района от 7 до 17 лет |  | % |  | 95,7 | 97,0 |  |  | - |  |  |  | Всего, в т.ч. | 502430,0 | 502296,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98999,4 | 98228,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3104,6 | 3104,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 400326,0 | 399725,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - | 1237,4 |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Внедрение федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных образовательными программами в соответствии с федеральным государственным стандартом |  | % |  | 86,0 | 91,1 |  |  | Увеличение количества обучающихся на первом уровне образования |  |  |  | Всего, в т.ч. | 498236,5 | 498102,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98006,5 | 97235,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 400230,0 | 399629,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  | 1237,4 |  |  |
|  |  | Мероприятие 2: Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства | Количество участников конкурсов профессионального мастерства |  | Чел. |  | 13 | 28 |  |  | Увеличение показателя связано с личной заинтересованностью педагогических работников (выплата стимулирующего характера в соответствии с Положением по оплате труда педагогических работников) |  |  |  | Всего, в т.ч. | 100,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 3: Эффективное функционирование муниципальной системы поиска и создание условий для самореализации, поддержки и развития способностей одаренных детей | Количество обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей |  | Чел. |  | 2010 | 2010 |  |  | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях |  |  |  | Всего, в т.ч. | 462,9 | 462,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 462,9 | 462,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 4: Своевременное выявление и обеспечение качественным образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов посредством развития различных моделей инклюзивного образования | Доля детей, прошедших обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обратившихся |  | % |  | 100 | 100 |  |  | - |  |  |  | Всего, в т.ч. | 430,0 | 430,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 430,0 | 430,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 5: Повышение качества преподавания основных предметных областей, обеспечение соответствия условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям за счёт обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагогические работники, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году |  | Ед. |  | 0 | 2 |  |  | Открытие Центров образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка Роста») на базе МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ» |  |  |  | Всего, в т.ч. | 3200,6 | 3200,6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3104,6 | 3104,6 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 96,0 | 96,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  | - |  |
|  |  | Мероприятие 6: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры | Доля образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, % |  | % |  | 30 | 0 |  |  | В соответствии с муниципальным проектом «Цифровая образовательная среда», утверждённым решением Думы Каргасокского района от 24.04.2019 № 227 «Об утверждении муниципальных проектов и Плана мероприятий («дорожной карты») в рамках реализации национального проекта «Образование», внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, пройдёт в 2020 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 3 подпрограммы №1. Предоставление дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования, из них | Количество детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования |  | Чел. |  | 955 | 2624 |  |  | Увеличение показателя обусловлено введением в штатное расписание МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» ставки педагогического работника (организована работа кружка «Робототехника»), МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» - тренера-преподавателя по самбо; увеличение количества детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 43768,8 | 44713,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 28878,8 | 28742,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14528,7 | 14328,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 361,3 | 1642,5 |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Модернизация системы дополнительного образования | Количество педагогических работников организаций дополнительного образования, имеющих первую или высшую квалификационную категорию |  | Чел. |  | 64,0 | 66,7 |  |  | - |  |  |  | Всего, в т.ч. | 35588,5 | 36578,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23865,2 | 23774,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11362,0 | 11162,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 361,3 | 1642,5 |  |  |
|  |  | мероприятие 2: Реализация современных программ исследовательской, научно-технической, проектно- конструкторской деятельности обучающихся | Количество программ дополнительного образования для развития исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся |  | Ед. |  | 2 | 39 |  |  | Увеличение показателя обусловлено открытием 24 сентября 2019 года Центров образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка Роста») на базе МБОУ «Нововасюганская СОШ» и МКОУ «Средневасюганская СОШ» (программы дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности) |  |  |  | Всего, в т.ч. | 14,4 | 18,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,4 | 18,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 3: Поддержка и развитие массовых мероприятий с обучающимися по программам общего образования: фестивали, конкурсы, соревнования, акции, олимпиады, мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания (работа клубов патриотического воспитания, участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию, проведение фестивалей, конкурсов патриотической песни) | Охват массовыми мероприятиями обучающихся по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания обучающихся |  | Чел. |  | 950 | 1100 |  |  | Организация работы на базе школ Каргасокского образовательного округа движения «Юнармия» |  |  |  | Всего, в т.ч. | 24,1 | 24,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,1 | 24,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 4: Обеспечение участия победителей (детей, коллективов, команд) муниципальных этапов Всероссийских мероприятий (конкурсов, олимпиад, соревнований, спартакиад, фестивалей и т.д.) в региональных этапах Всероссийских мероприятий | Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня |  | Чел. |  | 1560 | 2492 |  |  | Увеличение показателя связано с активизацией работы образовательных организаций в части привлечения детей к участию в разного рода мероприятиях |  |  |  | Всего, в т.ч. | 150,7 | 151,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,7 | 151,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 5: Организация спортивно-массовых мероприятий | Количество спортивно-массовых мероприятий, организованных на базе образовательных организаций Каргасокского района |  | Ед. |  | 36 | 38 |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 1235,0 | 1204,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1235,0 | 1204,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | мероприятие 6: Организация отдыха обучающихся в каникулярное время | Охват детей различными формами отдыха |  | Чел. |  | 1488 | 1488 |  |  | В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2019 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 488 детей |  |  |  | Всего, в т.ч. | 4625,8 | 4625,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2083,7 | 2083,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2542,1 | 2542,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  | Задача 4 подпрограммы №1. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Основное мероприятие: Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по сертификату персонифицированного финансирования |  | % % |  | 100 5 | 100 5 |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 2130,3 | 2111,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1505,7 | 1486,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 624,6 | 624,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  |  |  |
|  |  | Мероприятие 1: Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Охват детей персонифицированным финансированием дополнительным образованием |  | % |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 2130,3 | 2111,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1505,7 | 1486,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 624,6 | 624,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | - |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №1 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 761684,1 | 761767,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 202814,9 | 201964,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3104,6 | 3104,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 536344,2 | 535418,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства | 19420,4 | 21279,9 |  |  |
|  | Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». Цели Подпрограммы Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» Задача 1 подпрограммы № 2 «Обеспечение безопасности в образовательных организаций» Основное мероприятие: Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса Общее количество образовательных организаций обеспеченных антитеррористической и пожарной безопасностью | % ед. |  |  | 61 13 |  |  | 61 13 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 651,6 | 651,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 651,6 | 651,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных видеонаблюдением | ед. |  |  | 29 |  |  | 29 |  | В 2019 году заменили (установили дополнительные) камеры видеонаблюдения в МБОУ «Каргасокская СОШ №2». Общее количество образовательных организаций на 1.01.2020г оборудованных системой видеонаблюдения составляет 29 организаций. |  | Всего, в т.ч. |  | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 100 | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение и установка оборудования системы удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных автоматической пожарной сигнал удаленного доступа | ед. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | В 2019г. заменили/отремонтировали систему автоматической пожарной сигнализации (в связи с истечением срока службы/устранением замечаний Господнадзора) в 5 ОУ (Филиал МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в п.5км, МКОУ «Мыльджинская ООШ», МБДОУ «Павловский д/с №15», МКОУ «Вертикосская СОШ», МБОУ «Каргасокская СОШ №2»). |  | Всего, в т.ч. |  | 520,8 | 551,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 520,8 | 551,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Оснащение средствами контроля доступа |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных средствами контроля доступа | Ед. |  |  | 7 |  |  | 3 |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 2016 г., 2017г. должны быть установлены домофоны в 4 организациях, в 3 организациях домофоны были установлены до 2017года. |  | Всего, в т.ч. |  | 30,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 30,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Приобретение и монтаж ограждений в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных ограждениями | Ед. |  |  | 24 |  |  | 24 |  | В муниципальной подпрограмме №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» некорректно задано значение показателя. В 22 организациях ограждения, соответствующие нормам безопасности, были установлены до 2016года. В 2016 году установлено ограждение, соответствующее нормам безопасности, еще в одном образовательном учреждении. В 2018-2019 г.г. на замену ограждений средства не выделялись. |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Приобретение и монтаж дополнительных точек освещения в образовательных организациях |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных освещением | Ед. |  |  | 31 |  |  | 31 |  | По состоянию на 01.01.2020г. все образовательные организации обеспечены освещением. В 2019 году средства не выделялись. |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 6: Приобретение и установка в образовательных организациях кнопки тревожной сигнализации (экстренного вызова) с выводом на пульт централизованного наблюдения |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных кнопкой тревожной сигнализации | Ед. |  |  | 10 |  |  | 10 |  | По состоянию на 01.01.2020г. в 10 ОУ утановлена кнопка экстрененого вызова полиции. |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 7: Приобретение и монтаж навигационной аппаратуры, системы видеофиксации, тахографов |  | Общее количество организаций, школьный транспорт которых обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами | Ед. |  |  | 6 |  |  | 6 |  | По состоянию на 01.01.2020г. весь школьный транспорт образовательных организаций обеспечен навигационной аппаратурой, системой видеофиксации, тахографами. |  | Всего, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы № 2 «Создание комфортных условий в образовательных организациях» Основное мероприятие. Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях, в т. ч.: |  | Общее количество капитально отремонтированных и построенных зданий, строений | Ед. |  |  | 5 |  |  | 5 |  | В 2019 году были проведены капитальные ремонтные работы в 5 образовательных организациях |  | Всего, в т.ч. |  | 11084,5 | 11084,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11084,5 | 11084,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Проведение капитального ремонта в образовательных организациях |  | Площадь капитально отремонтированных зданий, строений образовательных организаций | м2 |  |  | 927 |  |  | 927 |  | В 2019 году отремонтированы: кабинеты для «Точки роста» в МБОУ «Нововасюганская СОШ» и МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБОУ «КСОШ-интернат №1», МКОУ «Среднетымская СОШ» (выборочный капитальный ремонт). подвальное помещение в МБДОУ «Каргасокский д/с №27» |  | Всего, в т.ч. |  | 11084,5 | 11084,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 11084,5 | 11084,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Строительство школ |  | Количество введенных в эксплуатацию новых школ | Ед. |  |  | - |  |  | - |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3 подпрограммы № 2 «Развитие и укрепление материально-технического обеспечения образовательных организаций» Основное мероприятие. Приобретение оборудования и автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций, в т. ч.: |  | Доля образовательных организаций обеспеченных оборудованием и автотранспортом | % |  |  | 58,8 |  |  | 58,8 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 2185,0 | 2185,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1091,0 | 1091,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1094,0 | 1094,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Приобретение оборудования для спортивных и игровых площадок в общеобразовательные организации |  | Общее количество образовательных организаций обеспеченных оборудованием | Ед. |  |  | 20 |  |  | 20 |  | В 2019г. средства по программе не выделялись |  | Всего, в т.ч. |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Приобретение автотранспорта |  | Количество приобретенных автотранспорта | Ед. |  |  | 1 |  |  | 1 |  | В 2019 году заменили школьный автобус в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» (в связи с истечением срока эксплуатации) |  | Всего, в т.ч. |  | 2185,0 | 2185,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 1091,0 | 1091,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1094,0 | 1094,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №2 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  | 13921,1 | 13921,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  | 12827,1 | 12827,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  | 1094,0 | 1094,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма №3 «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» Цели Подпрограммы Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района Задача подпрограммы №3 Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан. Основное мероприятие: Защита интересов и законных прав несовершеннолетних детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями 1.Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей), получивших социальные гарантии. 2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, чьи жилищные и имущественные права защищены в полном объеме. 3.Количество недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. | чел. чел. чел. чел. |  | 252 237 252 32 |  |  | 252 239 185 32 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 38374,1 | 36288,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1597,8 | 1498,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 36776,3 | 34776,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Осуществление выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью |  |  | Количество получателей единовременного пособия. | чел. |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 393,3 | 293,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 393,3 | 293,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой |  |  | Количество получателей ежемесячной выплаты денежных средств | чел. |  | 30 |  |  | 28 |  |  | Смена формы жизнеустройства детей, совершеннолетие детей. | Всего, в т.ч. |  |  | 3276,0 | 3097,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 3276,0 | 3097,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3. Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях. |  |  | Количество выпускников | чел. |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 695,6 | 633,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 695,6 | 633,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4. Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей, а также вознаграждения причитающегося приемным родителям |  |  | Количество получателей вознаграждения | чел. |  | 198 |  |  | 163 |  |  | Смена места жительства приемных семей, прекращение договора в связи совершеннолетием детей | Всего, в т.ч. |  |  | 27386,0 | 25639,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | 0 | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 27386,0 | 25626,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  | Количество получателей жилых помещений | чел. |  | 6 |  |  | 9 |  |  | Заключили (3)три договора с получателями жилых помещений в 2019г. на квартиры приобретенные в 2018г. | Всего, в т.ч. |  |  | 6623,2 | 6623,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1204,5 | 1204,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 5418,7 | 5418,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Устройство недееспособных граждан и защита их прав и законных интересов. |  |  | Количество переданных граждан под опеку | чел. |  | 32 |  |  | 32 |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ №3 ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. |  |  | 38374,1 | 36288,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  | - | 13,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 1597,8 | 1498,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 36776,3 | 34776,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |

|  | Подпрограмма №4: «Обеспечивающая подпрограмма» Задача 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования |  |  |  |  |  | Всего, в т.ч. | 38780,4 | 38619,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16897,3 | 16973,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16897,3 | 16973,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4985,8 | 4672,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 33794,6 | 33947,8 |  |  |  |  | 16587 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4519,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4985,8 | 4672,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- СВЕДЕНИЯ

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ в 2019 году

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - % | - 100 | - 100,0 | - Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математики |
| - 2. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты | - % | - 38,6 | - 38,6 | У выпускников 2018 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка |
| - 3. | - Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет | - % | - 81,00 | - 81,0 | Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения |
| - 4. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего - образования) | - % | - 94,5 | - 93,9 |  |
| - 5. | - Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | - % | - 73,1 | - 73,1 | - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |
| - 6. | - Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | - % | - 61 | - 88 |  |
| - 7. | - Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями | - чел. | - 252 | - 272 |  |