

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | |
| 17.12.2020 | |  | | № 277 |
|  | |  | |  |
| с. Каргасок | |  | |  |
|  | |  | |  |
| О проведении общественного обсуждения проекта новой редакции муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» | | |  | |
| В соответствии с постановлением Администрации Каргасокского района от 25.12.2015 № 228 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования муниципального образования «Каргасокский район» | | | |

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Провести по инициативе Главы Каргасокского района на территории муниципального образования «Каргасокский район» общественное обсуждение проекта новой редакции муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

2. Утвердить тему общественного обсуждения: новая редакция муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (приложение к настоящему постановлению) (далее – проект Программа).

3. Определить начало проведения общественного обсуждения проекта Программы – 17 декабря 2020 года, окончание проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 28 декабря 2020 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

С.В. Перемитин

8 (38253) 22205

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА |
|  |
| постановлением Администрации |
| Каргасокского района  от 17.12.2020 № 277 |
| Приложение |

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ НОВЫХ И СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Программы | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»  (далее – Программа) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | I этап: 2016-2020 годы  II этап: 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 |
| Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед. | | | - | | - | - | | - | | - | | - | 200 | - | | - |  |
|  | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | | - | | - | - | | - | | 37 | | 329 | 711 | - | | - | - |
| Задачи Программы | Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся), путем строительства объектов общеобразовательных организаций.  Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся), путем строительства объектов общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | | | 76,0 | | 76,0 | 76,0 | | 72,0 | | 72,0 | | 72,0 | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель  Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | |  | | - | - | | - | | 1 | | 4 | 1 | - | | - | - |
| Ведомственные целевые Программы, входящие в состав программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.  Подпрограмма № 2: Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы, тыс. рублей) | Источники | Всего | 2016 | | 2017 | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) |  | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Областной бюджет (тыс. руб.) | 3069,3 | - | | 3069,3 | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Местные бюджеты (тыс. руб.)(утверждено) | 69594,6 | - | | 101,0 | | | 1095,2 | | 6908,9 | | 1541,5 | | 24948,0 | | 35000 | - | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  | - | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | - | - |
| Всего по источникам | 72663,9 | - | | 3170,3 | | | 1095,2 | | 6908,9 | | 1541,5 | | 24948,0 | | 35000 | - | - |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы

Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а «Об утверждении государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях».

Основной целью муниципальной системы образования Каргасокского района является предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учетом приоритетов социально-экономического развития территории.

Прогнозный рост численности детей школьного возраста в Каргасокском районе к 2025 году по сравнению с 2015 годом составит 428 человек (в районном центре - 353 человека, в прочих населённых пунктах – 75 человек). При этом число первоклассников будет превышать количество выпускников школ. На 01.01.2016 года в Каргасокском районе функционирует 20 общеобразовательных организаций при численности учащихся 2784 (2012 год – 2 726; 2013 – 2 712; 2014 – 2 743)*:* 7 организаций являются средними школами, 11 – основными, 2 – начальными школами.Количество учащихся увеличилось по сравнению с предыдущим учебным годомна 41. Наблюдается положительная динамика по росту численности учащихся в МБОУ «Каргасокская СОШ- интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ» и МКОУ «Павловская ООШ». Уменьшилось количество малокомплектных школ – 14 (2012 - 2014 год - 15)*.* Организован подвоз учащихся к 5 школам из 7 посёлков. Создаются условия, (материально-технические и информационные), обеспечивающие доступность получения качественного образования в образовательных организациях. Полностью отремонтировано 10 школ, частично - 1 (подлежит ремонту одно здание). В 2012 - 2013 учебном году – 1 (МКОУ «Староюгинская ООШ»), 2013 – 2014 – 1 (МКОУ «Средневасюганская СОШ»), 2014 – 2015 – 1 (МКОУ «Напасская ООШ»). В 2012 году построена новая школа в с. Новоюгино на 100 мест. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций составляет 73,6%.

На данный период 6 школ требуют капитального ремонта и 4 (МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «Усть-Тымская ООШ», МКОУ «Тымская ООШ» и основная школа в с. Каргасок) - строительство:

* МКОУ «Киндальская ООШ»;
* МКОУ «Берёзовская ООШ»;
* МКОУ «Сосновская ООШ» (корп. № 2);
* МБОУ «Каргасокская СОШ №2»;
* МБОУ «Нововасюганская СОШ».

Для создания безопасных комфортных условий проведения образовательного и воспитательного процессов с 2013 года действовала программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года», утверждённая постановлением Администрации Каргасокского района от 25.02.2013 №45.

В ходе реализации данной программы были достигнуты следующие результаты:

* В целях обеспечения безопасности в образовательных учреждениях приобретено и установлено оборудование системы видеонаблюдения в МКОУ «Новоюгинская СОШ», МБДОУ «Новоюгинский д/с № 20», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБДОУ «Средневасюганский д/с № 6» на сумму 590 тыс. рублей; в МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Киевская ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Мыльджинская ООШ», МКОУ «Киндальская ООШ», МКОУ «Неготская ООШ», МКОУ «НОШ п. 5км», МКОУ «Вертикосская СОШ» на сумму 800 000 рублей.
* В целях создания комфортных условий капитально отремонтированы МКОУ «Средневасюганская СОШ», МКОУ «Напасская ООШ»; МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» и МБДОУ «Каргасокский д/с №3» на общую сумму 26,5 млн. руб.; корпус №3 МБДОУ «Нововасюганский д/с № 23» (сметная стоимость – 11 668 771 рублей), МБДОУ «Павловский д/с №15» (сметная стоимость – 14 566 610 рублей); построены стадион при МКОУ «Новоюгинская СОШ» (районный бюджет – 5 584, 2 тыс. руб.), комплексная спортивная площадка для МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» (областной бюджет – 2 124 тыс. руб., районный бюджет – 768 тыс. руб.).
* Капитальный ремонт и строительство образовательных учреждений завершаются приобретением нового оборудования. Для МКОУ «Средневасюганская СОШ» приобретено основных средств, в том числе компьютерного оборудования, на сумму 859 049 руб. за счёт средств субвенции и на сумму 1 млн. руб. за счёт средств районного бюджета по решению Думы Каргасокского района от 05.06.2013 года №219, справка №166 от 05.06.2013 года.
* Для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных учреждений приобретено оборудование согласно ФГОС; 3 автобуса для МКОУ «Сосновская ООШ» на сумму 1 431 805 тыс. руб., МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» на сумму 1 364 145 тыс. руб., УООиП на сумму 1 490 066,67 руб., автомобиль «Газель» для МКОУ «Берёзовская ООШ».

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса. За последние 5 лет капитальный ремонт осуществлен в 9 общеобразовательных учреждениях, в 4 из которых детские сады присоединились к школам. Доля учреждений системы образования Каргасокского района, требующих капитального ремонта, с 2008 по 2012 год снизилась с 70% до 60%, но еще остается необходимость проведения:

* капитального ремонта зданий МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Берёзовская ООШ», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Киндальская ООШ».
* строительство здания МКОУ «Тымская ООШ» на 50 мест с открытием на базе школы дошкольных групп;
* строительство здания МКОУ «Усть-Тымская ООШ» на 50 мест с открытием на базе школы дошкольных групп;
* строительства здания МКОУ «Среднетымская СОШ» на 80 мест, основной школы в с. Каргасок на 500 мест;
* ремонта отдельно стоящих зданий, сооружений образовательных учреждений, а именно: гараж МБОУ «Каргасокская СОШ №2».

При проведении капитального ремонта/строительства необходимо предусмотреть и создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в массовую школу (создание условий для успешной адаптации детей-инвалидов, передвижение по школьной территории, организация специально оборудованных мест общего пользования: лестничные пролеты, вход в школу, оборудованный пандусом, и т.д.).

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно:

* обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю);
* создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
* организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным программам в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=7F830D5B8DED5ED306836DBCF40D3277A268A66AFC3DB12793142CB0D3Z3nEH) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=7F830D5B8DED5ED306836DBCF40D3277A269AF6CF93DB12793142CB0D3Z3nEH) Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения библиотеки, культурных центров, спортивной школы.

Настоящей муниципальной программой запланированы мероприятия (строительство) по вводу 500 новых ученических мест в с. Каргасок и сохранению 80 существующих мест в пос. Молодёжный, 50 мест в п. Усть-Тым и 50 мест в п. Тымск. Возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, аренде свободных помещений и зданий невозможен ввиду отсутствия таковых на территории Каргасокского сельского поселения. Создание новых мест через поиск и использование малозатратных или замещающих мер в с. Каргасок невозможно в связи с тем, что существующие площади помещений школ используются максимально эффективно и рационально, а также не позволяют уплотнить классы до 30-35 человек.

Программа предполагает реализацию мероприятий по сохранению школьной инфраструктуры путем проведения капитальных ремонтов зданий общеобразовательных организаций, которые не ведут к увеличению ученических мест, однако снижают износ зданий, что в конечном итоге позволит школьникам обучаться в зданиях школ с износом не более 50%. Физический износ МКОУ «Сосновская ООШ» более 70%, МКОУ «Берёзовская ООШ» – 50%, МБОУ «Каргасокская СОШ №2» – 45%, МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Киндальская ООШ» - 40%.

Проведение мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит привести здания, сооружения в соответствие с требованиями СанПиН, улучшить материально-техническую базу учреждений, что, в свою очередь, отразится, прежде всего, на качестве и доступности образовательных и воспитательных услуг, достижении уровня развития инфраструктуры, отвечающей требованиям государства и общества.

Реализация Программы позволит обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований, строительных и противопожарных норм, федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Обеспечит надлежащие условия для получения качественного образования всех уровней и ступеней, способствующих духовному, физическому и интеллектуальному развитию граждан, создаст оптимальные условия для полноценного обучения и воспитания детей.

Реализация данной Программы направлена на достижение одной из целей «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года», утвержденная Решением Думы «Каргасокского района» от 25.02.2016 № 40 – «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала».

2.Цель и задачи Программы, сроки и этапы её реализации, целевые показатели результативности реализации Программы

Цель Программы: создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В ходе реализации Программы будут решены задачи:

1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций.
2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап: 2016-2020 годы;

II этап: 2021-2025 годы.

На I этапе предполагается к 2018 году не допустить увеличения количества детей, обучающихся во вторую смену обучения; к 2021 году все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену, а также начать исключать организацию обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

На II этапе к 2025 году планируется обеспечить обучение 100% детей в зданиях с износом не более 50% и удерживать существующий односменный режим обучения.

Реализация Программы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну смену, 100% детей будут обучаться в зданиях с износом не более 50%.

Выделение этапов реализации Программы предусмотрены в соответствии с этапами государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Показатели цели Программы приведены в таблице № 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед. | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - |  |
| Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | - | - | - | - | 37 | 329 | 711 | - | - | - |

Задачи Программы:

Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций.

Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

Показатели задачи Программы приведены в таблицы 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Показатели задачи 1  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 76 | 76,0 | 76,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатель задачи 2  Число общеобразовательных  Организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед |  | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Программы

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели цели Программы: Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | ежегодно | Ведомственная статистика |
| 2. | Показатель 2.  Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | 37 | - | - | - | - | 37 | 329 | 711 | - | - | - | ежегодно | Ведомственная статистика |
| 3. | Показатели задачи 1 Программы: Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Показатели задачи 1  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 76 | 76 | 76,0 | 76,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно | Мониторинг УООиП |
| 5. | Показатели задачи 2 Программы: Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Показатель задачи 2  Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | ежегодно | Мониторинг УООиП |

3. Подпрограммы Программы.

Программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» разработана в целях создания в Каргасокском районе новых и сохранения существующих ученических мест посредством капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В рамках реализации Программы предполагается осуществление деятельности по двум различным направлениям, которые и предполагают существование самостоятельных Подпрограмм, входящих в состав Программы. Такими Подпрограммами являются:

1. Подпрограмма №1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» приложение № 1 к Программе;
2. Подпрограмма № 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» приложение № 2 к Программе.

4. Система мероприятий Программы и ее ресурсное обеспечение

В целях реализации задач Программы в 2016-2025 годах планируется выполнение следующих основных мероприятий:

* строительство объектов муниципальных общеобразовательных организаций;
* проведение капитальных ремонтов для создания комфортных условий в общеобразовательных организациях.

Общая потребность в финансовом обеспечении Программы на 2016-2025 годы с учетом капитального ремонта муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе снижающего физический износ зданий, но не ведущий к увеличению ученических мест, составляет 72 663,9 тысяч рублей, средства областного, местного бюджетов, в том числе по годам реализации Программы:

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 3 170,3 тыс. руб.;

2018 год – 1 095,2 тыс. руб.;

2019 год - 6908,9 тыс. руб.;

2020 год – 1541,5 тыс. руб.;

2021 год – 24948,0 тыс. руб.;

2022 год – 35 000,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.

Средства из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Программы предоставляются в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Перечень основных мероприятий и Ресурсное обеспечение Программы приведены в Таблице 4.

Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств приведены в Таблице 5.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение Программы

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи Программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс.руб.) | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз)) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | местного бюджета(  прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций. | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | Всего | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район» |
| 2016 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
|  | 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма № 2:  Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов | Всего | 69493,6 | - | - | 69493,6 | - | Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район " |
| 2016 | - |  |  | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 1095,2 | - | - | 1095,2 | - |
| 2019 | 6908,9 | - | - | 6908,9 | - |
| 2020 | 1541,5 | - | - | 1541,5 | - |
| 2021 | 24948,0 | - | - | 24948,0 | - |
| 2022 | 35000,0 | - | - | 35000,0 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| Итого по Программе | | Всего | 72663,9 | - | 3069,3 | 69594,6 | - | - |
| 2016 | - |  |  | - | - |
| 2017 | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - |
| 2018 | 1095,2 | - | - | 1095,2 | - |
|  | | 2019 | 6908,9 | - | - | 6908,9 | - |
|  | | 2020 | 1541,5 | - | - | 1541,5 | - |
|  | | 2021 | 24948,0 | - | - | 24948,0 | - |
|  | | 2022 | 35000,0 | - | - | 35000,0 | - |  |
|  | | 2023 |  |  |  |  | - |  |
|  | | 2024 | - | - | - | - | - |  |
|  | | 2025 | - | - | - | - | - |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета

муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район " |
| Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | |
| 1 | Задача 1 Подпрограммы №1: Строительство муниципальных общеобразовательных организаций. | | | |
|  | Основное мероприятие:  Строительство объектов муниципальных общеобразовательных организаций | Всего: | 101,0 | 101,0 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | 101,0 | 101,0 |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 |  |  |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 1:  Строительство общеобразовательной организации на 500 мест в с. Каргасок | Всего: | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 |  | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 2:  Строительство основного общеобразовательного учреждения на 50 мест по в п.Усть-Тым Каргасокского района | Всего: | 101,0 | 101,0 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | 101,0 | 101,0 |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 |  | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Итого по Подпрограмме № 1 Программы | Всего: | 101,0 | 101,0 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | 101,0 | 101,0 |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | **-** | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Подпрограмма № 2: Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов | | | |
| Задача 1 Подпрограммы № 2. Проведения капитального ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций | | | |
| Основное мероприятие:  Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | Всего: | 69493,6 | 69493,6 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | 1095,2 | 1095,2 |
| 2019 | 6908,9 | 6908,9 |
| 2020 | 1541,5 | 1541,5 |
| 2021 | 24948,0 | 24948,0 |
| 2022 | 35000,0 | 35000,0 |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 1:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Киндальская ООШ» | Всего | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | **-** | - |
| 2023 | **-** | - |
| 2024 | **-** | - |
| 2025 | **-** | - |
|  | Мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Березовская ООШ» | Всего | 129,5 | 129,5 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | 129,5 | 129,5 |
| 2021 | - | - |
| 2022 | **-** | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 3:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Нововасюганская СОШ» | Всего: | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 4:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Сосновская ООШ» | Всего | - | - |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | - | - |
| 2019 | - | - |
| 2020 | - | - |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 5:  Проведение капитального ремонта в МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» | Всего | 9004,1 | 9004,1 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | 1095,2 | 1095,2 |
| 2019 | 6908,9 | 6908,9 |
| 2020 | 1000,0 | 1000,0 |
| 2021 | - | - |
| 2022 | - | - |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
|  | Мероприятие 6:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Усть - Тымская ООШ» | Всего | 16360,0 | 16360,0 |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 | 412,0 | 412,0 |
| 2021 | 2948,0 | 2948,0 |
| 2022 | 13000,0 | 13000,0 |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
|  | Мероприятие 7:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Среднетымская СОШ» | Всего | 24000,0 | 24000,0 |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| 2021 | 12000,0 | 12000,0 |
| 2022 | 12000,0 | 12000,0 |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
|  | Мероприятие 8:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Тымская ООШ» | Всего | 20000,0 | 20000,0 |
| 2016 |  |  |
| 2017 |  |  |
| 2018 |  |  |
| 2019 |  |  |
| 2020 |  |  |
| 2021 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2022 | 10000,0 | 10000,0 |
| 2023 |  |  |
| 2024 |  |  |
| 2025 |  |  |
| Итого по Подпрограмме № 2 Программы | | всего | 69493,6 | 69493,6 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | - | - |
| 2018 | 1095,2 | 1095,2 |
| 2019 | 6908,9 | 6908,9 |
| 2020 | 1541,5 | 1541,5 |
| 2021 | 24948,0 | 24948,0 |
| 2022 | 35000,0 | 35000,0 |
| 2023 | - | - |
| 2024 | - | - |
| 2025 | - | - |
| Итого по Программе | | Всего | 69594,6 | 69594,6 |
| 2016 | - | - |
| 2017 | 101,0 | 101,0 |
|  | | 2018 | 1095,2 | 1095,2 |
| 2019 | 6908,9 | 6908,9 |
| 2020 | 1541,5 | 1541,5 |
|  | | 2021 | 24948,0 | 24948,0 |
|  | | 2022 | 35000,0 | 35000,0 |
|  | | 2023 | - | - |
|  | | 2024 | - | - |
|  | | 2025 | - | - |

1. Управление и контроль за реализацией Программы**.**

Ответвленным исполнителем за реализацию Программы является Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Соисполнителем Программы является муниципальное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в Программе мероприятий.

Внесение изменений в Программу, в том числе уточнение затрат на мероприятия Программы, осуществляется в установленном действующим законодательством порядке.

Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, внебюджетных источников на 2016- 2025 годы носит прогнозный характер.

Куратор Программы (заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам) осуществляет общий контроль исполнения Программы (контроль за деятельностью ответственного исполнителя Программы в ходе ее реализации).

Ответственный исполнитель программы представляет в отдел экономики и социального развития отчет о реализации муниципальной программы раз в полугодие нарастающим итогом с начала отчетного года:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 Приложения 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 г. №11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации» (далее – Порядок) в срок до 20 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 11 к настоящему Порядку в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Соисполнитель программы предоставляет ответственному исполнителю программы отчеты о реализации программы:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 Приложения 11 к Порядку в срок до 15 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 11 к настоящему Порядку в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом После завершения реализации Программы ответственный исполнитель Программы в установленные выше сроки дополнительно формируют нарастающим итогом отчет о реализации Программы за весь период реализации Программы. Такой отчет формируются по формам, установленным для предоставления ежеквартальной отчетности.

К основным рискам реализации Программы относятся:

* Финансово - экономические риски: ухудшение экономической ситуации в регионе и в муниципальном образовании, что может привести к недофинансированию мероприятий Программы;
* изменения требований СанПин и стандартов во время исполнения Программы;
* сокращение общей численности населения в связи с миграционными процессами, в том числе детей дошкольного и школьного возраста;
* рост уровня безработицы.

В целях снижения указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

* перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения поставленных задач.

Приложение №1

к муниципальной программе «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

ПОДПРОГРАММА №1

«ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ №1 «ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | | Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения (далее – Подпрограмма №1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | | I этап: 2016-2020 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Подпрограммы | | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УООиП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Подпрограммы | | **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Подпрограммы | | Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы | | Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | | | Показатели цели | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | | 76,0 | | 76,0 | | 76,0 | | 72,0 | | | 72,0 | | | 72,0 | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |
| Задачи Подпрограммы | Задача 1. Строительство муниципальных общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Количество построенных объектов в сфере общего образования, ед. | | | | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | | 1 | | - | | - | | - | |
| Ведомственные целевые Подпрограммы, входящие в состав программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с детализацией по годам реализации Программы тыс. рублей) | Источники | | | Всего | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Областной бюджет (тыс. руб.) | | | 3069,3 | | |  | | 3069,3 | | - | |  | | | - | | | - | | - | |  | | - | | - | |
| Местные бюджеты (тыс. руб.) | | | 101,0 | | |  | | 101,0 | | - | | - | | | - | | | - | | - | |  | | - | | - | |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | | | - | | | - | | - | | - | | - | | | - | | | - | | - | |  | | - | | - | |
| Всего по источникам | | | 3170,3 | | | - | | 3170,3 | | - | | - | | | - | | |  | | - | |  | | - | | - | |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы №1

Согласно демографическому прогнозу численности учащихся школьного возраста (по данным Департамента экономики Администрации Томской области) с 2015 по 2025 годы количество детей в с. Каргасок возрастет с 1617 до 1970. При этом число первоклассников будет превышать число выпускников школ. В соответствиис Указом Президента Российской Федерации от 21.08.2012 №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (в редакции от 02.05.2014 № 294), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы», поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 23 августа 2012 № ОГ-П8-37» для перехода на односменный режим обучения необходимо ввести 500 новых ученических мест в с. Каргасок. По данным на 01.01.2016 года из общей численности учащихся Каргасокского района в первую смену занимаются 2 118 человек (76%), во вторую смену – 666 (24%), третья смена отсутствует. С 01.09.2016 года в МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «НОШ п. 5км» будет организован односменный режим обучения. При этом во всех школах района обучение учащихся первых, девятых, десятых, одиннадцатых классов организовано в первую смену. Самый высокий процент учащихся во вторую смену в с. Каргасок – 626 (38,8%). Исходя из имеющейся пропускной способности действующих общеобразовательных организаций, к 2021 году возникнет проблема дефицита ученических мест в Каргасокском сельском поселении, в состав которого входят с. Каргасок, с. Павлово, д. Пашня, с. Бондарка, д. Лозунга, п. Пятый километр, где проживает 12 154 человека.

Образовательная сеть Каргасокского поселения включает в себя:

* 4 общеобразовательных организации (МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «НОШ п.5км», на базе которого открыта группа кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста);
* 6 дошкольных образовательных организаций (МБДОУ «Каргасокский д/с №1», МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Павловский д/с №15», МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников», МБДОУ «Каргасокский д/с №27», МБДОУ «Каргасокский д/с №34);
* 2 организации дополнительного образования (МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ», МБОУ «ДО Каргасокская ДЮСШ»).

В настоящий момент в с. Каргасок функционируют две школы:

* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргасокская средняя общеобразовательная школа – интернат №1». Численность учащихся МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1» на 01.01.2016 года составляет 945 человек (при пропускной способности в одну смену 600 человек согласно СанПиН). Интернат «Ровесник» рассчитан на 102 места. На данный момент проживает 51 человек. На основании распоряжения Администрации Каргасокского района от 04.10.2013 № 700 «Об открытии групп по присмотру и уходу за детьми в МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников», на базе интерната открыты 2 дошкольные группы на 36 мест.
* Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Каргасокская средняя общеобразовательная школа №2». Численность учащихся МБОУ «Каргасокская СОШ №2» на 01.01.2016 года составляет 655 человек (при пропускной способности в одну смену 514 человек согласно СанПиН).

В МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» во вторую смену обучается 385 человек (факт), в МБОУ «Каргасокская КСОШ №2» - 241 человек (факт). В МКОУ «Павловская ООШ» разовая вместимость имеющихся школьных кабинетов по СанПиН в настоящее время составляет 139 человек. Численность учащихся в школе на 01.01.2016 года - 99 человек. По прогнозным данным численность учащихся к 2025 году составит 115 человек. Количество учащихся в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 86 человек, 2015 год – 84, 2016 год – 99.

В Каргасокском сельском поселении запланировано высокозатратное мероприятие (строительство новой школы) по вводу 500 новых мест.

Возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, аренде свободных помещений и зданий невозможен ввиду отсутствия таковых на территории с. Каргасок. Создание новых мест через поиск и использование малозатратных или замещающих мер в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» и МКОУ «Павловская ООШ» невозможно в связи с тем, что существующие площади помещений школ используются максимально эффективно и рационально, а также не позволяют уплотнить классы до 30-35 человек. В настоящее время строительство пристройки к МКОУ «Павловская ООШ» не представляется возможным в связи с большими финансовыми затратами. Поэтому решение вопроса о переходе данной школы на односменный режим возможно только при условии подвоза учащихся из с. Павлово и д. Пашня в новую школу с. Каргасок. В МБОУ «Каргасокская СОШ №2» для максимально эффективного и рационального использования имеющихся помещений необходимо проведение капитального ремонта кабинетов, находящихся в здании гаража (автокласс, лаборатория, подсобные помещения). В результате проведённого ремонта для организации учебного процесса возможно использование двух полноценных кабинетов (площадь первого 69,9м2, второго 66,1 м2). Это позволит перевести из здания школы кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Целесообразность перевода в помещения гаража именно кабинетов технологии заключается в особенности составления расписания сдвоенных уроков технологии. В освободившиеся кабинеты технологии будут переведены начальные классы, что позволит полностью перевести начальные классы на односменный режим работы в МБОУ «Каргасокская СОШ №2».

Строительство новой школы в с. Каргасок на 500 мест необходимо по следующим причинам:

1. Переход МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2» и МКОУ «Павловская ООШ» на односменный режим работы.
2. Создание на базе новой школы всех условий для детей с ОВЗ.
3. Обучение детей из других сел Каргасокского сельского поселения (с. Павлово, д. Пашня, п. Пятый километр).
4. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты.
5. Использование освободившихся учебных площадей для занятий внеурочной деятельностью.
6. Увеличение охвата детей дополнительным образованием, что приведет к уменьшению детских правонарушений.
7. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Приблизительные затраты на строительство школы на 500 мест с учетом проектных работ составят 362 216,1 тыс. рублей.

Строительство МКОУ «Усть-Тымская ООШ» на 50 мест целесообразно в связи с тем, что процент износа зданий составляет более 70%. Село Усть-Тым расположено в 130 км от районного центра. Численность населения Усть-Тымского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 412 человек. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. Численность детей дошкольного возраста по прогнозным данным к 2025 году составит 40 человек. Количество учащихся в МКОУ «Усть-Тымская ООШ» за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 55 человек, 2015 год – 53, 2016 год - 53. Количество воспитанников в группе дошкольного образования: 2014 год – 28, 2015 год – 20, 2016 год - 20. Школа имеет два здания. Здание школы - деревянное, 2 - этажное. Год постройки – 1979. Общая площадь - 1 341,1 м2. Здание дошкольной группы – деревянное, 1- этажное. Год постройки - 1979. Общая площадь - 530,4 м2. Процент износа зданий школы - 65%. Здания школы не отвечают современным требованиям. Фундаменты зданий – ленточный бетон, отмостки отсутствуют. Значительная деформация полов, перекрытий. Отсутствие необходимой гидроизоляции конструкций привело к гниению наружных стен, ослабило их несущую способность. В 2015 году произошло затопление 1 этажа корпуса школы, в результате которого ускорился процесс гниения полов и стен здания. Исходя из предельной наполняемости школы (240 человек), возможен перевод дошкольной группы в здание школы после капитального ремонта.

Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сеть энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления;
* кровля.

Строительство нового здания школы необходимо по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы и дошкольной группы - 65%.
2. Перевод дошкольной группы в школу, что позволит существенно сократить расходы на капитальный ремонт.
3. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы зданий.
4. Улучшение качества предоставляемых услуг.
5. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования, уменьшение площадей.

Приблизительные затраты на строительство с учетом проектных работ составят 198 000 тыс. рублей.

Строительство МКОУ «Тымская ООШ» на 50 мест целесообразно в связи с тем, что процент износа зданий составляет более 70%. Село Тымск расположено в 100 км от районного центра. Численность постоянного населения Тымского сельского поселения на 01.01.2016 г. составляет 281 человек. Транспортное сообщение - воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. Количество учащихся (с группой кратковременного пребывания) в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 58 человек, 2015 год – 55, 2016 год – 55. Численность детей дошкольного возраста по прогнозным данным к 2025 году составит 25 человек. Существующая школа - деревянная, 1- этажная. Год постройки - 1963. Процент износа здания - 65%. Общая площадь - 692,65 м2. Здание школы не отвечает современным требованиям. Фундаменты – ленточный бетон, отмостки отсутствуют. Значительная деформация полов, перекрытий. Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления;
* кровля.

Строительство нового здания школы необходо по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы - 65%.
2. На базе школы работают дошкольные группы кратковременного пребывания.
3. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы зданий.
4. Улучшение качества предоставляемых услуг.
5. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на строительство с учетом проектных работ составят 198 000 тыс. рублей.

Строительство МКОУ «Среднетымская СОШ» на 80 мест целесообразно в связи с тем, что процент износа зданий составляет более 70%. В состав Среднетымского сельского поселения входит два населённых пункта: п. Молодёжный и с. Напас. Поселок Молодежный расположен в 275 км, село Напас в 310 км от районного центра с. Каргасок. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. В п. Молодёжный проживают 544 человека, функционируют средняя общеобразовательная школа, детский сад, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт. В с. Напас проживают 268 человек, функционируют основная школа с группой кратковременного пребывания, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт. Количество обучающихся 37 (24 – учащихся, 13 – воспитанников дошкольной группы). Учащиеся 10-11 классов с. Напас, как правило, обучаются в п. Молодёжный, проживая у родственников или знакомых. Количество учащихся МКОУ «Среднетымская СОШ» за 5 лет изменилось следующим образом: 2012 год - 79 человек, 2013 год -79, 2014 год – 77, 2015 год – 69, 2016 год – 67. Рождаемость в поселке стабильная – в среднем 7 детей в год (2013-2015 г.г.). Существующая школа - деревянная, состоит из 3 зданий, здания одноэтажные. Общая площадь всех зданий – 1 473,99 кв. м. Год постройки - 1961, 1968, 1982. Процент износа зданий составляет 70%. Фундаменты – деревянные столбы, отмостки отсутствуют. Значительная деформация полов, перекрытий. Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления;
* кровля.

Отсутствие бетонного фундамента, необходимой гидроизоляции конструкций привело к гниению наружных стен, ослабило их несущую способность. По набору помещений школа не отвечает современным требованиям. Проведение капитального ремонта нецелесообразно, так как затраты, необходимые для выполнения объема ремонтно-строительных работ в 3-х зданиях, выше затрат на новое строительство. В настоящее время прекращена эксплуатация одного из зданий из-за угрозы обрушения потолочного перекрытия.

Строительство новой школы в пос. Молодёжный необходимо по следующим причинам**:**

1. Процент износа зданий составляет более 70 % (на 2016 год), т.е. здания находятся в предаварийном состоянии.
2. Проведение капитального ремонта нецелесообразно, так как затраты, необходимые для выполнения объема ремонтно-строительных работ в 3-х зданиях, выше затрат на новое строительство.
3. Затраты на содержание нового здания школы уменьшатся (коммунальные услуги, содержание обслуживающего персонала).
4. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.
5. Перевод школы на односменный режим занятий**.**
6. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты.
7. Улучшение качества предоставляемых услуг.

Приблизительные затраты на строительство школы на 80 мест с учетом проектных работ - 130 558,9 тыс. рублей.

2. Цель и задачи Подпрограммы № 1, сроки и этапы её реализации, целевые показатели результативности реализации Подпрограммы № 1

Цель Подпрограммы №1: Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций.

Показатели цели Подпрограммы №1 приведены в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Задача Подпрограммы №1: Строительство муниципальных общеобразовательных организаций.

Показатели задач Подпрограммы №1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели задач | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество построенных объектов в сфере общего образования, ед. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |

Подпрограмма № 1 рассчитана на период с 2016 по 2020 год.

Этапы реализации: I этап: 2016 - 2020 годы.

Выделение этапов реализации Подпрограммы предусмотрены в соответствии с этапами государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы № 1 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Показатели цели Подпрограммы №1: Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ежегодно | Мониторинг УООиП |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы №1: Строительство муниципальных общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  Количество построенных объектов в сфере общего образования | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ежегодно | Мониторинг УООиП |

1. Система мероприятий Подпрограммы № 1 и её ресурсное обеспечение

В рамках Подпрограммы № 1 планируется реализация следующего основного мероприятия - строительство объектов муниципальных общеобразовательных организаций.

Оптимизация загруженности школ в соответствии с их пропускной способностью путем строительства школы в с. Каргасок на 500 мест.

Объём требуемого финансирования Подпрограммы № 1 составляет 3 170,3 тыс. руб., средства областного, местного бюджетов, в том числе по годам реализации Подпрограммы №1:

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 3 170,3 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 0 тыс. руб.;

2020 год – 0 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы № 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» представлены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз)) | областного бюджета (по согласованию (прогноз)) | местного бюджета  (прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы №1: Строительство муниципальных общеобразовательных организаций. | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Строительство объектов муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 3170,3 |  | 3069,3 | 101,0 | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХиКС» МО «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 | - | - | - | - | - | Количество построенных зданий, строений, ед. | - |
| 2017 | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - | 1 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1:  Строительство общеобразовательной организации на 500 мест в с. Каргасок | всего | - | - | - | - | - | всего | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2016 | - |
| 2017 | - | - | - |  | - | 2017 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 2022 | - |
| 2023 | - |  | - | - | - | 2023 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | 2024 | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | 2025 | - |
| Мероприятие 3:  Строительство основного общеобразовательного учреждения на 50 мест по в п.Усть-Тым Каргасокского района | всего | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - | всего | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | - | - | 2016 | - |
| 2017 | 3170,3 |  | 3069,3 | 101,0 | - | 2017 | 1 |
| 2018 | - | - | - | - | - | 2018 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 2019 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 2020 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 2021 | - |
| 2022 | - | -- | - | - | - | 2022 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 2023 | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | 2024 | - |
| 2025 | - | -- | - | - | - | 2025 | - |
| Итого по Подпрограмме №1 | всего | 3170,3 |  |  | 101,0 | - |  | Х | Х |
| 2016 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2017 | 3170,3 | - | 3069,3 | 101,0 | - |  | Х |
| 2018 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2019 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2020 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2021 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2022 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2023 | - |  | - | - | - |  | Х |
| 2024 | - | - | - | - | - |  | Х |
| 2025 | - | - | - | - | - |  | Х |

1. Условия и порядок софинансирования Подпрограммы № 1 из федерального бюджета, областного и внебюджетных источников

Средства из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Подпрограммы № 1 предоставляются в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Внебюджетные источники отсутствуют.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

ПОДПРОГРАММА №2 «СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ №2 «СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов (далее – Подпрограмма № 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Подпрограммы | I этап: 2016-2020 годы  II этап: 2021-2025 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УООиП) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Подпрограммы | **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Подпрограммы | Муниципальные общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»; **Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Подпрограммы | Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | | - | | - | | - | | - | | - | | 4 | | 1 | | - | | - | | - | |
| Задачи Подпрограммы | Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | | 35 | | 35 | | 35 | | 19 | | 19 | | 19 | | 19 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ведомственные целевые Программы, входящие в состав программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с детализацией по годам реализации Программы тыс. рублей) | Источники | Всего | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| Федеральный бюджет (тыс. руб.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| Областной бюджет (тыс. руб.) | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | - | | - | | - | | - |
| Местные бюджеты (тыс. руб.) | 69594,6 | | - | | - | | 1095,2 | | 6908,9 | | 1541,5 | | 24948 | | 35000 | | - | | - | | - |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - |
| **Всего по источникам** | 69594,6 | | - | | - | | 1095,2 | | 6908,9 | | 1541,5 | | 24948 | | 35000 | | - | | - | | - |

1.Характеристика текущего состояния сферы реализации

Подпрограммы № 2

При проведении обследований строительных конструкций и инженерного оборудования зданий установлено, что физический износ МКОУ «Сосновская ООШ» составляет 65%, МКОУ «Берёзовская ООШ» – 50%, МБОУ «Каргасокская СОШ №2» – 45%, МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Киндальская ООШ» - 40%. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что эти здания спроектированы и построены во второй половине прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

Село Сосновка Каргасокского района расположено в 33 км от районного центра. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весеннее – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. В селе проживает 283 человека. Количество учащихся (с дошкольной группой) в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 56 человек, 2015 год – 50, 2016 год – 46. Существующая школа - деревянная, 1 – этажная, имеет два здания. Общая площадь всех зданий - 627,7 м2. Необходим ремонт второго корпуса. Год постройки - 1991. Процент износа здания - 65%. Фундаменты – деревянные столбы, отмостки отсутствуют. Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* системы отопления;
* кровля.

Отсутствие необходимой гидроизоляции конструкций привело к гниению наружных стен, ослабило их несущую способность.

Капитальный ремонт здания школы необходим по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы - 65%.
2. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы здания.
3. Улучшение качества предоставляемых услуг.
4. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на капитальный ремонт с учетом проектных работ составят 34 208,26тыс. рублей.

Село Старая Березовка расположено в 130 км от районного центра. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. В селе проживает 212 человек. Количество учащихся (с дошкольной группой) в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 35 человек, 2015 год – 38, 2016 год – 34. Существующая школа - деревянная, 1 - этажная. Год постройки - 1976. Процент износа здания - 50%. Общая площадь здания - 841,1 м2. Здание школы не отвечает современным требованиям. Фундаменты – ленточный бетон, отмостки отсутствуют. Значительная деформация полов, перекрытий. Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления;
* кровля.

Отсутствие необходимой гидроизоляции конструкций привело к гниению наружных стен, ослабило их несущую способность.

Капитальный ремонт здания школы необходим по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы - 50%.
2. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы здания.
3. Улучшение качества предоставляемых услуг.
4. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на капитальный ремонт с учетом проектных работ - 54 070,6 тыс. рублей.

МБОУ «Каргасокская СОШ №2» расположено в районном центе с. Каргасок. Здание кирпичное, 3 – этажное. Год постройки - 1998. Процент износа здания - 45%. Общая площадь - 5 277,7 м2. Фундаменты – железо-бетонные сваи, железо-бетонный ростверк, фундаментные блоки, отмостки присутствуют. Количество учащихся в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 621 человек, 2015 год – 638, 2016 год – 665. В МБОУ «Каргасокская СОШ №2» для максимально эффективного и рационального использования имеющихся помещений необходимо проведение капитального ремонта кабинетов, находящихся в здании гаража (автокласс, лаборатория, подсобные помещения). В результате проведённого ремонта для организации учебного процесса возможно использование двух полноценных кабинетов (площадь первого 69,9м2, второго 66,1 м2). Это позволит перевести с первого этажа школы кабинеты технологии для мальчиков и девочек. Целесообразность перевода в помещения гаража именно кабинетов технологии заключается в особенности составления расписания сдвоенных уроков технологии. В освободившиеся кабинеты технологии будут переведены начальные классы с 3 этажа, что позволит полностью перевести начальные классы на односменный режим работы.

Капитальный ремонт здания школы необходим по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы - 45%.
2. Увеличение пропускной способности.
3. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы здания.
4. Улучшение качества предоставляемых услуг.
5. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на капитальный ремонт с учетом проектных работ - 287 622,98 тыс. рублей.

Село Новый Васюган расположено в 430 км от районного центра. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. В селе проживает 2 082 человека. Количество учащихся в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 291 человек, 2015 год – 288, 2016 год – 277. Существующая школа - кирпичная, 3 - этажная. Год постройки - 1989. Процент износа здания - 40%. Общая площадь всего здания -3 478,9 м2. Фундаменты – железо-бетонный, сборный, ленточный; отмостки присутствуют. Требуют полной замены:

* дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления.

Капитальный ремонт здания школы необходим по следующим причинам:

1. Процент износа здания школы - 40%.
2. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы здания.
3. Улучшение качества предоставляемых услуг.
4. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на капитальный ремонт с учетом проектных работ - 181 254,6 тыс. рублей.

Село Киндал расположено в 34 км от районного центра. Транспортное сообщение: воздушный транспорт (весенне – осенний период), водный транспорт (летний период), временная дорога (зимний период), действующая в течение 3 - 3,5 месяцев. В селе проживает 191 человек. Количество учащихся (с дошкольной группой) в школе за 3 года изменилось следующим образом: 2014 год – 25 человек, 2015 год – 23, 2016 год – 17. Существующая школа - деревянная, 1 - этажная, состоящая из 3 зданий. Год постройки - 1990. Процент износа зданий - 40%. Общая площадь всех зданий - 813,7 м2. По набору помещений здания школы не отвечают современным требованиям. Фундаменты – ленточный бетон, отмостки отсутствуют. Значительная деформация полов, перекрытий. Требуют полной замены:

* оконные и дверные блоки;
* сети энергоснабжения (не соответствуют современным требованиям ПЭУ);
* система отопления;
* кровля.

Отсутствие необходимой гидроизоляции конструкций привело к гниению наружных стен, ослабило их несущую способность.

Капитальный ремонт зданий школы необходим по следующим причинам:

1. Процент износа зданий школы - 40%.
2. Создание современных и комфортных условий для проведения учебного и воспитательного процессов с учетом требований санитарных и противопожарных норм, норм антитеррористической и противокриминальной защиты, а также продление срока службы зданий.
3. Улучшение качества предоставляемых услуг.
4. Снижение расходов на энергоресурсы за счёт использования энергоэффективных технологий и оборудования.

Приблизительные затраты на капитальный ремонт с учетом проектных работ - 13 202,37 тыс. рублей.

Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций для сохранения существующих ученических мест запланировано осуществлять в 2 этапа:

* I этап (2016 – 2020 годы);
* II этап (2021 – 2025 годы).

Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций позволит создать современные условия для обучающихся, отвечающие санитарным нормам и условиям безопасности.

1. Цель и задачи Подпрограммы № 2, сроки и этапы её реализации, целевые показатели результативности реализации

Подпрограммы № 2

Цель Подпрограммы №2: Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше

Показатели цели Подпрограммы №2 приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - |

Задачи Подпрограммы № 2:

Задача 1. Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций

Показатель задачи Подпрограммы №2 приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, % | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |

Подпрограмма № 2 рассчитана на период с 2016 по 2025 год.

Этапы реализации: I этап: 2016-2020 годы;

II этап: 2021-2025 годы.

Выделение этапов реализации Подпрограммы предусмотрены в соответствии с этапами государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы № 2 приведены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности Подпрограммы №2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели Подпрограммы № 2: Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | ежегодно | Мониторинг УООиП |
| Показатель задачи 1 Подпрограммы № 2: Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель  Доля муниципальных общеобразовательных организаций здания, которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | Ведомственная статистика |

1. Система мероприятий Подпрограммы № 2 и её ресурсное обеспечение

В рамках Подпрограммы № 2 планируется реализация следующего основного мероприятия - проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций:

* МКОУ «Сосновская ООШ»;
* МКОУ «Берёзовская ООШ»;
* МБОУ «Каргасокская СОШ №2»;
* МБОУ «Нововасюганская СОШ»;
* МКОУ «Усть – Тымская ООШ»;
* МКОУ «Тымская ООШ»;
* МКОУ «Среднетымская СОШ»;
* МКОУ «Киндальская ООШ».

Объём требуемого финансирования Подпрограммы № 2 составляет **69594,6 тыс. руб.,** средства областного, местного бюджетов, в том числе по годам реализации Подпрограммы №2:

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 1095,2 тыс. руб.;

2019 год - 6908,9 тыс. руб.;

2020 год – 1541,5 тыс. руб.;

2021 год – 24948,0 тыс. руб.;

2022 год – 35000,0 тыс. руб.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы № 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов» представлены в таблице 4.

Таблица 4

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата основного мероприятия, показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию( прогноз)) | | областного бюджета (по согласованию( прогноз)) | местного бюджета(  прогноз) | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма №2: Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы №2: Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие:  Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций | всего | 69594,6 | - | - | | 69594,6 | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Х | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | Количество капитально отремонтированных зданий, строений, ед. | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | 1095,2 | - | - | | 1095,2 | - | - |
| 2019 | 6908,9 | - | - | | 6908,9 | - | - |
| 2020 | 1541,5 | - | - | | 1541,5 | - | 1 |
| 2021 | 24948,0 | - | - | | 24948,0 | - | - |
| 2022 | 35000,0 | - | - | | 35000,0 | - | 3 |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие1:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Киндальская ООШ» | всего | - | - | - | | - | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие 2:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Березовская ООШ» | всего | - | - | - | | - | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - | - | - |
| 2020 | 129,5 | - | - | | 129,5 | - | 50 |
| 2021 | - | - | - | | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие 3:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Нововасюганская СОШ» | всего | - | - | - | | - | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - |  | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие 4:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Сосновская ООШ» | всего | - | - | - | | - | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | | - |  | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие 5:  Проведение капитального ремонта в МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» | всего | 9004,1 | - | - | | 9004,1 | - | УООиП, Образовательные организации, МКУ «УЖКХ и КС» МО «Каргасокский район» | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - | - |
| 2018 | 1095,2 | - | - | | 1095,2 | - | - |
| 2019 | 6908,9 | - | - | | 6908,9 | - | - |
| 2020 | 1000,0 | - | - | | 1000,0 | - | 50 |
| 2021 | - | - | - | | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | | - | - | - |
| Мероприятие 6:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Усть – Тымская ООШ» | всего | 16360,0 | - | - | | 16360,0 | - |  | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - |  | - |
| 2017 | - | - | - | | - | - |  | - |
| 2018 | - | - | - | | - | - |  | - |
| 2019 | - | - | - | | - |  |  | - |
| 2020 | 412,0 | - | - | | 412,0 | - |  | - |
| 2021 | 2948,0 | - |  | | 2948,0 | - |  | - |
| 2022 | 13000,0 | - | - | | 13000,0 | - |  | 100 |
| 2023 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2024 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2025 |  | - | - | | - | - |  | - |
| Мероприятие 7:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Среднетымская СОШ» | всего | 24000,0 | - | - | | 24000,0 | - |  | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2017 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2018 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2019 |  | - | - | | - |  |  | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |  | - |
| 2021 | 12000,0 | - | - | | 12000,0 | - |  | - |
| 2022 | 12000,0 | - | - | | 12000,0 | - |  | 100 |
| 2023 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2024 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2025 |  | - | - | | - | - |  | - |
| Мероприятие 8:  Проведение капитального ремонта в МКОУ «Тымская ООШ» | всего | 20000,0 | - | - | | 20000,0 | - |  | Техническая готовность объекта, % | Х |
| 2016 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2017 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2018 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2019 |  | - | - | | - |  |  | - |
| 2020 | - | - | - | | - | - |  | - |
| 2021 | 10000,0 | - |  | | 10000,0 | - |  | - |
| 2022 | 10000,0 | - |  | | 10000,0 | - |  | 100 |
| 2023 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2024 |  | - | - | | - | - |  | - |
| 2025 |  | - | - | | - | - |  | - |
| Итого по Подпрограмме №2 | всего | 69493,6 | - | - | | 69493,6 | - |  | Х | Х |
| 2016 | - | - | - | | - | - |  | Х |
| 2017 | - | - | - | | - | - |  | Х |
| 2018 | 1095,2 | - | - | | 1095,2 | - |  | Х |
| 2019 | 6908,9 | - | - | | 6908,9 | - |  | Х |
| 2020 | 1541,5 | - | - | | 1541,5 | - |  | Х |
| 2021 | 24948,0 | - | - | | 24948,0 | - |  | Х |
| 2022 | 35000,0 | - | - | | 35000,0 | - |  | Х |
| 2023 | - | - | - | | - | - |  | Х |
| 2024 | - | - | - | | - | - |  | Х |
| 2025 | - | - | - | | - | - |  | Х |

4. Условия и порядок софинансирования Подпрограммы № 2 из федерального бюджета, областного и внебюджетных источников

Средства из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий Подпрограммы № 2 предоставляются в рамках государственной программы «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Томской области от 22.03.2016 №79а.

Внебюджетные источники отсутствуют.