

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 31.03.2020 |  | | № 69 |
| с. Каргасок | | |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Каргасокского района от 20.12.2017 №352 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» | |  | |

В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством

Администрация Каргасокского района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Каргасокского района от 20.12.2017 № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» изменения, изложив муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района», являющуюся приложением к постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013 № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».



Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

О.А. Мельникова

2-13-54

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 31.03.2020 № 69

Приложение

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Каргасокского района»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018 - 2022 годы | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района- начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | |
| Соисполнители Программы |  | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Каргасокского сельского поселения;  Администрация Нововасюганского сельского поселения;  Администрация Средневасюганского сельского поселения;  Жилищно-строительные кооперативы;  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района | | | | | | |
| Показатель цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2017  год | 2018  Год | 2019  год | 2020  год | 2021  Год | 2022  Год |
| Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед. | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 |
| Задачи Программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».  Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | |
| Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | |
| Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед. | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Подпрограммы Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».  2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| Федеральный бюджет | 17 924,89415 | 2 598,456 | 5 281,05881 | 5 045,37934 | 2 590,0 | 2410,0 |
| Областной бюджет | 1 201,58785 | 532,214 | 163,33119 | 156,04266 | 80,0 | 270,0 |
| Местный бюджет | 1 195,35874 | 0 | 27,35874 | 578,0 | 300,0 | 290,0 |
| Бюджеты сельских поселений | 732,25861 | 731,537 | 0,72161 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 20,62030 | 0,62030 | 0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
| Всего по источникам | 21 074,71965 | 3 862,82730 | 5 472,47035 | 5 779,422 | 2970,0 | 2 990,0 |

**I. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

В состав муниципального образования «Каргасокский район» входит 3 сельских поселения с численностью населения свыше 1000 человек: Каргасокское, Нововасюганское и Средневасюганское.

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы за 3 года, предшествующих разработке муниципальной программы:

На территории муниципального образования «Каргасокский район» 121 многоквартирных дома, в том числе 118 из них расположены на территории Каргасокского сельского поселения, 3 дома на территории Нововасюганского сельского поселения. Общая площадь многоквартирных домов составляет 68,5 тыс.кв.м. Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) на 31.12.2016 года составляло 0 ед. В период с 2013 по 2016 год проведены следующие работы по благоустройству территорий многоквартирных домов: ремонт тротуаров, ремонт деревянных ограждений.

Площадь общественных территорий (парки, скверы): по состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании составляла 96,1 тыс.кв.м.

В период с 2013 по 2016 годы проведены работы по ремонту парков и скверов. В 2016 году отремонтирован памятник В.И. Ленину в с. Каргасок.

Весной 2016 года на территории спорткомплекса «Кедр» в с. Каргасок высадили саженцы кедров.

Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 39,5 % или 38,0 тыс.кв.м.

Плановые значения на 2018 - 2022 годы:

Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами):

Прогнозируемое количество полностью благоустроенных территорий в 2018 - 2022 годы – 4 многоквартирных дома, 4,4 тыс. кв. м, или 4,5 % от общей площади многоквартирных домов.

Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы):

Прогнозируемая площадь общественных территорий (парков, скверов) на 31 декабря 2022 года в муниципальном образовании составит 5,72 тыс. кв. м.

До настоящего времени благоустройство общественных пространств и дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зелёных зон дворовых территорий, организация новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

В некоторых дворах отсутствует дренажная система, что не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков и таянья снежных масс, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дренажной системы на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Муниципальная программа разработана в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года» (далее - Стратегия).

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Данная программа направлена на достижение одной из целей Стратегии - Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

Все перечисленные выше проблемы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией.

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнение других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватывать весь объём проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные дворы и дома, зелёные насаждения, необходимый уровень освещённости дворов в тёмное время суток.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения района, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую и пространственную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения и общественных территорий Каргасокского района.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Каргасокский район» была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год» (постановление Администрации Каргасокского района от 24.05.2017 № 135). В рамках данной программы были проведены мероприятия по благоустройству общественной и дворовой территории: проведены работы по асфальтированию дворового проезда и устройству тротуара из тротуарных плит территории многоквартирного дома по адресу с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, а также были выполнены работы по обустройству площадки под стелу воинам афганцам, а также под пушку и БМП в Парке Победы с. Каргасок.

**II. Цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации, целевые показатели результативности реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. В рамках муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»;

Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Решение задач и достижение цели муниципальной программы предполагается последовательно в течение срока реализации муниципальной программы с 01.01.2018 по 31.12.2022. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Целевым показателем результативности реализации муниципальной программы является - количество благоустроенных территорий.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в таблице 1 к муниципальной программе.

Таблица 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о составе и значениях целевых показателей результативности**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | | Метод сбора информации |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| Показатели цели муниципальной программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 16 | | ежегодно | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 1 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ежегодно | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 2 муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года | ед. | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ежегодно | | периодическая отчетность | |

**III. Подпрограммы**

В состав настоящей муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» (приложение № 4 к настоящей муниципальной программе). Подпрограмма направлена на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений, за счет ряда мероприятий, направленных на эти цели.

Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе). Подпрограмма направлена на благоустройство общественных территорий сельских поселений.

**IV. Система мероприятий муниципальной программы и ее ресурсное обеспечение**

На реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо 21 074,71965 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 17 924,89415 тыс. рублей;

- областной бюджет – 1 201,58785 тыс. рублей;

- местный бюджет – 1 195,35874 тыс. рублей;

- бюджеты сельских поселений – 732,25861 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 20,62030 тыс. рублей.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам приведены в таблице 2 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Финансирование мероприятий муниципальной программы будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников (средства граждан).

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии решения Думы Каргасокского района о бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

Привлечение средств планируется осуществить в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а так же постановления Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области».

Объемы привлекаемых средств внебюджетных источников зависят от объемов привлеченных средств федерального и областного бюджетов.

В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие основные мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района;

- повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района;

- благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

а) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн;

б) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территории;

- устройство ограждений;

- оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов;

- устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек;

- устройство пандуса;

- устройство водоотводных лотков.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) при выполнении работ по дополнительному перечню обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в случае, если дворовая территория включена в адресный перечень муниципальной программы до 01.01.2019 года, и не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в случае, если дворовая территория включена в адресный перечень муниципальной программы после 01.01.2019 года.

Заинтересованные лица при выполнении работ по минимальному перечню обеспечивают трудовое или финансовое участие в размере не менее 1 % от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.

Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории).

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2018 - 2022 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, исключаются дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли одно из следующих решений:

- об отказе от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации муниципальной программы,

- не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой и Порядком.

Из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, исключаются территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом.

Софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий из средств федерального бюджета возможно только при условии, если осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, на котором расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности, субсидии из федерального бюджета могут расходоваться путём:

предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания; закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений); предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Порядок аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ представлен в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

При определении ориентировочной цены на выполнение работ рекомендуется применять нормативную стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, указанных в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Включение дворовых и общественных территорий в настоящую муниципальную программу осуществляется на основании предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу и предусматривает проведение Общественной комиссией оценки поступивших заявок.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, сформирован по предложениям заинтересованных лиц и Общественной комиссией.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы исходя их минимального перечня работ по благоустройству:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Улица/ переулок | Дом |
| 1 | Каргасок | Гоголя | 14 |
| 2 | Каргасок | Гоголя | 15 |
| 3 | Каргасок | Гоголя | 23 |
| 4 | Каргасок | Герасимовская | 3 |
| 5 | Каргасок | Герасимовская | 11 |
| 6 | Каргасок | Герасимовская | 12 |
| 7 | Каргасок | Герасимовская | 14 |
| 8 | Каргасок | Герасимовская | 15 |
| 9 | Каргасок | Герасимовская | 16 |
| 10 | Каргасок | Герасимовская | 17 |
| 11 | Каргасок | Герасимовская | 19 |
| 12 | Каргасок | Герасимовская | 20 |
| 13 | Каргасок | Герасимовская | 22 |
| 14 | Каргасок | Герасимовская | 23 |
| 15 | Каргасок | Герасимовская | 24а |
| 16 | Каргасок | Герасимовская | 29 |
| 17 | Каргасок | Герасимовская | 31 |
| 18 | Каргасок | Герасимовская | 33 |
| 19 | Каргасок | Герасимовская | 34 |
| 20 | Каргасок | Герасимовская | 35 |
| 21 | Каргасок | Герасимовская | 113 |
| 22 | Каргасок | Герасимовская | 114 |
| 23 | Каргасок | Герасимовская | 115 |
| 24 | Каргасок | Герасимовская | 116 |
| 25 | Каргасок | Голещихина | 12 |
| 26 | Каргасок | Голещихина | 33 |
| 27 | Каргасок | Голещихина | 37 |
| 28 | Каргасок | Голещихина | 43 |
| 29 | Каргасок | Голещихина | 43а |
| 30 | Каргасок | Голещихина | 44 |
| 31 | Каргасок | Голещихина | 45 |
| 32 | Каргасок | Голещихина | 47 |
| 33 | Каргасок | Голещихина | 79 |
| 34 | Каргасок | Советская | 17 |
| 35 | Каргасок | Советская | 29 |
| 36 | Каргасок | Советская | 46 |
| 37 | Каргасок | Советская | 84 |
| 38 | Каргасок | Советская | 85 |
| 39 | Каргасок | Советская | 87 |
| 40 | Каргасок | Трактовая | 63а |
| 41 | Каргасок | Трактовая | 73 |
| 42 | Каргасок | Кирова | 74 |
| 43 | Каргасок | Кирова | 1а |
| 44 | Каргасок | М. Горького | 67а |
| 45 | Каргасок | М. Горького | 90 |
| 46 | Каргасок | М. Горького | 10 |
| 47 | Каргасок | Комсомольский | 2 |
| 48 | Каргасок | Комсомольский | 6 |
| 49 | Каргасок | Культурная | 1а |
| 50 | Каргасок | Культурная | 7 |
| 51 | Каргасок | Лесная | 26 |
| 52 | Каргасок | Лесная | 55б |
| 53 | Каргасок | Октябрьская | 2 |
| 54 | Каргасок | Октябрьская | 10 |
| 55 | Каргасок | Октябрьская | 14 |
| 56 | Каргасок | Октябрьская | 55 |
| 57 | Каргасок | Садовая | 22 |
| 58 | Каргасок | Садовая | 52 |
| 59 | Каргасок | Садовая | 55 |
| 60 | Каргасок | Учебная | 1а |
| 61 | Каргасок | Учебная | 2 |
| 62 | Каргасок | Учебная | 4 |
| 63 | Каргасок | Учебная | 11 |
| 64 | Каргасок | Фестивальный | 18 |
| 65 | Каргасок | Красноармейская | 19 |
| 66 | Каргасок | Красноармейская | 24 |
| 67 | Каргасок | Красноармейская | 30 |
| 68 | Каргасок | Красноармейская | 35 |
| 69 | Каргасок | Красноармейская | 48 |
| 70 | Каргасок | Красноармейская | 53 |
| 71 | Каргасок | Красноармейская | 59 |
| 72 | Каргасок | Красноармейская | 77 |
| 73 | Каргасок | Красноармейская | 74 |
| 74 | Каргасок | Красноармейская | 76 |
| 75 | Каргасок | Красноармейская | 78 |
| 76 | Каргасок | Красноармейская | 80 |
| 77 | Каргасок | Красноармейская | 89/1 |
| 78 | Каргасок | Красноармейская | 89/2 |
| 79 | Каргасок | Красноармейская | 89/4 |
| 80 | Каргасок | Красноармейская | 91 |
| 81 | Каргасок | Красноармейская | 93 |
| 82 | Каргасок | Красноармейская | 95 |
| 83 | Каргасок | Красноармейская | 97 |
| 84 | Каргасок | Колхозная | 51 |
| 85 | Каргасок | Речной | 1 |
| 86 | Каргасок | Речной | 3 |
| 87 | Каргасок | Солнечная | 1 |
| 88 | Каргасок | Строителей | 1 |
| 89 | Каргасок | Строителей | 2 |
| 90 | Каргасок | Строителей | 6 |
| 91 | Каргасок | Строителей | 7 |
| 92 | Каргасок | Строителей | 8 |
| 93 | Каргасок | Строителей | 11 |
| 94 | Каргасок | Строительная | 3 |
| 95 | Каргасок | Строительная | 6 |
| 96 | Каргасок | Таежная | 4 |
| 97 | Каргасок | Таежная | 18 |
| 98 | Каргасок | Таежная | 18а |
| 99 | Каргасок | Энтузиастов | 1 |
| 100 | Каргасок | Энтузиастов | 1б |
| 101 | Каргасок | Энтузиастов | 19 |
| 102 | Каргасок | Энтузиастов | 21 |
| 103 | Каргасок | Энтузиастов | 23 |
| 104 | Каргасок | Южный | 22 |
| 105 | Каргасок | Южный | 23 |
| 106 | Каргасок | Южный | 47а |
| 107 | Каргасок | Южный | 47 |
| 108 | Павлово | Рабочая | 27 |
| 109 | Павлово | Телецентр | 1 |
| 110 | Новый Васюган | Кооперативная | 43 |
| 111 | Новый Васюган | Нефтеразведчиков | 56 |
| 112 | Новый Васюган | Советская | 112 |

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населенный пункт | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | Каргасок | сквер у памятника В.И.Ленина | ул. Октябрьская, 1а |
| 2 | Каргасок | Парк Победы | ул. Октябрьская, 8 |
| 3 | Каргасок | сквер Детско-юношеская спортивная школа | ул. Советская |
| 4 | Каргасок | игровая площадь | ул. Октябрьская, 6 |
| 5 | Каргасок | детская площадка Автотранспортное предприятие | ул. Красноармейская, 70 |
| 6 | Каргасок | детская площадка | п. Геологический,  Строителей, 4 |
| 7 | Каргасок | детская площадка | д. Павлово |
| 8 | Каргасок | детская площадка | д. Пашня |
| 9 | Каргасок | детская площадка | д. 5 км. |
| 10 | Каргасок | детская площадка | д. Лозунга |
| 11 | Каргасок | детская площадка | д. Бондарка |
| 12 | Каргасок | детская площадка | ул. Нефтяников, 10 |
| 13 | Каргасок | детская площадка | ул. Культурная, 7 |
| 14 | Каргасок | детская площадка | ул. Энтузиастов 1б |
| 15 | Каргасок | площадь отдыха | ул. Пушкина, 20 |
| 16 | Каргасок | площадь автовокзал | ул. Пушкина 39/3 |
| 17 | Каргасок | спортивная площадка | ул. Герасимовская, 9а |
| 18 | Каргасок | спортивная площадка | ул. Энтузиастов, 2в |
| 19 | Каргасок | детская площадка | ул. Гоголя, 14 |
| 20 | Каргасок | Зона отдыха рядом с Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Каргасокский детский сад «Аленушка» №27 | ул. Советская, 49 |
| 21 | Новый Васюган | Детская площадка | ул. Кооперативная, 80 |
| 22 | Новый Васюган | Детская спортивная площадка | пер. Геологический, 10 |
| 23 | Новый Васюган | Сквер памяти жертвам политических репрессий | ул. Советская, 3/1 |
| 24 | Новый Васюган | Сквер памяти погибшим Воинам Великой Отечественной Войны | ул. Советская, 35-1 |
| 25 | Средний Васюган | Детская площадка | ул. Колхозная, 22 |
| 26 | Средний Васюган | Детская площадка | ул. Политехническая |
| 27 | Средний Васюган | Детская площадка | ул. Садовая, 18 |
| 28 | Средний Васюган | Парк "Победы" | ул. Студенческая |
| 29 | Средний Васюган | Стадион "Сказка" | ул. Рабочая |
| 30 | Средний Васюган | Территория прилегающая к Дому Культуры | ул. Студенческая |

Таблица 2

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи, подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | | Соисполнитель |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | бюджетов сельских поселений | внебюджетных  источников  (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | Всего | 650,59732 | 353,80810 | 211,02034 | 50,0 | 15,14858 | 20,62030 |  |
| 2018 год | 80,59732 | 53,80810 | 11,02034 | 0,0 | 15,14858 | 0,62030 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 550,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2:  Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | Всего | 20 424,12233 | 17 571,08605 | 990,56751 | 1 145,35874 | 717,11003 | 0,0 |  |
| 2018 год | 3 782,22998 | 2 544,6479 | 521,19366 | 0,0 | 716,38842 | 0,0 |
| 2019 год | 5 472,47035 | 5 281,05881 | 163,33119 | 27,35874 | 0,72161 | 0,0 |
| 2020 год | 5779,42200 | 5045,37934 | 156,04266 | 578,000 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2 970,0 | 2 590,0 | 80,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2 420,0 | 2 110,0 | 70,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по Программе | | Всего | 21074,71965 | 17924,89415 | 1201,58785 | 1195,35874 | 732,25861 | 20,62030 |  |
| 2018 год | 3 862,82730 | 2 598,456 | 532,214 | 0,0 | 731,537 | 0,62030 |
| 2019 год | 5 472,47035 | 5 281,05881 | 163,33119 | 27,35874 | 0,72161 | 0,0 |
| 2020 год | 5779,42200 | 5045,37934 | 156,04266 | 578,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2970,0 | 2 590,0 | 80,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2 990,0 | 2410,0 | 270,0 | 290,0 | 0,0 | 20,0 |

**V. Управление и контроль за реализацией муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Общий контроль исполнения муниципальной программы, а также контроль за деятельностью ответственного исполнителя осуществляет куратор муниципальной программы – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района (куратор Программы).

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем и участниками в соответствии с их полномочиями.

Участниками мероприятий муниципальной программы являются:

- Администрация Каргасокского сельского поселения;

- Администрация Нововасюганского сельского поселения;

- Администрация Средневасюгаского сельского поселения;

- Жилищно-строительные кооперативы;

- Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район».

Куратор подпрограммы осуществляет контроль за деятельностью ответственного исполнителя подпрограммы в ходе ее реализации и несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий курируемым им структурным подразделением (должностным лицом), своевременное предоставление достоверной отчетности о реализации мероприятий подпрограмм, при необходимости на основании имеющихся данных дает ответственному исполнителю подпрограммы указания по корректировке целей, задач подпрограммы, показателей их достижения (решения).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями подпрограмм;

2) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

3) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав участников муниципальной программы, а также участников мероприятий;

4) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

5) разрабатывает и представляет в установленные сроки отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района отчет о реализации муниципальной программы раз в полугодие нарастающим итогом с начала отчетного года:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) отчеты по форме таблицы № 1 Приложения 11 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 № 11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации» (далее – Порядок) в срок до 20 июля отчетного года;

за год (с 1 января по 31 декабря) отчеты по форме таблицы № 1 и № 2 согласно приложению 11 к настоящему Порядку в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Основными рисками, которые могут затруднить достижение цели и решение задач муниципальной программы, являются:

- недостаточность объемов финансирования мероприятий необходимых для достижения поставленных целей и задач;

- неэффективное управление муниципальной программой, неэффективное взаимодействие ответственных исполнителей и участников подпрограмм.

Также могут возникнуть риски способные оказать существенное влияние на основные параметры муниципальной программы, что может в любой момент ее реализации вызвать изменение сроков и (или) ожидаемых результатов реализации муниципальной программы более чем на 10% от планового уровня. Это риски такие как:

- снижение объемов финансирования программных мероприятий, в связи с экономическим спадом в стране;

- возникновение непредвидимых природных катастроф, катаклизм и аварий.

Предложения по мерам управления рисками реализации муниципальной программы:

- повышение профессионального уровня муниципальных служащих, участвующих в реализации муниципальной программы;

- принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

- проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы.

В целях осуществления контроля и координации деятельности реализации мероприятий настоящей муниципальной программы создана общественная комиссия.

Порядок деятельности общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды, а также ее состав утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 19.09.2017 № 227.

Контроль и координация реализации настоящей муниципальной программы осуществляется также собственниками многоквартирных домов.

Все решения, касающиеся благоустройства общественных пространств и дворовых территорий, принимаются открыто и гласно с учетом мнения жителей муниципального образования.

Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципальная программа размещена на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети «Интернет».

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

**Нормативная стоимость (единичные расценки)**

**работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень видов работ и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость работ, руб. |
|  | | 1. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | | |
|  | | Ремонт дворовых проездов | кв.м. | 1 621,09 |
|  | | Обеспечение освещения дворовых территорий | Установка 1 элемента освещения | 18 788,81 |
|  | | Установка скамеек | шт. | 18 067,04 |
|  | | Установка урн | шт. | 4 404,22 |
|  | | 1. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий | | |
|  | Оборудование детских и спортивных площадок | | Установка 1 элемента | 38 618,16 |
|  | Оборудование автомобильных парковок | | кв.м. | 2 123,1 |
|  | Озеленение территорий | | кв.м. | 350,91 |
|  | Устройство ограждений | | м. | 1 402,45 |
|  | Оборудование площадок для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов | | кв.м. | 1 757,28 |
|  | Устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения | | п.м. | 9 058,77 |
|  | Устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек | | кв.м. | 2 614,92 |
|  | Устройство пандуса | | п.м. | 6 650,17 |
|  | Устройство водоотводных лотков | | п.м. | 3 210,58 |


Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

**Визуализированный перечень**

**образцов элементов благоустройства**

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и финансового участия граждан в выполнении указанных работ**

1. **Общие положения**

1. Настоящий Порядок определяет механизм аккумулирования, расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ в целях софинансирования мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района».

1. В целях настоящего Порядка:

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

под заинтересованными лицами понимаются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

под трудовым (неденежным) участием понимается, в том числе, выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например, подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта (дворовой территории);

под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень) понимается ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

под перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) понимается оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство ограждений, устройство контейнерных площадок, устройство водоотводных лотков, дренажной системы, устройство пандуса.

1. Решение о финансовом и трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и дополнительному перечню принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации собственниками помещений в каждом многоквартирном доме и собственниками каждого здания и сооружения (при их наличии), расположенных в границах дворовой территории.
2. Средства субсидии из федерального бюджета могут расходоваться путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

1. **Порядок и формы финансового и трудового участия, их подтверждение**
2. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 1% от сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории в случае, если дворовая территория включена в адресный перечень муниципальной программы до 01.01.2019 года, и не менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории в случае, если дворовая территория включена в адресный перечень муниципальной программы после 01.01.2019 года.

2. Заинтересованные лица должны обеспечить трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий путем выполнения следующих видов работ (одного или нескольких):

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора);

- покраска оборудования;

- озеленение территории;

- посадка деревьев;

- охрана объекта (дворовой территории).

3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально.

Документальное подтверждение финансового и трудового участия представляется в Администрацию соответствующего сельского поселения не позднее чем через 5-ть рабочих дней после осуществления финансового, трудового участия.

Документами, подтверждающими финансовое участие, являются копии платежных документов о перечислении средств или внесении средств на специальный счет, открытый в порядке, установленном пунктом 2 раздела III настоящего Порядка.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются письменный отчет совета многоквартирного дома и (или) лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц. В качестве приложения к такому отчету должны быть представлены фотоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц.

**III. Аккумулирование, расходование и контроль за расходованием средств заинтересованных лиц**

1. Сбор средств заинтересованных лиц на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий обеспечивают управляющие организации (в случае реализации способа управления - управление управляющей организацией), товарищества собственников жилья (в случае реализации способа управления - управление товариществом собственников жилья) (далее – лица, управляющие МКД).

2. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения сметной документации о стоимости работ по благоустройству дворовой территории Администрация соответствующего сельского поселения информирует лиц, управляющих МКД, о включении в муниципальную программу дворовых территорий многоквартирных домов, которыми они управляют, о реквизитах счета для перечисления денежных средств, о сметной стоимости работ на благоустройство дворовой территории.

3. Собранные средства перечисляются лицами, управляющими МКД, на лицевой счет, открытый Администрацией сельского поселения в Управлении Федерального казначейства по Томской области в целях софинансирования мероприятий по реализации муниципальной программы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствующем сельском поселении в срок не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения информации, указанной в пункте 2, в размере, установленном в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

В случае неисполнения указанного в настоящем пункте обязательства общественная комиссия, принимает решение об исключении дворовой территории из перечня домов муниципальной программы и о включении в муниципальную программу дворовой территории из резервного перечня многоквартирных домов.

4. Администрация соответствующего сельского поселения обязана:

- вести учет поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству;

- обеспечить ежемесячное опубликование на портале информации о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого месяца, направлять информацию о размере поступивших средств в разрезе многоквартирных домов в Общественную комиссию.

5. Администрация соответствующего сельского поселения оплачивает выполненные работы по муниципальной программе за счет средств иных межбюджетных трансфертов на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»; средств бюджета сельского поселения на эти цели и средств, поступивших от заинтересованных лиц, управляющих МКД в соответствии с условиями Соглашения, заключенного с главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район».

6. Контроль за расходованием средств на реализацию муниципальной программы, а также контроль за своевременным и в полном объеме возвратом аккумулированных денежных средств (при необходимости) осуществляет орган, уполномоченный на проведение муниципального финансового контроля.

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

**Подпрограмма 1**

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по жизнеобеспечению района - начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского сельского поселения;  Администрация Нововасюганского сельского поселения;  Жилищно-строительные кооперативы. | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения | Показатели цели | | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года, ед. | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района;  Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом), % | | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | |
| Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | |
| 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ, включенных в программу, % | | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, чел. | | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
|  | 3.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, % | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2018  год | 2019  год | 2020  год | | 2021  год | 2022  год |
| Федеральный бюджет | 353,08010 | 53,8081 | 0 | 0 | | 0 | 300,0 |
| Областной бюджет | 211,02034 | 11,02034 | 0 | 0 | | 0 | 200,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0 | 0 | | 0 | 50,0 |
| Бюджеты сельских поселений | 15,14858 | 15,14858 | 0 | 0 | | 0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 20,62030 | 0,62030 | 0 | 0 | | 0 | 20,0 |
| Всего по источникам | 650,59732 | 80,59732 | 0 | 0 | | 0 | 550,0 |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**подпрограммы 1.**

На территории муниципального образования «Каргасокский район» 112 многоквартирных дома, 109 из них расположены на территории Каргасокского сельского поселения, 3 дома на территории Нововасюганского сельского поселения. Общая площадь 121 многоквартирного дома составляет 68,5 тыс.кв.м. Общая площадь дворовых территорий этих многоквартирных домов составляет 211,65 тыс. кв.м. Количество полностью благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения: спортивными площадками, детскими площадками, а также оборудованных малыми архитектурными формами на 31.12.2016 составило 0 ед.

Текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов района не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента застройки Каргасокского района многоквартирными домами истек, а где-то вообще отсутствует асфальтобетонное покрытие внутриквартирных проездов, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, отсутствием комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон, и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания населения многоквартирных домов. К этим условиям относятся зеленые насаждения на территории многоквартирных домов, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток, оборудование малыми архитектурными формами, а также местами для проведения досуга и отдыха различными группами населения

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Каргасокского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Цели и задачи социально-экономического развития Каргасокского района определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, которая утверждена решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40. Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Одна из целей Стратегии – Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Каргасокский район» была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год» (постановление Администрации Каргасокского района от 24.05.2017 № 135). В рамках данной программы были проведены мероприятия по благоустройству дворовой территории: проведены работы по асфальтированию дворового проезда и устройству тротуара из тротуарных плит территории многоквартирного дома по адресу с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14.

Реализация данной подпрограммы позволит продолжить реализацию мероприятий, начатых в 2017 году по улучшению архитектурного облика населенных пунктов и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий многоквартирных домов Каргасокского района.

**2. Цель и задачи подпрограммы 1, срок и этапы ее реализации,**

**целевые показатели результативности реализации подпрограммы 1.**

Цель настоящей подпрограммы – Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района;

Задача 2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района.

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенные Стратегией.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы, этапы не предусмотрены.

В качестве целевого показателя, определяющего эффективность реализации Подпрограммы, принят следующий ожидаемый значение показатель - Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

Таблица 1

**Сведения**

**о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений**

**муниципального образования «Каргасокский район»**

| № п/п | Наименование показателя | | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | | 10 | 11 | 12 | |
| Показатели цели подпрограммы 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года | ед. | 0 | 1 | | 1 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | ежемесячно | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий МКД (нарастающим итогом) | | % | 0 | 1,7 | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,5 | | | | ежемесячно | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 2 подпрограммы 1: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ, включенных в программу | | % | - | 1,0 | | | 1,0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | ежемесячно | | периодическая отчетность | |
| 2 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | | чел | 0 | 20 | | | 20 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 20 | | ежемесячно | | периодическая отчетность | |
| 3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | | % | - | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 20,0 | | ежемесячно | | периодическая отчетность | |

**3. Система мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1.**

На реализацию подпрограммы необходимо 650,59732 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 353,80810 тыс. рублей;

- средства областного бюджет –211,02034 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 50,0 тыс. рублей;

- средства бюджетов сельских поселений – 15,14858 тыс. рублей;

- внебюджетные средства – 20,62030 тыс. руб.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы не предусмотрено.

Планируется софинансирование подпрограммы из федерального и областного бюджетов в рамках постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также постановления Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы».

В рамках Подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района;

- Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 приведены в таблице 2.

Таблица 2

**Перечень**

**основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | | Участник мероприятия | Показатели конечного результата муниципальной программы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | бюджетов сельских поселений (по согласованию) | | внебюджетных источников (по согласованию) | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | Всего | 629,97702 | 353,8081 | 211,02034 | 50 | 15,14858 | 0,0 | | Администрации сельских поселений | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, % | х |
| 2018 год | 79,97702 | 53,80810 | 11,02034 | 0,0 | 15,14858 | 0,0 | | 3,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 3,3 |
| 2022 год | 550,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | | 3,5 |
| Мероприятие 1: Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармейская, дом №91 | Всего | 79,97702 | 53,80810 | 11,02034 | 0,0 | 15,14858 | 0,0 | | Администрация Каргасокского сельского поселения | Количество реализованных проектов благоустройства дворовой территории, ед | Х |
| 2018 год | 79,97702 | 53,80810 | 11,02034 | 0,0 | 15,14858 | 0,0 | | 1 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| Мероприятие 2: Благоустройство дворовой территории по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Голещихина, дом № 79 | Всего | 550,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | | Администрация Каргасокского сельского поселения | Количество реализованных проектов благоустройства дворовой территории, ед. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | - |
| 2022 год | 550,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,00 | 0,0 | | 1 |
| Задача 2 подпрограммы 1. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1: Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений Каргасокского района,  в том числе: | Всего | 20, 62030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,62030 | | Жилищно-строительные кооперативы | 1. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ, включенных в программу  2.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, чел.  3.Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу, % | Х |
| 2018 год | 0,62030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,62030 | | 1. – 1,0  2. – 20  3. - 0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1. – 0  2. – 0  3. - 0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1. – 0  2. – 0  3. – 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1. – 0  2. –0  3. - 0 |
| 2022 год | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | | 1. – 0  2. – 20  3. - 20 |
| Мероприятие 1: Финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | Всего | 20,62030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,62030 | | Жилищно-строительные кооперативы | Результативность использования привлеченных денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий, % | Х |
| 2018 год | 0,62030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,62030 | | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | 100,0 |
| 2022 год | 20,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,0 | | 100,0 |
| Мероприятие 2: Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Жилищно-строительные кооперативы | Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий, ед. | Х |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 |
| Итого по подпрограмме 1 | Всего | 650,59732 | 353,8081 | 211,02034 | 50,0 | 15,14858 | 20,62030 | | х | х | Х |
| 2018 год | 80,59732 | 53,8081 | 11,02034 | 0,0 | 15,14858 | 0,62030 | |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2022 год | 570,0 | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 0,0 | 20,0 | |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

**Подпрограмма 2**

**Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по жизнеобеспечению района - начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы |  | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрация Каргасокского сельского поселения;  Администрация Нововасюганского сельского поселения;  Администрация Средневасюганского сельского поселения;  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения | Показатели цели | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022 год |
| Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед. | | 1 | | 1 | | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи 1 | | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Площадь благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом), Га | | 3,8 | | 4,01 | | 5,07 | 6,32 | 6,95 | 7,55 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, (с детализацией по годам реализации подпрограммы), тыс. руб. | Источники | Всего | | 2018  год | | 2019  год | | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| Федеральный бюджет | 17571,08605 | | 2544,6479 | | 5281,05881 | | 5045,37934 | 2590,0 | 2100,0 |
| Областной бюджет | 990,56751 | | 521,19366 | | 163,33119 | | 156,04266,0 | 80,0 | 70,0 |
| Местный бюджет | 1145,35874 | | 0,0 | | 27,22195 | | 578,0 | 300,0 | 240,0 |
| Бюджеты сельских поселений | 717,11003 | | 716,38842 | | 0,72161 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по источникам | 20424,12233 | | 3782,22998 | | 5472,47035 | | 5779,422 | 2970,0 | 2420,0 |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 2.**

Площадь общественных территорий (парки, скверы) по состоянию на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании «Каргасокский район» составляла 96,1 тыс. кв. м.

Площадь общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких территорий составляет 39,5 % или 38,0 тыс. кв. м.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введением новых современных требований к благоустройству и содержанию общественных территорий, отсутствием комплексного подхода к решению вопроса.

Одной из задач органов местного самоуправления Каргасокского района является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для отдыха населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание общественных территорий.

Комплексное благоустройство мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Цели и задачи социально-экономического развития Каргасокского района определены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года, которая утверждена решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40. Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления. Одна из целей Стратегии – Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства.

В 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном образовании «Каргасокский район» была разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год» (постановление Администрации Каргасокского района от 24.05.2017 № 135). В рамках данной программы были проведены мероприятия по благоустройству общественной территории Парк Победы в с. Каргасок: были обустроены площадки под стелу воинам афганцам, а также под пушку и БМП.

Реализация данной подпрограммы позволит продолжить реализацию мероприятий, начатых в 2017 году по улучшению архитектурного облика населенных пунктов Каргасокского района.

**2. Цель и задачи подпрограммы 2, срок и этапы ее реализации,**

**целевые показатели результативности реализации подпрограммы 2.**

Цель настоящей подпрограммы – Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующей задачи подпрограммы:

Задача 1. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района.

Цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенные Стратегией.

Срок реализации подпрограммы – 2018 – 2022 годы, этапы не предусмотрены.

В качестве целевого показателя, определяющего эффективность реализации Подпрограммы, принят следующий ожидаемый значение показатель - Количество благоустроенных общественных территорий в течение года.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 1 приведены в таблице 1.

**3. Система мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2.**

На реализацию подпрограммы необходимо 20 424,12233 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 17 571,08605 тыс. рублей;

- средства областного бюджет – 990,56751 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 1 145,35874 тыс. рублей;

- средства бюджетов сельских поселений – 717,11003 тыс. рублей.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы не предусмотрено.

В рамках Подпрограммы планируется реализация следующего основного мероприятия:

- Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 приведены в таблице 2.

Планируется софинансирование подпрограммы из федерального и областного бюджетов в рамках постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», а также постановления Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а «Об утверждении государственной программы «Формирование комфортной городской среды Томской области на 2018 - 2022 годы».

Таблица 1

**Сведения**

**о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»**

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | | Метод сбора информации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | | 2017 год | | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | |
| Показатели цели подпрограммы 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в течение года | ед. | | 0 | | 1 | | | 1 | 4 | | 3 | | 2 | | 2 | | ежемесячно | | периодическая отчетность | |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 2: Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом) | | Га | | 0 | | 3,8 | 4,01 | | | 5,07 | | 6,32 | | 6,75 | | 7,55 | | ежемесячно | | периодическая отчетность | |

Таблица 2

**Перечень**

**основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования, тыс. руб.  (прогноз) | В том числе за счет средств | | | | | Участник мероприятия | Показатели конечного результата муниципальной программы (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | бюджетов сельских поселений  (по согласованию) | внебюджетных  источников  (по согласованию) |  | Наименование и единица измерения | Значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района, в том числе | Всего | 20424,12233 | 17571,08605 | 990,56751 | 1145,35874 | 717,11003 | 0,0 | Администрации сельских поселений | Площадь благоустроенных общественных территорий (с нарастающим итогом), Га | х |
| 2018 год | 3782,22998 | 2544,6479 | 521,19366 | 0,0 | 716,38842 | 0,0 | 4,01 |
| 2019 год | 5472,47035 | 5281,05881 | 163,33119 | 27,35874 | 0,72161 | 0,0 | 5,07 |
| 2020 год | 5779,422 | 5045,37934 | 156,04266 | 578,0 | 0,0 | 0,0 | 6,32 |
| 2021 год | 2970,0 | 2590,0 | 80,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 6,95 |
| 2022 год | 2420,0 | 2110,0 | 70,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 7,55 |
| Мероприятие 1: Благоустройство сквера у памятника Ленину в с. Каргасок | Всего | 4524,51066 | 3260,12765 | 543,56521 | 3,70777 | 717,11003 | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 3782,22998 | 2544,6479 | 521,19366 | 0,0 | 716,38842 | 0,0 | 0,19 |
| 2019 год | 742,28068 | 715,47975 | 22,37155 | 3,70777 | 0,72161 | 0,0 | 0,19 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 2:  Благоустройство парка Победы в с. Каргасок | Всего | 1954,89706 | 1717,41239 | 53,10980 | 184,37487 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 117,19150 | 113,11323 | 3,49230 | 0,58597 | 0,0 | 0,0 | 0,63 |
| 2020 год | 1837,70556 | 1604,29916 | 49,6175 | 182,7889 | 0,0 | 0,0 | 0,63 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 3:  Благоустройство детской площадки ул. Гоголя, 14 | Всего | 219,24347 | 211,61379 | 6,53346 | 1,09622 | 0,0 | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 219,24347 | 211,61379 | 6,53346 | 1,09622 | 0,0 | 0,0 | 0,02 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 4: Благоустройство зоны отдыха рядом с МБДОУ Каргасокский детский сад «Аленушка» №27 | Всего | 4393,75470 | 4240,85204 | 130,93388 | 21,96878 | 0,0 | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 4393,75470 | 4240,85204 | 130,93388 | 21,96878 | 0,0 | 0,0 | 0,14 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 5: Благоустройство территории Автовокзала с. Каргасок | Всего | 4966,36404 | 4335,00894 | 134,691 | 496,6641 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» МО «Каргасокский район» | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 год | 2766,36404 | 2415,00894 | 74,691 | 276,6641 | 0,0 | 0,0 | 0,47 |
| 2021 год | 2200,0 | 1920,0 | 60,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,47 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 6:  Благоустройство детской площадки АТП в с. Каргасок ул. Красноармейская | Всего | 1175,3524 | 1026,07124 | 31,73416 | 117,547 | 0,0 |  | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 год | 1175,3524 | 1026,07124 | 31,73416 | 117,547 | 0,0 |  | 0,07 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 7:  Благоустройство детской площадки в с. Каргасок ул. Октябрьская. | Всего | 1540,0 | 1340,0 | 40,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Каргасокского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | Х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 770,0 | 670,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 |
| 2022 год | 770,0 | 670,0 | 20,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие 8: Благоустройство территория Парка Победы в с. Средний Васюган | Всего | 1650,0 | 1440,0 | 50,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Средневасюганского сельского поселения | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя Каргасокского сельского поселения, кв.м. | х |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,95 |
| 2022 год | 1650,0 | 1440,0 | 50,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Итого по подпрограмме 2 | Всего | 20424,12233 | 17571,08605 | 990,56751 | 1145,35874 | 717,11003 | 0,0 | х | х | х |
| 2018 год | 3782,22998 | 2544,6479 | 521,19366 | 0,0 | 716,38842 | 0,0 |
| 2019 год | 5472,47035 | 5281,05881 | 163,33119 | 27,35874 | 0,72161 | 0,0 |
| 2020 год | 5779,422 | 5045,37934 | 156,04266 | 578,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2970,0 | 2590,0 | 80,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 2420,0 | 2110,0 | 70,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 |