-+



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РЕШЕНИЕ | | |
| 26.02.2020 |  | № 298 |
| с. Каргасок | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об отчете Председателя Думы Каргасокского района о работе Думы в 2019 году и исполнении наказов избирателей Думы Каргасокского района пятого созыва |  |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьей 36 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и статьей 27 Устава муниципального образования "Каргасокский район",  Дума Каргасокского района РЕШИЛА:  1. Принять к сведению отчет Председателя Думы Каргасокского района Брагина В.В. о работе Думы в 2019 году и исполнении наказов избирателей Думы Каргасокского района пятого созыва. |

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Каргасокского района |  | В.В. Брагин |

Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

Отчет

Председателя Думы Каргасокского района

о результатах деятельности за 2019 год

Дума Каргасокского района (далее - Дума) осуществляет свои полномочия и деятельность с октября 2015 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Томской области, Уставом муниципального образования "Каргасокский район" и Регламентом Думы.

В состав Думы входит 16 депутатов.

В структуре Думы действуют два постоянных депутатских комитета:

-бюджетно-финансовый - председатель Протазов В.А.

-правовой - председатель Маслов В.Н.

На заседаниях постоянных комитетов депутаты рассматривали вопросы, включенные в план нормотворческой деятельности Думы.

За 2019 год постоянными комитетами проведено 9 заседаний, рассмотрено 27 вопросов. В работе комитетов принимают участие Глава района, его заместители, руководители управлений и отделов и приглашенные лица.

Подготовлено 10 депутатских обращений в адрес Главы района, Департаментов Администрации ТО, руководителей предприятий и учреждений.

В рамках законодательной инициативы в ЗДТО направлены - 4 обращения ( в т.ч. 1 через депутата Титова А.И.). Получено положительное решение по 3 обращениям.

Работа депутатского корпуса строится на основе Плана работы, утверждаемого решением Думы.

Основной формой депутатской деятельности являются собрания Думы. В 2019 году подготовлено и проведено 9 собраний в т.ч. 3 внеплановых.

Всего за отчетный период принято 73 решения, из них 42 нормативно-правового характера по различным направлениям, в том числе:

1) внесение изменений в Устав муниципального образования -3;

2) утверждение районного бюджета -1, внесение изменений в бюджет -9, отчет об его исполнении - 4;

3) утверждение и внесение изменений в план приватизации (продажи) муниципального имущества -2;

4) внесение изменений в действующие НПА- 27;

На собраниях Думы заслушано отчетов руководителей -14.

Налажено взаимодействие с Прокуратурой Каргасокского района. На всех собраниях Думы присутствует Прокурор Каргасокского района или его представители.

Все проекты муниципальных нормативных правовых актов проходят правовую и антикоррупционную экспертизу.

Расходы районного бюджета представлены в программном формате с учетом Стратегии развития МО "Каргасокский район".

В 2019 году фактические расходы бюджета произведены в объеме 1 448,4 млн. руб. Налоговые и неналоговые доходы составили 327,0 млн. руб. Безвозмездные поступления 1 052,2\_млн.руб. из областного бюджета. Доходы бюджета – всего : 1 418,1 млн.руб. Дефицит бюджета составил 30,3 млн. руб. Для восполнения дефицита бюджета в 2019 году был оформлен бюджетный кредит на 45,0 млн. руб.

Несмотря на то, что приходилось принимать меры по оптимизации расходов в связи с уменьшением доходной части основные расходные обязательства выполнены.

При Думе образован орган муниципального - финансового контроля Каргасокского района (далее, Контрольный орган).

На него возложена функция внешнего финансового контроля за расходованием бюджетных средств.

Должности председателя и аудитора утверждаются депутатами на собрании Думы.

В ходе осуществления контрольных полномочий Контрольного органа проведено 32 плановых мероприятия, в т.ч. в организациях 6 проверок, 13 внешних проверок годовых отчетов в администрациях и 13 экспертиз проектов бюджетов.

Проведено 4 внеплановых мероприятия в МУПах: Каргасокский ЖЭУ, АТП, ЖКХ "Молодёжный", Теплоэнергоснаб. Обобщены результаты проведённых в МУПах проверок и сделан анализ сложившейся финансовой ситуации у предприятий в 2018 году и в первом полугодии 2019 года.

Результаты мероприятий оформлены актами, справками, заключениями, отчётами и доведены до заинтересованных лиц, а общие итоги представлены на собраниях Думы в виде информации.

Итоговый отчет председателя Контрольного органа будет заслушан на данном собрании.

С целью обеспечения активного участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики района при Думе работает молодежный парламент.

Молодые парламентарии участвовали в III межрайонном молодежном форуме "Мы - будущее" с участием трех молодежных парламентов Парабельского и Каргасокского районов и г. Кедрового, который прошел в Парабели.

Реализовали социальный проект «Cквер молодежи», в рамках которого приобрели и установили стол из гранитной плиты с нанесением шахматного поля.

Приобрели оборудование для слэклайна и провели открытие сквера, которое назвали «Самозахват», оно включало в себя несколько мероприятий:

- отметили подарками и благодарственными письмами активную молодежь

- «Арт-скамейка»;

- живые музыкальные и разговорные выступления в рамках «Открытого микрофона»;

- «Киноконкурс»;

- провели мастер-класс по слэклайну, на котором все желающие смогли попробовать себя и пройти по стропе;

- турнир по быстрым шахматам;

- организовали фуд-корт и стритмаркет;

- танцевальная программа.

Помимо этого, организовывали 17, 24, 31 марта и 07 апреля 2019 года посещение тренажёрного зала «Атлант» (с. Каргасок, ул. Светлая, 30) на бесплатной основе для всех желающих.

Приняли участие в организации 13 апреля 2019 года в спорткомплексе «ФАКЕЛ» соревнований по WorkOut.

Активно принимали участие в молодежных, профилактических, спортивных и военно-патриотических акциях, оказывали помощь ветеранам труда.

Председатель Думы в рамках своих полномочий представлял Думу в отношениях с жителями, органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, организациями всех форм собственности. За истекший период я принимал участие:

1) в заседаниях Координационного Совета по местному самоуправлению;

2) в заседании Дня Главы муниципального образования;

3) в торжественных (праздничных, районных) мероприятиях;

4) в совещаниях с Главами сельских поселений, с трудовыми коллективами учреждений образования, здравоохранения, культуры;

5) в заседаниях комиссий, образованных по различным вопросам при администрации района;

6) в заседаниях Молодежного парламента.

В 2019 году Председателем Думы принято 30 обращений граждан, в том числе:

1) 5 – получены в письменной форме;

2) 25 – от граждан, обратившихся на личный прием.

Структура обращений следующая: социальные вопросы - 10;обеспечение трудовых прав граждан- 3;жилищные вопросы - 7;вопросы коммунальной сферы и благоустройства - 5; здравоохранение - 5;

Рассмотрение обращений граждан производилось в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Все обращения граждан были рассмотрены, даны ответы и соответствующие разъяснения. По вопросам, входившим в компетенцию Председателя Думы - решения принимались самостоятельно. В случае если для решения вопросов требовалось участие иных структур, или муниципальной власти, такие обращения направлялись на рассмотрение в соответствующие инстанции.

Депутатами проведено 17 встреч с населением на сходах граждан, в организациях и предприятиях района. Ими ведется прием граждан по утвержденному графику на рабочих местах, а также в приемной ВП "Единая Россия".

В 2019 году успешно реализовывались депутатские наказы. Подробно ход реализации наказов избирателей и финансирование представлены в таблице (приложение №1).

Депутатами Думы приняты к исполнению 26 наказов, выполнены -17, находятся в стадии выполнения в 2020 году- 5, в плане 2022 года -1, не выполнено -2, отклонен ЗДТО -1. Процент исполнения наказов избирателей к моменту отчета составил: 85%. Работа по реализации наказов избирателей будет осуществляться в текущем году.

В 2019 году была продолжена работа по поощрению граждан наградами Думы за вклад в социально-экономическое развитие района. За отчетный период присвоено звание Почетный гражданин Каргасокского района Турий Ивану Ивановичу (Заслуженный врач РФ) за активную жизненную позицию, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие районной системы здравоохранения.

Грамотой Думы Каргасокского района отмечен 1 человек, благодарственными письмами 6 работников сферы образования, культуры, здравоохранения, правоохранит. органов.

Информирование населения о деятельности Думы, а также для установления обратной связи с населением велось в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на сайте Администрации Каргасокского района в сети "Интернет" и в районной газете "Северная Правда".

Проанализировав результаты работы Думы района за 2019 год, представленные в настоящем отчете, можно сделать вывод о том, что Дума Каргасокского района пятого созыва успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления.

Реализация наказов избирателей депутатами Думы Каргасокского района

в 2015-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Избирательный округ | Предложение избирателей | Срок реализации  (план) | Расходы по полномочиям | | | Выполнение наказа  (факт) |
| Всего  тыс. руб. | Районный бюджет | Областной бюджет |
| 1 | **Избирательный округ №1**  Смирнов В.И.  Чистяков И.А. | Капитальный ремонт подвала СОШ №1 под спортивный зал | 2016-2018 | 9 512 164 | 9 512 164 |  | Отремонтированы пять залов и фойе в подвальном помещении КСОШ- интернат №1 |
| Реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок | 2016-2019 | 62 352 729 | 36 882 976 | 25 469 753 | Проведена реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок |
| 2 | **Избирательный округ №2**  Винокуров С.С.  Сухоребрик О.В. | Газификация микрорайона ЦРБ | 2016-2017 | 25113298,00 | 9 749 316 | 6520299,00  обл.бюджет, 11595870,00  фед. бюджет | Проведена газификация микрорайона ЦРБ |
| Строительство спортивного комплекса в с. Каргасок | 2016-2017 |  |  | Департамент по спорту АТО  (План) | Предполагается строительство в 2021-2022 годах |
| 3 | **Избирательный округ №3**  Колесников В.Е.  Соколова С.Ю. | Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический | 2016-2017  2020 -2021 | 56 370 520 | 12 754 520 | 43 616 000 | Предполагается строительство в 2020-2021 годах |
| Строительство и ремонт дорог после проведения газификации в с. Каргасок | 2016-2020 | 833781,00 | 833781,00 |  | Восстановлены дороги по пер. Беляева и ул. Учебной (АКСП) |
| 4 | **Избирательный округ №4**  Протазов В.А.  Мартынюк М.А. | Строительство пищеблока ДОУ "Ромашка" в с. Павлово | 2016 | 7 495 802,00 | 495 802,00 |  | Построен пищеблок ДОУ "Ромашка" в с. Павлово |
| Капитальный ремонт Усть-Тымской ООШ | 2020 | 3173,62 | 742,02 | 2431,6 | Подготовка ПСД |
| Капитальный ремонт спортивного зала в с. Павлово | 2016 | 9 295 110,00 ПСД  416000,00 | 9 295 110,00 ПСД  416000,00 |  | Подготовлена ПСД на капитальный ремонт спортивного зала в с. Павлово. Проведен выборочный ремонт |
| 5 | **Избирательный округ №5**  Казмерчук Е.А.  Маслов В.Н. | Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МКУК "Среднетымский Центр культуры" | 2020 |  |  |  | Не выполнен |
| Строительство СОШ на 80 учащихся в п. Молодежный | 2020 | 2812,58 | 657,60 | 2154,98 | Подготовка ПСД |
| 6 | **Избирательный округ №6**  Брагин В.В.  Кулманакова И.С. | Разработка ПСД, строительство МКУК "Культурно-библиотечный центр Новоюгинского сельского поселения" | 2018-2020 | 15000000,00 | 15000000,00 |  | Приобретение построенного здания в 2020 -2021 годах. |
| Разработка ПСД на ремонт МКУК "Березовский БДЦ" | 2016-2017 | 1071821,00 | 1071821,00 |  | Проведен ремонт МКУК "Березовский БДЦ" |
| Строительство станций водоподготовки со скважинами и водопроводных сетей в селах Бондарка и 5-ый км | 2019-2020 | 48700,00  20000,00 ИБ | 48700,00  20000,00 ИБ | Выполнен проект и работы по охраной зоне ВС в с. Лозунга | Не выполнен |
| Газификация п. 5-ый км | 2019-2020 |  |  |  | Заявка АКР на газификацию  п. 5-ы й км отклонена АТО (2020) |
| 7 | **Избирательный округ №7**  Надуева И.Р.  Верега Н.И. | Реконструкция здания под МКУК "Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселения" | 2016-2019 | 437378,00 | 437378,00 |  | Проведены работы по выборочному капитальному ремонту здания (теплотрасса и произведена замена всех окон и входных дверей) |
| Разработка ПСД и строительство полигона ТБО в с. Средний Васюган | 2019 -2020 |  |  |  | Не выполнен |
| 8 | **Избирательный округ №8**  Егорова В.П.  Дюдяева Л.М. | Капитальный ремонт Нововасюганского ДОУ | 2015 -2017 | 56 648 628 | 56 648 628 |  | Капитальный ремонт четырех корпусов и благоустройство территории |
| Строительство спортивной площадки в с. Новый Васюган | 2016 | 3 656 386 | 3 656 386 |  | Построена спортивная площадка в с. Новый Васюган |
| 9 | **Общие (дополнение на комитетах)**  Депутаты Думы  (контроль) | Ликвидация ветхого и аварийного жилья в Новоюгино и Каргаске | 2016-2017 | 37800000,00  фед.бюдж.  296000,00  обл. бюдж. |  | 37800000,00  фед.бюдж.  296000,00  обл. бюдж. | Построены в 3 квартиры в с.Новоюгино и 24 в с. Каргасок |
| Ремонт линий электропередач | 2016 - 2017 | 2 516 270,00 | 2 516 270,00 |  | Проведен ремонт линий ЭП в селах Каргасок, Вертикос,  Наунак |
| Кадастровые работы по газификации | 2016-2017 | 200000,00 | 200000,00 |  | Проведены кадастровые работы по газификации |
| Дороги до берега в селах Киндал и Сосновка | 2016-2017 | 100000,00 | 100000,00 | Произведена отсыпка песком дороги в с. Киндал | Подготовлена заявка на ремонт дороги обл. подч. в с. Сосновка (АКР 2020 г.) |
| Водозабор в селах Тымск и Восток | 2016-2017 | 3000000,00 | 3000000,00 | Губернаторская программа "Чистая вода" | Установлены станции водоочистки в селах Тымск, Сосновка |
| Асфальтирование территории возле школы в п. Павлово | 2016 | 30000,00 | 30000,00 | Проведена отсыпка ПГС возле школы в с. Павлово (АКСП) | Выполнен частично |
|  |  | Капитальный ремонт Тымской ООШ | 2020 | 2335,60 | 546,08 | 1789,52 | Подготовка ПСД |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  |  |  |