## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 15.04.2020 |  |  | ### № 304 |
| ### с. Каргасок |  |  |  |
| ### О реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2019 год |  |  |  |

Заслушав и обсудив доклад и.о. Заместителя Главы Каргасокского района по экономике Ожогиной И.А. о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2019 год,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2019 год.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район».

| ### Председатель Думы ### Каргасокского района |  | ## В.В. Брагин |
| --- | --- | --- |
| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.П. Ащеулов |

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель муниципальной программы - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Задача 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 5 472,47035 | 5 472,47035 |
| Федеральный бюджет | 5 281,05881 | 5 281,05881 |
| Областной бюджет | 163,33119 | 163,33119 |
| Местный бюджет | 27,35874 | 27,35874 |
| Внебюджетные источники | 0,62 | 0,62 |
| Бюджет сельских поселений | 0,72161 | 0,72161 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 8,95 баллов (высокая эффективность).

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |
| - 1. | - Количество благоустроенных территорий | - Ед. | - 8 | - 8 |
| - 2. | - Количество благоустроенных дворовых территорий | - Ед. | - 0 | - 0 |
| - 3. | - Количество благоустроенных общественных территорий | - Ед. | - 4 | - 4 |

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования

«Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района.

Цель муниципальной программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района.

Задача 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 16 026,39 | 14 723,51 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 12 526,40 | 11 680,37 |
| Местный бюджет | 3 499,99 | 3 043,14 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 8,8 баллов (высокая эффективность).

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |  |
| 1. | Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 37,33 | 37,33 |  |  |
| 2. | Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе | % | 14,5 | 14,5 |  |  |
| 3. | Количество участников спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории Каргасокского района | Чел. | 4500 | 4700 |  |  |
| 4. | Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи | Чел. | 574 | 574 |  |  |

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель муниципальной программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Развитие культуры в Каргасокском районе.

Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района.

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма

Ответственный исполнитель - МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 110 739,52 | 105 228,62 |
| Федеральный бюджет | 24,3 | 224,28 |
| Областной бюджет | 56 422,60 | 56 100,58 |
| Местный бюджет | 54 292,62 | 48 903,76 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 7,9 баллов (достаточная эффективность).

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование показателя муниципальной программы | Ед.изм. | Значение показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Наименование показателя цели МП «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»: - Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры; - Количество субъектов туристской деятельности | Ед. на жителя Единиц | 10,7 7 | 11 7 | Уменьшилось население в районе |
| 2 | Наименование показателя задачи 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»: - Количество посещений библиотек; -Количество участников культурно-досуговых мероприятий; -Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ | Единиц Человек Человек | 142120 206226 250 | 145944 206250 307 | Увеличилось количество посещений в сети интернет Увеличен набор детей |
| 3 | Наименование показателя задачи 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»: Общий объем туристского потока в Каргасокском районе | Человек | 950 | 950 |  |

Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель муниципальной программы - Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1.  Энергосбережение в социальной сфере.

Задача 2. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Задача 3. Энергосбережение в транспортном комплексе.

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе

Куратор подпрограммы 3 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 15 720,99 | 15 011,04 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 5 571,80 | 5 132,76 |
| Местный бюджет | 9 949,19 | 9 678,28 |
| Внебюджетные источники | 200,00 | 200,00 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 7,75 баллов (достаточная эффективность).

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. изм. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1. | - Наименование показателей цели муниципальной программы |  |  |  |  |
| - 1.1. | - сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы | % | - 0,5 | - 6,56 | - Улучшение показателя |
| - 1.2. | сокращение расхода топлива котельными | % | 0 | - 0 |  |
| - 1.3. | сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом | % | 0 | - 0 |  |
| - 2. | - Подпрограмма 1 Энергосбережение в социальной сфере |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Показатели целей Подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| - 2.1.1. | удельная величина потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | кВтч на 1 человека населения | 103,0 | - 102,97 | Не превышает плановый показатель |
| - 2.1.2. | удельная величина потребления тепловой энергии в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | - 0,233 | Не превышает плановый показатель |
| - 2.1.3. | удельная величина потребления холодной воды в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления | куб. м. на 1 человека населения | 0,63 | - 0,612 | Не превышает плановый показатель |
| - 3. | - Подпрограмма 2 Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Показатели целей Подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| - 3.1.1. | сокращение потребления электроэнергии на единицу вырабатываемой тепловой энергии | % | 0,5 | - 0,84 | - Улучшение показателя |
| - 3.1.2. | удельный расход электроэнергии в системах уличного освещения | кВт.ч/кв. м | 0,359 | - 0,287 | - Улучшение показателя |
| - 4. | - Подпрограмма 3 Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |
| - 4.1. | - Показатели целей Подпрограммы 3 |  |  |  |  |
| - 4.1.1. | количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива транспортных средств на территории Каргасокского района | ед. | 81 | - 81 |  |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей муниципального образования

«Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

У муниципальной программы предусмотрены 2 Цели:

1 Цель муниципальной программы - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.

Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

2 Цель муниципальной программы - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения.

Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений.

В рамках программы предусмотрена реализация 8-ми подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 1 не осуществлялось.

Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 2 не осуществлялось.

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района

Куратор подпрограммы 3 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной подпрограммы 3 в 2019 году

тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 10 496,20 | 10 496,20 |
| Федеральный бюджет | 2 390,40 | 2 390,40 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 844,18 | 844,18 |
| Внебюджетные источники | 6 772,02 | 6 772,02 |

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе

Куратор подпрограммы 4 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной подпрограммы 4 в 2019 году

тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 1 997,50 | 1 997,50 |
| Федеральный бюджет | 385,80 | 385,80 |
| Областной бюджет | 692,00 | 692,00 |
| Местный бюджет | 919,70 | 919,70 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района

Куратор подпрограммы 5 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Финансирование подпрограммы 5 не осуществлялось.

Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Куратор подпрограммы 6 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Главный специалист по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной подпрограммы 6 в 2019 году

тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 2 300,0 | 2 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 300,0 | 1 000,0 |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма

Ответственный исполнитель – Администрация Каргасокского района.

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района

Куратор подпрограммы 8- Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 8 - Главный специалист по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 8 не осуществлялось.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 67 069,43 | 65 187,17 |
| Федеральный бюджет | 2 776,20 | 2 776,24 |
| Областной бюджет | 5 282,50 | 4 840,43 |
| Местный бюджет | 52 238,73 | 50 798,50 |
| Внебюджетные источники | 6 772,00 | 6 772,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 7,3 баллов (достаточная эффективность).

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| 1 | Наименование показателей цели 1. 1.1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками | % | 50 | 50 |  |
| 2 | 1.2. Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | % | 13 | 4,4 |  |
| 3 | 1.3. Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз | % | 0 | 0 |  |
| Задача 1. Повышение качества условий проживания граждан путем расселения их из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель задачи 1. Количество расселенных граждан | чел. (семей) | 0 | 0 |  |
| Задача 2. Улучшение качества жизни сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели задачи 2. 2.1. Количество реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 |  |
| 2 | 2.2. Количество семей, улучшивших жилищные условия | семей (человек) | 7(18) | 7(18) |  |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели задачи 3. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 6 | 6 |  |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели задачи 4. Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 12 | 12 |  |
| Задача 5. Обеспечением жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель задачи 5. Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями | семей | 0 | 0 |  |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом | % | 65,61 | 65,92 |  |
| 2. | Доля жилищного фонда, оборудованного газом | % | 38,97 | 39,30 |  |
| 3. | Количество аварий на объектах ЖКХ | ед. | 0 | 0 |  |
| Задача 1. Обеспечение населения Каргасокского района чистой водой и надежными системами водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели задачи 1.Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой в общем объеме населения Каргасокского района | % | 81,88 | 81,88 |  |
| 2. | Количество сточных вод, сбрасываемых населением на рельеф | тыс.м3/год | 98 | 98 |  |
| Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель задачи 2. Рост площади жилых помещений, имеющих централизованное снабжение природным газом | % | 1,51 | 1,22 |  |

Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

Куратор муниципальной программы – Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель муниципальной программы - Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения, путем строительства объектов общеобразовательных организаций.

Задача 2. Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 6 908,00 | 6 908,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6 908,00 | 6 908,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 5,4 баллов (достаточная эффективность).

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| - 1. | - Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед. | - % | - 0 | - 0 |  |
| - 2. | Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | - % | - 0 | - 0 | - Частичный капитальный ремонт МБОУ «Каргасокския СОШ» |
| - 3. | - Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, % | - % | - 72,0 | - 72,0 |  |
| - 4. | - Число общеобразовательных организаций, в которых обеспечено сохранение мест посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед. | - % | - 0 | - 0 |  |

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории.

Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».

Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района.

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

Куратор подпрограммы 3 - Заместитель Главы Каргасокского района социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма

Ответственный исполнитель - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 850 628,60 | 850 717,09 |
| Федеральный бюджет | 4 702,40 | 4 602,69 |
| Областной бюджет | 578 575,70 | 575 961,10 |
| Местный бюджет | 247 930,10 | 248 753,10 |
| Внебюджетные источники | 19 420,40 | 21 400,20 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 6,7 баллов (достаточная эффективность).

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Фактическое значение на конец года |  |
| 1. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | - % | - 100 | - 100,0 | - Все выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку и математики |
| 2. | - Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты | - % | - 38,6 | - 38,6 | У выпускников 2019 года средний тестовый балл по обязательным предметам и предметам по выбору ниже среднего тестового балла по всем предметам, кроме русского языка |
| 3. | - Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 - 7 лет | - % | - 81,00 | - 81,0 | Миграционные процессы, отсев детей в связи с низкой платёжеспособностью населения |
| 4. | Доля обучающихся, которым предоставлены от 80% до 100% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего - образования) | - % | - 94,5 | - 93,9 |  |
| 5. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | - % | - 73,1 | - 73,1 | - Увеличение количества детей в организациях дополнительного образования; увеличение доли детей также обусловлено включением в данный показатель численности обучающихся общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса | - % | - 61 | - 88 |  |
| 77. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями | - чел. | - 252 | - 272 |  |

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Цель муниципальной программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе.

Задача 2. Улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района.

Задача 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.

Задача 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Задача 5. Эффективное управление муниципальным имуществом.

Задача 6. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Задача 7. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации.

Задача 8. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Каргасокском районе.

В рамках программы предусмотрена реализация 9-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 1 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 3 822,87 | 3 730,54 |
| Федеральный бюджет | 4,57 | 4,57 |
| Областной бюджет | 2 897,12 | 2 804,79 |
| Местный бюджет | 921,18 | 921,18 |
| Внебюджетные источники | 0, | 0,0 |

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 2 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 4 190,38 | 4 186,02 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 1 409,40 | 1 407,22 |
| Местный бюджет | 2 780,98 | 2 778,80 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района

Куратор подпрограммы 3 - Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокого района.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 3 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 104 227,63 | 103 457,03 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 32 889,00 | 32 874,22 |
| Местный бюджет | 71 338,63 | 70 582,81 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений

Куратор подпрограммы 4 - Заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель подпрограммы 4 - Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 4 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 213 427,62 | 213 329,22 |
| Федеральный бюджет | 2 165,70 | 2 165,70 |
| Областной бюджет | 114 419,70 | 114 419,70 |
| Местный бюджет | 96 842,22 | 96 743,82 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор подпрограммы 5 - Заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель подпрограммы 5 - Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 5 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 24 344,77 | 24 344,68 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 19 257,35 | 19 257,35 |
| Местный бюджет | 5 087,42 | 5 087,33 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы

Куратор подпрограммы 6 - Заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами.

Ответственный исполнитель подпрограммы 6 - Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 6 не осуществлялось.

Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе

Куратор подпрограммы 7 - Заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами.

Ответственный исполнитель подпрограммы 7 - Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.

Финансирование подпрограммы 7 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 2 846,64 | 2 846,64 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2 846,64 | 2 846,64 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма

Куратор подпрограммы - Заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель - Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 9. Доступная среда в Каргасокском районе

Куратор подпрограммы 9 - Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам.

Ответственный исполнитель подпрограммы 9 - Главный специалист по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной подпрограммы 9 в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 100,0 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| Всего | 367 807,71 | 363 302,58 |
| Федеральный бюджет | 2 170,27 | 2 170,27 |
| Областной бюджет | 170 872,57 | 170 763,28 |
| Местный бюджет | 194 764,87 | 190 369,03 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 4,3 баллов (достаточная эффективность).

- СВЕДЕНИЯ

- О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1. | - Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам C,D,E) | млн. руб. | 138 905,0 | 118 607,245 | Спад производства в сфере добычи полезных ископаемых на 23,3% по отношению к уровню 2018 года |
| - 2 | Показатель 1. Задачи 1. - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 258 | 261,3 |  |
| - 3 | Показатель 2. Задачи 1. - Объем продукции сельского хозяйства | млн. руб. | 466,9 | 466,9 |  |
| - 4 | - Показатель Задачи 2. - Доля населения, проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией | % | - 57,5 | - 57,5 |  |
| - 5 | Показатель Задачи 3. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района в общей численности населения района | % | 38,6 | - 37,7 | - Снижение численности населения |
| - 6 | Показатель 1. Задачи 4. Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами | место | - не ниже 10 | - - | - Показатель можно оценить только по итогам года (апрель 2020 года) |
| - 7 | Показатель 2. Задачи 4. Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года) | Тыс. руб. | Не >0 | -13 053,0 | - - |
| - 8 | Показатель Задачи 5. Процент сокращения количества объектов имущества, составляющего казну МО «Каргасокский район» (без учета земельных участков), по отношению к количеству объектов имущества казны МО «Каргасокский район» в предыдущем году | % | 1,7 | 5 | - - |
| - 9 | Показатель Задачи 6. Удовлетворенность населения района деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования «Каргасокский район» | % | 60,0 | - | - Отсутствуют статистические данные |
| - 10 | Показатель Задачи 7. Уровень удовлетворенности жителей Каргасокского района качеством предоставления муниципальных услуг | % | 90 | 95,1 | - - |
| - 11 | Показатель Задачи 8. Количество доступных для инвалидов и других МГН объектов социальной сферы в Каргасокском районе | Ед. | 20 | 20 | - - |

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор муниципальной программы - Заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

Задачи муниципальной программы:

Задача 1. Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район».

Задача 2. Снижение уровня преступности и уровня наркомании.

Задача 3. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, количества дорожно-транспортных происшествий.

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»

Куратор подпрограммы 1 - Заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании

Куратор подпрограммы 2 - Заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель подпрограммы 2 - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения

Куратор подпрограммы 3 - Заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель подпрограммы 3 - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы в 2019 году

Тыс. руб.

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего | 175,0, | 173,95 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 175,0 | 173,95 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы = 3,75 баллов (низкая эффективность).

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| - № п/п | - Наименование показателя муниципальной программы | - Ед. из. | - Значения показателя муниципальной программы |  | - Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - План | - Фактическое значение на конец года |  |
| - 1.1. | - Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств | - ед. | - 6 | - 1 |  |
| - 1.2. | - Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств | - ед. | - 280 | - - | Информация по выполнению данного показателя ответственным исполнителем подпрограммы не предоставлена |
| - 2.1. | - Показатель 1 задачи 1. - Количество совершенных террористических актов и правонарушений экстремистской направленности | - ед. | - 0 | - 0 |  |
| - 3.1. | - Показатель 1 задачи 2. - Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район» | - ед. | - 292 | - 300 | - Основной причиной роста количества преступлений стал рост числа преступлений против личности |
| - 3.2. | - Показатель 2 задачи 2. - Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ, чел. на 10 000 населения | - чел. | - 11 | - 0 |  |
| - 4.1. | - Показатель 1 задачи 3. - Количество лиц, погибших в результате ДТП | - чел. | - 0 | - 1 |  |
| - 4.2. | - Показатель 2 задачи 3. - Количество ДТП, с пострадавшими | - ед. | - 16 | - 13 |  |