

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**


|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  (В редакции постановления Администрации Каргасокского района от 25.04.2022 № 91, от 31.01.2023 № 35; от 18.04.2023 № 100, от 30.01.2024 № 45) | | |
|  | | |
| 22.12.2021 |  | № 324 |
| с. Каргасок | |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2021 №152, постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021 №155 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» и распоряжением Администрации Каргасокского района от 28.06.2021 №330 «О разработке муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования «Каргасокский район»

Администрация Каргасокского района постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» согласно приложения к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 г., но не ранее дня официального опубликования (обнародования) в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».



Глава Каргасокского района А.П.Ащеулов

Шевченко В.В.

2-13-54

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации Каргасокского района  от 22.12.2024 № 324  Приложение  (В редакции ПАКР от 25.04.2022 № 91,  от 31.01.2023 № 35; от 18.04.2023 № 100,  от 30.01.2024 № 45) |

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы (далее - Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 гг.. | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района;  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района  Муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области  Департамент архитектуры и строительства Томской области  Администрации сельских поселений  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности, участников, % | 51 | | 51 | | 46 | | 78 | | 52 | | 53 | | 84 |
| Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед. | - | | - | | - | | - | | - | | - | | 3 |
| Задачи Программы | Задача 1. Улучшение качества жизни сельского населения.  Задача 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.  Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.  Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Задача 1. Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 1. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, семей | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| Задача 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 2. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Площадь ликвидированного жилищного фонда, кв.м | 354,51 | | - | | - | | 833,4 | | - | | - | | - |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 3. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | 4 | | 6 | | 4 | | 3 | | 4 | | 4 | | - |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 4. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | 9 | | 9 | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района](#Подпрограмма1)  [Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда](#Подпрограмма2)  [Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе](#Par2333)  [Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов](#Подпрограмма4)  [Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма](#Par679) | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые Программы, входящие в состав подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 229185,875 | 1052,027 | | 53364,683 | | 938,100 | | 0,000 | | 0,000 | | 173831,065 | |
| Областной бюджет | 20661,843 | 5193,654 | | 6539,570 | | 1952,400 | | 800,000 | | 600,000 | | 5576,219 | |
| Местные бюджеты | 156870,483 | 60578,673 | | 62391,810 | | 4700,000 | | 3400,000 | | 1900,000 | | 23900,000 | |
| Внебюджетные источники | 4710,938 | 2038,104 | | 2283,998 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 388,836 | |
| Всего по источникам | 411429,139 | 68862,5 | | 124580,061 | | 7590,500 | | 4200,000 | | 2500,000 | | 203696,120 | |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищные условия населения Каргасокского района характеризуется относительно хорошей обеспеченностью жильем. Общая площадь жилищного фонда Каргасокского района по состоянию на 01.01.2021 года составляет 488,2 тыс. кв. метров, обеспеченность населения района жильем составляет 26,1 кв. метров на душу населения. Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями и молодыми специалистами. Их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Благоустройство жилищного фонда в Каргасокском районе характеризуется следующим образом:

- уровень газификации на 01.01.2021 года составил 40,5 % (или 197,7 тыс. кв.м жилья), В Каргасокском районе услуга газоснабжения предоставляется в Каргасокском, Средневасюганском и Вертикосском поселениях. Всего газифицировано 7 населенных пунктов;

- удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованного водопроводом на 01.01.2021 года 66,03 %;

- канализацией оборудовано 9,46 %. Доступ к данной услуге имеется только у жителей Каргасокского и Вертикосского поселений. В других поселениях канализационные очистные сооружения отсутствуют;

- 13,6 % жилья оборудовано центральным отоплением. Ежегодно данный показатель снижается. Это происходит в результате газификации населенных пунктов, а также из-за значительной стоимости данной услуги в Нововасюганском и Средневасюганском поселениях.

Проблемы в жилищно-коммунальном комплексе продолжают оставаться нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры, недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг, необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований системами водоснабжения и газоснабжения.

Муниципальная система общего образования представлена 17 общеобразовательными организациями (7 являются средними школами, 9 – основными, 1 – начальной). По состоянию на 01.01.2021 года доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 47,06%, 8 школ из 17: МКОУ «Усть-Тымская ООШ», МКОУ «Тымская ООШ», МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «Вертикосская СОШ» (здание детского сада), МКОУ «Березовская ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ» (здание начальной школы), МКОУ «Киндальская ООШ», МКОУ «Павловская ООШ» (здание спортивного зала). Физический износ первых четырех общеобразовательных организаций составляет более 70%, остальных – более 50%.

На территории Каргасокского района работает 41 учреждение культуры, из них два учреждения требуют капитального ремонта (Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Новоюгинского сельского поселения» и его филиал в с. Староюгино («Староюгинский сельский дом культуры»). Доля учреждений культуры Каргасокского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составляет 4,87%.

Каргасокский район относится к районам Крайнего Севера. Климатические условия не позволяют круглый год заниматься спортом на уличных спортивных сооружениях. В Каргасокском районе всего одна спортивная школа, которая предназначена для занятий спортом детей и юношества, проживает большое количество граждан, систематически занимающихся спортом. Необходимо обеспечение круглогодичной доступности спортивных сооружений для граждан.

В период 2016-2021 годов на территории Каргасокского района реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 №160. В составе муниципальной программы было 8 подпрограмм. Подпрограммы «Чистая вода Каргасокского района», «Газификация Каргасокского района» и «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» исключены из программы. Первые две подпрограммы вошли в состав программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района», последняя подпрограмма полностью реализована в 2016 году. Результаты реализации остальных подпрограмм отражены в подпрограммах настоящей программы.

За время реализации программы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели цели | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | |
| 1. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, % | 90,32 | 53,7 | 50,0 | 42,3 | 50 | 35,8 | 100,0 |
| 2. Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, % | 6,1 | 7,5 | 8,4 | 4,4 | 13 | 17,2 | 7 |
| 3.Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз, % | 0 | 3,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цель 2 - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | |
| 1.Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % | 59,76 | 62,33 | 64,52 | 65,42 | 65,61 | 65,9 | 65,2 |
| 2. Доля жилищного фонда, оборудованного газом, % | 36,17 | 36,97 | 38,1 | 38,58 | 38,97 | 39,3 | 45,2 |
| 3.Количество аварий на объектах ЖКХ, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - обеспечить в Каргасокском районе достойный уровень и качество жизни населения, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами. Основные цели социально-экономического развития района:

Цель 1. Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения;

Цель 2. Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства;

Цель 3. Развитие системы местного самоуправления.

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом, что позволит снизить социальную напряженность населения, проживающего в ветхом и аварийном жилье, реализовать право на улучшение жилищных условий молодым семьям и молодым специалистам, а также гражданам, работающим в агропромышленном комплексе и социальной сфере, провести ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и обеспечить необходимым набором коммунальных и социальных услуг жителей Каргасокского района.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель муниципальной программы - Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

Задача 1. Улучшение качества жизни сельского населения.

Задача 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.

Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Срок реализации муниципальной программы – 2022 – 2027 годы. Этапы не предусмотрены.

[Сведения](#Par483) о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы, а также информация о периодичности и методике сбора данных приводятся в таблице 1.

Показатель «Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности, участников, %» рассчитывается как отношение суммы граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм к сумме всех граждан участников подпрограмм. Дата получения фактического значения показателя – январь очередного года.

Показатель «Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед.» берется по результатам реализации подпрограммы 1. Дата получения фактического значения показателя – январь очередного года.

Показатели задач муниципальной программы: количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, количество реализованных инвестиционных проектов, площадь ликвидированного жилищного фонда, количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений предоставляются ответственными за реализацию подпрограмм.

Таблица 1.

Сведения

о составе и значениях целевых показателей результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Цель Программы - Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности, участников | % | 35 | 51 | 51 | 46 | 78 | 52 | 53 | 84 | год | периодическая отчетность |
| 2 | Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры | ед. | - | - | - | - | - | - | - | 3 | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 программы. Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы | семей | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | год | периодическая отчетность |
| 2 | Количество реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 программы. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь ликвидированного жилищного фонда | кв.м | - | 354,51 | - | - | 833,4 | - | - | - | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 3 программы. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей. | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 4 программы. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 11 | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | год | периодическая отчетность |

1. ПОДПРОГРАММЫ

В состав настоящей муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района (приложение 1 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда (приложение 2 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе (приложение 3 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (приложение 4 к настоящей муниципальной программе).

Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма (раздел IV настоящей муниципальной программы).

Подпрограмма 1 направлена на реализацию политики государства в комплексном обустройстве объектами социальной и коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, а также создание комфортных условий жизнедеятельности молодым специалистам в сельской местности.

Реализация Подпрограммы 2 позволит уменьшить объемы аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, улучшить архитектурный облик населенных пунктов и снизит социальную напряженность граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания.

Подпрограмма 3 направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. В результате реализации мероприятий подпрограммы 3 молодые семьи смогут улучшить свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилых помещений.

Реализация подпрограммы 4 позволит повысить качество жизни и улучшить условия проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов участников Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Обеспечивающая подпрограмма предусматривает бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района. Задачи, показатели и ресурсное обеспечение реализации обеспечивающей подпрограммы, а также информация о мерах муниципального регулирования указаны в таблице 2.

1. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Таблица 2

Ресурсное обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы

| № п/п | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы по задачам деятельности ответственного исполнителя, соисполнителя, участника | Всего | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель  Администрация Каргасокского района | Задача 1 деятельности ответственного исполнителя.  Повышение доступности жилья и улучшение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных, а также социальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 30 152,294 | | 14 946,184 | | 16 076,82 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| Задача 2 деятельности ответственного исполнителя.  Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 30 152,324 | | 14 946,184 | | 16 073,817 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| Задача 3 деятельности ответственного исполнителя.  Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 30 152,294 | | 14 946,184 | | 16 073,817 | | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | |
| Задача 4 деятельности ответственного исполнителя.  Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования, тыс. руб. | 30 152,294 | 14 946,184 | | 16 073,817 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 |
| Всего объем финансирования по обеспечивающей подпрограмме, тыс. руб. | | | 124 080,007 | 59 784,736 | | 64 295,271 | | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | 0,000 |

Таблица 3

Информация о мерах муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование меры (бюджетные, тарифные, иные) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Бюджетные | Реализация Плана мероприятий по повышению  эффективности бюджетных расходов на 2021 год, утвержденного Распоряжением Администрации Каргасокского района от 30.04.2021 №233. | 2021 год | Оптимизация расходов районного бюджета, повышение эффективности деятельности ОМСУ Каргасокского района |
| 2 | Бюджетные | Реализация Плана мероприятий по организации разработки проекта бюджета, утвержденного Распоряжением Администрации Каргасокского района от 03.06.15 г. №297 | Весь период | Качественное и своевременное составление проекта бюджета |

1. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На реализацию мероприятий муниципальной программы необходимо 411,4  млн. рублей, в том числе:

ФБ – 229,2 млн. рублей;

ОБ – 20,6 млн. рублей;

РБ – 156,9 млн. рублей;

Вн. ист. – 4,7 млн. рублей.

Расходы на реализацию муниципальной программы в целом и с распределением по подпрограммам приведены в таблице 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы».

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению при разработке и принятии решения Думы Каргасокского района о бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и на плановый период.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета приведена в таблице 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств».

В рамках муниципальной программы финансирование мероприятий будет осуществляться с использованием средств федерального, областного бюджета и внебюджетных источников, а именно:

- В подпрограмме 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района софинансирование подпрограммы за счет средств областного или федерального бюджетов будет производиться в рамках постановления Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и постановления от 27 сентября 2019 г. N 358а «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области»;

- В Подпрограмме 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда софинансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов будет производиться в рамках распоряжения Администрации Томской области от 19.04.2019 №233-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области»;

- В Подпрограмме 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе за счет средств областного и федерального бюджетов будет производиться будет производиться в рамках постановления Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области»;

- В подпрограмме 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов софинансирование за счет средств областного бюджета будет производиться в рамках постановления Администрации Томской области от 17.03.2020 № 107 «Об утверждении Правил предоставления и Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак».

Таблица 4

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование задачи муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования | В том числе за счет средств | | | | Соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Задача 1 муниципальной программы. Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | |
| 1.1 | Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района | Всего | 211 427,325 | 174 106,816 | 6 669,191 | 25 940,380 | 4 710,938 | отсутствует |
| 2022 | 3 157,125 | 116,993 | 502,028 | 500,000 | 2 038,104 |
| 2023 | 2 775,280 | 54,258 | 196,644 | 240,380 | 2 283,998 |
| 2024 | 1 198,800 | 104,500 | 594,300 | 500,000 | 0,000 |
| 2025 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2027 | 203 296,120 | 173 831,065 | 5 376,219 | 23 700,000 | 388,836 |
| 2 | Задача 2 муниципальной программы. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | |
| 2.1 | Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | Всего | 59 556,707 | 52 603,401 | 1 626,909 | 5 326,397 | 0,000 | отсутствует |
| 2022 | 1 026,397 | 0,000 | 0,000 | 1 026,397 | 0,000 |
| 2023 | 54 230,310 | 52 603,401 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | Всего | 5 565,100 | 2 475,658 | 1 028,043 | 2 061,399 | 0,000 | отсутствует |
| 2022 | 1 894,200 | 935,034 | 424,726 | 534,440 | 0,000 |
| 2023 | 1 279,200 | 707,024 | 245,217 | 326,959 | 0,000 |
| 2024 | 1 591,700 | 833,600 | 358,100 | 400,000 | 0,000 |
| 2025 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2026 | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Всего | 10 800,000 | 0,000 | 4 600,000 | 6 200,000 | 0,000 | отсутствует |
| 2022 | 3 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
| 2023 | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2024 | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 800,000 | 0,000 | 800,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2026 | 1 600,000 | 0,000 | 600,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2027 | 400,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | Всего | 124 080,007 | 0,000 | 6 737,700 | 117 342,307 | 0,000 | отсутствует |
| 2022 | 59 784,736 | 0,000 | 3266,900 | 56 517,836 | 0,000 |
| 2023 | 64 295,271 | 0,000 | 3 470,800 | 60 824,471 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по Программе | | Всего | 411 429,139 | 229 185,875 | 20 661,843 | 156 870,483 | 4 710,938 |  |
| 2022 | 68 862,458 | 1 052,027 | 5 193,654 | 60 578,673 | 2 038,104 |  |
| 2023 | 124 580,061 | 53 364,683 | 6 539,570 | 62 391,810 | 2 283,998 |  |
| 2024 | 7 590,500 | 938,100 | 1 952,400 | 4 700,000 | 0,000 |  |
| 2025 | 4 200,000 | 0,000 | 800,000 | 3 400,000 | 0,000 |  |
| 2026 | 2 500,000 | 0,000 | 600,000 | 1 900,000 | 0,000 |  |
| 2027 | 203 696,120 | 173 831,065 | 5 576,219 | 23 900,000 | 388,836 |  |

Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального образования «Каргасокский район» по главным распорядителям бюджетных средств

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия муниципальной программы | Срок исполнения | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | Главные распорядители средств бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС 1 (Администрация Каргасокского района) | ГРБС 2 (МКУ УЖКХ и КС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района | | | | | |
| 1. | Задача 1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам | Всего, в том числе: | 2 740,380 | 2 740,380 | 0,000 |
| 2022 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2023 | 240,380 | 240,380 | 0,000 |
| 2024 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2025 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2027 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 1. Приобретение (строительство) жилых помещений | Всего, в том числе: | 2 740,380 | 2 740,380 | 0,000 |
| 2022 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2023 | 240,380 | 240,380 | 0,000 |
| 2024 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2025 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2027 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2. | Задача 2. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция  объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 23 200,000 | 0,000 | 23 200,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 23 200,000 | 0,000 | 23 200,000 |
|  | мероприятие 1. Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |
|  | мероприятие 2. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 10 600,000 | 0,000 | 10 600,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 10 600,000 | 0,000 | 10 600,000 |
|  | мероприятие 3. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 10 600,000 | 0,000 | 10 600,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 10 600,000 | 0,000 | 10 600,000 |
|  | мероприятие 4. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы | | Всего, в том числе: | 25 940,380 | 2 740,380 | 23 200,000 |
| 2022 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2023 | 240,380 | 240,380 | 0,000 |
| 2024 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2025 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 500,000 | 500,000 | 0,000 |
| 2027 | 23 700,000 | 500,000 | 23 200,000 |
| Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | | | | | |
| 3. | Задача. Выявление и ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания | | | | |
| 3.1. | Основное мероприятие. Выявление и ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Всего, в том числе: | 5 326,397 | 5 326,397 | 0,000 |
| 2022 | 1 026,397 | 1 026,397 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 2 800,000 | 2 800,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 1. Обследование многоквартирных домов специализированными организациями | Всего, в том числе: | 1 026,397 | 1 026,397 | 0,000 |
| 2022 | 1 026,397 | 1 026,397 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 2. Кадастровые работы по подготовке актов обследования для снятия с кадастрового учета расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 3. Кадастровые работы по межеванию земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | мероприятие 5. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 4 300,000 | 4 300,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 2 800,000 | 2 800,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 5 326,397 | 5 326,397 | 0,000 |
| 2022 | 1 026,397 | 1 026,397 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 2 800,000 | 2 800,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 500,000 | 1 500,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | |
| 4 | Задача. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | |
| 4.1. | Основное мероприятие: Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего, в том числе: | 2 061,399 | 2 061,399 | 0,000 |
| 2022 | 534,440 | 534,440 | 0,000 |
| 2023 | 326,959 | 326,959 | 0,000 |
| 2024 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2025 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2026 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства | Всего, в том числе: | 2 061,399 | 2 061,399 | 0,000 |
| 2022 | 534,440 | 534,440 | 0,000 |
| 2023 | 326,959 | 326,959 | 0,000 |
| 2024 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2025 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2026 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 2 061,399 | 2 061,399 | 0,000 |
| 2022 | 534,440 | 534,440 | 0,000 |
| 2023 | 326,959 | 326,959 | 0,000 |
| 2024 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2025 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2026 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | | | |
| 5. | Задача. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | |
| 5.1. | Основное мероприятие: Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | Всего, в том числе: | 6 200,000 | 6 200,000 | 0,000 |
| 2022 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
| 2023 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2024 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2026 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2027 | 200,000 | 200,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | Всего, в том числе: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Мероприятие №2: Отбор сельских поселений Каргасокского района на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюджета Каргасокского района на выполнение мероприятия подпрограммы 4. | Всего, в том числе: | 6 200,000 | 6 200,000 | 0,000 |
| 2022 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
| 2023 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2024 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2026 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2027 | 200,000 | 200,000 | 0,000 |
|  | Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы | Всего, в том числе: | 6 200,000 | 6 200,000 | 0,000 |
| 2022 | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
| 2023 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2024 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2025 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2026 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |
| 2027 | 200,000 | 200,000 | 0,000 |
|  | Обеспечивающая подпрограмма | Всего, в том числе: | 117 342,307 | 117 342,307 | 0,000 |
| 2022 | 56 517,836 | 56 517,836 | 0,000 |
| 2023 | 60 824,471 | 60 824,471 | 0,000 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Всего по Программе | Всего, в том числе: | 156 870,483 | 133 670,483 | 23 200,000 |
| 2022 | 60 578,673 | 60 578,673 | 0,000 |
| 2023 | 62 391,810 | 62 391,810 | 0,000 |
| 2024 | 4 700,000 | 4 700,000 | 0,000 |
| 2025 | 3 400,000 | 3 400,000 | 0,000 |
| 2026 | 1 900,000 | 1 900,000 | 0,000 |
| 2027 | 23 900,000 | 700,000 | 23 200,000 |

1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ответственным исполнителем муниципальной программы выступает Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Общий контроль исполнения муниципальной программы, а также контроль за деятельностью ответственного исполнителя осуществляет куратор муниципальной программы – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения предусмотренных в ней мероприятий ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками в соответствии с их полномочиями.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»;

Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района.

Участники мероприятий:

Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района;

Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»;

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района;

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;

Департамент архитектуры и строительства Томской области;

Администрации сельских поселений;

Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;

Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на обеспечение выполнения всех программных мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики. Необходимым условием реализации муниципальной программы является взаимодействие Администрации района, Администраций сельских поселений и МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район».

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) осуществляет взаимодействие с ответственными исполнителями подпрограмм;

2) формирует и предоставляет в установленном порядке заявки на финансирование мероприятий муниципальной программы на очередной финансовый год в Управление финансов Администрации Каргасокского района;

3) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы;

4) с учетом объемов финансовых средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затрат на них, состав соисполнителей и участников муниципальной программы, а также участников мероприятий;

5) при необходимости готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

6) составляет и представляет в установленные сроки отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы представляют ответственному исполнителю муниципальной программы отчеты о реализации подпрограммы муниципальной программы и об использовании финансовых ресурсов. Отчеты с нарастающим итогом предоставляются ответственному исполнителю муниципальной программы в срок до 10 июля отчетного года. Годовые отчеты представляются в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной программы в Отдел экономики Администрации Каргасокского района в установленном порядке:

за первое полугодие (с 1 января по 30 июня) в срок до 20 июля отчетного года;

годовые отчеты в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Основными факторами риска недостижения запланированных муниципальной программой результатов являются:

недостаточность объемов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности и неразвитость дорожной сети, в результате которых снижается территориальная доступность образовательных, медицинских, культурных, спортивных, и других социальных услуг;

снижение объемов инвестиций в жилищное строительство, в объекты социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, в результате которых не удается повысить качество социальной среды обитания населения. Сельские поселения все еще отстают от города по масштабам жилищного строительства и инженерному обустройству жилищного фонда.

Механизмы управления риском и сокращение их влияния на динамику показателей муниципальной программы:

внесение изменений в муниципальную программу для ее корректировки в установленном порядке;

принятие мер организационного, нормативного или иного характера, не требующих дополнительного финансового обеспечения;

проведение ежегодной корректировки показателей и мероприятий муниципальной программы по результатам мониторинга изменений внешних факторов, влияющих на реализацию муниципальной программы;

повышение профессионального уровня муниципальных служащих, участвующих в реализации муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 гг.. | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района (Основное мероприятие. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция  объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности)  Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе (Основное мероприятие. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам) | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район» (МКУ УЖКХ и КС)  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области  Администрации сельских поселений  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, семей | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан  Задача 2. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Задача 1. | Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан | | | | | | |
| Площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м. | 43,5 | 154,0 | 74,5 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Задача 2. | Капитальный ремонт, строительство или реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | | |
| Количество объектов по которым проведен капитальный ремонт, реконструкция или строительство, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 174 106,816 | 116,993 | 54,258 | 104,500 | 0,000 | 0,000 | 173 831,065 |
| Областной бюджет | 6 669,191 | 502,028 | 196,644 | 594,300 | 0,000 | 0,000 | 5 376,219 |
| Местные бюджеты | 25 940,380 | 500,000 | 240,380 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 23 700,000 |
| Внебюджетные источники | 4 710,938 | 2 038,104 | 2 283,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 388,836 |
| Всего по источникам | 211 427,325 | 3 157,125 | 2 775,280 | 1 198,800 | 500,000 | 500,000 | 203 296,120 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Основной причиной исторически сложившейся неблагоприятной ситуации в комплексном развитии территории Каргасокского района являются отсутствие круглогодичной транспортной доступности между населенными пунктами и высокий уровень затратности комплексного развития территорий в связи с низкой плотностью населения (степенью населенности территории). Это приводит к обезлюдиванию и запустению территорий. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Наиболее остро стоит вопрос по обеспечению жильем молодых специалистов и граждан, работающих в учреждениях социальной сферы.

В основной части жилищного фонда Каргасокского района нет коммунальных удобств. Отсутствует комплекс необходимого технологического оборудования для улучшения качества воды. Водопроводом оборудовано 66,04% жилищного фонда (58,8% в 2013 году), газопроводом 40,5% (34,3% в 2013 году).

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, составляет 78,62 %. Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных безопасных условий проведения образовательного процесса. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 47,06%. Физический износ четырех общеобразовательных организаций составляет более 70%, еще четыре организации имеют износ более 50%.

На территории Каргасокского района работает 41 учреждение культуры, из них два учреждения требуют капитального ремонта. Доля учреждений культуры Каргасокского района, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений составляет 4,87%.

Физическая культура и спорт в Каргасокском районе является одним из приоритетных направлений в социально-экономической политике, реализуемой в Каргасокском районе. По итогам 2020 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 40,17% или 7 072 человека в возрасте от 3 до 79 лет. Каргасокский район относится к районам Крайнего Севера. Климатические условия не позволяют круглый год заниматься спортом на уличных спортивных сооружениях. В районе всего одна спортивная школа, которая предназначена для занятий спортом детей и юношества, проживает большое количество граждан, систематически занимающихся спортом. Необходимо строительство спортивного комплекса для обеспечения круглогодичной доступности спортивных сооружений для граждан.

Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 1,3 раза по сравнению с городским населением.

В период 2016 -2021 годов на территории Каргасокского района действовала подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 30.10.2015 №160. В рамках указанной подпрограммы улучшила свои жилищные условия 21 семья, реализован 1 инвестиционный проект («Газоснабжение мкр.ЦРБ в границах ул.Кирова-ул.Восточная, пер.Южный-ул.Школьная», протяженность сетей 13,8 км). Ниже приведены показатели реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, семей (человек) | 2 (3) | 4 (13) | 4 (13) | 7 (18) | 3 (11) | 1(2) |

В рамках подпрограммы Комплексное развитие сельских территорий (далее – КРСТ) предусмотрена возможность реализации мероприятий по следующим направлениям:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

создание, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (в том числе дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, объектов в сфере культуры, спортивных сооружений), объектов социального назначения, центров культурного развития и развития традиционных промыслов и ремесел (строительство центров народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма, организаций народных художественных промыслов, входящих в перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета, утвержденный в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 6 января 1999 г. N 7-ФЗ «О народных художественных промыслах»);

приобретение транспортных средств и оборудования (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов (автобусов, автомобильного санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицинских технологий, оборудования (компьютерная и периферийная техника) для предоставления дистанционных услуг (включая расширение государственных, образовательных, коммерческих услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения);

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Необходимость разработки и реализации подпрограммы обусловлена:

1)социально-политической остротой проблемы;

2)потребностью формирования базовых условий социального комфорта для закрепления на селе трудовых ресурсов;

3)необходимостью обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - обеспечить в Каргасокском районе достойный уровень и качество жизни населения, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами.

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках настоящей подпрограммы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2030 года».

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом.

1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель настоящей подпрограммы - Улучшение качества жизни сельского населения.

Задачи подпрограммы:

Задача 1. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан.

Задача 2. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности.

Срок реализации подпрограммы – 2022-2027 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы муниципальной программы приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

результативности подпрограммы муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Цели подпрограммы. Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы | семей | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | год | периодическая отчетность |
| 2 | Количество реализованных инвестиционных проектов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м. | 137,01 | 43,5 | 154,0 | 74,5 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 2 подпрограммы. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция  объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов по которым проведен капитальный ремонт, реконструкция или строительство | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | год | периодическая отчетность |

1. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию подпрограммы необходимо 211,427 млн. рублей, в том числе:

1)средства федерального бюджета – 174,107 млн. рублей;

2)средства областного бюджета – 6,669 млн. рублей;

3)средства районного бюджета – 25,940 млн. рублей;

4)внебюджетные средства – 4,711 млн. рублей.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий граждан | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам | всего | 9 427,325 | 670,816 | 1 305,191 | 2 740,380 | 4 710,938 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 | 3 157,125 | 116,993 | 502,028 | 500,000 | 2 038,104 | Площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м | 154,0 |
| 2023 | 2 775,280 | 54,258 | 196,644 | 240,380 | 2 283,998 | 74,5 |
| 2024 | 1 198,800 | 104,500 | 594,300 | 500,000 | 0,000 | 84,0 |
| 2025 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 84,0 |
| 2026 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 | 84,0 |
| 2027 | 1 296,120 | 395,065 | 12,219 | 500,000 | 388,836 | 84,0 |
| мероприятие 1. Приобретение (строительство) жилых помещений | всего | 9 427,325 | 670,816 | 1 305,191 | 2 740,380 | 4 710,938 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 | 3 157,125 | 116,993 | 502,028 | 500,000 | 2 038,104 | Количество человек, улучшивших жилищные условия, чел. | 5 |
| 2023 | 2 775,280 | 54,258 | 196,644 | 240,380 | 2 283,998 | 2 |
| 2024 | 1 198,800 | 104,500 | 594,300 | 500,000 | 0,000 | 4 |
| 2025 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0 | 4 |
| 2026 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0 | 4 |
| 2027 | 1296,120 | 395,065 | 12,219 | 500,000 | 388,836 | 4 |
| Задача 2. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | | | | | |  |
| Основное мероприятие. Капитальный ремонт, строительство или реконструкция  объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципальной собственности | всего | 202 000,000 | 173 436,000 | 5 364,000 | 23 200,000 | 0,000 | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район, Отдел культуры Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры по которым осуществлен капитальный ремонт, строительство или реконструкция, ед. | 0 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2027 | 202 000,000 | 173 436,000 | 5 364,000 | 23 200,000 | 0,000 | 3 |
| мероприятие 1.  Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры | всего | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | МКУ УЖКХ и КС | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество разработанных проектных и инженерно-технических решений, ед. | 0 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2027 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 2 000,000 | 0,000 | 1 |
| мероприятие 2. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры | всего | 100 000,000 | 86 718,000 | 2 682,000 | 10 600,000 | 0,000 | МКУ УЖКХ и КС | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество объектов инженерной инфраструктуры по которым проведен капитальный ремонт, строительство или реконструкция, ед. | 0 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2027 | 100 000,000 | 86 718,000 | 2 682,000 | 10 600,000 | 0,000 | 1 |
| мероприятие 3. Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры | всего | 100 000,000 | 86 718,000 | 2 682,000 | 10 600,000 | 0,000 | МКУ УЖКХ и КС | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество объектов социальной инфраструктуры по которым проведен капитальный ремонт, строительство или реконструкция, ед. | 0 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| 2027 | 100 000,000 | 86 718,000 | 2 682,000 | 10 600,000 | 0,000 | 2 |
| мероприятие 4. Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МКУ УЖКХ и КС | Х | - |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протяженность электрических сетей, км / Протяженность газовых сетей, км / Протяженность дорог, км | -/-/- |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/-/- |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/-/- |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/-/- |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/-/- |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/-/- |
| Итого по подпрограмме | всего | 211 427,325 | 174 106,816 | 6 669,191 | 25 940,380 | 4 710,938 |  | Х | Х |
| 2022 | 3 157,125 | 116,993 | 502,028 | 500,000 | 2 038,104 |  | Х | Х |
| 2023 | 2 775,280 | 54,258 | 196,644 | 240,380 | 2 283,998 |  | Х | Х |
| 2024 | 1 198,800 | 104,500 | 594,300 | 500,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2025 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2026 | 500,000 | 0,000 | 0,000 | 500,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2027 | 203 296,120 | 173 831,065 | 5 376,219 | 23 700,000 | 388,836 |  | Х | Х |

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Софинансирование подпрограммы за счет средств областного или федерального бюджетов будет производиться в рамках постановления Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 17.10.2019) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и постановления от 27 сентября 2019 г. N 358а «Об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Томской области».

Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются при соблюдении муниципальным образованием «Каргасокский район» условий предоставления субсидий, предусмотренных соглашениями на реализацию мероприятий, заключаемыми между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и Администрацией Каргасокского района.

Объемы привлекаемых в рамках указанной подпрограммы средств внебюджетных источников зависят от объемов привлеченных средств федерального и областного бюджетов.

Приложение 2

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 гг.. | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Администрации сельских поселений | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Площадь ликвидированного жилищного фонда, кв.м | 354,51 | - | - | 833,4 | - | - | - |
| Задача подпрограммы | Задача 1. Выявление и ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задачи | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Количество выявленных аварийных многоквартирных домов, ед. | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - |
| Количество переселенных граждан, чел. | - | - | 37 | 23 | - | - | - |
| Количество расселенных жилых помещений непригодных для проживания, ед. | - | - | 18 | 7 | - | - | - |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Федеральный бюджет | 52 603,401 | 0,000 | 52 603,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 1 626,909 | 0,000 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местные бюджеты | 5 326,397 | 1 026,397 | 0,000 | 2 800,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по источникам | 59 556,707 | 1 026,397 | 54 230,310 | 2 800,000 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Одной из основных задач государственной жилищной политики, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и благоприятные условия их проживания, является обеспечение реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

В период 2016 - 2021 годов расселение граждан из аварийных многоквартирных домов осуществлялось в рамках подпрограммы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 30.10.2015 №160. За указанный период было расселено 31 жилое помещение, ликвидировано 2 622,97 кв.м аварийного жилья, обследовано специализированными организациями 14 многоквартирных домов на предмет пригодности для проживания. Ниже приведены показатели реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019  год | 2020 год | 2021 год |
| Количество расселенных граждан, чел. (семей) | 8(4) | 48(23) | 1(1) | - | 9(4) | - |
| Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед. | 4 | 23 | 1 | - | 4 | - |
| Площадь ликвидированного жилищного фонда, кв.м | 1300 | 968,46 | - | - | - |  |

На территории муниципального образования «Каргасокский район» по состоянию на 01.09.2021 года признано аварийными и подлежащими сносу 11 домов, в том числе 10 многоквартирных домов и 1 жилой дом блокированной застройки. Площадь аварийного жилищного фонда 3557,25 кв.м.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда усложнено отсутствием у Администраций сельских поселений района свободного жилищного фонда социального использования и специализированного жилищного фонда для переселения граждан, в том числе жилых помещений маневренного фонда, а также отсутствием в местных бюджетах средств, необходимых для переселения граждан.

Решение проблемы возможно при условии привлечения финансовой поддержки из федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных источников. Реализация данной подпрограммы позволит уменьшить объемы аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, улучшить архитектурный облик населенных пунктов и снизит социальную напряженность граждан, проживающих в жилищном фонде, непригодном для проживания.

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - обеспечить в Каргасокском районе достойный уровень и качество жизни населения, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами.

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках настоящей подпрограммы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2030 года».

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом.

II. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель Подпрограммы - Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

Задача Подпрограммы - Выявление и ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания.

Срок реализации подпрограммы – 2022-2027 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы муниципальной программы приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

результативности подпрограммы муниципальной программы

| п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 |
| Показатели цели подпрограммы. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь ликвидированного жилищного фонда | кв.м | - | 354,51 | - | - | 833,4 | - | - | - | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи подпрограммы. Выявление и ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество выявленных аварийных многоквартирных домов | ед. | - | 2 | 3 | 20 | - | - | - | - | год | периодическая отчетность |
| 2 | Количество переселенных  граждан | чел. | 9 | - | - | 37 | 23 | - | - | - | год | периодическая отчетность |
| 24 | Количество расселенных жилых помещений непригодных для проживания | ед. | 4 | - | - | 18 | 7 | - | - | - | год | периодическая отчетность |

III. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию подпрограммы необходимо 59,556 млн. рублей, в том числе:

1)средства федерального бюджета – 52,603 млн. рублей;

2)средства областного бюджета – 1,627 млн. рублей;

3)средства районного бюджета – 5,326 млн. рублей;

4)внебюджетные средства – 0,000 млн. рублей.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий

и ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финансирования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | |
| Задача подпрограммы. Выявление и ликвидация жилищного фонда непригодного для проживания | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие. Выявление и ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 59 556,707 | 52 603,401 | 1 626,909 | 5 326,397 | 0,000 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 1 026,397 | 0,000 | 0,000 | 1 026,397 | 0,000 | Количество выявленных/ликвидированных домов, ед. | 3/- |
| 2023 | 54 230,310 | 52 603,401 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 | 20/- |
| 2024 | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 | 0,000 | -/1 |
| 2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | -/2 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/- |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -/- |
| мероприятие 1. Обследование многоквартирных домов специализированными организациями | всего | 1 026,397 | 0,000 | 0,000 | 1 026,397 | 0,000 | Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 1 026,397 | 0,000 | 0,000 | 1 026,397 | 0,000 | Количество многоквартирных домов, по которым проведено обследование специализированными организациями, ед. | 23 |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| мероприятие 2. Кадастровые работы по подготовке актов обследования для снятия с кадастрового учета расселенных аварийных многоквартирных жилых домов | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество многоквартирных домов снятых с государственного кадастрового  учета, ед. | - |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| мероприятие 3. Кадастровые работы по межеванию земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество многоквартирных домов под которыми проведено межевание земельных участков, ед. | - |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| мероприятие 4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | всего | 54 230,310 | 52 603,401 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Площадь расселенных жилых помещений, ед. | - |
| 2023 | 54 230,310 | 52 603,401 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 | 593,2 |
| 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 240,0 |
| 2025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| мероприятие 5. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | всего | 4 300,000 | 0,000 | 0,000 | 4 300,000 | 0,000 | Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество снесенных многоквартирных домов, ед. | - |
| 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2024 | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 | 0,000 | 1 |
| 2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 | 2 |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - |
| Итого по подпрограмме | всего | 59 556,707 | 52 603,401 | 1 626,909 | 5 326,397 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2022 | 1 026,397 | 0,000 | 0,000 | 1 026,397 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2023 | 54 230,310 | 52 603,401 | 1 626,909 | 0,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2024 | 2 800,000 | 0,000 | 0,000 | 2 800,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2025 | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Х | Х |
| 2027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | Х | Х |

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Софинансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов будет производиться в рамках распоряжения Администрации Томской области от 19.04.2019 №233-ра «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томской области» (далее – Региональной адресной программы).

Субсидии на реализацию мероприятий предоставляются при соблюдении муниципальным образованием «Каргасокский район» условий предоставления субсидий, предусмотренных с требованиями части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Ресурсами, используемыми при реализации Региональной адресной программы, являются:

1. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
2. средства областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение 3

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе (далее - подпрограмма) | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 годы | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. | Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | |
| Площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м. | 184 | 334,3 | 225,2 | 190 | 200 | 200 | - |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс.руб. | Источники | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026  год | 2027  год |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 2 475,658 | 935,034 | 707,024 | 833,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 1 028,043 | 424,726 | 245,217 | 358,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местные бюджеты, тыс. руб. | 2 061,399 | 534,440 | 326,959 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |
| Внебюджетные источники, тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по источникам, тыс. руб. | 5 565,100 | 1894,200 | 1 279,200 | 1 591,700 | 400,000 | 400,000 | 0,000 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной и демографической политики Каргасокского района.

Необходимость государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена низкой доступностью жилья и схем ипотечного жилищного кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату первоначального взноса.

В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень доходов.

Возможность решения жилищной проблемы создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы и позволит сформировать экономически активную часть населения.

Такая помощь со стороны государства станет основой стабильных условий жизни для наиболее инициативной части населения, обеспечит привлечение денежных ресурсов в жилищное строительство, а также повлияет на улучшение демографической ситуации.

Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит обеспечить:

1. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан.

2. Развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

3. Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей.

4. Развитие и закрепление положительных демографических тенденций в районе.

5. Укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе.

6. Создание условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Для улучшения жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе в период 2016-2021 годов действовала подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (постановление Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 №160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»). В рамках реализации подпрограммы 4. «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» достигнуты следующие результаты мероприятий:

-число семей, улучшавших жилищные условия 45 семей, в том числе: в 2015 году – 6 семей, в 2016 году – 14 семей, в 2017 году – 7 семей, в 2018 году – 4 семьи, в 2019 году – 6 семей, в 2020 году – 4 семьи, в 2021 году – 4 семьи;

- площадь приобретенного (построенного) жилья 3248,9 кв.м., в том числе: в 2015 году – 429,6 кв.м., в 2016 году – 1084,7 кв.м., в 2017 году – 541,2 кв.м., в 2018 году – 288,3 кв.м., в 2019 году - 350,1 кв.м., в 2020 году - 327,0 кв.м., в 2021 году - 228,0 кв.м.

Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», постановления Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а «Об утверждении государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», а также с учетом приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Каргасокский район до 2025 г., утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40.

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - обеспечить в Каргасокском районе достойный уровень и качество жизни населения, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами.

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках настоящей подпрограммы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2030 года».

Решение указанных выше проблем необходимо осуществить программно-целевым методом.

II. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель подпрограммы 3 - улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.

Достижение цели обеспечивается за счет выполнения следующей задачи:

Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе.

Указанные выше цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации подпрограммы – 2022 – 2027 годы, этапы не предусмотрены.

В качестве целевых показателей, определяющих эффективность реализации Подпрограммы, приняты следующие ожидаемые значения показателей:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей;

- площадь приобретенного (построенного) жилья, кв.м.

Сведения о составе значениях целевых показателей результативности подпрограммы приведены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях целевых показателей результативности подпрограммы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы 3.  Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | год | периодическая отчетность |
| Показатели задачи 1 подпрограммы 3.  Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь приобретенного (построенного) жилья | кв.м | 327 | 184 | 334,3 | 225,2 | 190 | 200 | 200 | - | год | периодическая отчетность |

III. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию подпрограммы необходимо 5,6 млн. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета 2,5 млн. рублей;

2) средства областного бюджета 1,0 млн. рублей;

3) средства районного бюджета 2,1 млн. рублей;

4) внебюджетные средства 0 млн. рублей.

Выделение средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется только при условии софинансирования за счет средств областного и (или) федерального бюджетов.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы приведены в таблице 2.

В рамках Подпрограммы планируется реализация основного мероприятия:

Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Реализация мероприятия по данному направлению позволит улучшить жилищные условия молодых семей путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства.

Таблица 2

Перечень

основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 3.«Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе» | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие.  Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства | всего | 5 565,100 | 2 475,658 | 1 028,043 | 2 061,399 | 0,000 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 год | 1 894,200 | 935,034 | 424,726 | 534,440 | 0,000 | Доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего списка участников подпрограммы, %. | 46 |
| 2023 год | 1 279,200 | 707,024 | 245,217 | 326,959 | 0,000 | 32 |
| 2024 год | 1 591,700 | 833,600 | 358,100 | 400,000 | 0,000 | 36 |
| 2025 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 35 |
| 2026 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 35 |
| 2027 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35 |
| Мероприятие 1.  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений или объекта индивидуального жилищного строительства | всего | 5 565,100 | 2 475,658 | 1 028,043 | 2 061,399 | 0,000 | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 год | 1 894,200 | 935,034 | 424,726 | 534,440 | 0,000 | Количество человек улучшивших жилищные условия, чел. | 18 |
| 2023 год | 1 279,200 | 707,024 | 245,217 | 326,959 | 0,000 | 11 |
| 2024 год | 1 591,700 | 833,600 | 358,100 | 400,000 | 0,000 | 15 |
| 2025 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 12 |
| 2026 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 | 12 |
| 2027 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Итого по подпрограмме | всего | 5 565,100 | 2 475,658 | 1 028,043 | 2 061,399 | 0,000 |  |  |  |
| 2022 год | 1 894,200 | 935,034 | 424,726 | 534,440 | 0,000 |  |  |  |
| 2023 год | 1 279,200 | 707,024 | 245,217 | 326,959 | 0,000 |  |  |  |
| 2024 год | 1 591,700 | 833,600 | 358,100 | 400,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2025 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2026 год | 400,000 | 0,000 | 0,000 | 400,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2027 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Финансирование подпрограммы за счет средств областного и федерального бюджетов, а также порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий  будет осуществляться в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», а также подпрограммы «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а.

Механизмы реализации и управления подпрограммы 3, определены в соответствии с требованиями государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», требованиями государственной программы «Жилье и городская среда Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 № 337а, а также требованиями постановления Томской области от 26.04.2011 № 118а «О реализации на территории Томской области мероприятий по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" и подпрограммы "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Жилье и городская среда Томской области».

Социальные выплаты предоставляются в соответствии с подписанным Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией Каргасокского района соглашением на реализацию мероприятий.

Приложение 4

к муниципальной программе Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации подпрограммы | 2022-2027 годы | | | | | | | |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | - | | | | | | | |
| Участники подпрограммы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района  Администрации сельских поселений | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Задача подпрограммы | Задача. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | |
| Показатель задачи подпрограммы и их значение (с детализацией по годам реализации) | Показатель задачи | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача. | Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | |
| Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ, ед. | 9 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с детализацией по годам реализации подпрограммы) тыс. рублей | Источники | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Областной бюджет | 4600,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 800,000 | 600,000 | 200,000 |
| Местные бюджеты | 6200,000 | 2000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 1000,000 | 200,000 |
| Внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по источникам, тыс. руб. | 10800,000 | 3000,000 | 2000,000 | 2000,000 | 1800,000 | 1600,000 | 400,000 |

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ В УКАЗАННОЙ СФЕРЕ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В последние годы приняты решения по совершенствованию системы социальной поддержки отдельных категорий граждан Томской области. Развивается законодательная база социальной поддержки ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ. Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в сфере обеспечения комфортных условий проживания, улучшения жилищных условий. Ежегодно в Каргасокском районе проводятся мероприятия по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаков «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак.

В период 2016 -2021 годов на территории Каргасокского района действовала подпрограмма Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденная постановлением Администрации Каргасокского района от 30.10.2015 №160. Ниже приведены показатели реализации подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели реализации подпрограммы | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | 14 | 15 | 20 | 12 | 11 | 7 |

По состоянию на 22.07.2021 года Каргасокском районе проживают 47 ветеранов ВОВ, из них: вдов участников ВОВ – 13 человек, тружеников тыла – 34 человека.

Уменьшение объема с 2025 года денежных средств, предназначенных для ремонта жилых помещений ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам участников ВОВ, по сравнению с 2022 годом предполагается в связи с уменьшением количества граждан, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны и вдовам участников ВОВ. Вдовы участников ВОВ, которые нуждались в улучшении жилищных условий, приобрели жилые помещения за счет средств социальной выплаты. Большая часть обращений о помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений поступают от тружеников тыла.

Стратегическая цель социально-экономического развития Каргасокского района - - обеспечить в Каргасокском районе достойный уровень и качество жизни населения, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами.

Мероприятия, которые планируется реализовать в рамках настоящей подпрограммы соответствуют целям и задачам, определенным Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район до 2066 года».

В рамках подпрограммы планируется оказать помощь ветеранам ВОВ и вдовам участников ВОВ в проведении ремонта и (или) переустройства жилых помещений. Расходование средств районного и областного бюджетов производится в соответствии с решением Думы Каргасокского района и Соглашением о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаков «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (далее - Соглашение).

Реализация данной подпрограммы позволит повысить качество жизни ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, улучшить условия проживания ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах.

1. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель настоящей подпрограммы – Повышение качества условий проживания ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу подпрограммы:

Задача 1. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ.

Целевыми показателями, определяющими результативность реализации подпрограммы, будут являться:

- Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений;

- Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ.

Сведения о составе и значениях целевых показателей, результативности подпрограммы 4 приведены в Таблице 1.

Цель и задача подпрограммы соответствуют целям и задачам муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» до 2027 года.

Срок реализации подпрограммы – 2022 – 2027 годы, этапы не предусмотрены.

Таблица 1

Сведения

о составе и значениях целевых показателей

результативности подпрограммы 4 «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны

1941-1945 годов»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023  год | | 2024  год | | 2025  год | | 2026  год | | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | 13 |
| Показатели цели подпрограммы  Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений | чел. | 11 | 9 | 9 | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | | год | периодическая отчетность |
| Показатель задачи 1 подпрограммы  Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | ед. | 11 | 9 | 9 | | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | год | периодическая отчетность |

III. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ, ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

На реализацию подпрограммы необходимо 10,8 млн. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 4,6 млн. рублей;

- средства районного бюджета – 6,2 млн. рублей.

Ресурсами, используемыми при реализации подпрограммы, являются средства местного бюджета и средства областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренные Законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 4 приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации | Объем финанси-  рования  (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | | | | Участник/  участник мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию) | областного бюджета (по согласованию) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 4. «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы. Оказание помощи в проведении ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие: Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ | всего | 10 800,000 | 0,000 | 4 600,000 | 6 200,000 | 0,000 | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Х | Х |
| 2022 год | 3 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | 9 |
| 2023 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 7 |
| 2024 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 7 |
| 2025 год | 1 800,000 | 0,000 | 800,000 | 1 000,000 | 0,000 | 6 |
| 2026 год | 1 600,000 | 0,000 | 600,000 | 1 000,000 | 0,000 | 5 |
| 2027 год | 400,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 3 |
| Мероприятие №1: Рассмотрение заявлений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым будет оказана помощь в проведении ремонта жилых помещений | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района | Х | Х |
| 2022 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Количество заявлений, на которые будут даны положительные ответы об оказании помощи в ремонте жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, ед. | 9 |
| 2023 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 |
| 2024 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 |
| 2025 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 |
| 2026 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 |
| 2027 год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 |
| Мероприятие №2: Отбор сельских поселений Карга-сокского района на предоставление иных межбюджет-ных трансфертов бюджетам сельских поселений из бюд-жета Каргасокского района на выполнение мероприятия подпрограммы 4. | всего | 10 800,000 | 0,000 | 4 600,000 | 6 200,000 | 0,000 | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района, Администрации сельских поселений | Х | Х |
| Количество сельских поселений получившие иные межбюджетные трансферты на выполнения мероприятия подпрограммы 4. |
| 2022 год | 3 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 2 000,000 | 0,000 | 2 |
| 2023 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 2 |
| 2024 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 | 2 |
| 2025 год | 1 800,000 | 0,000 | 800,000 | 1 000,000 | 0,000 | 2 |
| 2026 год | 1 000,000 | 0,000 | 600,000 | 1 000,000 | 0,000 | 2 |
| 2027 год | 400,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 2 |
| Итого по подпрограмме | всего | 10 800,000 | 0,000 | 4 600,000 | 6 200,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2022 год | 3 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2023 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2024 год | 2 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2025 год | 1 800,000 | 0,000 | 800,000 | 1 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2026 год | 1 600,000 | 0,000 | 600,000 | 1 000,000 | 0,000 |  |  |  |
| 2027 год | 400,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 |  |  |  |

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Финансирование подпрограммы за счет средств областного бюджета  в 2022-2027 г. г. будет производиться в соответствии с п.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Томской области [от 28.12.2010 N 336 – ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, утвержденными постановлением Администрации Томской области от 17.03.2020 № 107а.](consultantplus://offline/ref=A3AC9E887E0D7CFFBDDAF6EE2F4CD0871A5BC0CCDEF3F87058F93F4A6225C876DE075BB0BCE6A9FD50FCB3W0qFI)

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий предоставляются в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных трансфертов, утвержденных Постановлением Администрации Томской области от 17.03.2020 № 107а.

Перечисление межбюджетных трансфертов производится в соответствии с подписанным Департаментом социальной защиты населения Томской области и Администрацией Каргасокского района Соглашением.