Доклад

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2020 год

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год проведена отделом экономики Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 № 11 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о реализации 9 муниципальных программ (37 подпрограмм):

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе», 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района», 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании», 3 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»);

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (8 подпрограмм: 1 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», 2 подпрограмма «Чистая вода Каргасокского района», 3 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», 4 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», 5 подпрограмма «Газификация Каргасокского района», 6 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 7 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», 8 подпрограмма «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района»);

4. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района», 2 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района», 3 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район», 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

6. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения», 2 подпрограмма «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»);

7. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (9 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», 2 подпрограмма «Охрана окружающей среды», 3 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», 4 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», 5 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», 6 подпрограмма «Развитие муниципальной службы», 7 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», 8 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе»);

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района», 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»);

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»).

На основании данных, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5 баллов;

- достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4 баллов;

- низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4 баллов.

По результатам проведенной оценки 7 муниципальных программ имеют достаточную эффективность, 2 муниципальные программы имеет низкую эффективность.

Результаты проведенной оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | 8,5 | достаточная эффективность |
| 2. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 7,3 | достаточная эффективность |
| 3. | Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 7,0 | достаточная эффективность |
| 4. | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 6,6 | достаточная эффективность |
| 5. | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,8 | достаточная эффективность |
| 6. | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 4,3 | достаточная эффективность |
| 7. | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 4,3 | достаточная эффективность |
| 8. | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях | 3,0 | низкая эффективность |
| 9. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 2,4 | низкая эффективность |

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 25.12.2019 № 277, запланированы бюджетные средства на финансирование 9 муниципальных программ в 2020 году в сумме 1 462 386,721 тыс. рублей.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 469 641,55 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 33 044,01 тыс. рублей, средства областного бюджета – 857 509,66 тыс. рублей, средства районного бюджета – 555 533,38 тыс. рублей, внебюджетные средства – 23 554,50 тыс. рублей, бюджет сельских поселений – 0,00102 тыс. руб.

- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 20.12.2017 № 352 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 5 779,42 | 5 779,42 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 5 045,38 | 5 045,38 | 100,0 |
| Областной бюджет | 156,04 | 156,04 | 100,0 |
| Местный бюджет | 578,00 | 578,00 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,00102 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-ой подпрограмме «Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».

По подпрограмме 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 58,33 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

100 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников, а также бюджетов сельских поселений привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 100 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 100 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,5 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.

У программы предусмотрены 2 Цели:

1 Цель - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;

2 Цель - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 8-ми подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе;

Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района;

Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 72 910,25 | 70 891,46 | 97,23 |
| Федеральный бюджет | 951,40 | 951,36 | 100,0 |
| Областной бюджет | 12 298,38 | 12 054,40 | 98,02 |
| Местный бюджет | 56 223,77 | 54 449,00 | 96,84 |
| Внебюджетные источники | 3 436,70 | 3 436,70 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось только по 6-ти подпрограммам: подпрограмме 1 «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», подпрограмме 2 «Чистая вода Каргасокского района», подпрограмме 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», подпрограмме 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», подпрограмме 6 «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» и подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 5 «Газификация Каргасокского района» и подпрограмме 8 «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 25,0 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 100 %.

98,54 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 97,0 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 99,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,3 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района.

Ответственный исполнитель программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 41 094,81 | 41 069,05 | 99,94 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 25 595,17 | 25 595,18 | 100,0 |
| Местный бюджет | 15 249,64 | 15 223,87 | 99,83 |
| Внебюджетные источники | 250,00 | 250,00 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: подпрограмме 2. «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района» и подпрограмме 4. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 1. «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района» и подпрограмме 3. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 63,64 %.

Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 100 %.

Из областного бюджета и внебюджетных источников привлечено 100 % средств от предусмотренных в программе по данным источникам. Средства из федерального бюджета не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 99,83 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 56,25 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 903 460,20 | 896 490,03 | 99,23 |
| Федеральный бюджет | 23 283,60 | 22 351,91 | 96,0 |
| Областной бюджет | 620 717,90 | 617 777,81 | 99,53 |
| Местный бюджет | 239 590,90 | 236 492,51 | 98,71 |
| Внебюджетные источники | 19 867,80 | 19 867,80 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-м подпрограммам.

Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 76,47 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 85,71 %.

99,42 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 98,71 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 86,05 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,55 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,55 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

- Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе;

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 116 552,55 | 115 954,41 | 99,49 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 38 815,90 | 38 525,55 | 99,25 |
| Местный бюджет | 77 736,65 | 77 428,86 | 99,60 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие культуры в Каргасокском районе» и подпрограмме 3. «Обеспечивающая подпрограмма».

По подпрограмме 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 48,15 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 83,33 %.

99,25 % средств от предусмотренных в программе из областного бюджета привлечено из этого источника. Средства из федерального бюджета и внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 99,60 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 30,0 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 6 | 1,8 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,8 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике.

Ответственный исполнитель программы - Отдел экономики Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 9-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства;

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды;

Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;

Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы;

Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе;

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 9. Доступная среда в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 329 766,06 | 326 988,67 | 99,16 |
| Федеральный бюджет | 2 399,03 | 2 399,04 | 100,0 |
| Областной бюджет | 159 433,75 | 158 337,37 | 99,31 |
| Местный бюджет | 167 933,28 | 166 252,26 | 99,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 8-ми подпрограммам: подпрограмме 1. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», подпрограмме 2. «Охрана окружающей среды», подпрограмме 3. «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», подпрограмме 4. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», подпрограмме 5. «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», подпрограмме 7. «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», подпрограмме 8. «Обеспечивающая подпрограмма» и подпрограмме 9. «Доступная среда в Каргасокском районе».

По подпрограмме 6. «Развитие муниципальной службы» финансирование не осуществлялось.

Выполнение мероприятий данной программы составило 63,16 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 45,45 %.

99,32 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались

Освоение средств районного бюджета составило 99,0 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 93,81 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,3 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Главный специалист по спорту и молодежной политике отдела по социальной работе Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта, и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 11 487,10 | 10 773,99 | 93,79 |
| Федеральный бюджет | 2 595,50 | 2 296,32 | 88,47 |
| Областной бюджет | 5 208,60 | 5 063,31 | 97,21 |
| Местный бюджет | 3 683,00 | 3 414,36 | 92,71 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 2-м подпрограммам.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 75 %.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 43,37 %.

94,30 % средств от предусмотренных в программе из федерального и областного бюджетов привлечено из этих источников. Средства из внебюджетных источников не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 92,71 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 39,13 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0,0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,3 балла, что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе.

Ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Подпрограмма 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 541,50 | 1 129,53 | 73,27 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 541,50 | 1 129,53 | 73,27 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось только по 1-ой подпрограмме: подпрограмме 2 «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов».

По подпрограмме 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения» финансирование не осуществлялось.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников не привлекались.

Выполнение мероприятий данной программы составило 20,0 %.

Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100,0 %.

Освоение средств районного бюджета составило 73,27 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 66,67 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,0 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- выполнение мероприятий муниципальной программы не в полном объёме;

- не освоение средств районного бюджета в полном объеме от предусмотренных средств районного бюджета в муниципальной программе;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

9. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности.

Ответственный исполнитель программы - Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании;

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 565,0, | 564,99 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 565,0 | 564,99 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 3-м подпрограммам.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы, не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 100,0 %.

Выполнение мероприятий данной муниципальной программы составило 61,90 %.

Достижение целевых показателей муниципальной программы составило 57,14 %.

Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы составило 67,74 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 2,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 2,4 балла, что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

На низкий рейтинг муниципальной программы повлияло:

- отсутствие привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для финансирования муниципальной программы;

- выполнение мероприятий муниципальной программы не в полном объёме;

- не соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2020 год предлагаем:

- ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- своевременно осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей реализации муниципальных программ при необходимости, в сроки, установленные Порядком;

- представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки и по формам, установленными Порядком.