

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |
| --- |
| РЕШЕНИЕ |
| 22.04.2021 |  |  № 57 |
| с. Каргасок |  |

|  |  |
| --- | --- |
| О ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании «Каргасокский район»  |  |

Заслушав доклад начальника Управления образования, опеки и попечительства Перемитина С.В.; главного врача ОГБУЗ «Каргасокская РБ» Винокурова С.С. о ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании «Каргасокский район»,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Принять информацию о ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании «Каргасокский район» к сведению.

2. Настоящее решение официально опубликовать (обнародовать) в порядке, установленном Уставом муниципального образования «Каргасокский район».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель ДумыКаргасокского района |  |  С.С. Винокуров |
| Глава Каргасокского района |  |  А.П. Ащеулов |

Доклад «О ходе реализации национальных проектов в муниципальном образовании «Каргасокский район»»

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования;
2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Для реализации стратегических целей общеобразовательные организации Каргасокского района участвуют в следующих проектах:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Проекты |
|  | «Современная школа» |
|  | «Цифровая образовательная среда» |
|  | «Учитель будущего» |
|  | «Успех каждого ребёнка» |

**Муниципальный проект**

**«Современная школа»**

Муниципальный проект «Современная школа» связан с Муниципальной программой «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях», утверждённой постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181; с Муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район», утверждённой постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203.

Проект направлен на достижение **цели,** определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 204, **- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.**

Ключевые направления проекта:

* Обновление методик, стандарта и технологий обучения.
* Создание условий для освоения обучающимися отдельных предметов и образовательных модулей.
* Создание новых мест в общеобразовательных организациях.
* Осуществление подготовки педагогических кадров по обновленным программам повышения квалификации.

В рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях в 2020 году новых мест не создано.

На базе МБОУ "Каргасокская СОШ-интернат №1" и МБОУ "Каргасокская СОШ №2" в рамках обеспечения возможности изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в 2020 году в 2 школах для 1135 обучающихся МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2» созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста»). Для реализации данного мероприятия было приобретено высокотехнологичное оборудование: квадрокоптеры, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, ультрасовременные манекены для отработки навыков по оказанию первой медицинской помощи, мобильный класс и другое; проведён текущий ремонт помещений Центра в соответствии с брендбуком.

100% учителей предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ» прошли повышение квалификации. Учителя «Технологии» обучались на базе детского технопарка «Кванториум».

На создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей за 2020 год было израсходовано 4 536 036,85 рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия в рамках РП | План | Факт |
| ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| РП "Современная школа" |   |   |   |   |   |   |
| Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2 106 143,85 | 4 719 000,00 | 2 426 394,00 | 2 104 923,85 | 4 719 000,00 | 2 426 394,00 |

Для 32% обучающихся внедрена методология наставничества и сопровождения обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности.

30% обучающихся участвовали в проведении оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся.

В 100% школ внедрена целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями (управляющие советы).

**Муниципальный проект**

**«Цифровая образовательная среда»**

Данный проект направлен на создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путём обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, использования федеральной цифровой платформы.

Ключевые направления проекта:

* Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды.
* Оснащение школ современным оборудованием.
* Обучение педагогов использованию ЦОР и методов преподавания с использованием современного цифрового оборудования.
* Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.

Целевая модель ЦОС в Каргасокском районе позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой, в том числе, функционированием региональной и федеральной информационно-сервисных платформ цифровой образовательной среды.

Характеристика результата по итогам 2020 года:

‑ 100% образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ, информационных систем и ресурсов);

‑ 20% обучающихся системы общего образования используют федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования;

‑ 50% педагогических работников общего образования прошли повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна».

 Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в следующих общеобразовательных организациях: 1) МКОУ "Новоюгинская СОШ"; 2) МКОУ "Мыльджинская ООШ"; 3) МКОУ "Вертикосская СОШ"; 4) МКОУ "Напасская ООШ"; 5) МКОУ "Киндальская НОШ", в рамках которой приобретено оборудования на 5 503 948, 48 рублей (интерактивные доски, проекторы, документ-камеры, вебкамеры, МФУ, принтеры, ученические ноутбуки, ноутбуки для педагогов и управленческого персонала).

100% сотрудников и педагогов перечисленных выше муниципальных общеобразовательных организаций прошли повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия в рамках РП | План | Факт |
| ФБ | ОБ | МБ | ФБ | ОБ | МБ |
| РП "Цифровая образовательная среда" |   |   |   |   |   |   |
| Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 5 503 948,48 |   |   | 5 503 948,48 |   |   |
| Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях (100% охват сотрудников и педагогов муниципальных общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение квалификации по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды, от общего числа сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций муниципального образования Томской области, участвующих в реализации мероприятия. Дополнительно приобретены ученические ноутбуки, интерактивные панели, ноутбуки для педагогов и управленческого персонала в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» |   | 1 857 500,00 |   |   | 1 857 500,00 |   |

В 2020 году были пересмотрены списки учреждений, включённых в МП «ЦОС» на 2021 год: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МКОУ «Средневасюганская СОШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ» и МКОУ «Павловская ООШ». Для данных учреждений на текущий момент проводится закупка оборудования.

**Муниципальный проект**

**«Учитель будущего»**

Сегодня чрезвычайно востребован педагог, обладающий общей и педагогической культурой, умением инициативно и творчески решать профессиональные и жизненные вопросы, а также способный к достижению нового качества образования на основе потребностей личности, общества и государства. Функционирование и развитие муниципальной системы образования, ее успехи и проблемы напрямую зависят от кадрового обеспечения, эффективности его использования.

Данная программа связана с муниципальной программой "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район" (подпрограмма № 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»).

В условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в Каргасокском районе внедряется система непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников:

* для каждого педагогического работника доступно качественное дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности с учетом его *профессиональных дефицитов* и интересов;
* «горизонтальное обучение» осуществляется через работу предметных методических объединений, организацию методических дней в образовательных округах (проведено 24 заседания районных методических объединений на базе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ «Павловская ООШ», МКОУ «Сосновская ООШ», МКОУ «Староюгинская ООШ»; 2 методических дня на базе МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Среднетымская СОШ»).

Решение кадрового вопроса осуществляется через:

- создание условий для профессиональной и социально-бытовой адаптации педагогических работников (жильё социального найма предоставлено 10 педагогам в возрасте до 35 лет; аренда жилья – 2 педагогам; 1 молодой специалист приобрёл жильё в рамках участия в программе «Молодая семья»; выплаты в размере 7 тыс. руб. получают 2 молодых специалиста; 6 тыс. руб. – 2; 2 тыс. руб. – 4; 1 тыс. руб. - 1);

- привлечение и закрепление в общеобразовательных организациях выпускников ВУЗов. К сожалению, в последние годы выпускники высших учебных заведений практически не трудоустраиваются в общеобразовательные организации района. В основном, это специалисты с средним профессиональным образованием либо другим, которые проходят профессиональную переподготовку.

- продолжение профориентационной работы через расширение деятельности педагогических классов. На базе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» действует педагогический класс в составе 10 человек; на базе МБОУ «Каргасокская СОШ №2» - 8 человек из 9-11 классов. В 2019 учебном году 2 выпускника из педкласса поступили в ТГПУ на бюджетные места; в этом году планируется поступление 4 выпускников;

- увеличение количества обучающихся в ТГПУ на основе заключения целевых договоров с работодателями. В 2019, 2020 годах заключено 3 договора (2 выпускника поступили на физико-математический факультет, 1 – на факультет начальных классов).

В 2021 году 88 (или 30%) педагогических работников Каргасокского района в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения, в том числе 27 (9%) из них в форме наставничества.

**Муниципальный проект**

**«Успех каждого ребёнка»**

Цель муниципального проекта ***«Успех каждого ребенка»:*** обеспечение в Каргасокском районе к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путём увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Каргасокском районе, охваченных дополнительным образованием, выросла по сравнению с 2018 годом почти на 40%, из них охваченных программами технической и естественнонаучной направленности также на 40%

В Каргасокском районе функционирует система мер ранней профориентации, которая призвана знакомить обучающихся с современными профессиями, определять профессиональные интересы детей, получать рекомендации по построению учебного плана. С этой целью в районе запущен проект «Проектория», направленный на раннюю профориентацию обучающихся. В рамках программ проходят онлайн-уроки, в которых в 2020 году приняло участие более 1100 обучающихся.

Проект «Билет в будущее» - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация проводится в целях выбора сферы деятельности профессии, трудоустройства, прохождения профессионального обучения. К 2024 г предполагается участие в проекте 565человек. В 2020 году в проекте приняли участие **6** обучающихся МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». На базе ОГБОУ СПО «Каргасокский техникум речного транспорта» состоялось практическое занятие «Поварское дело».

**В рамках сотрудничества с региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ п**редполагается, что к 2024 году 10 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Каргасокском районе, ежегодно будет охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ. В 2020 году было охвачено **11** детей.

**На территории Каргасокского района** 7 средних и 10 основных школ, в которых обучается 2757 учащихся. К 2024 году планируется обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом за счёт реализации проекта «Успех каждого ребёнка», что позволит улучшить качество предоставляемой услуги по новым образовательным программам в 6 школах района с предполагаемым охватом 1500 учащихся, что составляет 54%. В 2020-2021 году данные мероприятия не предусмотрены.

В рамках реализации **муниципального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в** 2020 году:

* проведены мероприятия по наполнению муниципального сегмента общедоступного федерального Навигатора дополнительными общеразвивающими, общеобразовательными программами, реализуемыми на базе учреждений образования (размещено 278 программ по всем 6 направленностям дополнительного образования, из них программ в реестре сертифицированных программ – 11).
* выдано 287 сертификатов персонифицированного финансирования, номинал сертификата составляет 24 349 руб., объем средств обеспечения сертификатов составляет 1 826 027,75 рубля.
* на базе МБОУ «Каргасокский ДДТ» создан Муниципальный опорный центр в целях осуществления организационно-методического и информационно-аналитического сопровождения системы дополнительного образования детей на территории Каргасокского района Томской области.
* доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, составляет до 52,4%.
* реализован ряд мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей. Методисты МБОУ «Каргасокский ДДТ» провели заседания на Тымском и Васюганскомобразовательных округах в январе 2020 года. В феврале 2020 года состоялся областной семинар-практикум на тему «Развитие дополнительного образования в МО «Каргасокский район» по естественнонаучному, социально - педагогическому направленностям». В январе 2021 года - семинар «Российское движение школьников как новый вектор развития детских организаций на базе образовательных организаций в Каргасокском районе».

**В 2021 году в Каргасокском районе предполагается:**

* реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ, дополнительных программ подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и конкурсам (обучение школьников по углублённым программам и дополнительным разделам школьных дисциплин: математика, физика, химия, информатика, иностранный язык и др.).
* реализация дополнительных предпрофессиональных программ в сфере физической культуры и спорта.
* внедрение новых образовательных технологий, организация и проведение заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности (ожидается работа мобильного «Кванториума»).
* организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования.
* реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей.
* в 2021 году в Каргасокском районе Томской области не менее 10 школьников примут участие в мероприятиях (программах интенсивов, профильных и проектных смен) Томского регионального центра выявления и поддержки одарённых детей. В 2020 году **28** школьников приняли участие в интенсивах профильных и проектных смен.

В 2021 году в Каргасокском районе будет внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ. Управляющий совет, состоящий из представителей учащихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников в настоящее время создан в **17** общеобразовательных организациях и в **2** организациях дополнительного образования.

**Сопровождение, наставничество и шефство**. К 2024 году не менее чем 70% обучающихся организаций Каргасокского района, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Каргасокском районе, будут вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства. В 2020 году **30 обучающихся** охвачены программами наставничества и менторства по дополнительным общеобразовательным программам.

**Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану**. К 2024 году обучающимся 5-11 классов в Каргасокском районе будут предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. В 2020 году обучение по индивидуальному учебному плану с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ не проводилось.

**Предполагается, что к 2024 году не менее 60% детей,** проживающих в Каргасокском районе, будут вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений. В 2020 году **58.4%** обучающихся вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений.

В 11 образовательных организациях созданы отряды Юных инспекторов движения (ЮИД), где задействованы 113 детей; отряды Юнармии созданы в 4 образовательных организациях, где занимаются 48 юнармейцев. На базе МКОУ «Тымская ООШ» создана «Казачья вольница» для 5-9 классов, где занимается 15 обучающихся. На базе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» работает организация «Волонтеры Победы» - 15 чел. Всего в Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации Российское движение школьников (РДШ) зарегистрировано 12 образовательных организаций Каргасокского района, на базе которых работают различные детские организации, которые посещают более 2000 детей.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование ОО** | Количество обучающихся |
| «Каргасокская СОШ - интернат №1»: |  |
| Детская организация «РИТМ» | 73 |
| Детская организация «Феникс» | 384 |
| Детско-юношескаяорганизация «Парус» | 420 |
| ЮИД | 14 |
| ВолонтерыЮнармейский отряд | 1515 |
| **МКОУ «Вертикосская СОШ»:** |  |
| Детская организация «КЕДР» | 79 |
| Волонтеры | 33 |
| Я-патриот | 33 |
| Юный патриот, 2-4 кл. | 29 |
| **МБОУ «Каргасокская СОШ №2»** |  |
| Детская организация «Старшеклассник» | 120 |
| Детская организация «Надежда» | 246 |
| Детская организация«Солнечный город» | 120 |
| ЮИД | 10 |
|  |  |
| МБОУ «Нововасюганская СОШ» |  |
| Детская организация«Искатели» | 111 |
| Детская организация «Современник» | 75 |
| **МКОУ «Новоюгинская СОШ»** |  |
| Детская организация «Альтаир» | 120 |
| Волонтеры | 10 |
| Юнармейский отряд | 10 |
| **МКОУ «Средневасюганская СОШ»** |  |
| Детская организация «Школьная галактика» | 40 |
| Волонтеры | 10 |
| **МКОУ «Среднетымская СОШ»** |  |
| Детская организация «Школьный дом» | 35 |
| **МКОУ «Напасская ООШ»** |  |
| Детская организация «Юные друзья природы» | 34 |
| **МКОУ «Павловская ООШ»** |  |
| Детская организация «Сто друзей» | 76 |
| Юнармейский отряд | 10 |
| ЮИД | 8 |
| **МКОУ «Староюгинская ООШ»** |  |
| Детская организация «Ребячья республика» | 43 |
| **МКОУ «Тымская ООШ»** |  |
| Детская организация «Радуга» | 20 |
| ЮИД | 15 |
| Дружина юных пожарных | 15 |
| **МКОУ «Усть-Тымская ООШ»** |  |
| Детская общественная организация «Солнышко» | 37 |
| **МКОУ «Мыльджинская ООШ им. В.Н. Ляшенко»**Игротека, Я познаю Россию | 11 |
| **МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ»**Районная детская организация «Солнышко»«Волонтеры победы» | 15 |

**Доклад по результатам реализации национального проекта «Здравоохранение»**

**в ОГБУЗ «Каргасокская РБ» в 2021 году**

Одним из приоритетных направлений работы ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» является реализация на территории Каргасокского района национального проекта «Здравоохранение», в рамках которого в области работают 9 региональных проектов: *("Паспорта национальных проектов "Здравоохранение" «Демография» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16))*

**«Национальный проект «Здравоохранение»**

**1. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"**

2. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения"

**3. Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"**

**4. Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"**

**5. Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"**

6. Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

7. Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

**8. Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"**

**Основные показатели в сфере охраны здоровья Региональных проектов Томской области, включенных в состав Федерального Национального проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Целевое значение | Показатель январь-март 2021 | Отклонение, в % |
| 1 | Численность населения по состоянию на 01.01.2021 (для районных больниц - данные Росстата по Томской области; для городских поликлиник - численность прикрепленного населения), чел |  | 18781 |  |
| 2 | Численность сельского населения по состоянию на 01.01.2021 (для районных больниц - данные Росстата по Томской области; для городских поликлиник - численность прикрепленного населения), чел |  | 18781 |  |
| **I Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи** |
| 1 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, проц. | 22 | 4,4 | -17,6 |
| 2 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, посещений | **119295** | 13873,000 | -88,4 |
| 3 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", посещений | **126508** | 40941 | -67,6 |
| 4 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | **7902** | 710,500 | -91,0 |
| **II Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями** |
| 1 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, % | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, % | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | 50,0 | 79,0 | 29,0 |
| **III Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям** |
| 1 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врача педиатрами | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % | 60,0 | 100,0 | 40,0 |
| 3 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | 50,0 | 40,2 | -9,8 |
| 4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, % | 60,0 | 0,0 | -60,0 |
| 5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата , % | 60,0 |  | -60,0 |
| 6 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения, % | 60,0 | 7,1 | -52,9 |
| 7 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения, % | 60,0 | 50,0 | -10,0 |
| **IV Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения медицинскими кадрами** |
| 1 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками | 88,0 | 74,7 | -13,3 |
| 2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико- санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения | 42,0 | 21,8 | -48,0 |
| 3 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | 18,0 | 9,1 | -49,7 |
| 4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения | 15,0 | 8,0 | -46,8 |
| 5 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях средними медицинскими работниками (при КС=1,2), % | 100,0 | 101,6 | 1,6 |
| 6 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (при КС=1,2), врачами, % | 92,1 | 85,9 | -6,2 |
| 7 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. | 58,0 | 56,0 | -3,4 |
| 8 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. | 198,0 | 195,0 | -1,5 |
| 9 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, % |  | 1,2 | 0,0 |
|  **V Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек** |
| 1 | Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, чел |  | 0 | 0,0 |