Утверждена решением от 17.10.2006 № 129

КОМПЛЕКСНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН НА  2007 г.»

Каргасок  2006

ПАСПОРТ

| # Наименование программы | Комплексная муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Каргасокский район» |
| --- | --- |
| Заказчики программы | Дума Каргасокского района Администрация Каргасокского района |
| Разработчики программы | Администрация Каргасокского района |
| Исполнители | Администрация Каргасокского района Администрации и советы сельских поселений Каргасокского района Управление образования опеки и попечительства Администрации Каргасокского района Отдел культуры Администрации Каргасокского района МУЗ «Каргасокская ЦРБ» Центр занятости населения Каргасокский районный отдел внутренних дел Военкомат ОГУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» Уголовно - исполнительная инспекция |
| Контроль за исполнением программы | Дума Каргасокского района Администрация Каргасокского района Управление финансов Администрация Каргасокского района |
| Цель программы | Снижение количества правонарушений на территории муниципального образования «Каргасокский район» |
| Задачи программы | 1)Создание системы социальной профилактики правонарушений на территории Каргасокского района; 2)Выявление и устранение причин и условий совершения правонарушений; 3)Оптимизация работы по предупреждению правонарушений на территории муниципального образования «Каргасокский район»; 4) Профилактика пьянства, алкоголизма, наркомании, бродяжничества, особенно среди несовершеннолетних граждан; 5)Повышение эффективности деятельности по выявлению и пресечению правонарушений и привлечению лиц, их совершивших, к социальной и юридической ответственности; 6) Обеспечение ресоциализации лиц с девиантным поведением, а также лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы; |
| Сроки реализации программы | 2007 .г. |
| Ожидаемые результаты | 1)Снижение количества совершаемых правонарушений на территории Каргасокского района, в том числе среди несовершеннолетних; 2)Повышение эффективности деятельности по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений; 3) Снижение уровня правового нигилизма населения; 4)Снижение уровня потребления алкоголя, наркотических и иных психотропных веществ; 5)Повышение эффективности функционирования системы профилактики правонарушений на территории Каргасокского района; 6) Формирование у молодёжи системы ценностей, основанных на патриотизме, здоровом образе жизни, уважении прав и свобод личности. |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Каргасокский район» 1 182 700 рублей; Областной бюджет 510 000 рублей; Средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей программы; Иные привлеченные средства – 180 000 рублей Федеральный бюджет – 590 000 рублей |

## Пояснительная записка

Для обеспечения развития муниципального образования «Каргасокский район» необходимо состояние стабильности, социальной, правовой и физической безопасности личности. Созданию условий защищенности личности препятствует постоянный рост правонарушений, иных проявлений асоциального поведения, таких как пьянство, распространение и употребление наркотических и иных психотропных веществ, бродяжничество. Деятельности одних только правоохранительных органов для снижения количества правонарушений не достаточно, поскольку правоохранительные органы лишь выявляют уже совершенные правонарушения и обеспечивают привлечение совершивших их субъектов к соответствующему виду юридической ответственности.

Для снижения уровня совершаемых правонарушений необходимо воздействовать на причины, их обусловившие, которые порождаются самим обществом. Необходим комплексный подход, основанный на тесном сотрудничестве граждан, общественных объединений, организаций, органов власти и управления, правоохранительных органов. Преимущество такого подхода заключается в экономичности затрачиваемых материальных и иных ресурсов и средств при комплексной профилактике правонарушений по максимально  возможному спектру направлений (объектов) и субъектов.

Значительная часть населения Каргасокского района живет за чертой бедности. Распад совхозов, банкротство ранее действующих предприятий и производств, нерентабельность осуществления какой-либо хозяйственной деятельности, а также отсутствие финансовых возможностей  ее осуществления привело к безработице, невозможности добывать средства к существованию. Такие условия жизни вызвали кризис нравственности и морали, искажение системы ценностей, породили правовой нигилизм, недоверие к органам власти и управления, к правоохранительным органам.

Сложившаяся социально-экономическая обстановка обусловила такие негативные последствия как увеличение количества правонарушений в целях получения средств к существованию (доля хищений, совершенных путем кражи составляет 45,25%  всех преступных деяний), а также  злоупотребление алкоголем, употребление наркотических и иных психотропных веществ как способы достижения состояния измененного сознания, ухода от проблем, что в свою очередь вызвало быстрый рост количества более тяжких правонарушений (преступлений), совершаемых под воздействием алкоголя, наркотических и иных психотропных веществ.

Как правило, граждане, ведущие асоциальный образ жизни, имеющие несовершеннолетних детей, уклоняются от исполнения родительских обязанностей по их воспитанию и содержанию (за первое полугодие 2006 года к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей были привлечены 97 граждан). Негативное влияние родителей, среды, в которой живут дети из неблагополучных семей,  безнадзорность несовершеннолетних способствуют повышению уровня социального сиротства, детского бродяжничества, роста преступности среди несовершеннолетних, алкоголизации несовершеннолетних, вовлечению их в употребление и распространение наркотических и иных психотропных веществ.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних должна стать приоритетным направлением реализации муниципальной целевой программы. Мероприятия, проводимые  в этом направлении, должны, прежде всего, обеспечивать завершение процесса социализации несовершеннолетних, адаптацию их к жизни в обществе, воспитание законопослушного поведения, любви к Родине.

Еще одной группой граждан, требующей особого внимания, являются лица,  освободившиеся из мест лишения свободы.  По данным Каргасокского РОВД   работа с такими гражданами организована не на должном уровне. По итогам первого полугодия 2006 года произошел рост количества преступлений, совершенных  лицами, ранее совершавшими преступление, на 25%. В целях профилактики рецидивной преступности необходимо обеспечить ресоциализацию указанной категории граждан, обеспечить их возвращение к нормальной жизни в обществе.

Важным направлением  в профилактической работе является пресечение административных правонарушений. За шесть месяцев 2006 года сотрудниками Каргасокского РОВД было выявлено 3295 административных правонарушений. Для осуществления мер, направленных на профилактику правонарушений, необходима  материальная поддержка  и организованное взаимодействие различных структур и общественности.

Приложение к Решению

Думы Каргасокского района

от 13.02.2007 № 185

МЕРОПРИЯТИЯ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»  на 2007 г.

| № | Мероприятия |  | Исполнители | Сроки |  |  | Финансирование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Объемы, руб. |  |  | источники |  |
| 1. | ## Организационные мероприятия, а также мероприятия, направленные на НОРМАТИВНОЕ И информационноЕ обеспечение профилактики правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание рабочих групп по реализации отдельных направлений программы | Шредер А.Н.- секретарь КДН Администрации Каргасокского района |  | В течение месяца с даты принятия программы |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.3 | Изучение и обобщение положительного опыта работы по предупреждению правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, бродяжничества | Микитич Ю.Н.- заместитель председателя координационный совет при Администрации Каргасокского района |  | постоянно |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.4 | Анализ федерального и регионального законодательства в сфере профилактики правонарушений | Кручевская Ю.С.- ведущий специалист –юрист отдела правовой и кадровой работы администрации Каргасокского района |  | Один раз в квартал |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.5. | Разработка и принятие муниципальных правовых актов необходимых для реализации отдельных мероприятий Программы. | Органы местного самоуправления |  | По мере необходимости |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.6 | Организация пропаганды через СМИ патриотизма, здорового образа жизни молодежи, с ориентацией на духовные ценности | Шредер А.Н. - секретарь КДН администрации( Белоногов А.А. - ведущий специалист по спорту и молодежной политике; Ермакова Н.Т. - начальник отдела культуры; Главы сельских поселений; |  | 2007 г. ежеквартально |  |  | - |  |  |  | - |
| 1.7 | Подготовка и проведение тематических телепередач, осуществление публикаций в СМИ по проблемам преступности, алкоголизму, наркомании, дорожно-транспортному травматизму на территории района. | Королев А.А., Сорокин О.А. , Гаус А.А Герасимова С.В.– Каргасокский РОВД; Рудаков А.А - помощник Главы администрации по связям с общественностью и СМИ; Шредер А.Н, - секретарь КДН администрации района; Брагин В.В., Кузнецов В.Н. - МУЗ «Каргасоккая ЦРБ»; Жукова О. Каргасокская студия телевидения; Тарновский М.Я.- главный редактор газеты «Северная правда»; |  | 2007 г. Один раз в месяц |  |  | 20 000 |  |  |  | Местный бюджет |
| 1.9 | Создание службы психологической и юридической помощи («Телефон доверия») для лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации | Кручевская Ю.С. – ведущий специалист –юрист отдела правовой и кадровой работы администрации; Королев А.А. – Гембух И.В. - Каргасокский РОВД; Брагин В.В. – Максимова В.В.- МУЗ «Каргасокская ЦРБ»; |  | 2007 г. 1 - квартал; |  |  | 10 500 |  |  |  | Местный бюджет |
| 2. | ### МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ субъектам и НАПРАВЛЕНИЯМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | #### Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Создание и ведение базы данных о детях, нуждающихся в социальной защите | Маркина Н.К - . руководитель ОГУ «ЦСПН в Каргасокском районе»; Кузнецова Л.С. – Васильева Н.В.- Управления образования опеки и попечительства; Шредер А.Н. – секретарь КДН; Герасимова С.В. - инспектор ПДН РОВД |  | 2007 г. ежемесячно |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.1.3 | Организация летнего отдыха и оздоровления детей из неблагополучных семей( в том числе приобретение дополнительных путевок). | Маркина Н.К. - руководитель ОГУ «ЦСПН в Каргасокском районае»; Шредер А.Н. – секретарь КДН; Кузнецова Л.С. – Васильева Н.В. - Управление образования опеки и попечительства; Герасимова С.В. – инспектор ПДН РОВД |  | 2007 г. летний период |  |  | 100 000 45 000 |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |
| 2.1.5 | Организация и оказание психологической помощи учащимся и их родителям, получение консультаций, осуществление мониторинга психического здоровья учащихся. | Илгина Л.А. – начальник Управления образования опеки и попечительства; Брагин В.В. – МУЗ «Каргасокская ЦРБ» |  | 2007 г. в период учебного процесса |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.1.6 | Формирование и ведение базы данных о несовершеннолетних в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих или систематически пропускающих занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин | Шамраев А.Ф. – Васильева Н.В.- Управления ОО и П; |  | 2007 г. ежемесячно |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.1.8 | Организация проведения в образовательных учреждениях района встреч сотрудников правоохранительных органов с учащимися школ, проведение открытых уроков, лекций и семинаров по вопросам профилактики правонарушений | Илгина Л.А. - Управления ОО и П; Гембух И.В.- начальник МОБ Каргасокского РОВД; |  | 2007 г. ежемесячно |  |  | - |  | - |  |  |
| 2.1.9 | Организация проведение военно-спортивных мероприятий с учащимися школ района и профессионального училища №-22 | Серяков В.В.- Управление ОО и П; Рахов П.В. – военный комиссар Каргасокского района; Гембух И.В. – начальник МОБ Каргасокского РОВД |  | 2007 г. в летний период |  |  | 20 500 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.1.11 | Организация и проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования и т.д.) с несовершеннолетними, состоящими на учетах в правоохранительных органах | Илгина Л.А. – начальник Управления ОО и П; Белоногов А.А. - ведущий специалист по спорту и молодежной политике; Шредер А.Н. – секретарь КДН; Ермакова Н.Т. - руководитель отдела культуры; Шамраев А.Ф. – зам. нач. Управления ОО и П; Герасимова С.В. –инспектор ПДН РОВД |  | 2007 г. ежеквартально |  |  | 10 000 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.2. | Мероприятия по профилактике правонарушений среди отдельных категорий граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Обеспечение мер в отношении лиц освободившихся из мест лишения свободы а также (с отсрочкой приговора, ИТР и обязательные работы по месту жительства) для дальнейшего их трудоустройства и возможного переобучения другим профессиям по месту жительства (газоэлектросварщик, электромонтер, специалисты по обслуживанию ДЭС вальщики, трактористы и др..). | Короленко В.Н. - руководитель ЦЗН в Каргасокском районе; Лаптева Т.И. – ведущий специалист по социальной работе администрации; |  |  | 2007 г. по мере необходимости |  | 140 000 180 000 50 000 |  | Федеральный бюджет Средства работодателей Местный бюджет |  |  |
| 2.2.5 | Организация мер по профилактике и лечению отдельных категорий граждан района от алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных инфекционных заболеваний. ( Лечебно-профилактические учреждения г. Томск , ЦРБ с. Каргасок). | Лаптева Т.И – ведущий специалист по социальной работе администрации района; Гембух И.В. – начальник МОБ Каргасокского РОВД; Браги В.В. – МУЗ «Каргасокская ЦРБ»; Главы администраций сельских поселений; |  |  | 2007 г. по мере необходимости |  | 20 000 |  | Местный бюджет |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на профилактику пьянства, алкоголизма и наркомании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Обеспечение горюче-смазочными материалалами Колпашевского МРО УФСКН России по Томской области , Каргасокского РОВД для проведения совместных проф. мероприятий связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных средств некачественной не лицензированной алкогольной продукции на территории района и вахтовых участках. (пос.Пионерный, Игол и др.) | Королев А.А. – Каргасокский РОВД; Алексеев С.В. – Колпашевский МРО УФСКН |  |  |  | 2007г. ежеквартально |  | 15 000 | Местный бюджет |  |  |
| 2.4. | Мероприятия по профилактике правонарушений в общественных местах (создание общественных формирований) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3 | Создание на территории района муниципальной добровольной народной дружины (ДНД) по охране общественного порядка, из числа работников бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, частных охранных предприятий, общественных организаций и граждан лично изьявивших желание участвовать в указанных формированиях. | Микитич Ю.Н. – зам. Главы администрации управляющий делами; Гембух И.А. - начальник МОБ РОВД; Сорокин О.В. - начальник отделения ГИБДД РОВД |  |  |  | 2007 г. 1-йц квартал |  | - | - |  |  |
| 2.4.4 | Обеспечение членов муниципальной ДНД техническими средствами. (Приобретение радиостанций, спец. накидки, знак дружинника, фонари, канцелярские изделия, командировочные расходы, обучение, информирование населения о работе ДНД через СМИ и др.). | Микитич Ю.Н. - заместитель Главы администрации управляющий делами |  |  |  | 2007 г. |  | 30 000 | Местный бюджет |  |  |
| 2.4.5. | Материальное вознаграждение членов муниципальной ДНД производиться на договорной основе по отдельному соглашению. ( На основании утвержденного графика и табеля рабочего времени из расчета 100 руб. за 1 час. работы). | Микитич Ю.Н. – зам. Главы администрации управляющий делами |  |  |  | 2007 г. ежемесячно |  | 479 000 | Местный бюджет |  |  |
| 2.4.6 | ИТОГО: |  |  |  |  | До 25 декабря 2007 |  | 700 020 | Местный бюджет |  |  |
| . | ПРИМЕЧАНИЕ * Финансирование муниципальной целевой программы, распределено между учреждениями, ответственными за исполнение программных мероприятий. | Каргасокский РОВД - (п.п. 1.7, 2.3.5. – 35.000 руб.); МУЗ «Каргасокская ЦРБ» - (п.п. 1.9 – 10 500 руб.); Управление ОО и П - (п.п. 2.1.3, 2.1.9, 2.1.11 - 75 000 руб.); Администрация Каргасокского района – (п.п. ,2.2.4, 2.2.5, 2.4.4, 2.4.5 – 570 000 руб.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |