МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### РЕШЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.04.2007 |  | № 216 |
| с. Каргасок |  |  |

| О муниципальной целевой программе «Старшее поколение» на 2007-2008 годы |  |
| --- | --- |

В целях создания условий для повышения качества жизни пожилых людей, Создания условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного потенциала жителей Каргасокского района преклонного возраста,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Старшее поколение» на 2007-2008 годы согласно приложению, с ресурсным обеспечением в 2007 году в размере 396 600 (триста девяносто шесть тысяч шестьсот) рублей. - Управлению финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) подготовить соответствующие изменения в решение от 13.12.2006 № 147 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2007 год. - Настоящее решение опубликовать в печатном издании «Вестник Администрации». - Контроль за исполнением настоящего решения возложить на бюджетно-финансовый комитет Думы Каргасокского района.

| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |

| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- |

Приложение к решению

Думы Каргасокского района

от 10.04.2007 №216

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

"Старшее  поколение"   на  2007-2008 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

"Старшее  поколение"  на  2007-2008 годы

Наименование  программы:		Муниципальная целевая  программа "Старшее

поколение"  на  2007-2008 годы

Основание для разработки		Федеральные Законы: «Об основах социального обеспе-

программы:			            чения населения в Российской Федерации, «О ветеранах»

«О социальном обслуживании граждан пожилого

возраста и инвалидов», «О социальной защите

инвалидов».

Заказчик:				Администрация  Каргасокского района

Разработчик:				Экономико-аналитический отдел  Администрации

Каргасокского района

Цель  программы:			- формирование организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер  по

улучшению положения граждан старшего поколения  Каргасокского района, повышение  степени их социальной защищенности;

- создание условий для повышения качества жизни

граждан старшего поколения на основе  совершенст-

вания деятельности учреждений социального обслужи-

вания, обеспечения доступности медицинской помощи,

образовательных, культурно-досуговых и иных услуг,

содействие активному участию пожилых граждан в

жизни общества, улучшение жилищных условии;

- активизация граждан в добровольной деятельности по решению социальных проблем   пожилых граждан.

Сроки реализации программы:	2007-2008 гг.

Основные мероприятия		Меры по  улучшению:

программы:				- социальной защищенности, укреплению социального

положения  пожилых  граждан;

- охраны здоровья, поддержания жизнеспособности и

активности, оптимизации среды жизнедеятельности;

- предоставление помощи и услуг с учетом возрастных

особенностей;

- создание благоприятных условий для реализации

интеллектуальных, культурных, религиозных потреб-

ностей, личного потенциала в пожилом возрасте.

Исполнители мероприятий		- Помощник Главы Администрации Каргасокского

программы:                                        района по связям с общественностью;

- Отдел культуры администрации Каргасокского района;

- Управление образования, опеки и попечительства

Администрации Каргасокского района;

- Муниципальное учреждение здравоохранения

"Каргасокская центральная районная больница";

- Каргасокский районный Совет ветеранов войны и труда

- Каргасокский районный Совет инвалидов;

- Муниципальные учреждения и предприятия:

- МУП "Каргасокская центральная аптека № 27";

- Каргасокское Муниципальное Унитарное     "Автотранспортное предприятие";

- Администрации сельских поселений Каргасокского района;

- Учреждения культуры сельских поселений;

- Управление финансов Администрации Каргасокского

района.

Объем  и  источники                          - районный бюджет 396 600 рублей;

финансирования  программы:           - спонсорские средства;

Ожидаемые конечные		- повышение уровня и качества жизни граждан

результаты  программы:		старшего  поколения;

- повышение уровня социальной адаптации пожилых

людей  и упрочение социальных связей;

- усиление координации органов муниципальной власти,

организаций и общественных объединений  по предос-

тавлению социальных услуг гражданам старшего

поколения на территории Каргасокского района.

Система контроля над		Орган муниципального финансового контроля

исполнением программы:		Думы Каргасокского района.

I.  Содержание проблемы  и  обоснование  необходимости  её  решения

программными  методами

На  современном этапе развития  общества  проведение  комплекса мероприятий по социальной поддержке незащищенных слоев  населения  является  одним из приоритетных направлений  деятельности  Администрации Каргасокского района.

В  Каргасокском  районе  5,553 тыс.жителей,  достигнув  установленного пенсионного  возраста по старости,  принадлежат  к старшему поколению.  Средне-  и долгосрочные демографические  прогнозы  свидетельствуют  о  тенденции старения населения, которая  проявляется  на  фоне  снижения  рождаемости.

Актуальность  проблемы  определяется  наличием в структуре населения  Каргасокского  района  значительного  числа  лиц,  имеющих  среднедушевой  доход,  ниже установленного  прожиточного минимума.  Главным  источником  доходов  большинства  пожилых  граждан  является пенсия.  Средний размер пенсий  на  01.01.2007 г. составил:

по  старости  4242,2 руб./месяц,  по  инвалидности  3160,77 руб./месяц.

Постоянное повышение цен на продукты  питания, промышленные товары, медикаменты,  рост тарифов  за  жилье  и коммунальные  услуги  не  позволяют  пожилым  людям  производить  жизненно-необходимые  приобретения:  заменить  неисправную электроплиту, отремонтировать свое жилье, съездить в гости к детям, оплатить необходимые  лекарственные препараты  и  лечение.

Неустойчивое материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья,

снижение конкурентоспособности на рынке труда в предпенсионном и пенсионном возрасте - характерные черты положения значительной части пожилых людей.

Многие пожилые  люди  в  современных социально-экономических условиях чувствуют  свою неприспособленность  и социальную невостребованность.  Возможности  для полноценного участия  в общественной жизни  у  них ограничены. Пожилые  люди  нередко

теряют ориентацию в социально-культурном пространстве,  затрудняются их  социальные контакты, что имеет негативное последствие не только для самих  пенсионеров, но и для людей,  их окружающих.

Пожилые  люди  нуждаются в коренном улучшении  своего положения,  чему может служить  комплексный подход  к  решению  связанных  с  эти  задач.

II.  Цель  и  задачи  программы

Целью  Программы  является  создание  условий  для повышения  качества  жизни  пожилых  людей  на  основе  совершенствования  деятельности  учреждений социального  обслуживания  населения,  обеспечения  доступности  медицинской помощи, содействие активному  участию  пожилых граждан  в  жизни  общества,  воспитание  у подрастающего поколения  уважительного  отношения  к  гражданам  пожилого  возраста.

В  рамках  программы  предусматривается  решение  следующих  задач:

-  укрепление взаимодействия  государственных  и  муниципальных  служб, призванных  способствовать  решению  проблем  старшего поколения;

- создание благоприятных  условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей, личного  потенциала  жителей  преклонного  возраста.

III.  Сроки  реализации программы

Действие  Программы  рассчитано  на  2 года.

IV.  Система  программных  мероприятий

Система программных  мероприятий  представлена  по  следующим направлениям:

-  меры  по обеспечению  социальной защищенности, улучшению  социального  положения  пожилых  людей;

-  меры  по улучшению  жилищных условий  пожилых людей;

-  меры по вовлечению пожилых людей к участию  в общественной жизни района;

-  предоставление помощи и  услуг  с учетом  возрастных особенностей пожилых людей;

-  меры по воспитанию у подрастающего поколения  уважительного отношения  к гражданам  пожилого возраста;

-  меры  по  созданию  благоприятных  условий  для  реализации  интеллектуальных  и культурных  потребностей  граждан  старшего поколения.

V.  Ресурсное обеспечение  программы

Программа  реализуется  за  счет  средств  районного  бюджета.

Объем  финансирования  Программы    в 2007 году  составляет 396,6 тыс.рублей.

Для  финансирования  Программы  могут  привлекаться  спонсорские средства предприятий, организаций  различных  форм  собственности, благотворительных  фондов.

VI.  Механизм  реализации  программы

Заказчиком  Программы  выступает Администрация Каргасокского  района.

Программа  является  комплексной,  межотраслевой,  реализация  которой  осуществляется  через  структурные  подразделения  органов  местного  самоуправления Каргасокского района, общественные организации.

Текущее  управление  Программой  осуществляет Управление финансов Администрации  Каргасокского района, депутаты  Думы Каргасокского района.

Информация   о   реализации    Программы ежеквартально предоставляется    исполнителями   в  экономико-аналитический  отдел  Администрации  Каргасокского района.

VII.  Организация контроля за ходом выполнения  программы

Контроль  за  реализацией  Программы  осуществляет  первый  заместитель Главы Администрации Каргасокского района  совместно  с  Органом  муниципального  финансового контроля Думы Каргасокского района.

Инструментом  контроля  являются  годовые  отчеты  и  оперативная информация исполнителей о реализации Программы.

Корректировка  целевых показателей Программы, Исполнителей и сроков  программных  мероприятий  в  случае  необходимости  осуществляется  ежеквартально  в соответствии  с  утвержденным объемом финансирования программных мероприятий.

VIII.  Оценка  эффективности  и  социально-экономических

последствий  от  реализации  программы

Программа  будет  способствовать  созданию  дополнительных  условий  для обеспечения социальной защищенности  граждан пожилого возраста.

Реализация  Программы  позволит:

-  продолжить  развитие  единой системы  социальной  защиты  пожилых  людей, выделить  приоритетные  направления  в  этой области;

-  поддержать людей  старшего поколения  в решении  проблем  выживания, реализации  собственных  возможностей  по  преодолению  сложных  жизненных  ситуаций;

-  повысить  уровень  социальной  адаптации  пожилых  людей  и упрочению  социальных  связей;

-  активизировать  граждан  в  добровольной  деятельности  по  решению  проблем  пожилых  людей;

-  усилить  координацию  деятельности  органов  муниципальной власти, организаций  и  общественных  объединений  по  предоставлению  гражданам  старшего  поколения  социальных  услуг.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий  к  муниципальной целевой  программе

"Старшее  поколение"  на  2007-2008 годы

| №№ пп | Мероприятие | Исполнитель | Срок исполне-ния | Финансирован. (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2007г | 2008г |
| Раздел I. Меры по содержанию зданий общественных организаций, осуществляющих взаимодействие граждан пожилого возраста |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата коммунальных услуг: - Общество ветеранов - Общество инвалидов Приход Спаса Неркукотворного | Общество ветеранов Общество инвалидов Управление финансов | 2007г 2008г. | 32600 9000 48000 |  |
| 1.2. | Текущий ремонт и содержание зданий общественных организаций | МУ по имущественным и земельным отношениям | 2007г 2008г | 11000 |  |
| Раздел II. Предоставление помощи и услуг с учетом возрастных особенностей граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание адресной материальной помощи престарелым гражданам, в т.ч. для приобретения дорого-стоящих лекарств, слухопротези-рования, частичной оплаты лечения | Общество ветеранов | 2007-2008гг | 50000 |  |
| 2.2. | Организация и проведение капи-тального и текущего ремонта жилья одиноких пенсионеров, ветеранов ВОВ | Общество ветеранов | 2007-2008гг | спонсорские средства |  |
| 2.3. | Организация помощи в заготовке и вывозе сена, дров, мусора пожилым людям | Общество ветеранов | 2007-2008гг | 30000 |  |
| 2.4. | Замена бытовых электрических и газовых плит пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ, труженикам тыла | Общество ветеранов | 2007-2008гг | спонсорские средства |  |
| 2.5. | Ремонт памятников и стел, благо-устройство прилегающей терри-тории участников ВОВ, похоро-неных до 1993г | Общество ветеранов | 2007-2008гг | 20000 |  |
| Раздел III. Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей граждан старшего поколения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение ежегодного фестиваля хоров ветеранов "Старшее поколение" | Общество ветеранов, отдел культуры | 2007-2008гг |  |  |
| 3.2. | Организация бесплатного посеще-ния зрелищных мероприятий | Общ.ветеранов Общ.инвалидов Отдел культуры | 2007-2008гг |  |  |
| Раздел IV. Патриотическое воспитание граждан на территории Каргасокского района |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение памятных и юбилейных дат военных лет | Военкомат Общ.ветеранов Отдел культуры УООиП | 2007-2008гг | 29000 |  |
| 4.2 | Проведение декады инвалидов | Общ.инвалидов Отдел культуры | 2007г 2008г | 30000 |  |
| 4.3. | Выезд в г.Томск и населенные пункты района с акциями по патриотическому воспитанию | Общество ветеранов | 2007-2008гг | 15000 |  |
| 4.4. | Проведение районных смотров-конкурсов | Общ.ветеранов, Отдел культуры | 2007-2008гг | 20000 |  |
| 4.5. | Чествование ветеранов-юбиляров 80 лет и старше (участники ВОВ, труженики тыла) | Общество ветеранов | 2007-2008гг | 6000 |  |
| 4.6. | Муниципальная поддержка Совета ветеранов и общества инвалидов за работу по военно-патриотичес-кому воспитанию граждан | Общ.ветеранов Общ.инвалидов | 2007-2008гг | 96000 |  |
|  | Итого |  | 2007г. | 396600 |  |