МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2013	             № 166

с.Каргасок

Об утверждении концепции развития муниципальной образовательной системы на период до 2015 года

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 «Об утверждении Федеральной целевой программой развития образования на 2011 – 2015 годы», постановлением Администрации Томской области от 15.02.2012 № 51а «О комплексе мер по модернизации общего образования Томской области в 2012 году», а также решением Коллегии Департамента общего образования Томской области от 07.12.2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- Пояснительную записку согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

- Концепцию развития муниципальной образовательной системы на период до 2015 года, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

- Мероприятия, обеспечивающие достижение результатов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- Целевые показатели и индикаторы результата реализации Концепции муниципальной образовательной системы для образовательных учреждений Каргасокского района согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации Каргасокского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Главы Каргасокского района 						                          А.П.Ащеулов

О.В. Фокина

2-35-05

Утверждена

постановлением Администрации Каргасокского района

от 21.06.2013 № 166

Приложение № 1

Пояснительная записка

Концепция развития муниципальной образовательной системы на период до 2015 года (далее – Концепция) является документом, определяющим общую стратегию, основные направления, приоритетные задачи государственной политики в области образования и механизмы их реализации как составляющей социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области. Концепция основывается на принципах образовательной политики в Российской Федерации, которые определены в Законе Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» и раскрыты в Федеральной целевой программе развития образования на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61.

При разработке Концепции учитывались результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации общего образования на территории района в соответствии с постановлением Администрации Каргасокского района от 05.04.2012 года №53 «О комплексе мер по модернизации системы общего образования Каргасокского района в 2012 году».

Внедрение в общеобразовательных учреждениях района национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» направлено на решение актуальных задач по модернизации образования.

Одним из ключевых направлений данной инициативы является деятельность по внедрению в образовательную практику федерального государственного образовательного стандарта. Новый стандарт ориентирован на создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской ответственности, духовности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Кроме того, существенно планируется обновить технологии преподавания предметного содержания, способствующих формированию практических умений и навыков анализа информации, самообучению школьников.

Основным направлением деятельности педагогических коллективов в 2013-2015 годах остается повышение качества образовательного процесса, развитие инновационной деятельности.

Утверждена

постановлением Администрации Каргасокского района

от 21.06.2013 № 166

Приложение № 2

Концепция развития

муниципальной образовательной системы

на период до 2015 года

I. Общие положения.

1. Концепция развития муниципальной образовательной системы на период до 2015 года (далее - Концепция) – документ, определяющий прогноз и общие направления развития системы, интегрирующий в единое целое взаимообусловленные цели и задачи развития муниципальной образовательной системы, имеющиеся ресурсы и основные организационные шаги, направленные на достижение поставленных целей.

2. Состояние муниципальной образовательной системы на 31.12.2012 года.

Особенностью Каргасокского района является наличие многочисленной, в сравнении с общим количеством населения, системы образовательных учреждений, что связано с территориальной удаленностью большинства населенных пунктов. Она включает 20 общеобразовательных учреждений при численности обучающихся 2726 человек: 7 учреждений являются средними школами (далее – СОШ), 11 – основными школами (далее – ООШ) и 2 – начальными школами (далее –НОШ), среди них имеется 1 школа с пришкольным интернатом (МБОУ КСОШ №1); 3 СОШ бюджетные, 17 общеобразовательных учреждений являются казенными, в них входят 2 НОШ, 11 ООШ и 4 СОШ, в том числе 16 общеобразовательных учреждений являются малокомплектными. Открыто 11 профильных групп в 3 СОШ, в 2-х СОШ профильное обучение организовано на основе индивидуальных учебных программ. Консилиумы созданы в 18 общеобразовательных учреждениях (90%).

Система дошкольного образования представлена 12 муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями (далее – МБ ДОУ) различного вида:

- дошкольное образовательное учреждение (далее – ДОУ) детский сад – 5

- ДОУ детский сад общеразвивающего вида – 6

- ДОУ Центр развития ребёнка – детский сад – 1

Группы дошкольного образования имеются в 11 общеобразовательных учреждениях.

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 1239 человек или 64% от общего количества детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Консилиумы работают при 10 МБ ДОУ (83,3%).

На территории района действуют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ, МБОУ ДОД КДЮСШ с общим количеством обучающихся – 855, что составляет 55,2% от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 7 до 18 лет.

Всего в системе образования Каргасокского района насчитывается 498 педагогических работников:

- образовательных учреждений – 348 (из них руководителей – 48);

- ДОУ – 118 (из них руководителей – 12);

- учреждений дополнительного образовния – 32 (из них руководителей – 5).

Образовательный уровень педагогических работников Каргасокского района высокий: 68,5% (341 педагог) имеют высшее образование, в том числе 1 кандидат наук; 28,9% (144 педагога) – среднее специальное педагогическое образование. Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет; руководителей - 46,5 лет. Количество работающих пенсионеров остаётся стабильным и составляет 22,9%. За период с 01.09.2008 года по 01.09.2012 года в систему образования Каргасокского района прибыло 28 молодых специалистов (5,6% от общего количества педагогических работников).

3. Характеристика проблем:

- Замкнутость образовательного пространства в силу факторов отдалённости и малодоступности (сезонные дороги) населенных пунктов друг от друга и от районного центра на десятки и сотни километров (25 – 470 км).

- Отсутствие постоянных дорог, пригодных для организации подвоза детей.

- Низкое качество телефонной и электронной связи и отсутствие специалистов, что затрудняет дистанционное образование.

- Наличие только спутниковых каналов доступа в интернет в большинстве школ (лимитные или безлимитные, низкоскоростные каналы), что усложняет проведение видеоконференций и вебинаров.

- Профессиональное «выгорание» (трудности в прохождении аттестации на квалификационные категории, аттестации на соответствие занимаемой должности, нежелание участвовать в профессиональных конкурсах, проблемы с освоением новых востребованных педагогических технологий).

- Недостаточные возможности для саморазвития педагогических кадров в отдалённых сельских школах и дошкольных учреждениях (сложная транспортная схема, высокая стоимость проезда).

- Слабая организация психолого-педагогического сопровождения разных категорий детей с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения (отсутствие узких специалистов для данного сопровождения).

- ДОУ не в полном объёме оснащены современным оборудованием.

- Норматив численности детей в ДОУ превышен в группах в среднем на 22%, что негативно отражается на качестве образовательных услуг и обслуживании детей. В очереди на получение мест числится 453 ребёнка.

- 47% (19 зданий), образовательных учреждений  требуют капитального ремонта или строительства.

4. Характеристика достижений:

- В 2012 году Каргасокский район занял III место в рейтинговой таблице по показателю среднестатистического тестового балла ЕГЭ выпускников по Томской области:

доля выпускников, успешно сдавших оба обязательных экзамена (русский язык и математика), составила 100%;

доля выпускников, справившихся со всеми обязательными и выбранными экзаменами, составляет 99,2% (областной – 99,3%);

увеличивается количество выпускников набравших 100 баллов по обязательным предметам (2010 год – 1 выпускник, русский язык; 2012 год – 2 выпускника, русский язык);

уровень обученности обучающихся 11 классов в 2012 году является самым высоким и составляет 96,8%, наибольший результат достигнут и в качественной успеваемости – 40,7%.

- 14 место в рейтинге «100 престижных школ Сибири» принадлежит муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Каргасокская средняя общеобразовательная школа №1.

- Стабильность показателя ежегодного участия обучающихся района во Всероссийской олимпиаде школьников  (доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах школьного, муниципального и регионального уровней: 50%, 25% и 0,7% соответственно;  доля победителей и призёров муниципального уровня: 24% - 2010 год, 56% - 2011 год, 45%  - 2012 год).

- Отработка модели проведения заочной формы аттестации  педагогов.

- Обеспеченность базовых школ современными компьютерами, учебным, спортивным оборудованием, комплектами учебной литературы, электронными учебными изданиями, апробация использования электронных книг (планшетных персональных компьютеров).

- Рост качественных показателей в системе дополнительного образования детей по результатам выступлений на областных и всероссийских мероприятиях  (8 чемпионов России по русской лапте, 3 призёра на первенстве Уральского и Сибирского Федеральных округов по зимнему полиатлону, 9 призёров на областном Слёте юных туристов «Моя малая Родина», 5 призёров в областном  этапе Спартакиады допризывной молодежи Томской области, лауреаты II степени областного конкурса на лучшие социально-образовательные проекты, финалист Всероссийского Фестиваля творческих открытий и инициатив «Леонардо»; лауреат 2 степени областного конкурса молодёжных СМИ «Format Медиа»).

II. Цели и задачи Концепции.

1. Основной целью Концепции является обеспечение гарантий получения доступного качественного дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в системе общего образования района через развитие дистанционных технологий и совершенствование сетевого взаимодействия.

2. Задачи:

- Обеспечить реализацию муниципальными образовательными учреждениями качественных образовательных услуг в соответствии с общеобразовательными программами.

- Совершенствовать структуру муниципальной образовательной сети.

- Совершенствовать содержание и технологии образования на основе вводимых образовательных стандартов и требований нового поколения.

- Развивать систему оценки и контроля  качества образования, обеспечивать публичную доступность ее результатов, совершенствовать систему работы с талантливыми детьми.

- Совершенствовать кадровый потенциал сферы общего образования.

- Создавать условия для социализации, социальной адаптации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Создать комплексную систему социально-педагогической поддержки детства, включая раннее развитие детей (от 0 до 3 лет).

III. Приоритетные направления развития муниципальной образовательной системы:

1. Направления:

- удовлетворение потребностей населения в получении доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) и дополнительного образования;

- обеспечение обновления образовательных стандартов и внедрение инноваций в педагогическую практику образовательных учреждений;

- поддержка практики использования информационных образовательных технологий в общеобразовательных учреждениях, сетевого взаимодействия, в том числе технологий дистанционного обучения, электронных образовательных ресурсов, электронного документооборота;

- создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала муниципальной системы образования;

- развитие инклюзивного образования на территории района;

- создание необходимых условий для участия родительской общественности, органов самоуправления образовательного учреждения в жизни школы;

- совершенствование экономической эффективности системы образования за счет снижения доли неэффективных расходов на общее образование;

- продолжение работы по обновлению современной школьной инфраструктуры.

2. Ожидаемые результаты реализации Концепции.

Реализация Концепции позволит к 2015 году достичь следующих результатов:

      - Повышение доступности, качества, открытости сферы образования для всех заинтересованных сторон; внедрение принципов государственно-общественного управления; модернизации технологической и социальной инфраструктуры образования (обновление оборудования столовых и спортзалов, автопарка, компьютерной техники и др.).

      - Переход общеобразовательных учреждений на принципы профильного обучения, в том числе с использованием индивидуальных траекторий обучения школьников.

      - Формирование и развитие  модели оценки качества предоставляемых образовательных услуг.

      - Создание системы «инклюзивного» обучения, обеспечивающей соответствующий уровень общего и профессионального образования для детей с ограниченными возможностями.

      - Развитие системы дошкольного образования, охват 80% детей дошкольного возраста предшкольной подготовкой и 100% удовлетворение потребности в обеспечении детей местами в дошкольных образовательных учреждениях.

      - Обеспечение условий, гарантирующих сохранение здоровья детей, защиту прав личности, психологический комфорт и безопасность участников образовательного процесс.

      - Формирование нового поколения преподавательского корпуса в необходимом количестве и соответствующей квалификации. Внедрение системы экономической и социальной мотивации труда работников образования, гибкой системы заработной платы педагогических работников и руководителей образовательных учреждений, выводящей ее в среднем на уровень сопоставимой со средним уровнем зарплаты в экономике и стимулирующей качество работы.

      - Развитие новых финансово-экономических  механизмов, в рамках которых будет осуществлён переход к  автономным учреждениям образования.

      - Укрепление материально-технической базы учреждений образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий.

      - Разработка показателей для оценки деятельности  общеобразовательных учреждений органами общественного управления и родительским сообществом по достижению планируемых результатов в реализации образовательной  программы и программы развития учреждения.

IV. Мероприятия, обеспечивающие достижения результатов.

Решение задач Концепции обеспечивается путем проведения соответствующих мероприятий:

- достижение стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;

- создание единой муниципальной базы победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников, олимпиад школьников, мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для поддержки талантливой молодежи;

- разработка и внедрение норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение развития (образования) талантливых детей;

- продолжение работы по профилизации образовательных учреждений;

- отработка моделей сельских малокомплектных школ, содержания и технологий разновозрастного обучения;

- разработка программы повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогических кадров;

- развитие взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование качества образования посредством развития системы оценки качества образования на муниципальном уровне;

- реализация мероприятий из долгосрочной целевой программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования Каргасокский район» на 2013-2015 гг. с перспективой до 2019 года»;

- реализация мероприятий из долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие общего образования Каргасокского района до 2020 года»;

- реализация мероприятий из ведомственной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Каргасокском районе на 2013-2015 годы»;

- реализация мероприятий из ведомственной целевой программы «Доступное и качественное дошкольное образование в Каргасокском районе на 2013-2015 годы»;

- оснащение необходимым оборудованием учреждений дополнительного образования детей;

- формирования культуры безопасного образа жизни, развития системы психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.

Утверждены

постановлением Администрации

Каргасокского района

от 21.06.2013 № 166

Приложение № 3

- Мероприятия, обеспечивающие достижение результатов

- Направление 1. Переход на новые образовательные стандарты

| № | Мероприятие | Дата исполнения | Документ, результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный |  |  |  |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка подпрограммы «Введение Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) начального общего и основного общего образования в Каргасокском районе» в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие общего образования Каргасокского района до 2020 года» | февраль – март 2013 г. | Приказ УООиП, Долгосрочная целевая программа (далее – ДЦП) | Отдел развития образования УООиП |
| 1.2 | Выездные курсы ТОИПКРО по теме «Формирование универсальных учебных действий (далее – УУД) как одно из условий достижения планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных». | февраль – март 2013 г. |  | Отдел развития образования УООиП |
| 1.3 | Семинар-практикум для заместителей директоров и председателей психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПк) «Организация коррекционно-развивающей работы в школе в условиях ФГОС». | 2014 г. | Приказ УООиП | Отдел развития образования УООиП |
| 1.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию плана поэтапного перехода к реализации ФГОС | 2013 – 2015 гг. | Приказ УООиП | Отдел развития образования УООиП |

- Направление 2. Развитие системы поддержки талантливых детей

| № | Мероприятие |  |  | Дата исполнения |  | Документ, результат |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка муниципальной подпрограммы «Одарённые дети» в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие общего образования Каргасокского района до 2020 года». |  |  | январь – февраль 2013 г. |  | Приказ УООиП |  | Отдел развития образования УООиП |
| Обеспечение развития системы поддержки и сопровождения одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение районной научно-практической конференции школьников (далее – РНПКШ) «Мы и мир вокруг нас». |  |  | март 2013 г. |  | Приказ УООиП |  | Отдел развития образования УООиП |
| 2.2. | Организация конкурсов и иных мероприятий (олимпиад, фестивалей, соревнований) регионального, муниципального и школьного уровней для выявления одарённых детей в различных сферах деятельности (предметно-научное, культура, спорт, искусство, техническое творчество и др.) в системе общего и дополнительного образования детей. |  |  |  |  |  |  |  |
| Конкурсы, олимпиады, соревнования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. |  |  | Областной этап Всероссийских соревнований юных исследователей окружающей среды Цель: привлечения обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению экологического состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию школьников. |  | Январь- октябрь | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Каргасокский Дом детского творчества (далее – МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ) |  |
| 2.2.2. |  |  | Районная круглогодичная Спартакиада школьников Цель: популяризация и развитие национальных и олимпийских видов спорта в районе |  | Сентябрь-май | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Каргасокская детско-юношеская спортивная школа (далее – МБОУ ДОД КДЮСШ) |  |
|  |  |  | Районная Спартакиада для малокомплектных школ «Старты Надежд» Цель: активизация спортивно-массовой и оздоровительной работы в малокомплектных школах |  | март | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.3. |  |  | Муниципальный этап Всероссийского спортивно-оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» Цель: укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом |  | Апрель | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.4. |  |  | Открытые Первенства и Чемпионаты по видам спорта (бокс, зимний полиатлон, русская лапта) Цель: стимулирование талантливых спортсменов для дальнейшего занятия их на профессиональной основе по видам спорта |  | 2012-2013 учебный год | Приказ УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.5. |  |  | Районный и областной этап конкурса «Молодые лидеры России» Цель: развитие творческих способностей и лидерского потенциала детей через создания ситуации социальной успешности. |  | Октябрь | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.6. |  |  | Районный конкурс социальных проектов среди обучающихся «Я – гражданин России» Цель: формирование активной гражданской позиции, воспитание чувства патриотизма, нравственного долга. |  | Декабрь | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора общеобразовательных учреждений (далее - ООУ), МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.7. |  |  | Районная образовательная экскурсия-соревнование «Сокровища реки Огненной Белки» Цель: Отработка и закрепление на практике обучающимися компетентностей, полученных на занятиях по истории, краеведению, географии, биологии, основам безопасности жизнедеятельности и физической культуре. |  | Октябрь | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.8. |  |  | Районный и областной этап конкурса «Зеленый наряд образовательного учреждения» Цель: повышения значимости озелененных территорий образовательных учреждений, как средства обеспечения Практической направленности изучения естественнонаучных дисциплин, привлечение детей к озеленению окружающего образовательного пространства. |  | Апрель- сентябрь | ПриказУООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.9. |  |  | Районный конкурс плакатов, посвященный Всемирному Дню защиты животных «Жизнь животных в зоопарке» Цель: формирование активной гражданской позиции, воспитание у детей чувства любви и бережного отношения к природному наследию». |  | октябрь | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.10. |  |  | Районный конкурс «Я, ты, он, она - вместе целая страна», посвященный Дню народного единства. Цель: патриотического воспитания подрастающего поколения. |  | ноябрь | Приказ УООиП, положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.11 |  |  | 3 районная акция «Мы за здоровое поколение» Цель: Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности, правонарушений и целенаправленная работа по уменьшению числа зависимых от вредных привычек среди детей и подростков |  | сентябрь | Приказ УООиП, Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.12 |  |  | Районная акция «Елки-ветеранам» Цель: воспитание уважительного отношения к ветеранам; реконструкция Нового года, периода освоения космоса. |  | декабрь | Приказ, Положения УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ. |  |
| 2.2.13. |  | Областной этап Международного фестиваля «Детство без границ» Цель: выявление и поддержка юных талантов в области прикладного творчества. |  |  | Апрель | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |  |
| 2.2.14. |  | Областной этап всероссийской игры «Победа» Цель: совершенствование навыков действий в экстремальных условиях, при пожарах, а также подготовке к военным профессиям |  |  | Март, Июнь | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.15. |  | Районные соревнования по шахматам на приз Главы Каргасокского района Цель: развитие массового шахматного спорта среди учащихся района |  |  | Март | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.16. |  | Районный конкурс «Летний лагерь-территория здоровья», Цель: исполнения закона РФ от.24.06.1999г №120 –ФЗ «Об основах системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних в части организации летнего отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних». |  |  | июнь-октябрь | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |
| 2.2.17. |  | XXVIII областные спортивные игры школьников Цель: повысить уровень физической подготовленности воспитанников детско-юношеской спортивной школы |  |  |  |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД КДЮСШ |  |
| 2.2.18. |  | Районная, областная выставка-конкурс детских флористических работ «Зимний букет», Цель: привлечения внимания обучающихся к проблемам окружающей среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе средствами художественного творчества. |  |  | Ноябрь-январь | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |
| Выставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19. |  |  | Областной этап конкурса художественной фотографии «Мы открываем мир», в рамках Всероссийского конкурса детской фотографии «Россия – Родина моя» Цель: привлечения внимания детей и юношества к занятиям фотографии, углубленному видению окружающего мира. |  | Февраль | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |
| 2.2.20. |  |  | Областная выставка-конкурс детских творческих работ «Мир глазами детей» Цель: развитие и пропаганда детского самодеятельного творчества, раскрытие творческих способностей и поддержка одаренных детей. |  | Май | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |
| 2.2.21. |  |  | Областная выставка работ «Талантлив педагог - талантливые дети» Цель: активизация творческой педагогической деятельности, выявление и поддержка. |  | Апрель | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |
| 2.2.22. |  |  | Областная выставка технического творчества «Эстафета технических идей» Цель: активизация детского технического, военно-патриотического творчества в ООУ, выявление и поддержка талантливых детей. |  | Ноябрь | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |  |

- Направление 3. Совершенствование учительского корпуса

| № | Мероприятие | Дата исполнения | Документ, результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный |  |  |  |
| Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка подпрограммы «Педагогические кадры» в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие общего образования Каргасокского района до 2020 года» | январь – февраль 2013 г |  | Отдел развития образования УООиП |
| 3.2 | Обеспечение мониторинга системы переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров. | 2013 - 2015гг. |  | Отдел развития образования УООиП |
| 3.3 | Методическая работа в образовательных округах по теме: «Профессиональная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС» | 2013 г. | Приказ УООиП | Отдел развития образования УООиП |
| 3.4 | Выездные курсы ТОИПКРО по теме «Актуальные проблемы внедрения Федеральных Государственных требований к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования». | февраль – март 2013 г. |  | Отдел развития образования УООиП |
| 3.5 | Участие в профессиональных творческих конкурсах | 2013 - 2015 гг. | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел развития образования УООиП |
| 3.6 | Профессиональный конкурс «Воспитатель года» и «Детский сад года» | март 2014 г. | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел развития образования УООиП |
| 3.7 | Профессиональный конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют » | март 2013 г. | Приказ УООиП Положение УООиП | Отдел развития образования УООиП |

- Направление 4. Изменение школьной инфраструктуры

| № | Мероприятие | Дата исполнения | Документ, результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный |  |  |  |
| Создание условий во всех общеобразовательных учреждениях для реализации основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |
| 4.1 | Разработка нормативно - правовой документации, регулирующей разные формы обучения (экстернат, очно – заочная форма, учебный план для заочной формы и др.) | 2013 год |  | Отдел развития образования УООиП |
| 4.2 | Выполнение мероприятий из ВЦП «Оказание образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях» на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов». | 2013 -2015 гг. |  | Отдел развития образования УООиП |
| 4.3 | Консультирование по вопросам разработки Программ развития в ООУ района. | 2013 год |  | Отдел развития образования УООиП |
| 4.4 | Разработка методических рекомендаций по организации образовательной деятельности в условиях инклюзивного образования. | 2014 – 2015 гг. |  | Отдел развития образования УООиП |
| 4.5 | Создание сборника статей «Опыт работы инклюзивной школы». | 2015 год | Приказ УООиП | Отдел развития образования УООиП |
| 4.6 | Дистанционное обучение детей – инвалидов на базе МБОУ КСОШ - интернат №1. |  |  | Отдел развития образования УООиП |

- Направление 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

| № | Мероприятие | Дата исполнения | Документ, результат | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный |  |  |  |
| 5.1. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению, укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры. Цель: Создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | 2012-2013 учебный год | Методические рекомендации | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.2. | Семинар «Здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании |  | Информация | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |
| 5.3. | Проведение воспитательной работы по возрастам по формированию навыков здорового образа жизни (ЗОЖ) (проведение классных часов, дней здоровья, массовых спортивных мероприятий, оформление «Уголков здоровья», встречи со специалистами МУЗ «Каргасокская ЦРБ» и др.). Цель: Создание условий для внедрения современных технологий в обучении и воспитании обучающихся | 2012-2013 учебный год | Календарь спортивных мероприятий и др. | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.4. | Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся. Цель: обеспечить организованными формами отдыха и оздоровления детей в период каникул | Июнь Июль Август | Предоставление отчета по форме в УООиП | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Отдел опеки и попечительства УООиП |
|  | Муниципальный этап Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным привычкам» Цель: популяризации здорового образа жизни среди обучающихся образовательных учреждений, привлечении детей и подростков к систематическим занятиям физкультурой и спортом. | Ноябрь 2013 | Проведение мероприятий на безе ООУ | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.5. | Муниципальный этап соревнования «Президентские состязания» Цель: укрепление здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом. | 2012-2013 учебный год |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.6. | Всероссийская и районная акция «За здоровье и безопасность наших детей»: - «Внимание – дети!»; - «Безопасное колесо»; - Беседы, лекции сотрудников ГИБДД Цель: воспитание сознательного отношения детей к возможным опасностям на дорогах и уважительному отношению к правилам дорожного движения | Май-июнь Июнь-август |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.7. | Областной этап Всероссийского конкурса среди педагогов дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Цель: совершенствование профессионального мастерства тренеров- преподавателей |  | Информация | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ОО, МБОУ КДЮСШ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |
| 5.8. | Областной педагогический марафон «Новое качество образования средствами учебного процесса». День учителя физической культуры. Цель: совершенствование профессиональных навыков учителей |  | Информация | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.9. | Областной этап Всероссийского конкурса «Здоровый школьник - здоровая нация» |  | Информация | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.10 | Районный и областной конкурс «Разговор о правильном питании» | Апрель-май | Приказ УООиП Положение | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.11 | Районная акция по профилактике наркомании, алкоголизма и курения «Мы за здоровое поколение» Цель: комплексное решения проблемы профилактики безнадзорности, правонарушений и целенаправленной работы по уменьшению числа зависимых от вредных привычек среди несовершеннолетних. | Декабрь | Приказ УООиП Положение | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, МБОУ ДОД Каргасоксий ДДТ, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав |
| 5.12 | Приобретение технологического и холодильного оборудования по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям. | 2012-2013 учебный год |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Заведующие дошкольными образовательными учреждениями |
| 5.13 | Районный конкурс агитбригад «Судьба Земли в наших руках» Цель: привлечение внимания обучающихся к проблемам экологической безопасности. | Февраль-март | Приказ УООиП Положение | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ, МБОУ ДОД Каргасоксий ДДТ |
| 5.14 | Районные, областные акции «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после». Цель: повышение ответственности у подростков в вопросах здорового образа жизни и профилактики наркомании; | октябрь, ноябрь, декабрь | информационное письмо | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.15 | Мониторинг обучающихся по группам здоровья, создание паспорта здоровья на обучающегося | 2012-2013год |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |
| 5.17 | Районный и областной конкурс «Разговор о правильном питании» | Июнь | Приказ УООиП Положение | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.18 | Областной этап Всероссийских соревнований ВСИ «Победа» Цель: совершенствование навыков действий в экстремальных условиях, при пожарах, а также подготовке к военным профессиям. | Май | Приказ УООиП МБОУ КСОШ - интернат №1 ВК «Патриот» | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директор МБОУ КСОШ - интернат №1 |
| 5.19 | Районный этап Всероссийских соревнований по туризму «Моя малая Родина». Цель: совершенствование навыков действий в экстремальных условиях | Сентябрь | Приказ, положение | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ, МБОУ ДОД Каргасокский ДДТ |
| 5.20 | Муниципальный этап соревнований ВСИ «Зарница» Цель: совершенствование навыков действий в экстремальных условиях, при пожарах, а также подготовке к военным профессиям. | Май Июнь |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.21 | Мониторинг состояния здоровья детей (травматизм, пропуск занятий по болезни) | 2012-2013 учебный год |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.22 | Предоставление квот на санаторно-курортное лечение работникам ООУ | 2012-2013 учебный год |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |
| 5.23 | Витаминизация питания в ООУ | 2012-2013 |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Директора ООУ |
| 5.24 | Проведение районного мероприятия «День здоровья», с целью комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности, правонарушений и целенаправленной работе по уменьшению числа зависимых от вредных привычек среди несовершеннолетних. | ноябрь | Приказ УООиП, Положение. | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |
| 5.25 | Распространение полиграфической продукции по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании в ООУ | В течение года |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП |
| 5.26 | Проведение мониторинга ситуации употребления наркотических и психоактивных веществ несовершеннолетними. | февраль |  | Сотрудники УФСКН Томской области |
| 5.27 | Работа с родителями по вопросам здоровья обучающихся и пропаганды здорового питания, с использованием листовок, буклетов, школьных информационных стендов, родительских собраний | В течение года |  | Отдел дополнительного образования и воспитательной работы УООиП, Руководители ООУ |