РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

МО «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2010 ГОД

| NN пп | Наименование долгосрочной МЦП | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Иные источники |  | Всего |  | Планируемые значения | Фактически достигнутые |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)» | 2010-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 187,5 | 0 | 0 | 200 | 187,5 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Каргасокского района в расчете на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,8 | - 189,3 |
|  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенные несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | - 13 |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (в процентах); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,043 | - 0,048 |
|  | Число несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков и наркотических веществ в наркологическом кабинете от общей численности несовершеннолетних в Каргасокском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | - 0,38 |
|  | Количество несовершеннолетних ранее совершавшие преступления на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,5 (из расчета 157 преступлений) | - 1,38 - (3 преступления) |
|  | Число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 | - 4,2 |
| 2 | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2012 годы» | 2010-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32100 | 32448,75 | 500 | 500 | 33900 | 34938,99 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационных материалов по вопросам энергоэффективности, опубликованных в СМИ, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |
|  | Количество обученных специалистов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
|  | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв.м. общей площади БУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 96,2 |
|  | Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв.м. общей площади БУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 96,9 |
|  | Доля БУ в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Снижение расхода топлива на выработку ЭЭ дизельными электростанциями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 98,2 |
|  | Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 98,2 |
|  | Снижение потерь ТЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 91 |
|  | ИТОГО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300 | 32636,25 | 500 | 500 | 34100 | 35126,49 |  |  |

Заместитель Главы Каргасокского района                                                                            С.Н. Грузных

Майбах О.А.

2-13-54