Мониторинг и оценка эффективности

реализации долгосрочной МЦП за 2012 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной МЦП проводится согласно п.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2010г. №84 «О долгосрочных муниципальных целевых программах» (далее - Порядок).

Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных МЦП установлены п.7.7 Порядка (см. Приложение).

Долгосрочная МЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 3 | 0,6 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 6 | 0,75 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,85 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 6,85 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Долгосрочная МЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в  Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,95 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 4,95 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 - 2013 годы)» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Количество зарегистрированных преступлений увеличилось, но при этом   количество лиц, которые совершили преступления, снизилось.

Долгосрочная МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,1 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 6,1 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Удельный вес общей площади жилья, оборудованный сетевым газом, превышает плановый показатель.

Долгосрочная МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,85 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 5,85 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Финансирование из областного бюджета на поддержку стартующего бизнеса поступило в бюджет муниципального образования «Каргасокский район» в ноябре 2012 года. В силу очень сжатых сроков данные денежные средства не были освоены в 2012 году. Финансирование будет перенесено на 2013 год, показатели будут скорректированы.

Долгосрочная МЦП «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 3 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 2,25 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 1,5 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о низкой эффективности долгосрочной МЦП «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Причины низкой эффективности долгосрочной МЦП: в долгосрочной МЦП«Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» выполнено менее 65% предусмотренных мероприятий, так как в 2012 году было выделенно денежных средств только на мероприятия, которые признанны первоочередными.

Долгосрочная МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,45 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,25 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 5,25 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

При расчете количества молодых семей, планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями фактически оказалась меньше, рассчитанной по нормативу в 1,5 раза.

Долгосрочная МЦП «Социальное развитие села до 2014 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,45 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,55 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 5,55 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности долгосрочной МЦП ««Социальное развитие села до 2014 года»

(п.п.2) п. 7.8 Порядка).

При расчете количества молодых семей, планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Фактически состав семей, улучшивших свои жилищные условия, оказался большим.

Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями фактически оказалась меньше, рассчитанной по нормативу.

Долгосрочная МЦП «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 0 |

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП R= 0 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о низкой эффективности долгосрочной МЦП «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» (п.п.2) п. 7.8 Порядка).

Причины низкой эффективности долгосрочной МЦП: на реализацию мероприятий запланнированых на 2012 год муниципальной целевой программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» не переданы полномочия от сельских поселений, отсутствует финансирование.

Заместитель Главы Каргасокского района

по экономике                                                                                                      Н.Н. Бударина

Начальник отдела экономики и

социального развития

Администрации Каргасокского района                                                             В.А. Рублева

Ю.А. Протазова

2-13-54

Приложение

| NN пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП либо показатели не представлены | 0 |

По результатам оценки эффективности реализации долгосрочной МЦП присваивается рейтинг эффективности МЦП (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность долгосрочной МЦП - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность долгосрочной МЦП - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность долгосрочной МЦП - при R < 4.

Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная долгосрочной МЦП по i-му критерию.