УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«Развитие муниципальной службы Каргасокского района на 2011-2013 годы»

Администрация Каргасокского района (отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района)

(наименование СБП)

| NN пп | Характеристика ВЦП ВЦП соответствует направлению 5 Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2012 г. «Развитие системы местного самоуправления» ВЦП – I типа Сроки реализации ВЦП: 2011-2013 годы Наименование СБП - Администрация Каргасокского района (отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель ВЦП - Поддержка и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район» повышение престижности муниципальной службы Задачи ВЦП - Формирование необходимой и достаточной нормативной правовой базы Муниципального образования «Каргасокский район»; обеспечение взаимосвязи муниципальной службы и государственной гражданской службы Томской области |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Под- раздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План 550 000 рублей | Факт 550 000 рублей | Отклонение (%) 0% | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе | - | - | - | - |
|  | очередной финансовый год (N) 2012 | 270 000 рублей | 246 594 рублей | - 8,67% | Отсутствовала возможность направления на обучение (стажировку) запланированного количества лиц в связи с необходимостью обеспечения непрерывного производственного процесса |
|  | плановый год 1 (N + 1) 2013 | 280 000 рублей |  |  |  |
|  | плановый год 2 (N + 2) |  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 Доля муниципальных должностей и должностей муниципальной службы высшей и главной групп, замещенных из резерва управленческих кадров Каргасокского района, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | 15 % | 0 | - 100% | Муниципальные должности и должности муниципальной службы высшей и главной групп, не замещались из резерва управленческих кадров Каргасокского района в связи с отсутствием в резерве управленческих кадров Каргасокского района лиц, претендующих на замещение соответствующих (вакантных) должностей |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 20% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 20% |  |  |  |
|  | Показатель 2 Доля муниципальных служащих Каргасокского района, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировку, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | 20 % | 12,5% | - 37,5% | Отсутствовала возможность направления на обучение (стажировку) запланированного количества лиц в связи с необходимостью обеспечения непрерывного производственного процесса |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 30% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 30% |  |  |  |
|  | Показатель 3 Доля муниципальных служащих Каргасокского района, прошедших обучение по инновационным образовательным программам, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | Очередной финансовый год (2012 год) | 15 % | 3,57% | - 76,2% | Отсутствие достаточного количества предложений по обучению по необходимым тематикам с использованием инновационных образовательных программ |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 20% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 20% |  |  |  |
|  | Показатель 4 Доля муниципальных служащих Каргасокского района, имеющих индивидуальные планы профессионального развития, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | 90 % | 0 | - 100% | Квалификация ведущего специалиста по кадровой работе ОПКР не позволяет достигнуть запланированного результата |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 95% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 95% |  |  |  |
|  | Показатель 5 Доля муниципальных служащих Каргасокского района, успешно прошедших аттестацию, от числа муниципальных служащих Каргасокского района, подлежащих аттестации в соответствующем году, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | 98 % | 0 | - 100% | Аттестация муниципальных служащих в 2012 году не планировалась и не проводилась |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 99% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 99% |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП ВЦП не предусмотрены | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП Количество средств районного бюджета, затраченных на курсы повышения квалификации и участие в семинарах на одного муниципального служащего, прошедшего обучение | План 5500 рублей в год | Факт 22 417,64 рублей в год | Отклонение (%) 0% | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |