Утверждаю: приказ от

«27  »  апреля  2011г. № 15

Начальник отдела культуры

___________  Н.Т.Ермакова

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ»

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| № | Характеристика ВЦП: Сроки реализации ВЦП 2010-2012гг, ВЦП 1 типа, ВЦП соответствует Приоритету 4.1 «Организация досуга» Программы социально-экономического развития Каргасокского района. Участники программы: Отдел культуры Администрации Каргасокского района, МБУК «Районное информационно- библиотечное социально-культурное объединение» (структурное подразделение –межпоселенческая центральная районная библиотека). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель :Организация информационного обслуживания населения Каргасокского района межпоселенческой центральной районной библиотекой. Задачи: - Формирование, организация и сохранение библиотечного фонда, - Организация доступа к библиотечному фонду, - Информационно-просветительская работа с читателями |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации 0801 | Подраздел, раздел | Целевая статья 4429900 | Вид расходов 001 |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Очередной финансовый год ( 2010г) | 3 516,6 | 3516,6 | - | - |
|  | Плановый год (2011) | 5466,2 | - | - | - |
|  | Плановый год (2012) | 5500,6 | - | - | - |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель1: Объем единого библиотечного фонда (тыс. ед.хранения) |  |  |  |  |
|  | До реализации программы (2009г ) | 250 | 238,6 | 4,5 | Списание в связи с физическим износом и моральным старением фонда |
|  | Очередной финансовый год ( 2010г) | 230 | 229,4 | 0,3 | Списание в связи с физическим износом и моральным старением фонда |
|  | Плановый год (2011) | 230 | - | - | - |
|  | Плановый год (2012) | 230 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Ежегодно объем единого библиотечного фонда уменьшается в связи с плановым списанием литературы и отсутствием финансирования на комплектование библиотеки. |  |  |  |
|  | Показатель 2: Число выполненных библиотечных и информационных запросов |  |  |  |  |
|  | До реализации программы ( 2009г.) | 94 | 94,2 | - | - |
|  | Очередной финансовый год ( 2010г) | 124,5 | 123,9 | 0,5 | - |
|  | Плановый год (2011) | 124,5 | - | - | - |
|  | Плановый год (2012) | 124,5 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | Запросы выполнены полностью, отклоненных запросов нет |  |  |  |
|  | Показатель 3: Количество посещений информационно- просветительских мероприятий |  |  |  |  |
|  | До реализации программы (2009г.) | 1,8 | 1,8 | - | - |
|  | Очередной финансовый год ( 2010г) | 2.6 | 2,6 | - | - |
|  | Плановый год (2011) | 2,6 | - | - | - |
|  | Плановый год (2012) | 2,6 | - | - | - |
|  | Целевое значение (конечный результат) | План по количеству посещений информационно-просветительских мероприятий выполнен в полном объеме |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  |  | 0,17 | 0,17 | - | - |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  |  | 0,04 | 0,04 | - | - |