МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ГЛАВА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ##### ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.05.2009 |  | № 84 |
| с. Каргасок |  |  |

| О долгосрочных муниципальных целевых программах |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения эффективности использования бюджетных средств, совершенствования  программно-целевых методов бюджетного планирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных муниципальных целевых программ согласно приложению.

2. Установить следующие полномочия экономико-аналитического отдела как структурного подразделения Администрации Каргасокского района:

1) проводить экспертизу предложений по решению проблем программно-целевым методом, экспертизу проектов долгосрочных муниципальных целевых программ и проектов изменений в них;

2) осуществлять методическое руководство по разработке и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ;

3) проводить мониторинг и оценку эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ;

4) вести реестр долгосрочных муниципальных целевых программ.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Опубликовать настоящее постановления в информационном справочнике «Вестник Администрации».

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Каргасокского района  Н.М.Бейдерову.

| ### Глава Каргасокского района |  |  | ## А.М. Рожков |
| --- | --- | --- | --- |
| Исп.Грузных С.Н 2 16 07 |  |  |  |

- Утвержден

постановлением

Главы Каргасокского района

от 27.05.2009 N  84

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  В целях настоящего Порядка используются следующие термины и определения:

долгосрочная муниципальная целевая программа (МЦП) – долгосрочная муниципальная целевая программа, соответствующая критериям, установленным в пункте 2.1. настоящего Порядка, срок реализации которой превышает три года;

координатор долгосрочной МЦП -  Администрация Каргасокского района, структурное подразделение Администрации Каргасокского района, выполняющая  (выполняющее) функции заказчика долгосрочной МЦП в случае наличия нескольких заказчиков долгосрочной МЦП, а также осуществляющая  (осуществляющее) координацию деятельности заказчиков по разработке и реализации долгосрочной МЦП и оценку рациональности использования средств, выделяемых на реализацию долгосрочной МЦП.

инициатор предложения по разработке долгосрочной МЦП - руководитель структурного подразделения Администрации Каргасокского района, Глава сельского поселения Каргасокского района, выступающий с предложением о разработке долгосрочной МЦП (далее - Инициатор);

индикатор (показатель) целей и задач долгосрочной МЦП - обобщенная характеристика свойств целей и задач, значение которых позволяет оценить степень достижения целей или решения задач;

показатели эффективности  долгосрочной МЦП - оцениваемый в количественном выражении значимый для Каргасокского района эффект от реализации долгосрочной МЦП (социальный, экономический, экологический, иной);

экономический эффект - уменьшение бюджетных расходов на повышение качества жизни населения Каргасокского района  в расчете на одного пользователя результата реализации долгосрочной МЦП;

социальный эффект - показатель, отражающий относительное увеличение обеспеченности населения бюджетными услугами или другими благами, определяющими качество жизни населения, вследствие реализации  долгосрочной МЦП;

мероприятие - действие, направленное на реализацию долгосрочной МЦП и достижение запланированного результата;

риск - потенциальная возможность ситуаций и связанных с ними последствий, которые могут неблагоприятно воздействовать на достижение целей (задач) долгосрочной МЦП.

2.1. Формирование и реализация долгосрочной МЦП осуществляется в соответствии со следующими критериями:

2.1.1. инвестиционный характер долгосрочной МЦП - в проекте долгосрочной МЦП предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной  собственности и (или) предоставление иных межбюджетных трансфертов  на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет  бюджетов поселений;

2.1.2. софинансирование мероприятий долгосрочной МЦП за счет других источников (средства федерального, регионального, бюджетов поселений, внебюджетных источников);

2.1.3. межведомственный характер долгосрочной МЦП - обеспечение координации деятельности Администрации Каргасокского района, структурных подразделений Администрации Каргасокского района при решении проблем социально-экономического развития Каргасокского района.

- 2. РАЗРАБОТКА ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

2.1. Этапы разработки долгосрочной МЦП.

2.1.1. Разработка долгосрочной МЦП осуществляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку и включает в себя последовательность следующих этапов:

отбор проблем и формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом;

экспертизу предложений по решению проблем программно-целевым методом;

разработку проекта  долгосрочной МЦП;

экспертизу и доработку проекта долгосрочной МЦП;

разработка  проекта постановления Главы Каргасокского района об утверждении долгосрочной МЦП.

2.2. Отбор проблем и формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом.

2.2.1. Отбор проблем для решения программно-целевым методом включает в себя:

изложение сути проблемы, включая анализ причин ее возникновения, описание исходной (текущей) ситуации (с приведением численных значений показателей, характеризующих указанную проблему) и возможные варианты развития проблемы;

обоснование необходимости обеспечения межотраслевой, межведомственной, межтерриториальной координации при решении проблемы;

анализ нормативной правовой базы по тематике указанной проблемы;

обоснование значимости и актуальности проблемы для Каргасокского района, ее соответствие установленным приоритетам социально-экономического развития в соответствии со Стратегией развития Каргасокского района до 2020 года, Программой социально-экономического развития Каргасокского района  на период 2007 - 2012 годов;

обоснование необходимости и целесообразности решения проблемы программно-целевым методом;

обоснование невозможности комплексно решить проблему в приемлемые сроки (в рамках очередного финансового года и планового периода) за счет использования действующего рыночного механизма;

определение целей и задач МЦП, показателей, описывающих достижение целей и решение задач, то есть характеризующих изменение проблемной ситуации в результате реализации МЦП, и их целевые значения по годам реализации МЦП и в целом по итогам реализации МЦП;

определение периода действия и основные этапы реализации МЦП;

определение перечня программных мероприятий для включения в МЦП и их ожидаемых результатов;

определение потребности в ресурсах, включая финансовые, материальные, трудовые в разрезе объемов и источников финансирования МЦП в разбивке по годам, в том числе для разработки проекта МЦП;

определение ожидаемого эффекта от реализации МЦП (социальный, экономический, экологический и другие), формы и методы оценки эффективности реализации МЦП.

2.2.2. Инициатор направляет описание проблемы и предложения по ее решению программно-целевым методом в Администрацию Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района и органы местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает данное предложение.

2.2.3. Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района и органы местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности (полномочия)  которых входит решение проблемы, в течение 10 дней с момента получения предложения от Инициатора обязаны его рассмотреть и направить свое заключение вместе с поступившим предложением в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района.

2.2.4. Экспертиза поступивших предложений и заключений по решению проблем программно-целевым методом проводится экономико-аналитическим отделом Администрации Каргасокского района  в течение одного месяца с момента их получения.

2.2.5. Экспертиза предложений проводится экономико-аналитическим отделом Администрации Каргасокского района на предмет:

1)соответствия проблемы, на решение которой направлена  долгосрочная МЦП:

приоритетным направлениям социально-экономического развития Каргасокского района, обозначенным в Программе социально-экономического развития Каргасокского района;

2) невозможности решения указанной проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов и обоснованности применения МЦП как программного метода;

3) обоснованности механизмов привлечения финансовых ресурсов, в том числе бюджетных, для решения указанной проблемы;

4) необходимости межотраслевой и (или) межведомственной и (или) межтерриториальной координации.

2.2.6. По результатам проведенной экспертизы экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района, согласовав ее с Управлением финансов Администрации Каргасокского района и отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района,  направляет Инициатору, представившему предложение о решении проблемы программно-целевым методом, заключение с обоснованием выводов, сделанных по итогам экспертизы.

2.2.7. Положительное заключение не может быть вынесено в случаях:

несоответствия предложенного решения проблемы и ожидаемых результатов критериям, указанным в пункте 2.2.5 настоящего Порядка;

наличия действующей долгосрочной МЦП, направленной на разрешение аналогичной проблемы, либо достижение аналогичных результатов.

2.3. Оценка предложений органов местного самоуправления поселений по решению проблемы программно-целевым методом.

2.3.1. Для решения проблемы программно-целевым методом органы местного самоуправления поселений направляют свои предложения в Администрацию Каргасокского района или структурные подразделения Администрации Каргасокского района, в компетенцию которых входит решение проблемы.

Предложение по решению проблемы программно-целевым методом должно соответствовать требованиям, изложенным в пункте 2.2.1 настоящего Порядка.

2.3.2. Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района по итогам рассмотрения предложения принимают одно из следующих решений:

1) о целесообразности доработки предложения (с указанием необходимых направлений доработки);

2) о нецелесообразности реализации предложения (с указанием причины отказа и предложений по решению заявленной проблемы иными способами);

3) о целесообразности разработки долгосрочной МЦП;

4) о включении предложения в соответствующую  долгосрочную МЦП.

Решение о целесообразности разработки долгосрочной МЦП или о включении предложений органов местного самоуправления поселений в соответствующую долгосрочную МЦП направляется в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района  в составе предложения о решении проблемы программно-целевым методом.

2.3.3. Рассмотрение предложений органов местного самоуправления поселений осуществляется экономико – аналитическим отделом Администрации Каргасокского района в соответствии с пунктами  2.2.4 - 2.2.7 настоящего Порядка.

2.4. Решение о разработке долгосрочной МЦП принимает Глава Каргасокского района.

2.5. Разработка проекта долгосрочной МЦП.

2.5.1. Заказчик (Координатор) долгосрочной МЦП осуществляет разработку проекта долгосрочной МЦП самостоятельно либо определяет разработчика долгосрочной МЦП на конкурсной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.2. Заказчик (Координатор) оформляет проект долгосрочной МЦП по установленной форме и направляет его на согласование:

1) в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района;

2) в Управление финансов Администрации Каргасокского района;

3) в отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.

2.5.3. В случае предполагаемого привлечения средств федерального, областного или бюджетов поселений проект долгосрочной МЦП должен содержать указание на механизм привлечения средств.

2.5.4. Проект долгосрочной МЦП должен содержать:

1) паспорт долгосрочной МЦП (приложение N 2 к настоящему Порядку);

2) вводную часть, включая: объект/предмет регулирования и сферу действия долгосрочной МЦП; понятия, термины и сокращения, применяемые в долгосрочной МЦП;

3) основную часть;

4) приложения к долгосрочной МЦП, включая систему программных мероприятий.

2.5.5. Основная часть долгосрочной МЦП состоит из следующих разделов:

1) содержание проблемы (раздел 1);

2) цели и задачи долгосрочной МЦП, показатели их достижения (раздел 2);

3) оценка социально-экономического значения долгосрочной МЦП для развития района (раздел 3);

4) механизмы реализации и управления долгосрочной МЦП, включая ресурсное обеспечение (раздел 4);

5) контроль за ходом реализации долгосрочной МЦП (раздел 5);

6) возможные риски в ходе реализации долгосрочной МЦП (раздел 6).

2.5.6. Раздел 1 "Содержание проблемы".

В разделе приводится развернутое описание проблемы, включая:

1) анализ причин ее возникновения;

2) оценку возможного развития ситуации в случае отсутствия решения проблемы;

3) обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом;

4) обоснование взаимосвязи с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Томской области, а также муниципального образования;

5) обоснование невозможности решения проблемы за счет использования действующих механизмов;

6) обоснование необходимости обеспечения межведомственной и (или) межотраслевой и (или) межтерриториальной координации для решения проблемы.

При анализе причин возникновения проблемы приводятся соответствующие показатели (статистической и иной отчетности) за предшествующие три года. Значения показателей по району сравниваются со значениями аналогичных показателей Томской области.

2.5.7. Раздел 2 "Цели и задачи долгосрочной муниципальной целевой программы, показатели их достижения".

В данном разделе описываются:

1) цель (цели) долгосрочной МЦП;

2) задачи, решение которых позволит достичь поставленную(ые) цель (цели) долгосрочной МЦП;

3) перечень индикаторов и показателей реализации долгосрочной МЦП, их целевые значения по годам и по итогам реализации долгосрочной МЦП в целом.

Цели, задачи и показатели их достижения оформляются по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Цели и задачи долгосрочной МЦП должны соответствовать следующим требованиям:

1) специфичность (деятельность, направленная на достижение поставленных целей, должна соответствовать компетенции заказчиков долгосрочной МЦП);

2) достижимость (должны быть потенциально достижимы);

3) измеримость (степень достижения должна быть отражена при помощи соответствующих показателей);

4) срочность (должны быть определены конкретные сроки их достижения и этапы как отдельные промежуточные контрольные точки).

В разделе также описывается система сбора значений показателей реализации долгосрочной МЦП.

Показатели долгосрочной МЦП должны соответствовать следующим требованиям:

1) быть специфичными для конкретной долгосрочной МЦП;

2) измерять факторы, отражающие достижение цели (решение задачи) долгосрочной МЦП;

3) обеспечивать полноту и комплексность решения проблемы;

4) обеспечивать возможность организации регулярного мониторинга.

Состав данных для расчета и определения показателей и качество этих данных определяются Заказчиком долгосрочной МЦП на этапе разработки системы показателей и согласуются с экономико-аналитическим отделом Администрации Каргасокского района.

Основными источниками данных для формирования показателей и их целевых значений являются:

1) данные государственной статистики;

2) данные ведомственной статистики отраслевых департаментов Томской области;

3) данные социологических опросов;

4) данные социологических исследований предприятий, деловых ассоциаций и общественных организаций;

5) данные, получаемые в ходе работы со СМИ и иными открытыми источниками информации;

6) экспертные исследования.

2.5.8. Формирование системы программных мероприятий.

В приложении к долгосрочной МЦП в разрезе целей и задач долгосрочной МЦП указываются программные мероприятия, сроки исполнения мероприятий, необходимые объемы финансирования мероприятий, включая разбивку по источникам финансирования, ответственные за выполнение мероприятий (ответственные исполнители) и ожидаемые показатели результата реализации мероприятий. Перечень мероприятий оформляется в соответствии с приложением N 4 к настоящему Порядку.

2.5.9. Раздел 3 "Оценка социально-экономического значения долгосрочной МЦП для развития района".

В разделе приводится перечень показателей, характеризующих социально-экономическую значимость реализации долгосрочной МЦП.

В разделе также описывается система сбора значений показателей реализации долгосрочной МЦП.

Показатели должны соответствовать требованиям, установленным в п. 2.5.7 настоящего Порядка.

Приводится описание социальных, экономических, экологических и иных последствий, которые могут возникнуть при реализации долгосрочной МЦП, дается оценка вклада долгосрочной МЦП в развитие района.

2.5.10. Раздел 4 "Механизмы реализации и управления долгосрочной МЦП, включая ресурсное обеспечение".

В разделе излагается комплекс мер, обеспечивающих решение проблемы, и описывается организационно-функциональная структура межведомственного и (или) межтерриториального управления реализацией долгосрочной МЦП.

Общее руководство реализацией долгосрочной МЦП осуществляет Заказчик долгосрочной МЦП.

Для долгосрочной МЦП, имеющей более одного Заказчика, определяется Координатор долгосрочной МЦП.

Координатор долгосрочной МЦП:

1) осуществляет координацию деятельности Заказчиков по разработке, реализации долгосрочной МЦП и контролю за исполнением долгосрочной МЦП, а также по анализу и рациональному использованию средств, выделяемых на реализацию долгосрочной МЦП;

2) несет ответственность за разработку, реализацию, контроль за исполнением долгосрочной МЦП и представляет отчетность о реализации долгосрочной МЦП в экономико-аналитический отдел по формам приложения №8,9 настоящего Порядка.

Заказчик (Координатор) долгосрочной МЦП отвечает за определение потребности в ресурсах, необходимых для реализации долгосрочной МЦП. Потребность в ресурсном обеспечении распределяется в разрезе видов ресурсов и по годам реализации долгосрочной МЦП.

Распределение ресурсов производится Заказчиком (Координатором) долгосрочной МЦП в разрезе следующих видов ресурсов:

1) финансовых - с указанием источников финансирования;

2) материальных - по видам продукции (товаров, работ, услуг);

3) трудовых - по профессионально-квалификационным группам;

4) информационных - по видам информационных услуг.

Оценка расходов на реализацию долгосрочной МЦП осуществляется Заказчиком (Координатором) долгосрочной МЦП в разрезе следующих направлений:

1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

2) расходы, увеличивающие стоимость основных средств (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства);

3) прочие расходы.

Стоимость материальных, трудовых и информационных ресурсов должна соответствовать запрашиваемым объемам финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение долгосрочной МЦП оформляется по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

В разделе также приводится объем финансирования долгосрочной МЦП с указанием и обоснованием источников финансирования, направлений и видов расходования средств. Обосновывается распределение объемов и источников финансирования по годам реализации мероприятий долгосрочной МЦП. Расходы представляются в абсолютном виде и процентном соотношении по направлениям расходования средств: расходы инвестиционного характера, НИОКР, прочие расходы.

Потребность в финансировании расходов на долгосрочной МЦП указывается в ценах соответствующих лет и не подлежит ежегодной индексации.

2.5.11. Раздел 5 "Контроль за ходом реализации долгосрочной МЦП ".

В настоящем разделе описываются:

порядок предоставления информации исполнителем долгосрочной МЦП Заказчику (Координатору) долгосрочной МЦП о ходе выполнения мероприятий долгосрочной МЦП (по установленной Заказчиком форме);

порядок осуществления мониторинга реализации долгосрочной МЦП Заказчиком (Координатором) долгосрочной МЦП (по формам установленным настоящим Порядком);

сроки представления отчетов Заказчиком (Координатором) долгосрочной МЦП в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района;

2.5.12. Проект долгосрочной МЦП направляется Заказчиком (Координатором) долгосрочной МЦП на экспертизу в соответствии с п.3 данного Порядка.

2.5.13. С учетом результатов экспертизы Заказчик (Координатор) долгосрочной МЦП дорабатывает подготовленный проект долгосрочной МЦП и готовит проект Постановления Главы Каргасокского района об утверждении долгосрочной МЦП.

2.5.14. Подготовленный проект Постановления Главы Каргасокского района об утверждении долгосрочной МЦП с прилагаемым положительным заключением экономико-аналитического отдела Администрации Каргасокского района представляется Главе Каргасокского района.

- 3. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

3.1. Экспертиза проектов долгосрочных МЦП осуществляется ежегодно в сроки, установленные графиком разработки районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

3.2.  Экспертиза проектов долгосрочных МЦП осуществляется в 2 этапа.

3.3. На первом этапе экспертизы экономико-аналитический отдел, Управление финансов Администрации Каргасокского района и отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района, проверяют представленные проекты долгосрочных МЦП на предмет соответствия требованиям п.2.5. данного Порядка.

3.4. Замечания и предложения, полученные в ходе проведения первого этапа экспертизы, направляются инициаторам разработки долгосрочных МЦП.

3.5. Согласованные проекты долгосрочных МЦП допускаются ко второму этапу экспертизы.

3.6. На втором этапе экспертизы экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района проводит оценку проектов долгосрочных МЦП по методике, установленной приложением N 6 к настоящему Порядку, на соответствие критериям, установленным приложением N 7  к настоящему Порядку.

3.7. По результатам оценки проектов долгосрочных МЦП составляется общий рейтинг проектов долгосрочных МЦП.

3.8. Экономико-аналититческий отдел Администрации Каргасокского района формирует перечень долгосрочных МЦП, рекомендуемых к финансированию из районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде, с учетом установленного Управлением финансов Администрации Каргасокского района предельного объема финансирования вновь принимаемых долгосрочных МЦП в очередном финансовом году и плановом периоде.

3.9. Для формирования перечня долгосрочных МЦП, рекомендуемых к финансированию из районного бюджета, экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района устанавливает пороговое значение финансирования долгосрочных МЦП.

3.10. Пороговое значение финансирования долгосрочных МЦП устанавливается с учетом:

а) объема принимаемых обязательств районного бюджета на финансирование долгосрочных МЦП в очередном финансовом году и плановом периоде;

б) объема средств, требуемых для финансирования заявленных долгосрочных МЦП;

в) среднего балла заявленных проектов долгосрочных МЦП.

3.11. Все проекты долгосрочных МЦП, оценка которых выше определяемого экономико-аналитическим отделом порогового значения финансирования долгосрочных МЦП, включаются в перечень долгосрочных МЦП, рекомендуемых к утверждению и финансированию из районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.

3.12. После проведения экспертизы проектов долгосрочных МЦП и анализа результатов экономико-аналитический отдел направляет в Управление финансов Администрации Каргасокского района перечень и объемы финансирования долгосрочных МЦП, рекомендуемых к финансированию из районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде.

- 4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

4.1. Финансирование долгосрочной МЦП из районного бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде производится на основании сводной бюджетной росписи, утвержденной в установленном порядке.

4.2. При формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период экономико-аналитический отдел доводит до Управления финансов Администрации Каргасокского района информацию о необходимом финансировании долгосрочных МЦП в разрезе действующих и принимаемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде долгосрочных МЦП.

4.3. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования долгосрочных МЦП, в целях настоящего Порядка относятся:

1) взносы участников реализации долгосрочной МЦП, к которым относятся организации муниципального и немуниципального секторов экономики;

2) целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении долгосрочной МЦП;

3) кредиты банков, средства внебюджетных и иных фондов, общественных организаций, зарубежных инвесторов, заинтересованных в реализации долгосрочной МЦП (или отдельных мероприятий) долгосрочной МЦП;

4) поступления из других источников в соответствии с действующим законодательством.

4.4. В случае возникновения экономии бюджетных средств в ходе реализации долгосрочной МЦП Заказчик (Координатор) долгосрочной МЦП использует высвободившиеся средства в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми актами Администрации Каргасокского района.

- 5. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

5.1. Реализация долгосрочной МЦП осуществляется в течение периода, на который она разработана, путем выполнения предусмотренных мероприятий.

5.2. Заказчик (Координатор) долгосрочной МЦП организует реализацию утвержденной долгосрочной МЦП, в том числе:

1) осуществляет управление, общую координацию, мониторинг и контроль за реализацией долгосрочной МЦП;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию долгосрочной МЦП;

3) осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

4) обеспечивает привлечение средств из внебюджетных источников, федерального, областного бюджета и  бюджетов сельских поселений, заявленных на этапе формирования проекта долгосрочной МЦП и указанных в финансовом обеспечении долгосрочной МЦП;

5) заключает необходимые договоры и соглашения в рамках действующего законодательства, необходимые для реализации долгосрочной МЦП;

6) осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий долгосрочной МЦП;

7) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию долгосрочной МЦП;

8) разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долгосрочной МЦП;

9) вносит изменения и дополнения в долгосрочной МЦП в соответствии с п. 6 настоящего Порядка;

10) представляет в установленные сроки отчетность  о реализации долгосрочной МЦП.

5.3. Ответственность за реализацию мероприятий долгосрочной МЦП, осуществляемых за счет иных источников (внебюджетные средства, средства федерального, областного и бюджетов поселений), возлагается на Заказчика (Координатора) долгосрочной МЦП.

5.4. Информация о реализации долгосрочной МЦП представляется Заказчиком (Координатором) в экономико-аналитический отдел в соответствии с п.7 настоящего Порядка.

5.5. Экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района на основании полученных данных о реализации долгосрочной МЦП ведет реестр долгосрочных МЦП по форме приложения № 10 к данному Порядку.

- 6. УТВЕРЖДЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОСРОЧНОЕ

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

6.1.. Долгосрочные МЦП утверждаются постановлением Главы Каргасокского района.

6.2. Утверждение долгосрочных МЦП, предлагаемых к финансированию, начиная с очередного финансового года, осуществляется не позднее одного месяца до дня внесения проекта Решения о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в  Думу Каргасокского района.

6.3. Внесение изменений и дополнений в долгосрочные МЦП, осуществляется путем принятия соответствующего постановления Главы Каргасокского района.

6.4. Внесение изменений в утвержденную долгосрочную МЦП осуществляется в следующем порядке:

1) разработка заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП необходимых изменений в долгосрочную МЦП;

2) согласование разработанного заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП проекта изменений в долгосрочную МЦП с Управлением финансов Администрации Каргасокского района, экономико-аналитическим отделом и отделом правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района;

3) подготовка и направление на подпись Главе Каргасокского района проекта постановления Администрации Каргасокского района  о внесении изменений в долгосрочную МЦП.

6.5. Решение о досрочном прекращении долгосрочной МЦП оформляется в виде постановления Администрации Каргасокского района о признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района об утверждении долгосрочной МЦП.

6.6. В случае принятия решения о реализации в очередном финансовом году, сокращении финансирования или досрочном прекращении долгосрочной МЦП экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района  направляет в Управление финансов Администрации Каргасокского района перечень и объемы финансирования долгосрочных МЦП, финансируемых из районного  бюджета, для внесения изменений в районный бюджет.

- 7. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

7.1. Мониторинг и оценка эффективности реализации долгосрочной МЦП осуществляются в целях контроля, прогноза реализации долгосрочных МЦП и своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации долгосрочных МЦП и расходования бюджетных средств.

7.2. Экономико – аналитический отдел Администрации Каргасокского района проводит оценку эффективности реализации долгосрочных МЦП.

7.3. Оценка эффективности реализации долгосрочных МЦП проводится ежегодно.

7.4. Оценка эффективности реализации долгосрочных МЦП осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации долгосрочных МЦП, представленных заказчиками (координаторами) долгосрочных МЦП.

7.5. Квартальные отчеты о реализации долгосрочных МЦП по форме приложения № 8 представляются заказчиками и координаторами долгосрочных МЦП в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района в срок до двадцатого  числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

7.6. Годовые отчеты о реализации долгосрочных МЦП по форме приложения № 9 представляются заказчиками и координаторами долгосрочных МЦП в экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

7.7. Критерии оценки эффективности реализации долгосрочных МЦП установлены в таблице N 1.

Таблица N 1

| NN пп | Обозна- чение критерия (Х) | Весовой коэффи- циент (Y) | Формулировка критерия | Градации | Балльная оценка (B) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Х1 | Y1 = 0,25 | Достижение целевых показателей | 1. Все целевые показатели соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. Более 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. От 50 до 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 50% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочной МЦП | 0 |
| 2 | Х2 | Y2 = 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 1. Привлечено более 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 10 |
|  |  |  |  | 2. Привлечено от 60 до 90% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 6 |
|  |  |  |  | 3. Привлечено от 40 до 59% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 3 |
|  |  |  |  | 4. Привлечено менее 40% предусмотренных долгосрочной МЦП средств | 0 |
| 3 | Х3 | Y3 = 0,1 | Выполнение мероприятий | 1. Выполнено 100% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 10 |
|  |  |  |  | 2. Выполнено от 85 до 99% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 6 |
|  |  |  |  | 3. Выполнено от 65 до 84% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 3 |
|  |  |  |  | 4. Выполнено менее 65% предусмотренных в долгосрочной МЦП мероприятий | 0 |
| 4 | Х4 | Y4 = 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 1. Средства освоены на 100% | 10 |
|  |  |  |  | 2. Средства освоены от 75 до 99% | 6 |
|  |  |  |  | 3. Средства освоены менее чем на 75% | 0 |
| 5 | Х5 | Y5 = 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики долгосрочной МЦП) | 1. Достигнуто 100% показателей эффективности | 10 |
|  |  |  |  | 2. Достигнуто от 85 до 99% показателей эффективности | 6 |
|  |  |  |  | 3. Достигнуто от 50 до 84% показателей эффективности | 3 |
|  |  |  |  | 4. Представлены показатели эффективности, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 5. Достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели эффективности не представлены | 0 |
| 6 | Х6 | Y6 = 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий долгосрочной МЦП | 1. 100% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  |  | 2. От 85 до 99% показателей результатов мероприятий соответствуют утвержденной долгосрочной МЦП | 6 |
|  |  |  |  | 3. Представлены показатели результатов мероприятий, не установленные в утвержденной долгосрочной МЦП | 3 |
|  |  |  |  | 4. Менее 85% показателей результатов мероприятий соответствует утвержденной долгосрочной МЦП либо показатели не представлены | 0 |

7.8. По результатам оценки эффективности реализации долгосрочной МЦП присваивается рейтинг эффективности МЦП (R) в отчетном году:

1) высокая эффективность долгосрочной МЦП - при R >= 8,5;

2) достаточная эффективность долгосрочной МЦП - при 8,5 >= R >= 4;

3) низкая эффективность долгосрочной МЦП - при R < 4.

7.9. Рейтинг эффективности долгосрочной МЦП рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = SUM (Yi х Bi),

где: Yi - весовой коэффициент i-го критерия;

Bi - балльная оценка, присвоенная долгосрочной МЦП по i-му критерию.

7.10. По итогам оценки эффективности реализации долгосрочных МЦП экономико – аналитический отдел Администрации Каргасокского района готовит предложения Главе Каргасокского района о продолжении финансирования долгосрочной МЦП за счет средств районного бюджета в объеме, установленном в утвержденной МЦП, о сокращении финансирования долгосрочной МЦП за счет средств районного бюджета, о досрочном прекращении долгосрочной МЦП.

7.11. Досрочное прекращение реализации долгосрочной МЦП, сокращение бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной МЦП могут осуществляться в случаях:

1) нарушения заказчиком (координатором) долгосрочной МЦП заявленных параметров реализации инвестиционного проекта, в том числе:

несогласованное изменение направленности и основных технических и экономических параметров инвестиционного проекта;

необоснованное увеличение стоимости инвестиционного проекта более чем на десять процентов от запланированной;

необоснованное увеличение сроков реализации инвестиционного проекта;

2) наличия судебного акта, иных документов о нарушении требований действующего законодательства, строительных норм и правил, экологических нормативов, которые делают невозможным завершение реализации инвестиционного проекта.

7.12. Подготовку проекта о внесений изменений в долгосрочную МЦП осуществляет заказчик (координатор) долгосрочной  МЦП в установленном порядке.

- Приложение N 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

| Этапы долгосрочной МЦП | Формулиро- вание и отбор проблем для решения программно- целевыми методами | Экспертиза предложений | Разра- ботка проекта долгосрочной МЦП | Экспер- тиза проекта долгосрочной МЦП | Дора- ботка проекта долгосрочной МЦП | Утверж- дение долгосрочной МЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год, предшествующий разработке Решения Думы Каргасокского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  | Год разработки Решения Думы Каргасокского района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |

- ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА, ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ДОЛГОСРОЧНЫХ МЦП

| NN пп | Мероприятие, результат | Ответственный | Получатель | Продолжитель- ность, срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проблем и формирование предложений по решению проблем программно-целевым методом |  |  |  |  |
| 1 | Отбор проблем для решения программно- целевым методом и формирование предложений по решению проблем программно- целевым методом | Инициатор | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района и органы местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает данное предложение | По мере необходимости |
| 2 | Рассмотрение предложения по решению проблемы программно- целевым методом | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района и органы местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает данное предложение | Экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района | В течение 10 дней с момента получения предложения от Инициатора |
| 3 | Экспертиза поступивших предложений с учетом заключений и выработка решения о целесообраз- ности разработки проекта долгосрочной МЦП | Экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района | Инициатор | В течение 1 месяца с момента получения предложений и заключений от Администрации Каргасокского района, структурных подразделений Администрации Каргасокского района и органов местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает данное предложение |
| Разработка проекта долгосрочной МЦП |  |  |  |  |
| 4 | Подготовка и направление проекта долгосрочной МЦП на экспертизу | Заказчик (Координатор) | экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района, Управление финансов Администрации Каргасокского района, отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района | В сроки, установленные графиком разработки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Экспертиза и оценка проекта долгосрочной МЦП |  |  |  |  |
| 5 | Проведение экспертизы проекта долгосрочной МЦП в рамках компетенций | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района и органы местного самоуправления поселений, интересы и функциональные обязанности которых затрагивает данный проект долгосрочной МЦП | Заказчик (Координатор) | В течение 10 дней с момента получения проекта долгосрочной МЦП |
|  |  |  | экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района, Управление финансов Администрации Каргасокского района, отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района | В течение 30 дней с момента получения проекта долгосрочной МЦП |
| 6 | Доработка проекта долгосрочной МЦП (в случае получения рекомендаций в заключении) | Заказчик (Координатор) | экономико-аналитический отдел Администрации Каргасокского района, Управление финансов Администрации Каргасокского района, отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района | В течение 20 дней с момента получения заключения на представленный проект долгосрочной МЦП |
| 7 | Подготовка проекта Постановления Главы Каргасокского района об утверждении долгосрочной МЦП | Заказчик (Координатор) | Глава Каргасокского района | В течение 5 дней с момента получения положительного заключения |
| Утверждение долгосрочной МЦП |  |  |  |  |
| 8 | Принятие Постановление Главы Каргасокского района | Глава Каргасокского района | Заказчик (Координатор) | В сроки, установленные регламентом деятельности Администрации Каргасокского района |

- Приложение N 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

| Наименование долгосрочной муниципальной целевой программы (МЦП) |  |
| --- | --- |
| Инициатор предложения по разработке долгосрочной МЦП |  |
| Координатор долгосрочной МЦП (при наличии) |  |
| Заказчик долгосрочной МЦП |  |
| Исполнитель(и) долгосрочной МЦП |  |
| Основные разработчики долгосрочной МЦП |  |
| Цели и задачи долгосрочной МЦП |  |
| Показатели целей и задач долгосрочной МЦП и их значения (с детализацией по годам реализации долгосрочной МЦП) |  |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной МЦП |  |
| Перечень подпрограмм долгосрочной МЦП (при наличии) |  |
| Объемы и источники финансирования (с детализацией по годам реализации долгосрочной МЦП) |  |
| Основные направления расходования средств: | х |
| НИОКР |  |
| инвестиции |  |
| прочие |  |
| Ожидаемые показатели эффективности долгосрочной МЦП (бюджетной, социальной, экологической и иной) |  |
| Организация управления долгосрочной МЦП и контроль за ее реализацией |  |

- Приложение N 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

| Цели и задачи долгосрочной МЦП | Наимено- вание целевых показа- телей | Источник опреде- ления значения показа- телей <*> | Факти- ческое значение показа- телей на момент разра- ботки долгосрочной МЦП | Изменение значений показателей по годам реализации |  |  |  |  | Целевое значение показа- телей при оконча- нии реали- зации долгосрочной МЦП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очеред- ной финан- совый год | весь период реализации долгосрочной МЦП |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | плано- вый год 1 | плано- вый год 2 | ... | плано- вый год N |  |
| Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - в приложении к таблице необходимо указать источники получения значения показателя: ведомственная отчетность, статистическая отчетность, обследования, мониторинги и иные источники.

- Приложение N 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| Цель долгосрочной МЦП | Задача долгосрочной МЦП | Наимено- вание меро- приятия | Срок испол- нения | Объем финанси- рования (тыс. рублей), всего | В том числе за счет средств |  |  |  |  | Ответст- венные за выполнение (ответст- венные испол- нители) | Показа- тели резуль- тата меро- приятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федераль- ного бюджета | област- ного бюджета | районный бюджет | бюджетов поселений | внебюд- жетных источ- ников |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Приложение N 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ МЦП

- Форма 1

| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  | очеред- ной финан- совый год | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | плано- вый год 1 | плано- вый год 2 | плано- вый год N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП, всего, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х |
| материально-техни- ческие ресурсы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей долгосрочной МЦП | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Расходы на реализацию долгосрочной МЦП в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х |
| ГРБС 1 |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ГРБС N |  |  |  |  |  |  |

Форма2

| Источники и направления расходов (тыс. руб.) | Утвержден- ный объем финан- сирова- ния программы, всего | Профи- нансиро- вано на начало текущего финан- сового года | Утвержден- ный объем финан- сирова- ния на текущий финан- совый год | Факти- чески профи- нанси- ровано в текущем году | Освоено с начала реали- зации програм- мы | Остаток финансиро- вания от утвержден- ного объема финанси- рования (ст. 2 - ст. 3 - ст. 5) | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: НИОКР (научно- исследова- тельские и опытно- конструк- торские работы) <*> |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиции <**> |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> - хозяйственные договоры с научными организациями на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; затраты на НИОКР, проводимые собственными силами;

<**> - долгосрочные вложения капитала, в том числе производственные, направляемые на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение.

- Форма 3

| Главные распоря- дители | Код экономи- ческой класси- фикации | Расходы на реали- зацию долгосрочной МЦП, всего | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет- ный финан- совый год | теку- щий финан- совый год | очеред- ной финан- совый год | плано- вый год 1 | плано- вый год 2 |
| Объем финансиро- вания |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распоряди- тель 1, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по видам расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распоряди- тель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по видам расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |
| инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Общая оценка проектов долгосрочных МЦП определяется суммой баллов по каждому из оценочных критериев с учетом их весов.

2. Расчет баллов проводится по следующей формуле:

R = SUM (B х A ),

i   i

где: R - общий оценочный балл проекта долгосрочной МЦП;

B  - балл по каждому критерию;

i

A  - вес (значимость для результатов оценки) данного критерия;

i

i - индекс порядкового номера критерия;

B  = SUM (Cj x Dj),

i

где: Cj - балл по подкритериям;

Dj - вес отдельных подкритериев;

j - индекс отдельных подкритериев.

3. В рамках оценки используются следующие критерии оценки:

1) соответствие проекта долгосрочной МЦП системе приоритетов социально-экономического развития  Томской области и Каргасокского района;

2) уровень проработки показателей результативности и эффективности долгосрочной МЦП;

3) уровень проработки программных мероприятий;

4) обоснование объемов запрашиваемых средств и распределение финансирования долгосрочной МЦП по направлениям;

5) оценка рисков реализации долгосрочной МЦП;

6) качество системы управления долгосрочной МЦП.

4. Для представления результирующих интегральных оценок используется следующая качественная шкала:

| Численное значение интегрального рейтинга (R) в баллах | Степень соответствия проекта долгосрочной МЦП требованиям данного Порядка, системным принципам формирования целевых программ и результативности реализации |
| --- | --- |
| 7 <= R | Высокая |
| 5 <= R < 7 | В целом адекватная |
| 3 <= R < 5 | Удовлетворительная |
| R < 3 | Неудовлетворительная |

- Приложение N 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Критерий К1 - "Соответствие проекта долгосрочной МЦП системе приоритетов социально-экономического развития Томской области и Каргасокского района".

Вес критерия - 0,25.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1.1 | Соответствие проблемы социально- экономическим приоритетам регионального уровня | 0,25 | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП отнесена правовыми актами федерального и регионального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и соответствует проблемной области одной или нескольких разрабатываемых или действующих федеральных и областных целевых программ или их подпрограмм | 10 |
|  |  |  | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП не отнесена правовыми актами федерального и регионального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, но соответствует проблемной области одной или нескольких разрабатываемых или действующих федеральных и региональных целевых программ или их подпрограмм | 7 |
|  |  |  | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП отнесена правовыми актами федерального и регионального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, но не соответствует проблемной области разрабатываемых или действующих федеральных и региональных целевых программ или их подпрограмм | 4 |
|  |  |  | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП не отнесена правовыми актами федерального и регионального уровня к приоритетным задачам социально-экономического развития, решаемым в том числе программно-целевыми методами, и не соответствует проблемной области разрабатываемых или действующих федеральных и региональных целевых программ или их подпрограмм | 0 |
| К1.2 | Соответствие проблемы социально- экономическим приоритетам Каргасокского района | 0,25 | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП отнесена Концепцией развития Каргасокского района и Программой социально-экономического развития Каргасокского района к приоритетам социально-экономического развития | 10 |
|  |  |  | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП не отнесена Концепцией развития Каргасокского района и Программой социально-экономического развития Каргасокского района к приоритетам социально-экономического развития, но характеризуется показателями, значения которых значительно (более чем на 30%) отличаются от среднеобластных в худшую сторону и имеют неблагоприятную динамику | 5 |
|  |  |  | Проблемная область проекта долгосрочной МЦП не отнесена Концепцией развития Каргасокского района и Программой социально-экономического развития Каргасокского района к приоритетным задачам социально-экономического развития, и материалы проекта долгосрочной МЦП не позволяют сделать однозначных выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях | 0 |
| К1.3 | Наличие прогноза развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода (в инерционном варианте) | 0,2 | В проекте долгосрочной МЦП представлен обоснованный анализ развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, приведены соответствующие расчеты и значения показателей на среднесрочную перспективу (3 - 5 лет) | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлен краткий анализ возможного развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, приведены значения показателей на среднесрочную перспективу (3 - 5 лет) | 5 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлен краткий анализ возможного развития сложившейся проблемной ситуации в инерционном варианте, подробные расчеты не приведены | 2 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-целевого метода отсутствует | 0 |
| К1.4 | Степень решения проблемы и улучшения ситуации в проблемной сфере при условии реализации долгосрочной МЦП | 0,3 | В проекте долгосрочной МЦП обоснована возможность решения проблемы и достижения значительных улучшений в проблемной сфере при условии реализации долгосрочной МЦП (значения показателей, характеризующих проблемную сферу, приблизятся к среднероссийским или среднеобластным либо превысят их) | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП обоснована возможность решения проблемы и достижения улучшений в проблемной сфере при условии реализации долгосрочной МЦП (приведена динамика показателей, характеризующих проблемную сферу) | 5 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП обоснована возможность улучшения ситуации в проблемной области, но не решения проблемы в целом | 2 |
|  |  |  | На основании данных проекта долгосрочной МЦП невозможно оценить ее влияние на динамику развития проблемной области | 0 |

Критерий К2 - "Уровень проработки показателей результативности и эффективности долгосрочной МЦП ".

Вес критерия - 0,25.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2.1 | Качество системы целей, задач и их показателей | 0,5 | Система целей, задач и их показателей отвечает всем следующим характеристикам: 1. Соблюдена иерархичность системы целей, задач и их показателей. 2. Цели и задачи соответствуют требованиям специфичности, достижимости, измеримости, срочности. 3. Показатели целей и задач являются специфичными для данной долгосрочной МЦП, отражают достижение целей и решение задач, позволяют оценивать решение проблемы в комплексе, обеспечивают возможность организации регулярного мониторинга. 4. Приведена динамика показателей всех целей и задач в отчетном, текущем году и по каждому году реализации программы. 5. Показатели целей и задач позволяют выделить эффект от реализации данной программы в общей деятельности заказчика (заказчиков) долгосрочной МЦП либо проблемной отрасли | 10 |
|  |  |  | Система целей, задач и их показателей отвечает 4 из приведенных выше характеристик | 8 |
|  |  |  | Система целей, задач и их показателей отвечает 3 из приведенных выше характеристик | 6 |
|  |  |  | Система целей, задач и их показателей отвечает 2 из приведенных выше характеристик | 4 |
|  |  |  | Система целей и задач проекта программы отвечает менее 2 из приведенных выше характеристик | 0 |
| К2.2 | Наличие показателей результатов программных мероприятий в количественном выражении | 0,3 | В проекте долгосрочной МЦП представлены показатели результатов всех программных мероприятий в количественном выражении по каждому году | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены показатели результатов более 70% программных мероприятий в количественном выражении по каждому году | 8 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены показатели результатов от 40 до70% программных мероприятий в количественном выражении по каждому году | 7 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены показатели результатов более 40% программных мероприятий в количественном выражении за весь период реализации долгосрочной МЦП | 5 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены показатели результатов менее 40% программных мероприятий в количественном выражении | 0 |
| К2.3 | Наличие показателей эффективности долгосрочной МЦП (экономический, социальный, экологический, иной эффект) | 0,2 | В проекте долгосрочной МЦП рассчитаны показатели эффективности (в зависимости от специфики программы) <*>. Показатели эффективности приведены по каждому году реализации долгосрочной МЦП и характеризуют улучшение ситуации | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП рассчитаны показатели эффективности (в зависимости от специфики программы) <*>. Динамика показателей эффективности по каждому году реализации долгосрочной МЦП не приведена | 5 |
|  |  |  | Показатели эффективности <*> в проекте долгосрочной МЦП отсутствуют | 0 |

--------------------------------

<*> - Тип показателя эффективности выбирается заказчиком долгосрочной МЦП с учетом специфики программы.

Критерий К3 - "Уровень проработки программных мероприятий".

Вес критерия - 0,2.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3.1 | Плановая степень охвата мероприятиями проекта программы проблемной сферы (целевой группы населения, хозяйствующих субъектов) | 0,25 | Более 90 процентов | 10 |
|  |  |  | От 60 до 90 процентов | 8 |
|  |  |  | От 30 до 60 процентов | 6 |
|  |  |  | Менее 30 процентов | 4 |
|  |  |  | Проект долгосрочной МЦП не содержит информации или не позволяет сделать выводы о степени охвата проблемной сферы мероприятиями | 0 |
| К3.2 | Ориентированность мероприятия на единственную программную цель и задачу | 0,05 | Каждое мероприятие проекта долгосрочной МЦП ориентировано только на одну программную цель (задачу) | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП присутствуют мероприятия, ориентированные на достижение более чем одной цели (задачи) | 0 |
| К3.3 | Отсутствие дублирования мероприятий, включенных в проект программы и выполняемых в рамках других программ и/или текущей деятельности | 0,25 | В проекте долгосрочной МЦП приведено описание существующих механизмов реализации мероприятий в проблемной области. Мероприятия проекта долгосрочной МЦП не дублируют мероприятия, включенные в другие программы (реализуемые в рамках текущей деятельности) | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП приведено описание существующих механизмов реализации мероприятий в проблемной области. Мероприятия проекта долгосрочной МЦП частично дублируют мероприятия, включенные в другие программы (реализуемые в рамках текущей деятельности) | 6 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП не приведено описание существующих механизмов реализации мероприятий в проблемной области. Мероприятия проекта долгосрочной МЦП не дублируют мероприятия, включенные в другие программы (реализуемые в рамках текущей деятельности) | 6 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП не приведено описание существующих механизмов реализации мероприятий в проблемной области. Мероприятия проекта долгосрочной МЦП дублируют мероприятия, включенные в другие программы (реализуемые в рамках текущей деятельности) | 0 |
| К3.4 | Уровень обобщенности формулировок мероприятий | 0,25 | В проекте долгосрочной МЦП сформулированы конкретные мероприятия с объемами финансирования, позволяющие однозначно оценить их содержание | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП мероприятия сформулированы в общем виде с объемами финансирования, указаны конкретные мероприятия, но объемы финансирования для конкретных мероприятий не установлены | 4 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП мероприятия сформулированы в общем виде и не позволяют однозначно оценить их содержание | 0 |
| К3.5 | Обоснованность предлагаемого комплекса мероприятий по сравнению с возможными альтернативами | 0,2 | Представлено подробное обоснование комплекса программных мероприятий, в том числе по выбору пути решения проблемы (с учетом различных альтернативных вариантов), составу мероприятий, территориальному аспекту реализации программы | 10 |
|  |  |  | В целом комплекс мероприятий можно считать обоснованным по выбору пути решения проблемы, составу мероприятий, территориальному аспекту реализации программы | 7 |
|  |  |  | Комплекс мероприятий частично обоснован, есть существенные пробелы (недостатки) в обосновании | 3 |
|  |  |  | Мероприятия проекта программы представлены в общем виде, не обоснованы | 0 |

Критерий К4 - "Обоснование объемов запрашиваемых средств и распределение финансирования долгосрочной МЦП по направлениям".

Вес критерия - 0,15.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4.1 | Степень увязки расходов с программными мероприятиями | 0,5 | Обоснование расходов на мероприятия проекта долгосрочной МЦП (финансово-экономическое обоснование) отвечает следующим требованиям: 1. В проекте долгосрочной МЦП расходы распределены по каждому мероприятию в разрезе источников финансирования. 2. Приведены обоснование возможности привлечения средств местных бюджетов и (или) внебюджетных источников, конкретные механизмы и условия привлечения. 3. Представлены расчеты стоимости всех мероприятий в ценах соответствующих лет. 4. Представлено сопоставление расходов на реализацию мероприятий с рыночными ценами и дана оценка объема закупаемых товаров и услуг | 10 |
|  |  |  | Обоснование расходов на мероприятия проекта долгосрочной МЦП (финансово-экономическое обоснование) отвечает 3 из 4 представленных выше требований | 5 |
|  |  |  | Обоснование расходов на мероприятия проекта долгосрочной МЦП (финансово-экономическое обоснование) отвечает 2 из 4 представленных выше требований | 2 |
|  |  |  | Обоснование расходов на мероприятия проекта долгосрочной МЦП (финансово-экономическое обоснование) отвечает менее 2 из 4 приведенных выше требований | 0 |
| К4.2 | Уровень финансирования долгосрочной МЦП из районного бюджета | 0,3 | Доля средств районного бюджета составляет от 20 до 60% общего объема финансирования долгосрочной МЦП | 10 |
|  |  |  | Доля средств районного бюджета составляет от 60 до 90% или менее 20% общего объема финансирования долгосрочной МЦП | 5 |
|  |  |  | Доля средств районного бюджета составляет более 90% общего объема финансирования долгосрочной МЦП | 0 |
| К4.3 | Распределение финансирования долгосрочной МЦП по направлениям | 0,2 | В проекте долгосрочной МЦП предусмотрено осуществление инвестиций или научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП не предусмотрено осуществление инвестиций или НИОКР | 0 |

Критерий К5 - "Оценка рисков реализации долгосрочной МЦП ".

Вес критерия - 0,05.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К5.1 | Идентификация рисков реализации долгосрочной МЦП | 0,6 | В проекте долгосрочной МЦП идентифицированы внешние неблагоприятные факторы (риски), продемонстрировано их возможное влияние на мероприятия долгосрочной МЦП, выделены внешние факторы, на которые заказчик может и не может влиять | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП указаны некоторые внешние неблагоприятные факторы (риски), которые могут повлиять на ход реализации программы, но не продемонстрировано их возможное влияние на мероприятия долгосрочной МЦП, не выделены внешние факторы, на которые заказчик может и не может влиять | 5 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП отсутствует описание возможных рисков | 0 |
| К5.2 | Управление рисками | 0,4 | В проекте долгосрочной МЦП предложены адекватные механизмы минимизации влияния по всем основным выделенным рискам реализации программы | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены общие предложения по минимизации негативного влияния внешних факторов на реализацию программы | 6 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП предложения по минимизации рисков отсутствуют | 0 |

Критерий К6 - "Качество системы управления долгосрочной МЦП ".

Вес критерия - 0,1.

| Обозначение подкритерия | Название подкритерия | Вес подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К6.1 | Распределение полномочий по реализации программы между исполнителями программы | 0,35 | В проекте долгосрочной МЦП приведено описание распределения ответственности за выполнение мероприятий и достижение плановых показателей между заказчиком (заказчиками), координатором и исполнителями долгосрочной МЦП в соответствии с их полномочиями и функциями | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП распределение ответственности за реализацию программы не приведено или не соответствует полномочиям и функциям заказчика (заказчиков), координатора и исполнителей долгосрочной МЦП | 0 |
| К6.2 | Участие сельских поселений в реализации программы | 0,3 | Участие сельских поселений определено составом исполнителей программных мероприятий и установленными объемами финансирования программы | 10 |
|  |  |  | Участие сельских поселений определено составом исполнителей программных мероприятий или участие сельских поселений в долгосрочной МЦП не предусмотрено | 4 |
| К6.3 | Система мониторинга реализации программных мероприятий | 0,35 | В проекте долгосрочной МЦП представлена развернутая система мониторинга реализации долгосрочной МЦП, установлены ответственные за проведение такого мониторинга, результаты мониторинга могут быть проверены (например, по ведомственной статистике указаны номера форм) и/или планируются к публикации | 10 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлена развернутая система мониторинга реализации долгосрочной МЦП, установлены ответственные за проведение такого мониторинга, планируется публикация результатов мониторинга | 8 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП представлены ссылки на необходимость разработки системы мониторинга реализации программных мероприятий (предложена система показателей) | 5 |
|  |  |  | В проекте долгосрочной МЦП предложения по системе мониторинга отсутствуют | 0 |

- Приложение N 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

КВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

ЗА __ МЕСЯЦЕВ 20__ ГОДА

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

________________________________________________

наименование долгосрочной муниципальной целевой программы,

заказчик (координатор)

| NN пп | Наимено- вание мероприятий | Источники и объемы финансирования на 20__ год (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий с начала года <*> | Приме- чание <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | районный бюджет |  | бюджет поселений /внебюджетные источники |  | общий объем финансирования |  |  |  |
|  |  | преду- смотрено утверж- денной долгосрочной МЦП | профинан- сировано с начала года | предус- мотрено утверж- денной долгосрочной МЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной долгосрочной МЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено утверж- денной долгосрочной МЦП | профинан- сировано с начала года | преду- смотрено (SUM граф 3 + 5 + 7 + 9) | профинан- сировано с начала года (SUM граф 4 + 6 + 8 + 10) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными в утвержденной долгосрочной МЦП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.).

<**> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной долгосрочной МЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

- Приложение N 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

по состоянию на 1 января 20__ года

_____________________________________________

(название программы)

_____________________________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия программы, направления и источники финансирования | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты мероприятий <****> | Примечание <*****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  |  |  |
|  |  | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено | утверждено программой | испол- нено |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиции <*>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР (научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы) <**>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие нужды <***>, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> - Расходы, увеличивающие стоимость основных средств.

<**> - Расходы по муниципальным  контактам с научными организациями на проведение НИОКР; расходы на НИОКР, проводимые собственными силами.

<***> - Текущие расходы.

<****> - Указываются показатели мероприятий в соответствии с предусмотренными показателями в утвержденной долгосрочной МЦП в количественном выражении (техническая готовность объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, количество приобретенного (установленного) оборудования, технических и иных средств, проведенных семинаров, акций, количество участников мероприятий и т.п.). Допускается приведение показателей, не установленных утвержденной долгосрочной МЦП.

<*****> - Графа "Примечание" обязательно заполняется по мероприятиям, объем финансирования по которым не соответствует утвержденной долгосрочной МЦП, а также по мероприятиям, по которым результат отсутствует или не соответствует запланированному, с указанием причин отклонений.

- Приложение N 10

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности долгосрочных муниципальных

целевых программ

РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

НА ______________________ 200__ ГОД

| NN пп | Наимено- вание долгосрочной МЦП | Сроки реали- зации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Иные источники |  | Всего |  | Плани- руемые значения | Фактически достигнутые |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |