|  |
| --- |
| Утверждено решением  Думы Каргасокского района от 21.08.2013 № 225Приложение **Отчет о реализации Комплексной программы социально экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010 -2015 годы**1. **Выполнение мероприятий в 2012 году Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2015 годы**
 |
| № | Основные мероприятия | Развернутая структура мероприятий | **Ответственный исполнитель**/ соисполнитель | Сроки исполнения (год) |  |  |  |  |  | Показатель оценки выполнения мероприятий |
|  | Объем и источники финансирования (тыс. руб.) |
| п/п | всего | областной | местный | федеральный | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** |
| 1.1.1. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства | 1. Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации социальных и инфраструктурных объектов. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | 2012 план | 26050 |  |  |  | 26050 | 1. Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, 7 ед. 2. Объем спонсорской помощи территории, 38,116 млн. руб. |
| 2012 факт | 38116 |  |  |  | 38116 |
| 2. Организация работы по расширению круга предприятий нефтегазового сектора – участников соглашений о социальном партнерстве. | **Администрация Каргасокского района /** Глава Каргасокского района, заместитель Главы Каргасокского района по экономике | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Количество соглашений о социальном партнерстве, 11 ед.2. Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, 100 %. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** |
| 1.2.1. | Реализация скоординированных мер по отдельным аспектам природопользования | Согласование водных участков для осуществления промышленного рыболовства, а так же территорий с целью пользования объектами животного мира. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, 8 ед 2. Количество согласованных территорий, 0 ед.3. Размеры инвестиций в заготовительную отрасль - нет данных. 4. Действующая геоинформационная система. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 1.2.2, | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Информационное наполнение геоинформационной системы, обеспечивающей оперативный учет всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Ведение работы по оперативному обновлению геоинформационной системы | **Администрация Каргасокского района** / отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2012 план | 150 |  | 150 |  |  |
| 2012 факт | 0 |  | 0 |  |  |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** |
| 2.1.1. | Поддержание работы информационного сайта Каргасокского района  | Поддержание работы информационного сайта (в разделе «Полезные ссылки» размещать ссылки на сайты, содержащие информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства) | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | 2012 план |  |  |  |  |  | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством информации на сайте - опрос не проводился.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Формирование посредством районных СМИ позитивного образа предпринимателя | 1. Информационная, финансовая поддержка материалов СМИ по проблемам малого предпринимательства. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Количество публикаций о малом бизнесе, 8 ед. 2. Количество проведенных совещаний по вопросам малого предпринимательства, 17 ед. |
| 2. Проведение совещаний по вопросам малого предпринимательства Каргасокского района | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.  | Размещение муниципальных закупок среди субъектов малого предпринимательства | Проведение котировок, конкурсов, аукционов среди субъектов малого предпринимательства в объеме до 20%. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства, 9ед.2. Среднее количество участников – субъектов малого предпринимательства - размещения заказа в одних торгах, 2 ед. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Формирование и осуществление муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства  |  ДМЦП «Развитие предпринимательства в Каргасокском районе в 2011-2014 гг» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план | 4235 | 155 | 1300 | 2780 |  | Наличие утвержденной программы - ДЦП "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 г.г." |
| 2012 факт | 2995 | 155 | 1300 | 1540 |  |
| 2.1.5. | Обеспечение информирования населения и субъектов малого и среднего предпринимательства о действующих программах поддержки малого и среднего предпринимательства на территории томской области и Каргасокского района | 1. Размещение на сайте Администрации Каргасокского района, районной газете «Северная правда» публикаций о проводимых конкурсах предпринимательских проектов.2. Проведение консультаций, в том числе через АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, 200 %. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Разработка и внедрение комплекса мер, нацеленных на улучшение качества подготовки бизнес-планов и инвестиционных предложений субъектами малого и среднего бизнеса (стимулирование развития соответствующего сектора бизнес-услуг) | Оказание методической помощи субъектам малого и среднего бизнеса, а так же организациям, оказывающим услуги по бизнес-планированию, подготовке инвестиционных предложений и т.п. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Число обратившихся за помощью в подготовке бизнес-планов, 8 чел.2. Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, 9 ед.  3. Количество малых предприятий, 120 ед.4. Количество занятых на малых предприятиях, 397 человек.5. Количество индивидуальных предпринимателей, 600 чел.6. Количество занятых у индивидуальных предпринимателей, 1984 человек.7. Доля занятых в малом бизнесе от общей численности занятых в экономике, 29.9 %.8. Прирост количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в год, 1 ед. (В течение 2012 года вновь открыто – 121 ИП, снято с учета - 120 ИП) |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2013 план |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Стимулирование развития рынка консалтинговых услуг для малого и среднего бизнеса | Поддержка и обеспечение функционирования АНО «Центр развития сельского предпринимательства» | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, 212 ед.2.Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, % (опрос не проводился). |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* |
| 2.2.1. | Оказание содействия занятости населения и социальной поддержки безработным гражданам | 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план | 19000 |  |  | 19000 |  | 1. Количество граждан, зарегистрированных в качестве ищущих работу, 1802 чел. 2. Удельный вес занятых в реальном секторе экономике в общем числе занятых в районе, 99,7 %.3. Количество удовлетворённых заявок работодателей, 961 ед.  |
| 2012 факт | 18369,5 |  |  | 18369,5 |  |
| 2. Информирование о положении на рынке труда | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план | 72 | 72 |  |  |  | 1. Численность граждан, получивших информационные услуги, 2740 чел. 2. Численность работодателей, получивших информационные услуги, 224 ед.  |
| 2012 факт | 72 | 72 |  |  |  |
| 3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план | 8 | 8 |  |  |  | Количество организованных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 483 мест, 21 ярмарка. |
| 2012 факт | 26,4 | 26,4 |  |  |  |
| 4. Организация и проведение оплачиваемых общественных работ | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | 2012 план | 2372,9 | 617,9 | 1191 |  | 564 | 1. Количество заключенных трудовых договоров на период участия в общественных работах, 262 ед. |
| 2012 факт | 2181,1 | 311,3 |  | 1191,3 | 678,5 |
| 5. Организация временного трудоустройства отдельных категорий граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** Администрация Каргасокского района / органы местного самоуправления сельских поселений | 2012 план | 2841,9 | 1045,2 | 1408 |  | 388,7 | 1.Количество граждан, трудоустроенных на временные рабочие места, организованные на условиях договора с работодателями, 554 чел.2.Количество безработных граждан из числа испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроенных на временные рабочие места, 47 чел. 3. Количество безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учереждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные рабочие места, 3 чел.4. Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в свободное от учебы время, 504 чел. |
| 2012 факт | 2731,5 | 1036 |  | 1407,3 | 288,2 |
| 6. Содействие самозанятости безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /** отдел экономики и социального развития | 2012 план | 779 | 779 |  |  |  | 1. Численность безработных граждан получивших услуги, 52 чел.2. Численность безработных граждан, организовавших собственное дело, 10 чел.  |
| 2012 факт | 779 | 779 |  |  |  |
| 7. Разработка планов совместных мероприятий Администрации района с ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Утвержденный план: организация временной занятости населения - выделение финансовых средств на выплату зарплаты.2. Уровень общей безработицы - 4,8%.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Разработка и реализация механизмов по переобучению и трудоустройству персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий в соответствии с требованиями рынка труда | 1. Организация опережающего обучения и повышения квалификации персонала реструктуризируемых или ликвидируемых предприятий | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Число работников предприятий, прошедших обучение, по направлению Центра занятости, 0 чел. 2. Число работников предприятий, прошедших курсы повышения квалификации по направлению Центра занятости, 0 чел. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии) и психологическая поддержка безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план | 87 | 87 |  |  |  | 1. Количество оказанных профинформационных услуг, 975 ед. 2. Количество оказанных услуг по психологическому консультированию и коррекции, 61 ед. |
| 2012 факт | 19,6 | 19,6 |  |  |  |
| 3.Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | **ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района»** | 2012 план | 1071,9 | 1071,9 |  |  |  | Количество безработных граждан, прошедших профессиональное обучение, 68 чел.  |
| 2012 факт | 997 | 997 |  |  |  |
| 2.2.3. | Создание условий для участия предприятий нефтегазового комплекса района в процессе профориентации учащихся образовательных учреждений и их последующего трудоустройства в нефтегазовую отрасль | Организация встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, проведение мастер-классов. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам. Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 8 |  | 8 |  |  | 1. Количество проведенных встреч руководителей и ведущих специалистов предприятий нефтегазового комплекса с учащимися образовательных учреждений района, 0 ед. мероприятие не выполнено.2. Количество выпускников учебных заведений, трудоустроенных на предприятиях нефтегазового комплекса, чел. Мероприятие не выполнено. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* |
| 2.2.4. | Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» на территории Каргасокского района | 1. Оказание консультационных услуг по кредитованию малых форм хозяйствования. Субсидирование части процентной ставки по сельскохозяйственным кредитам. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план | 126,3 | 6,3 |  | 120 |  | 1.Валовая продукция сельского хозяйства, 227,05 млн. руб.2.Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, 73 %.3.Количество КРС в хозяйствах населения, 0,613 тыс. голов.4.Производство мяса (в живом весе), 415 тонн.5.Производство молока, 2513 тонн. |
| 2012 факт | 124,6 | 5,9 |  | 118,7 |  |
| 2. Оказание помощи населению по завозу кормов. Оказание помощи в обеспечении населения молодняком домашнего скота и качественным семенным материалом. Возмещение затрат гражданам, ведущим ЛПХ, по искусственному осеменению КРС. | 2012 план | 329,55 | 33,75 | 295,8 |  |  |
| 2012 факт | 274,8 | 31,9 | 242,9 |  |  |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* |
| 2.2.5. | Реализация комплекса мер по повышению уровня заработной платы | 1.Реализация мероприятий поэтапного повышения минимального уровня месячной заработной платы работников бюджетных организаций до величины прожиточного минимума. | **Администрация Каргасокского района /** МРИ ФНС №6 по ТО | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Положительная динамика отношения заработной платы работников бюджетной сферы к прожиточному минимуму, 2 раза.2. Отношение заработной платы в бюджетной сфере к величине средней заработной плате по району, 17 %.3. Номинальная начисленная заработная плата, 37,453 тыс. руб. |
| 2.Организация переговорного процесса с работодателями о доведении минимального уровня месячной заработной платы работников внебюджетного сектора экономики района до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Совершенствование и развитие форм социального партнерства, направленных на повышение уровня оплаты труда занятого населения, социальных гарантий, охраны труда и т.д. | 1. Принятие и реализация территориального соглашения о социальном партнерстве, направленных на повышение уровня жизни населения, содействии занятости, улучшению охраны и условий труда работающих граждан. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по экономике | 2012 план |  |  |  |  |  | Увеличение числа работодателей – участников соглашения о Социальном партнерстве, ед (увеличения не было). |
| 2. Организация работы по расширению круга организаций и объединений работодателей – участников соглашений о социальном партнерстве. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.2.7. | Оказание адресной помощи населению | Оказание адресной социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. | **Администрация Каргасокского района /** ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Каргасокского района» | 2012 план | 1100 | 600 | 500 |  |  | Доля граждан, получивших адресную помощь из числа граждан, обратившихся и имеющих право на адресную помощь, 96 %. |
| 2012 факт | 3614,4 | 3614,4 |  |  |  |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* |
| 2.2.8. | Обеспечение функционирования и развития образовательных учреждений |  *Дошкольное образование:*1. Приведение к лицензионным нормативам по количественному составу (наполняемости) групп в соответствии с типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в РФ и требованиям СанПиН 2.4.1.1249-ОЗ. 2. Организация образовательного процесса в группах дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. 3. Организация предшкольного образования на базе общеобразовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 7260 | 4500 | 2760 |  |  | 1. Охват детей дошкольным образованием, 58 %.2. Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест 116 детей.3. Доля детей, посещающих группы дошкольного образования на базе общеобразовательных учреждений - 13,44 %. |
| 2012 факт | 87702 | 6751 | 66153 | 0 | 14798 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Общее образование:* Организация образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 269190 | 182277 | 82000 | 4913 |  | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, 78,5 %. |
| 2012 факт | 309011,3 | 209289 | 78530,3 | 19892 | 1300 |
|  |  |  |  |  |  |
| *Дополнительное образование:* Развитие и реализация форм предоставления образования по программам дополнительного образования детей | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 19102 | 602 | 18500 |  |  | Охват детей 5-18 лет программами дополнительного образования от общего количества обучающихся, 74 %. |
| 2012 факт | 172086,2 | 950,2 | 171104 | 0 | 32 |
| 2.2.9. | Обеспечение безопасного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | 1. Приобретение школьных автобусов. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план |  |  |  |  |  | Удельный вес наличия автотранспортных средств к общей потребности, 100 %. |
| 2. Организация подвоза учащихся. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2.2.10. | Организация ежемесячных выплат вознаграждения за классное руководство (в рамках приоритетного национального проекта «Образование») | Организация выплат вознаграждения за классное руководство в подведомственных учреждениях (за счет средств областного и федерального бюджетов). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план |  |  |  |  |  | Обеспечение выплат вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях, 100 %. |
| 2012 факт | 4554,4 | 30,4 |  | 4524 |  |
| 2.2.11. | Создание условий для реализации модернизации структуры и содержания системы общего образования | 1. Информатизация учреждений образования (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 150 | 150 |  |  |  | Доля образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной техникой, 95%. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2. Обеспечение поддержки образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы (в рамках приоритетного национального проекта «Образование»). | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 300 | 300 |  |  |  | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, 40%. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3.Организационное обеспечение реализации комплексного проекта модернизации системы образования в Томской области: организация и проведение повышения квалификации по различным формам обучения с информационно-методическим обеспечением | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 250 | 250 |  |  |  | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, 23 %. |
| 2012 факт | 355,5 |  |  | 355,5 |  |
| 4.ДЦП "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2020г." | **Администрация Каргасокского района / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12. | Создание условий для развития сети образовательных учреждений района и получения качественного образования: | 1. Строительство, капитальный и текущий ремонт зданий образовательных учреждений. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ МКУ УЖКХ и КС | 2012 план | 22790 | 20000 | 2790 |  |  | 1. Доля школьников, обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, 81,51 %.2. Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование в 2012г., 14,4 %.  3. Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, 4 %. |
| 2012 факт | 66241,7 | 21254 | 43987,7 | 1000 |  |
| 2. Оснащение материально-технической базы образовательных учреждений | 2012 план | 18488 | 2500 | 4000 | 11988 |  |
| 2012 факт | 27228,2 | 3767,6 | 12796 | 10664,6 |  |
| 2.2.13. | Проведение конкурсов профессионального мастерства для педагогов учреждений системы образования, а так же организация и проведение районных мероприятий для детей | Проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства для педагогов: «Учитель года», «Воспитатель года», «Самый «классный» классный».Организация и проведение районных мероприятий для детей: - краеведческие олимпиады; - конкурсы: «Зажги свою звезду», «Молодые лидеры района», «Литературная гостиная», экологические конкурсы, конкурсы чтецов и д.р. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 363 |  | 363 |  |  | 1. Удельный вес педагогов, привлеченных к участию в конкурсах, от общей численности педагогических работников, 6,5%.2. Охват детей, привлеченных к участию в конкурсах, от общего числа детей, проживающих на территории Каргасокского района, 73,4%. |
| 2012 факт | 314,7 |  | 314,7 |  |  |
| 2.2.14. | Подготовка, профессиональное развитие и аттестация педагогических и руководящих кадров системы образования (Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров, аттестация педагогических и руководящих работников) |   | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 622 | 587 | 35 |  |  | Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку в текущем году, от общей численности педагогических работников, 30,8 %. |
| 2012 факт | 656 | 370 | 286 |  |  |
| 2.2.15. | Реализация комплексного проекта модернизации образования | 1.Введение новой системы оплаты труда работников образования, направленной на повышение доходов. | **Администрация Каргасокского района /** Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 175900 | 175900 |  |  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 100 %.Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, 100 %.Доля образовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно- общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения, 100%. |
| 2012 факт | 175900 | 175900 |  |  |  |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. | 2012 план | 182277 | 182277 |  |  |  |
| 2012 факт | 182277 | 182277 |  |  |  |
| 3. Расширение общественного участия в управлении образованием. | 2012 план | 35 | 35 |  |  |  |
| 2012 факт | 35 | 35 |  |  |  |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** |
| 3.1.1. | Повышение эффективности использования энергоресурсов | Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем для населения; стабилизация и снижение темпов роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для потребителей путем реализации плана мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий. Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ» и ДМЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2011 – 2015 гг.» | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | 2012 план | 100610 |  | 94610 | 3000 | 3000 | 1. Объем инвестиций в модернизацию жилищно-коммунальной сферы, 10,6 млн. руб.3. Общее количество модернизированных объектов ЖКХ, 0 ед.4. Общее количество реконструированных объектов ЖКХ, 2 ед. |
| 2012 факт | 10590,3 |  | 10590,3 |  |  |
| 3.1.2. | Проведение сбалансированной тарифной политики | 1. Обеспечение обоснованности и прозрачности принимаемых тарифных решений | **Администрация Каргасокского района /**  администрации сельских поселений | 2012 план | 18 | 18 |  |  |  | Средний рост тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, не превысил предельных индексов максимально возможных изменений тарифов на данные услуги в 2012 г.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | Разработка и реализация мероприятий мониторинга оказываемых населению услуг | Анализ и мониторинг рынка потребительских услуг. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | Объем платных услуг на душу населения, 23,3 тыс. руб.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Участие в федеральных, областных целевых программах по развитию жилищно-коммунального комплекса. Реализация положений Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся выбора способа управления жилищным фондом, деятельности управляющих организаций и создания органами местного самоуправления условий для управления многоквартирными домами | Содействие органам местного самоуправления поселений в создании условий для управления многоквартирными домами. Капитальный ремонт многоквартирных домов за счет средств фонда реформирования ЖКХ. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития / сельские поселения | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес многоквартирных домов, управление которыми осуществляется способами управления, предусмотренными Жилищным кодексом РФ, 67,86 %.2.Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем объеме многоквартирных домов, 0 %. Работы по капремонту многоквартирных домов не проводились ввиду отсутствия финансирования. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5. | Реализация комплекса мер по обеспечению доступности и качества бюджетных услуг | Разработка и утверждение стандартов качества бюджетных услуг. | **Администрация Каргасокского района/ Управление образования и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»/ Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» /сельские поселения** | 2012 план |  |  |  |  |  | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, 89 %. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** |
| 3.2.1. | Разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию автомобильного, воздушного, водного транспорта | 1. Обновление муниципального автобусного парка и парка водного транспорта. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2012 план | 523 |  | 523 |  |  | 1. Утвержденный комплекс мероприятий.2. Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, 427,3 тонн.3. Грузооборот по видам транспорта общего пользования, 33 млн. тонно-км.4. Объем перевозок автомобильным транспортом, 586,2 тыс. человек. Пассажирооборот - 10624,4 тыс. пассажиро-км. Объем перевозок речным транспортом, 1,32 тыс. человек. Пассажирооборот - 320 тыс. пассажиро-км. Объем полетов воздушнным транспортом - 4,829 тыс. человек.  |
| 2012 факт | 30439,9 |  |  | 30439,9 |  |
| 2. Содействие в оформлении земельных участков для посадочных площадок. | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3. Обустройство и содержание посадочных площадок в поселениях района. | **Администрация Каргасокского района/сельские поселения** | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4. Оказание материальной поддержки малоимущим слоям населения, пользующимся воздушным и водным транспортом. | **Администрация Каргасокского района /** заместитель Главы Каргасокского района по социальной работе | 2012 план | 8000 |  | 8000 |  |  |
| 2012 факт | 0 |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Газификация населенных пунктов | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 гг.». ДМЦП «Газификация Каргасокского района на 2011-2015 годы». | **Администрация Каргасокского района /** МКУ УЖКХ и КС | 2012 план | 37880 |  | 33680 | 4200 |  | 1. Утвержденна ДМЦП «Газификация Каргасокского района на 2011-2015 годы». 2. Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, в 2012г. - 24,3%. |
| 2012 факт | 2036 |  | 2036 |  |  |
| 3.2.3. | Развитие сети централизованного водоснабжения в населенных пунктах | Строительство водопроводов. Строительство и реконструкция станций водоподготовки. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района вопросам по жизнеобеспечения района /** МКУ УЖКХ и КС | 2012 план | 5460 |  |  | 5460 |  | 1. Доля жилья, оборудованного водопроводом в 2012г - 45,5%. |
| 2012 факт | 20442 | 10000 | 4400 | 6042 |  |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** |
| 3.3.1. | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населенных пунктов | 1.Комплексная подготовка площадок под застройку. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС , отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Документы территориального планирования не утверждены.2.Объем бюджетных инвестиций в строительство, 0 млн. руб. |
| 2. Разработка и утверждение документов территориального планирования. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3. Обеспечение коммунальной, дорожно-транспортной инфраструктурой площадок для комплексного освоения в целях жилищного строительства | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Разработка и реализация мероприятий по увеличению доступности приобретения жилья и объемов жилищного строительства в районе | 1.Реализация муниципальной программы по обеспечению жильем жителей Каргасокского района в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» - МЦП «Предоставление молодым семьям господдержки на приобретение жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 гг.». ДМЦП «Обеспечение жильем молодых семей на территории Каргасокского района на 2011-2015 гг.»  | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | 2012 план | 2149 | 771 | 578 | 800 |  | 1.Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, 5,9 %.2.Число семей, улучшивших жилищные условия за счет программ, 11 ед. 3.Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, 3,401 тыс. кв. м. Объем кредитования населения в целях строительства и приобретения жилья, 36 млн. руб. |
| 2012 факт | 663 | 218 | 163 | 282 |  |
| 2. Реализация муниципальной программы «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года».  | 2012 план | 10000 |  | 10000 |  |  |
| 2012 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Социальное развитие села до 2014 г.».  | 2012 план | 20100 | 8250 | 3600 | 8250 |  |
| 2012 факт | 3584 | 990 | 1169 | 1425 |  |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Разработка и проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории | Проведение экологических акций с привлечением населения и школьников, в том числе проведение Всероссийских дней защиты от экологической опасности. | **Администрация Каргасокского района /**  отдел экономики и социального развития | 2012 план | 200 |  | 200 |  |  | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование имиджа Каргасокского района как экологически чистой территории, 5 ед. |
| 2012 факт | 20 |  | 20 |  |  |
| 3.4.2. | Реализация мероприятий по улучшению экологической ситуации в районе | 1.Обустройство контейнерных площадок. | **Администрация Каргасокского района /**  МКУ УЖКХ и КС / администрации сельских поселений | 2012 план | 6000 |  | 6000 |  |  | 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок,47 ед.2. Количество свалок, обустроенных в 2012г.в соответствии с Постановлением Губернатора Томской области от 16 июня 1999 г. N 227.- 3ед. |
| 2. Ликвидация несанкционированных свалок 3. Обустройство санкционированных объектов размещения ТБО. | 2012 факт | 6135 |  | 6135 |  |  |
| 4. Строительство полигонов ТБО  5. Организация утилизации и переработки ТБО. 6. Рекультивация земель. | **Администрация Каргасокского района /** отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 2012 план | 10 |  | 10 |  |  | Приведение ранее используемых земельных участков в состояние пригодное для дальнейшего использования. Земельные участки в 2012 году не рекультивировали.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Разработка и реализация комплекса мер по эффективной организации мероприятий, снижающих вероятность ЧС (пожаров, затоплений и подтоплений и др.), а также улучшающих оперативность их ликвидации | 1. Обеспечение безопасности населения от ЧС (пожаров, подтоплений и др.). | **Администрация Каргасокского района/специалист по ГОи ЧС** | 2012 план | 500 |  | 500 |  |  | 1. Комплекс мероприятий, снижающих вероятность ЧС - разработан. Распоряжение № 127 от 05.03.2013 "О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод и половодья на территории Каргасокского района в весене-летний период 2013 г." Распоряжение № 201 от 08.04.2013 "О подготовке к пожароопасному периоду и организации тушения пожаров в лесах на территории Каргасокского района в 2013 г." Распоряжение № 71 от 06.02.2012 "Об утверждении плана противопожарных мероприятий по профилактике пожаров и гибили людей в жилом секторе в период с 2012-2015г."2. Количество пожаров в 2012 году - 24 ед. Уменьшение количества пожаров в 2012 году на 1 ед. Положительная динамика, сокращение пожаров на 4 % по сравнению с 2011 г. |
| 2012 факт | 500 |  | 500 |  |  |
| 2. Проведение мероприятий по предупреждению возникающих лесных пожаров, своевременному их обнаружению. | **Администрация Каргасокского района/**  специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2012 план | 2500 |  | 2500 |  |  | 1. Количество пожаров в лесном фонде, 200 ед.2. Площадь, пройденная пожарами, 1 млн. га.  |
| 2012 факт | 2500 |  | 2500 |  |  |
| 3. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности учреждений социальной сферы : | **Администрация Каргасокского района / Управление образования муниципального образования «Каргасокский район» / Отдел культуры Администрации Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | 2012 план | 1800 |  | 1800 |  |  | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, 95 %. |
| - Приобретение огнетушителей, | 2012 факт | 355,7 | 254,9 | 100,8 |  |  |
| 3.4.4. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, улучшающих уровень мобилизационной подготовки района | 1.Материально-техническое обеспечение мобилизационных органов (включая обеспечение устойчивости функционирование органов власти). | **Администрация Каргасокского района /** специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Техническая оснащенность мобилизационных органов в соответствии с требованиями (СниПы. 2. Повышение оперативности получения сигналов оповещения.3. Количество персонала, прошедшего обучение, 2 чел. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2. Совершенствование оповещения органов управления всех уровней. | 2012 план | 40 |  | 40 |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3. Обучение руководителей всех уровней и мобилизационных работников по программе мобилизационной подготовки. | 2012 план | 10 |  | 10 |  |  |
| 2012 факт | 21,7 |  | 21,7 |  |  |
| 3,4.5 | Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании | Разработка, утверждение и реализация долгосрочной муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе на2010-2013 гг.». | **Администрация Каргасокского района** / | 2012 план | 160 |  | 160 |  |  | 1. Снижение уровня преступности в районе 37,2 %. 2. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом хронический алкоголизм и алкогольный психоз + 19 чел.3. Снижение количества людей взятых на учет с диагнозом наркомания и токсикомания + 2 чел.   Каргасокской районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 79 мероприятий и совещаний. Проведены такие мероприятия как: экспресс диагностика употребления наркотиков несовершеннолетними, проведение конкурсов среди обучающихся образовательных учреждений, творческих коллективов по разработке макетов, плакатов, буклетов (щитов, баннеров), направленных на профилактику преступлений и правонарушений; подготовка, издание и распространение в образовательных учреждениях, предприятиях и организациях брошюр (листовок), направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений, организация социально-медицинской реабилитации граждан с алкогольной зависимостью и воспитывающих несовершеннолетних детей. |
| Каргасокская районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП), Управление образования муниципального образования «Каргасокский район», Отдел культуры Администрации Каргасокского района, специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района; Органы местного самоуправления сельских поселений, Отдел внутренних дел по Каргасокскому району, Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция, МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», ОГБОУ СПО «КТПРТ» Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Каргасокский техникум промышленного и речного транспорта», ОГКУ «Центр занятости населения», Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каргасокского района | 2012 факт | 158,6 |  | 158,6 |  |  |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** |
| 4.1.1. | Развитие объектов спортивной инфраструктуры, создание зон активного отдыха | 1. Оснащение спортивных сооружений необходимым инвентарем и оборудованием. 2. Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие услуг для населения в сфере физической культуры и спорта. 3.ДЦП "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы" 4,ДЦП "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2013 годы". | **Администрация Каргасокского района /** специалист по спорту и молодежной политике / Администрации сельских поселений / Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 3225 |  | 500 | 2725 |  | 1. Процент охвата населения района занятиями физической культурой и спортом, 19,6 %.2. Доля граждан, пользующихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми муниципальными учреждениями района, 19,3%. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Обеспечение летнего отдыха и оздоровления детей | Организация сети детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, в том числе лагерей труда и отдыха, профильных лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений района | **Администрация Каргасокского района /**  Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | 2012 план | 4443 |  | 2000 | 2443 |  | 1. Количество организованных детских оздоровительных лагерей, 53 ед.2. Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, 65 %. |
| 2012 факт | 4443,2 | 2443,2 | 2000 |  |  |
| 4.1.3. | Формирование условий для создания и популяризации культурных ценностей | 1.Поддержка современного искусства и традиционной культуры. 2. Внедрение компьютерных технологий в учреждениях культуры. | **Администрация Каргасокского района /** отдел культуры Администрации Каргасокского района / учреждения культуры района | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Число учреждений культурно-досугового типа - 19 ед.2. Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный , 55,26%. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4.1.4. | Изучение местных ремесел и промыслов, традиций народного художественного творчества на территории района | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел:  | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района /** учреждения культуры | 2012 план |  |  |  |  |  | Количество проведенных выставок-продаж продукции ремесленного производства, 11 ед.:- «Живая земля. История керамики»,-«Тихая моя Родина» (акварель И.Волкова),-«О Каргаске с любовью»,-«Волшебная страна оригами»,-«Без пояса в бесчестии»,-«Нити небесного света»,-«Сергей Павский. Живопись и графика»,-«Доисторические животные нашего края»,-«О лошадях и людях, которые их любят»,-«Поэзия натюрморта»,-«Выставка новых поступлений».Выставки посетили 4051 человек. Проведено 90 экскурсий. Опубликовано 7 статей о новых выставках, мастерах.Основной фонд музея составляет 890 ед. хранения, научно- вспомогательный- 392 ед.В 2012 году приобретено 23 экспоната.При учреждениях культуры работают 15 клубных формирований по народным промыслам, в них занимаются 174 чел. |
| 2012 факт | 124,6 |  | 124,6 |  |  |
| 4.1.5. | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | 2012 план | 493 |  | 493 |  |  | При учреждениях культуры работают 272 клубных формирований, число участников в них- 3153. Из них для детей- 122, для молодежи- 57.В 2012 году проведено 3561 мероприятие, которые посетили 138184 чел. |
| 2012 факт | 491 |  | 491 |  |  |
| 4.1.6. | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | 1. Проведение районного конкурса молодых исполнителей «Звездная метелица», с. Каргасок.2. Проведение районного конкурса хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», с. Каргасок.3. Проведение районного фестиваля драматических коллективов.4. Проведение фольклорного праздника. 5. Районный семинар работников культуры.6. Поселковый фестиваль военно-патриотической песни «Гитара по кругу». 7. Фестиваль воздушных шаров среди предприятий и организаций Каргаска «Когда мы вместе!».8.Поселковый фестиваль новогодних костюмов «Да здравствует карнавал».9. Фестиваль самодеятельного творчества «Взрослые и дети». 10. Вокальный конкурс «Две звезды, Дочки-матери». 11. Конкурс-фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения «Неугомонные сердца».12. Праздники, посвященные Дню села. 13. Районный конкурс молодых исполнитерей «Звезда метелица».14. Районный конкурс хореографических коллективов «Хрустальная туфелька».15. Районный фестиваль народного творчества.16. Районный фестивать драматических коллективов. 17. Конкурс среди предприятий и организаций Каргаска. | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** / учреждения культуры | 2012 план | 242,5 |  | 242,5 |  |  | В конкурсе «Хрустальная туфелька» приняли участие 15 учреждений культуры сельских поселений.В поселковом фестивале воеенно-патриотической песни «Гитара по кругу приняли участие учащиеся Каргасокской средней общеобразовательной школы № 1, Каргасокской средней общеобразовательной школы № 2, Каргасокского техникума промышленности и речного транспорта 32 чел.В фестивале самодеятельного творчества для людей старшего поколения «Неугомонные сердца» приняли участие участники художественной самодеятельности Каргасокского сельского поселения.Проведено 9 мероприятий : районный конкурс молодых исполнителей «Звездная метелица», районный фестиваль драматических коллективов, фольклорный праздника, районный семинар работников культуры, фестиваль воздушных шаров среди предприятий и организаций Каргаска «Когда мы вместе!», поселковый фестиваль новогодних костюмов «Да здравствует карнавал», фестиваль самодеятельного творчества «Взрослые и дети», праздники, посвященные Дню села, фестиваль самодеятельного творчества «Взрослые и дети», вокальный конкурс «Две звезды, Дочки-матери», конкурс-фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения «Неугомонные сердца».  |
|
|
|
|
|
|
| 2012 факт | 266 |  | 266 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| 4.1.7. | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | 1. Участие в областном фестивале народного творчества «Томская мозаика». | **Отдел культуры Администрации Каргасокского района** | 2012 план | 1160,8 |  | 1160,8 |  |  | Участие в областном фестивале народного творчества «Томская мозаика» приняли 2 хореографических коллектива (22чел), коллектив «Радость» удостоен звания лауреата 3 степени.Участие в областном фестивале ветеранских хоров «Салют, Победа" приняли 3 коллектива художественной самодеятельности.В Областном конкурсе авторских сценариев «Волшебное перо», приняли участие 2 учреждения, заняли 3 место.Принял участие в Областном конкурсе виртуальных презентаций «Отражение» «Среднетымский ЦК» (звание лауреата 2 степени).В Областном конкурсе «Томские КОЧКИ» проекты учреждений культуры Каргасокского района заняли 2 место. 6. Приняли участие в выставке «Куклы в костюмах народов Сибири», Межрегионального фольклорного форума «Что во Томской во губерне».7. Во Всероссийском конкурсе молодых пианистов им.Тютрюмовой приняли участие 2 учащихся Каргасокской ДШИ.8. В Межрегиональном  конкурсе юных исполнителей им.Тулунинойприняли участие учащийся Каргасокской ДШИ.9. В Фестивале «На волне города» г.Стрежевой, вокальный ансамбль «Эления» («Нововасюганский ЦК») занял 3 место. 10. В открытом городском конкурсе «Золото осени» г.Стрежевой, вокальный ансамбль «Эления» («Нововасюганский ЦК») удостоен диплома 1 степени. |
| 2. Участие в областном фестивале ветеранских хоров «Салют, Победа». |
| 3. Областной фестиваль народного творчества «Томская мозаика». |
| 4. Всероссийский конкурс – фестиваль «Факел». |
| 5.Всероссийский фестиваль музыкального творчества МВД России «Щит и лира». |
| 6. Межрегиональный фестиваль «Пусть на е перервется нить традиций». |
| 7. Международный фестиваль творческих коллективов «Единство России». |
| 8. Всероссийский конкурс исполнителей на русских н6ародных инструментах им. Заслуженного работника культуры РФ М.А. Матеренина. | 2012 факт | 272,6 | 100 | 172,6 |  |  |
| 9. Всероссийский фестиваль «Дети играют для детей» в рамках международного конкурса «Роза ветров». |  |  |  |  |  |  |
| 10. Региональный фестиваль – конкурс молодых исполнителей на русских народных инструментах «Славься, ты, Русь моя!». |
| 11. Региональный открытый музыкальный фестиваль «От рождества к рождеству». |
| 4.1.8. | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры  | 1. Капитальный ремонт и строительство учреждений культуры. | **Администрация Каргасокского района** / МКУ УЖКХ и КС , отдел культуры Администрации Каргасокского района, | 2012 план |  |  |  |  |  | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме расходов районного бюджета на культуру, 8,3 %. |
| ДМЦП «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2. Оснащение учреждений культуры современной аппаратурой, техникой и др. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | 2012 план | 1535 |  | 1535 |  |  | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, 5,3 %.  |
| 2012 факт | 1711 |  | 1711 |  |  |
| 3. Пополнение библиотечного фонда печатными и электронными изданиями с целью увеличения обеспеченности книгами населения. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района | 2012 план | 296 |  | 296 |  |  | Библиотечный фонд, 5154 экз. |
| 2012 факт | 522,9 | 63,6 | 459,3 |  |  |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** |
| 4.2.1. | Реализация Концепции демографического развития Каргасокского района  | 1. Охрана материнства и детства, укрепление института брака и семьи. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ», Управление образования муниципального образования «Каргасокский район», учреждения культуры сельских поселений, администрации сельских поселений, Совет ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Численность населения района, 21193 чел.2. Естественный прирост, чел. на 1000 населения - +0,52.3. Рождаемость, человек на 1000 населения, 16.4. Смертность, человек на 1000 населения, 13,6.5.Соотношение браков и разводов, на 1000 браков приходится 808 разводов. 6.Общее число организованных спортивных секций, 110 ед.7. Количество населения, посещающие спортивные секции, 3763 чел. 8.Количество проведенных спортивных мероприятий, 345 ед.9.Количество информационных материалов в СМИ, пропагандирующих здоровый образ жизни, 9 ед. 10. Формирование позитивного отношения к семье, браку, рождению детей. Повышение уровня и качества жизни старшего поколения, инвалидов. (Проведение лекций о ЗОЖ, о воспитании детей, о позитивном отношении к семье и браку). |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
|
| 2. Сокращение смертности от немедицинских причин. |
| 2012 план |  |  |  |  |  |
|
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 3. Продление продолжительности жизни лиц старшей возрастной группы и инвалидов. | **Администрация Каргасокского района** / отдел культуры Администрации Каргасокского района |  |  |  |  |  |  |
| 4. Профилактика заболеваемости населения. |  | 2012 план | 330 |  | 330 |  |  |
| 2012 факт | 257,6 | 257,6 |  |  |  |
| 5. Пропаганда здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта. |  | 2012 план | 700 |  | 700 |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 6. Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, Дню матери, Дню старшего поколения. |  |  |  |  |  |  |
|
| 2012 план | 139,5 |  | 139,5 |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4.2.2. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на решение острых проблем в сфере здравоохранения (детская смертность, онкологические заболевания и др.) | 1. Реализация национального проекта «Здоровье»: - повышение материальной заинтересованности отдельной категории специалистов (работники участковой службы, скорой помощи, ФАПов) | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения 27,8 чел.2. Повышение уровня квалификации врачей первичного звена, 5 чел.3. Переход на новые формы обслуживания населения – открытие общих врачебных практик в 2012 году не было. Всего ОВП 4 ед. в с.Среднем Васюгане, с.Новый Васюган, п.Молодежный, с.Павлово.4. Количество вызовов скорой помощи, 7314 ед.5. Снижение уровня госпитализации. на 3,6 %.6.Уровень диспансеризации, человек, охваченных диспансеризацией, от общей численности населения, 3,3 %. 7.Раннее выявление и эффективное лечение заболеваний являющихся основными причинами смертности и инвалидности трудоспособного населения.8. Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, 63 %. 9. Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся, 6,2 чел.10. Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми, 0 чел.11. Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, 4,4 %.  |
| ДМЦП Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 2012 факт | 9084 | 3961,9 |  | 5122,1 |  |
|   | 2. Подготовка врачей общей (семейной) практики (ВОП), участковых терапевтов и педиатров | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | 2012 план | 207 |  |  | 207 |  |
| 2012 факт | 120,3 |  | 120,3 |  |  |
| 3. Укрепление диагностической службы первичной медицинской помощи | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт | 3121,4 |  | 3111,1 | 10,3 |  |
| 4. Диспансеризация населения | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт | 1388,3 |  |  | 1388,3 |  |
| 5. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи, в том числе создание системы устойчивой связи, приобретение транспортных средств. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ"** | 2012 план | 1600 |  |  | 1600 |  |
| 2012 факт | 1601,3 |  | 1601,3 |  |  |
| 2012 план | 2000 |  | 2000 |  |  |
| 2012 факт | 0 |  | 0 |  |  |
| 6. Профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом иммунодефицита и гепатита С. | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |
| 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 7. Обследование новорожденных детей с целью раннего выявления наследственных заболеваний | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |
| 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 8. Оказание муниципальным учреждением здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовый период, а также диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** |  |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 2012 факт | 2540,7 |  |  | 2540,7 |  |
| 9. Оказание содействия в обеспечении льготного отпуска лекарственных средств на территории Каргасокского района | **Администрация Каргасокского района** |  |  |  |  |  |  |
| 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 10.Проведение мероприятий посвященных здоровому образу жизни | **Администрация Каргасокского района** | 2012 план | 45,9 |  | 45,9 |  |  |
|
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 11. Разработка и реализация мероприятий по пожарной безопасности. | **Администрация Каргасокского района** | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Разработка и реализация комплекса мероприятий, качественно улучшающих эффективность сферы здравоохранения; развитие рынка оказания услуг в сфере здравоохранения | 1. Реализация пилотного проекта «Модернизация системы здравоохранения Томской области» (в рамках реализации областной программы обязательного медицинского страхования). | **МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» / Администрация Каргасокского района** | 2012 план |  |  |  |  |  | Доля финансирования амбулаторного звена от общего финансирования системы оказания медицинской помощи - 39,6 %. |
| 2. Организации доставки экстренных больных в ЦРБ. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
|  1. Содействие в организационно-техническом обеспечении соблюдения требований охраны труда. | **Администрация Каргасокского района /** МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | 2012 план |  |  |  |  |  |
| 2. Содействие санитарно-гигиеническому и лечебно-профилактическому обеспечению требований охраны труда. | 2012 факт | 17000 |  | 17000 |  |  |
| Разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение здоровья работающего населения |  | 2012 план | 30 |  | 30 |  |  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 4.2.4. | Реализация ДМЦП Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 1.Проведение капитального ремонта, реконструкция и строительство зданий и помещений муниципального учреждения здравоохранения «Каргасокская центральная районная больница» | **Администрация Каргасокского района / МБУЗ «Каргасокская ЦРБ»** | 2012 план | 53950 |  | 51550 |  | 2400 | 1. Уровень производственного травматизма (в том числе смертельного), 7,76 %.2. Количество зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний, ед. Данные отсутствуют. |
| 2012 факт | 1960 |  | 1960 |  |  |
| 2.Оснащение медицинским оборудованием и мебелью, недостающих для соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи.  | 2012 план | 7480 |  | 7480 |  |  |
| 2012 факт | 13629,5 |  |  | 13629,5 |  |
| 3. Кадровое обеспечение с учетом объемов медицинской помощи. | 2012 план | 1060 |  | 810 | 250 |  |
|
|
|
|
| 2012 факт | 100 |  | 100 |  |  |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** |
| 5.1.1. |  Внедрение системы управления по результатам в органах местного самоуправления района (в рамках проведения административной реформы) | 1. Разработка, методическое обеспечение, апробация и экспертное сопровождение внедрения управления по результатам в органах местного самоуправления района, подведомственных учреждениях. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района – управляющий делами, отдел правовой и кадровой работы** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Утвержденны 8 ведомственных целевых программ.2. Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году - 80% целевых показателей соответствуют или выше предусмотренных долгосрочным МЦП согласно мониторинга долгосрочных МЦП за 2012 год %. |
| 2.Публикация докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов местного самоуправления. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Внедрение процедур оценки результатов деятельности муниципальных образований сельских поселений и их стимулирование по достигнутым результатам (в рамках проведения административной реформы в Томской области)  | Внедрение системы оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района, включая разработку соответствующего правового акта и порядка распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | Утвержденные правовые акты об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Каргасокского района и о порядке распределения грантов для поощрения наилучших муниципальных образований района. В 2012 году работа по данному мероприятию не проводилась. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | Реализация Программы реформирования финансов муниципального образования «Каргасокский район» на 2009-2011 годы  | 1. Реструктуризация бюджетной сети. | **Администрация Каргасокского района / Управление финансов** |  |  |  |  |  |  | Прграмма прекратила действие. 1.Утвержденны ведомственные целевые программы «Развитие муниципальной службы Каргасокского района на 2011-2013 годы», Подготовка резерва управленческих кадров Каргасокского района на 2011-2013 годы».2. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, 0,002 %. |
| 2. Бюджетирование, ориентированное на результат. |
| 3. Среднесрочное бюджетное планирование. |
| 4. Создание условий для развития доходной базы. |
| 5. Публичность муниципального сектора экономики. |
| 6. Административная реформа. |
| 7. Реформирование муниципального сектора экономики. |
| 8. Совершенствование системы управления инвестициями. |
| 5.1.4. | Реализация комплекса мер, направленных на стратегическое развитие муниципальных образований Каргасокского района | 1. Реализация Программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район». | **Администрация Каргасокского района /** отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | Результаты проведенного мониторинга Программы социально-экономического развития муниципального образования Каргасокского района: количество запланированных мероприятий - 179, факт исполнение - 94 %.Финансирование составило - 1232744 тыс. руб. |
| 2. Мониторинг Программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район». | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.1.5. | Реализация Указа Президента Российской Федерации об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов. | Подготовка доклада о достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления  | **Администрация Каргасокского района** / отдел экономики и социального развития | 2012 план |  |  |  |  |  | Ежегодный доклад об эффективности деятельности Главы Каргасокского района размещен на сайте. Итоги рейтинга об эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2012 год будут известны в отктябре 2013 года. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** |
| 5.2.1. | Совершенствование системы аттестации персонала в соответствии с новыми требованиями | Организация и проведение аттестации в соответствии с нормативной правовой базой. | **Администрация Каргасокского района / отдел правовой и кадровой работы** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, 100 %.2. Доля муниципальных служащих, охваченных системой управления по результатам, 100 %. |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Разработка и реализация программ повышения квалификации персонала | 1. Изучение профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | 2012 план | 100 |  | 100 |  |  | 1. Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, 55,5 %. |
| 2. Разработка и реализация программ повышения квалификации муниципальных служащих. | 2012 факт |  |  |  |  |  | 2. Доля муниципальных служащих, завершивших обучение, 0 %. |
| 5.2.3. | Создание системы планирования карьеры муниципальных служащих | 1. Формирование нормативной правовой базы системы планирования карьеры муниципальных служащих. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | 2012 план |  |  |  |  |  | Пакет нормативных правовых документов по системе планирования карьеры муниципальных служащих находится в стадии разработки. |
| 2. Организационно-методическое обеспечение системы планирования карьеры муниципальных служащих.  | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | Совершенствование системы формирования кадрового состава муниципальных служащих | 1.Организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих и на включение в кадровый резерв. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, 20 %.2. Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, 0 %.  |
| 2.Проведение мероприятий по прохождению испытания при поступлении на муниципальную службу. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Разработка и внедрение административных регламентов исполнения | 1. Составление перечня муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации в 2009 году; утверждение плана-графика разработки и внедрения административных регламентов. | **Администрация Каргасокского района / заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами / отдел правовой и кадровой работы** начальники управлений и отделов Администрации района | 2012 план |  |  |  |  |  | 1.Утверждённые перечень муниципальных функций и услуг, подлежащих регламентации, план-график разработки разработан. 2.Утверждённые административные регламенты исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, 50 ед.3.Количество публикаций в сети Интернет о регламентации предоставления муниципальных услуг, 44 ед. |
| муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг бюджетными учреждениями района | 2. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в соответствии с утверждённым планом-графиком. 3. Информирование населения через средства массовой информаций и сети «Интернет» о регламентации предоставления муниципальных услуг. | 2012 факт |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Разработка Программы социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы и актуализация Концепции развития Каргасокского района до 2020 года |  | **Администрация Каргасокского района / отдел экономики и социального развития** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Программа социально-экономического развития Каргасокского района на период 2010-2015 годы разработанна и утвержденна. 2. Актуализированная концепция развития Каргасокского района до 2020 года.  |
| 2012 факт |  |  |  |  |  |
| **Приоритет 5.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** |
| 5.4.1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общества  | 1. Обеспечение функционирования постоянно действующих каналов получения «обратной связи» от населения об эффективности деятельности ОМСУ. | **Администрация Каргасокского района / помощник Главы Каргасокского района по связям с общественностью** | 2012 план |  |  |  |  |  | 1. Анализ работы с обращениями граждан, 239 ед.2. Количество посетителей сайта Каргасокского района, 6 155 чел.3. Количество публикаций в СМИ информации о деятельности Администрации Каргасокского района, 98 ед.4. Опубликование правовых актов и иной официальной информации, 644 ед. Объем выполненных работ составил 256753 см2.5. Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных, 55,7 %. |
| 2. Обеспечение информирования населения о деятельности Администрации Каргасокского района, принимаемых решениях посредством средств массовой информации. | 2012 факт |  |  |  |  |  |

**2. Результаты оценки Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области на 2010-2015 годы за 2012 год.**

Таблица 1. Показатели для проведения мониторинга и оценки выполнения мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития

| № п/п | Показатель | Источник | 2012план | 2012факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| **Направление 1 . Повышение эффективности использования природно-ресурсного потенциала территории** |
| **Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства** |
| **1** | Количество совместно реализованных с недропользователями проектов, ед. | Ведомственная статистика | 7 | 7 | На уровне 2011 года |
| **2** | Количество соглашений о социальном партнерстве с предприятиями нефтегазового сектора, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 11 | 64,7% к уровню 2011 года |
| **3** | Удельный вес числа организаций нефтегазового сектора – участников территориального соглашения о социальном партнерстве в общем числе организаций нефтегазового сектора, ведущих деятельность на территории района, %. | Ведомственная статика | 100 | 100 |  |
| **Приоритет 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов** |
| **4** | Количество согласованных участков для промышленного рыболовства, ед. | Ведомственная статистика | Положительная динамика | 8 | 113% к уровню 2011 года |
| **5** | Количество согласованных территорий, для осуществления пользования объектами животного мира, ед. | Ведомственная статистика | 0 | 0 | Отсутствуют заявления от ИП и юр. лиц |
| **6** | Размеры инвестиций в заготовительную отрасль, млн. руб. | исследование | Положительная динамика | Нет данных |  |
| **Направление 2. Развитие человеческого потенциала территории** |
| **Приоритет 2.1. Повышение уровня деловой активности населения и развитие предпринимательства** |
| **7** | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 100% малых предприятий100,2 % ИП |
| **8** | Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве от общей численности занятых в экономике, % | исследование | 14 | 29,9 | 142% к уровню 2011 года |
| **9** | Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций, %. | исследование | Положительная динамика | Нет данных |  |
| **10** | Количество проведенных торгов среди субъектов малого предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 9 | На уровне 2011 года |
| **11** | Количество победителей в областных и районных конкурсах по поддержке предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 8 | 200% к уровню 2011года |
| **12** | Количество субъектов малого предпринимательства, являющихся потребителями услуг Центра поддержки предпринимательства, ед. | исследование | Положительная динамика | 212 | 111,5 % к уровню 2011года |
| **13** | Доля субъектов малого предпринимательства, удовлетворенных доступностью и качеством предоставляемых консультационных услуг, %. | опрос |  | Опрос не проводился |
| **Приоритет 2.2. Повышение эффективности рынка труда** |
| *Создание условий для формирования эффективного рынка труда* |
| **14** | Численность занятых в экономике, чел | Расчетный | 14200 | 14450 | 101,2% к уровню 2011 года % |
| **15** | Уровень общей безработицы, %. | статистика | Нет данных |
| **16** | Уровень регистрируемой безработицы, % | статистика | 9,4 | 4,8 | 51 % |
| *Содействие развитию личных подсобных хозяйств* |
| **17** | Валовая продукция сельского хозяйства, млн. руб. | Ведомственная статистика | 517,7 | 227,05 |  |
| **18** | Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, в %. | Ведомственная статистика | 105,5 | 73 |  |
| **19** | Количество КРС в хозяйствах населения, тыс. голов. | статистика | 1,93 | 0,613 | 32% |
| **20**  | Производство мяса (в живом весе), тонн. | статистика | 515 | 415 |  |
| **21** | Производство молока, тонн. | статистика | 3206 | 2513 |  |
| *Обеспечение устойчивого роста денежных доходов населения* |
| **22** | Покупательная способность заработной платы, раз | расчет на базе ведомственной статистики | положительная динамика | 5,3 | Рост на 15% к уровню 2011 года |
| **23** | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций района, % | расчет на базе ведомственной статистики | 43 | 43,9 | Положительная динамика |
| **24** | Номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб. | статистика | 35,378 | 37,453 | увеличилась на 12,2 %  |
| **25** | Количество соглашений о социальном партнерстве, ед. | исследование | положительная динамика | 11 | 100% |
| *Обеспечение доступности к качественному образованию* |
| **26** | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет, % | статистика | 68,5 | 87,6 | На уровне 2011 года |
| **27** | Обеспеченность детей дошкольными образовательными учреждениями, детей на 100 мест.  | статистика | 102 | 116 | Рост рождаемости |
| **28** | Охват детей от 6,5 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, реализующих государственные стандарты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования от общего числа молодежи от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории района, % | статистика | 86,5 | 78,5 |  |
| **29** | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | статистика | положительная динамика | 82 | 110%  |
| **30** | Удельный вес наличия школьных автобусов - к общей потребности, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **31** | Удельный вес образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, от общего количества образовательных учреждений всех типов и видов, % | исследование | 47,5 | 40 | 52% |
| **32** | Удельный вес работников образования, прошедших повышение квалификации по различным формам обучения, от общей численности работников образования, % | исследование | 7 | 23 | 65% |
| **33** | Удельный вес бюджетных расходов на строительство, капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. | расчетный | положительная динамика | 14,4 | 75% |
| **34** | Удельный вес бюджетных расходов на оснащение материально-технической базы учреждений образования в общем объеме расходов на образование, % | расчетный | 5,2 | 4 | 80% |
| **35** | Доля муниципальных образовательных учреждений, которые перешли на новую систему труда, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **36** | Доля муниципальных образовательных учреждений, получающих бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования, от общего числа муниципальных образовательных учреждений в Каргасокском районе, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **Направление 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** |
| **Приоритет 3.1. Обеспечение доступности к качественным платным услугам** |
| **37** | Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. | статистика | 33,5 | 23,3 | . |
| **38** | Износ основных фондов ЖКХ, млн. руб. | статистика | 116 | 116 |  |
| **39** | Повышение уровня собираемости платежей за ЖКУ, % | расчетный на базе данных статистики | положительная динамика | 99% | На уровне 2011 года |
| **40** | Количество аварий на системах ЖКХ, ед. | исследование | 0 | 1 | Износ основных фондов ЖКХ |
| **41** | Удельный вес бюджетных услуг, на которые разработаны и утверждены стандарты качества, от общего количества бюджетных услуг, указанных в консолидированном перечне бюджетных услуг, оказываемых населению Каргасокского района, % | Ведомственная статистика | 100 | 100 |  |
| **Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство** |
| **42** | Объем перевозок грузов по каждому виду транспорта, тн. | статистика | Положительная динамика | 427,3 | 101,5% |
| **43** | Грузооборот по видам транспорта общего пользования, млн. тонно-км. | статистика | Положительная динамика | 33,0  | 100% |
| **44** | Объем перевозок пассажиров, тыс. человек. | статистика | Положительная динамика | 586,2 | 101,4% |
| **45** | Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования, тыс. пассажиро-км. | статистика | Положительная динамика | 10624,4 | 100,3% к уровню 2011 года |
| **46** | Доля жилья, подключенного к централизованной сети газоснабжения, % | статистика | 15,3 | 24,3 | 158,8% к уровню 2011 года |
| **47** | Доля жилья, оборудованного водопроводом, %. | статистика | 16,8 | 45,5 | 267 % к уровню 2011 года |
| **Приоритет 3.3. Жилищное строительство в экономически перспективных населенных пунктах** |
| **48** | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде, %. | статистика | Динамика сокращается | 5,9 |  |
| **49** | Число семей, улучшивших жилищные условия ***за счет программ***, ед.  | Ведомственная статистика | 110 | 11 |  |
| **50** | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м. | статистика | 5 | 3,2 | На уровне 2011 года |
| **51** | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего, кв.метров. | расчетный на базе данных статистики | 23,8 | 22,6 | 105,6% |
| **Приоритет 3.4. Обеспечение экологической и общественной безопасности** |
| **52** | Сокращение объема сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ при реализации мероприятий по достижению установленных нормативов, тонн. | ведомственная статистика | динамика сокращения | На 37,802 |  |
| **53** | Снижение количества пожаров, ед. | ведомственная статистика | динамика сокращения | -1 | Отрицательная динамика, сокращение пожаров на 4 % по сравнению с 2011 годом |
| **54** | Доля учреждений социальной сферы, отвечающих требованиям по пожарной безопасности, % | ведомственная статистика | 100 | 100 |  |
| **Направление 4. Формирование культурного пространства и здорового образа жизни населения района** |
| **Приоритет 4.1. Организация досуга** |
| **55** | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | статистика | положительная динамика | 19,6 | 101,5% к уровню 2011 года |
| **56** | Доля детей, посещающих летние оздоровительные лагеря от общего количества детей, % | расчетный на базе данных ведомственной статистики |   | 39 |  |
| **57** | Число учреждений культурно-досугового типа, ед.  | статистика | 20 | 19 |  |
| **58** | Доля населения, оценивающего уровень доступности культурных благ как удовлетворительный, %. | опрос | положительная динамика | 65 |  |
| **59** | Количество клубных формирований, ед. | ведомственная статистика | 210 | 272 |  |
| **60** | Количество участников клубных формирований, чел. | ведомственная статистика | положительная динамика | 3153 | 97,3% |
| **61** | Доля средств направленных на капитальный ремонт и строительство учреждений культуры в общем объеме средств на культуру, %. | расчетный | положительная динамика | 8,3 |  |
| **62** | Доля средств направленных на приобретение в общем объеме средств на культуру, % | расчетный | 1,5 | 5,3 |  |
| **63** | Библиотечный фонд, тыс.экз. | статистика | положительная динамика | 230 |  |
| **Приоритет 4.2. Проведение эффективной демографической политики** |  |
| **64** | Численность населения района, чел. | статистика | 22300 | 21193 |  |
| **65** | Естественный прирост, чел. на 1000 населения. | статистика | +0,3 | + 0,52 |  |
| **66** | Миграционный прирост, чел.  | статистика | -150 | -487 |  |
| **67** | Рождаемость, человек на 1000 населения | статистика | 14,3 | 16 |  |
| **68** | Смертность, человек на 1000 населения. | статистика | 14 | 13,6 |  |
| **69** | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет, ед. | ведомственная статистика | 75 | 158 |  |
| **70** | Число случаев смерти детей до 18 лет, ед. | ведомственная статистика | 0 | 5 |  |
| **71** | Обеспеченность врачами, человек на 10 тыс. населения. | статистика | 29,2 | 27,8 |  |
| **72** | Количество вызовов скорой помощи, ед. | исследование |  | 7314 |  |
| **73** | Доля населения, оценивающего положительно уровень и качество бесплатного медицинского обслуживания населения, %. | опрос | положительная динамика | 63 | 103 % к уровню 2011 года |
| **74** | Младенческая смертность, чел. на 1000 родившихся. | ведомственная статистика | 0 | 6,2 |  В 2011 году - 3,4 |
| **75** | Материнская смертность, чел. на 100 тыс. родившихся живыми. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| **Направление 5. Развитие системы местного самоуправления** |
| **Приоритет 5.1. Внедрение системы управления по целям (результатам)** |
| **76** | Процент целей, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году. | расчетный | 100 | 85 | 85% |
| **77** | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках ведомственных целевых программ, %. | расчетный | положительная динамика | 0,002 от общих расходов |   |
| **78** | Просроченная кредиторская задолженность в бюджетной сфере, руб. | ведомственная статистика | 0 | 0 |  |
| **Приоритет 5.2. Формирование новых требований к ключевому персоналу органов местного самоуправления** |
| **79** | Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию на соответствие навыков и компетенций требованиям должностного регламента, от количества служащих, прошедших аттестацию, % | исследование | 100 | 100 |  |
| **80** | Доля сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации, %. | расчетный | положительная динамика | 55,5 |  |
| **81** | Доля муниципальных служащих, принятых на работу по конкурсу, %. | исследование | 25 | 20 |  |
| **82** | Число муниципальных служащих, назначенных на должность из кадрового резерва, %  | исследование | 25 | 0 |  |
| **Приоритет 5.3 Повышение эффективности ключевых управленческих процессов Администрации Каргасокского района** |
| **83** | Расходы районного бюджета на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя района, тыс. руб./чел. | ведомственная статистика | 2,09 | 1,2 |  |
| **84** | Доля средств, сэкономленных при размещении заказов на поставки товаров и услуг для муниципальных нужд на торгах, % | ведомственная статистика | положительная динамика | 28,2 |  |
| **Приоритет 5.4 Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления** |
| **85** | Доля населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления, % от числа опрошенных. | опрос | положительная динамика | 55 |  |