РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

МО «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2011 ГОД

| NN пп | Наименование долгосрочной МЦП | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Иные источники |  | Всего |  | Планируемые значения | Фактически достигнутые |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)» | 2010-2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 172 | 0 | 0 | 180 | 172 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Каргасокского района в расчете на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,91 | - 175,6 |
|  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенные несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | - 19 |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (в процентах); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,048 | - 0 |
|  | Число несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков и наркотических веществ в наркологическом кабинете от общей численности несовершеннолетних в Каргасокском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40 | - 0,38 |
|  | Количество несовершеннолетних ранее совершавшие преступления на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,5 (из расчета 153 преступлений) | - 1,7 - (4 преступления) |
|  | Число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 | - 4,4 |
| 2 | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» | 2010-2015 | 14,4 | 14,4 | 12 | 12 | 18065,4 | 17088,84 | 3360 | 4293,1 | 21451,8 | 21408,34 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационных материалов по вопросам энергоэффективности, опубликованных в СМИ, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Количество обученных специалистов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 25 |
|  | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв.м. общей площади БУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 95,8 |
|  | Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв.м. общей площади БУ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 74,2 |
|  | Доля БУ в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 13,2 |
|  | Снижение расхода топлива на выработку ЭЭ дизельными электростанциями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 | 94,4 |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 88 |
|  | Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 86,1 |
|  | Снижение потерь ТЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 | 76 |
| 3 | «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» | 2011-2015 | 0 | 0 | 16000 | 15500 | 5000 | 12409,3 | 0 | 0 | 21000 | 27909,3 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 | 25,9 |
|  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2315 | 2570 |
|  | Протяженность муниципальных газопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,61 | 77,5 |
| 4 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» | 2011-2014 | 0 | 0 | 1612,5 | 612,5 | 2397,601 | 2397,601 | 0 | 0 | 4010,101 | 3010,101 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 716 | 726 |
|  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к прошлому году, в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 | 7,4 |
|  | Увеличение числа рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | 61 |
|  | Среднегодовая численность рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2330 | 2334 |
|  | Численность граждан, получивших поддержку в разработке бизнес-планов, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 5 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей муниципальной поддержки: (финансовой), ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |
| 5 | «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8867,6 | 8867,6 | 0 | 0 | 8867,6 | 8867,6 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 |
|  | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 | 27,1 |
|  | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 | 20 |
|  | Фондооснащенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27583 | 26603 |
|  | Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения «Каргасокская центральная районная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Уровень первичной заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,7 | 1098 |
|  | Снижение уровня смертности и инвалидизации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 | 307 |
|  | Процент износа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 42 |
| 6 | «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» | 2011-2015 | 1430 | 303,3 | 300 | 237,2 | 300 | 237,2 | 3006 | 1222,4 | 5036 | 2000,1 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств на одну семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,5 | 611,2 |
|  | Объем бюджетных средств (местный бюджет), направленных на предоставление молодым семьям государственной поддержки на одну молодую семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 118,6 |
| 7 | «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» | 2011-2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13200 | 9725 | 0 | 0 | 13200 | 9725 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество расселенных человек, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 22 |
|  | Количество расселенных семей, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 | 0,3416 |
|  | Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 | 0,41715 |
|  | Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,4 | Данные будут на 01.04.2012 |
|  | ИТОГО |  | 1444,4 | 317,7 | 17924,5 | 16361,7 | 48010,6 | 50897,54 | 6366 | 5515,5 | 73745,5 | 73092,44 |  |  |

Заместитель Главы Каргасокского района                                                                            С.Н. Грузных

Мельникова О.А.

2-13-54