РЕЕСТР ДОЛГОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

МО «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

ЗА 2012 ГОД

| NN пп | Наименование долгосрочной МЦП | Сроки реализации |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Иные источники |  |  |  | Всего |  |  |  |  | Планируемые значения |  | Фактически достигнутые |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  | план | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)» | 2010-2013 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 160000 |  |  |  | 154456,66 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 160000 |  | 154456,66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Каргасокского района в расчете на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,5 |  | - 145,2 |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенные несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  | - 28 |  |  |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения (в процентах); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 |  | - 0,065 |  |  |
|  | Число несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков и наркотических веществ в наркологическом кабинете от общей численности несовершеннолетних в Каргасокском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  | - 0,32 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних ранее совершавшие преступления на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 (из расчета 146 преступлений) |  | - 2,85 - (6 преступлений) |  |  |
|  | Число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,4 |  | - 4,4 |  |  |
| 2 | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» | 2010-2015 |  | 0 |  | 1923910 |  |  |  |  | 310000 | 1300280 |  | 16444841,73 |  |  |  | 16328779,21 |  |  |  | 4945000 |  | 8227750 |  | 21699841,73 |  | 27780719,21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационных материалов по вопросам энергоэффективности, опубликованных в СМИ, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  | Количество обученных специалистов бюджетных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  | 35 |  |  |
|  | Темп роста удельного расхода тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади бюджетного учереждения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  | 90 |  |  |
|  | Темп роста удельного расхода электороэнергии на 1 кв.м. общей площади бюджетного учереждения, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  | 74 |  |  |
|  | Доля БУ в общем объеме бюджерного учереждения, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  | 85,7 |  |  |
|  | Снижение расхода топлива на выработку электроэнергии дизельными электростанциями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  | 96,5 |  |  |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку тепловой энергии, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 96* |  |  |
|  | Снижение потерь электроэнергии при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 90,6 |  |  |
|  | Снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  | 94,5 |  |  |
| 3 *- сроки перевода отопления муниципальных учереждений в с. Средний Васюган от БМК перенесены на 2013 год | «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» | 2011-2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 2035805 |  |  | 2035805 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2035805 |  | 2035805 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,3 |  | 31,9 |  |  |
|  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2745 |  | 2783** |  |  |
|  | Протяженность муниципальных газопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,69 |  | 77,69 |  |  |
| 4 **- в том числе: количество существующих домовладений – 2745(соответствует плановому показателю); на перспективу развития жилого микрорайона – 38 домовладений; | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» | 2011-2014 |  | 2780000 |  |  |  | 1540175 |  |  | 155000 | 155000 |  | 1300000 |  |  |  | 1300000 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4235000 |  | 2995175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 751 |  | 720 |  |  |
|  | Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к прошлому году, в % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  | 0,2 |  |  |
|  | Увеличение числа рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 52 |  |  |
|  | Среднегодовая численность рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2382 |  | 2382 |  |  |
|  | Численность граждан, получивших поддержку в разработке бизнес-планов, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 8 |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей муниципальной поддержки: (финансовой), ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 5 | «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» | 2011-2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 8130000 |  |  |  | 7496400 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 8130000 |  | 7496400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 7 |  |  |
|  | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,2 |  | 28,7 |  |  |
|  | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 |  | 12,9 |  |  |
|  | Фондооснащенность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22986 |  | 28722 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения «Каргасокская центральная районная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 3 |  |  |
|  | Уровень первичной заболеваемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,7 |  | 1105,5 |  |  |
|  | Снижение уровня смертности и инвалидизации населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |  | 284 |  |  |
|  | Процент износа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 39,44 |  |  |
| 6 | «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» | 2011-2015 | 771456 |  |  | 217638,1 |  |  |  |  | 578592 | 281823,52 |  |  | 281823,52 |  |  |  |  | 281823,52 |  |  | 3582000 |  | 555333,3 |  | 5213871,52 |  |  | 1336618,44 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств на одну семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597 |  | 555,33 |  |  |
|  | Объем бюджетных средств (местный бюджет), направленных на предоставление молодым семьям государственной поддержки на одну молодую семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 94,93 |  |  |
| 7 | «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» | 2011-2015 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество расселенных человек, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 0 |  |  |
|  | Количество расселенных семей, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  | 0 |  |  |
|  | Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,435 |  | 0 |  |  |
|  | Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 |  | 0 |  |  |
| 8 | «Социальное развитие села до 2014 года» | 2012-2014 |  |  | 8250000 |  |  |  | 1425000 |  | 8250000 | 990000 |  | 1168717 |  |  |  |  | 1168717 |  | 2280000 |  |  | 1145393 |  |  | 19948717 |  | 4729110 |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретено(построено) жилья м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1682,08 |  | 627,9 |  |  |
|  | Количество семей улучшевшие жилищные условия, ед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  | 6 |  |  |
|  | Количество участников программы( работников соц.сферы),чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  | 1 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 11801456 |  | 5106723 |  |  | 9293592 |  |  | 2727103,5 |  |  | 29521187,3 |  |  | 28765981,4 |  | 10807000 |  |  | 9928476,3 |  |  | 59387430,3 |  | 46428284,3 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель Главы Каргасокского района                                                                            Н.Н. Бударина

Ю.А. Протазова

2-13-54