МКУ ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УСЛУГ И РАЗВИТИЮ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ И РЕМЕСЕЛ НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»

КАРГАСОК 2013

Приложение 1

| Наименование СБП | Отдел культуры Администрации Каргасокского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Создание условий для предоставления населению Каргасокского района библиотечных услуг |
| Тип ВЦП | ВЦП 1 типа |
| Соответствие ВЦП целям Программы социально-экономического развития Каргасокского района | Приоритет 4.1 Организация досуга |

|  |  | Паспорт ВЦП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемые конечные результаты |  |  |
| Наименование ВЦП: Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел в Каргасокском районе | (N) | 2013 | 2014 | 2015 |
| Задача СБП, цель ВЦП: создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям. |  |  |  |  |
| Степень вовлеченности населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | % | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| Задача 1. ВЦП Создание условий для реализации творческих способностей и интересов |  |  |  |  |
| Количество постоянно действующих клубных формирований | ед. | 31 | 31 | 31 |
| Число участников клубных формирований | чел. | 450 | 450 | 450 |
| Задача 2. ВЦП. Создание условий для организации культурного отдыха населения |  |  |  |  |
| Число мероприятий (фестивалей, конкурсов, смотров, выставок, ярмарок, экскурсий, гуляний, вечеров, шоу программ и пр.) | ед. | 300 | 300 | 300 |

Приложение 1

Сроки и расходы на ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

|  | Очередной финансовый год | Плановый год 1 | Плановый год 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации ВЦП | 2 013 | 2014 | 2015 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем расходов районного бюджета на реализацию ВЦП |  |  |  |  |  |
| Код ВЦП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации |  |  | Очередной финансовый год (2013) | Плановый год 1 (2014) | Плановый год 2 (2015) | всего за 3 года |  |  |
| Рз, Пр | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |  |  |
|  | в разбивке по экономической классификации расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0801 | 4409900 | 001 | 14 744,40 | 14 646,90 | 15 091,60 | 44 482,90 |  |  |

Приложение 2

| Наименование СБП | МКУ Отдел культуры Администрации Каргасокского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Создание условий по предоставлению населению культурно-досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района |

Характеристика проблемы и цели СБП, на решение

или реализацию которых направлена ВЦП

| Характеристика состояния развития сферы | Для реализации задач в области народного творчества и культурно - досуговой деятельности, поставленных Программой социально-экономического развития Каргасокского района, необходим существенный интеллектуальный, информационный и организационный ресурс. Одним из главных ресурсов обеспечения государственной политики по сохранению нематериального культурного наследия являются учреждения культурно-досугового типа. Несмотря на сложные процессы реформирования в сфере культуры и недостаточным финансированием учреждений культуры, все же имеет место тенденция увеличения количества людей, активно занимающихся творчеством, участвующих в культурно-массовых мероприятий, в том числе дети и молодежь. Это свидетельствует о растущем интересе населения к разнообразному досугу, о растущих потребностях в социокультурных услугах, средством получения которых остаются Дома культуры. Клубная деятельность является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни общества, а Дома культуры, клубы – наиболее распространенными и доступными учреждениями культуры. Именно они служат центрами культурной жизни села , организаторами проведения творческих мероприятий, предоставляют возможность населению в реализации их творческих потребностей и интересов. Межпоселенческий районный Центр творчества и досуга ( филиал МБУК «РИБСКО») является базовым досуговым учреждением районного уровня, методическим центром для учреждений культуры сельских поселений. МРЦТиД включает отделы: по работе с детьми, , народного творчества, методический, по звуку и свету. В учреждении работают 31 клубных формирования, в них участвует 500 человек, 5 формирований имеют звания «народный самодеятельный коллектив», 1 – «образцовый» . Ежегодно в учреждении проводится около 200 мероприятий, которые посещают более 30 тыс. человек. Основными направлениями деятельности учреждения являются: - развитие самодеятельного художественного творчества, народной культуры, - развитие народных промыслов и ремесел, творческих и прикладных навыков населения, - патриотическое воспитание подрастающего поколения, - оказание методической и практической помощи учреждениям культуры сельских поселений. |
| --- | --- |
| Описание проблем и цели ВЦП Направление работ по решению проблем и достижению цели ВЦП | Проблемы, существующие в сфере культурно - досуговой деятельности. 1. Утрата народных национальных традиций, национальной самобытности. 2. Слабая материально-техническая база (износ музыкальных инструментов, отсутствие современного сценического оборудования). Цель ВЦП: Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Каргасокского района к культурным ценностям. 1. Возрождение утраченных и забытых традиционных праздников и обрядов народов Каргасокского района. 2. Проведение конкурсов, фестивалей, тематических, игровых, танцевальных программ, концертов, вечеров отдыха, календарных праздников, выставок, ярмарок, экскурсий с учетом социокультурных потребностей и возрастных категорий населения . 3. Создание творческих коллективов различной жанровой направленности: хореографических, хоровых, музыкальных, театральных, фольклорных, декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства. 4. Содействие в приобретении знаний, умений и навыков в различных видах художественного творчества, развития творческих способностей населения. |

Описание показателей ВЦП и методик

их расчета и/или получения

| Наименование показателей | Описание показателей и методик их расчета |  |
| --- | --- | --- |
| Количество постоянно действующих клубных формирований и число участников в них | Форма стат. отчетности № 7-НК |  |
| Число мероприятий | Форма стат. отчетности № 7-НК, №8-НК |  |
| Число посетителей мероприятий | Ведомственная статистика Форма стат. отчетности № 7-НК, №8-НК |  |
| Степень вовлеченности населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, проводимые учреждениями культуры | % (количество получателей бюджетной услуги/на численный показатель населения Каргасокского района) |  |

Порядок управления ВЦП

(описание механизма ее реализации), формы и порядок

осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и

порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Начальник МКУ Отдел культуры Администрации Каргасокского района Ермакова Наталья Таировна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Участник программы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районное-информационно-библиотечное социально-культурное объединение» ( Межпоселенческий районный Центр творчества и досуга, музей искусств народов Севера) МКУ Отдел культуры Администрации Каргасокского района осуществляет: - контроль за исполнением Программы; - мониторинг выполнения системы программных мероприятий; - контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств; - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Каргасокского района и организациями; - работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; - подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год; - подведение итогов реализации Программы на заседаниях Отдела культуры. МБУК «РИБСКО» - осуществляет: - текущую работу по подготовке и реализации мероприятий Программы; - подготовку и представление в Отдел культуры форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП. |  |  |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Директор МБУК «РИБСКО» Громова Надежда Александровна |  |  |
| Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным | Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП | До 01 мая года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным Распоряжением Главы Администрации Каргасокского района от 08.07.2009 №106 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Каргасокского района» | Порядок установления форм годового мониторинга отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | По формам, утвержденным Распоряжением Главы Администрации Каргасокского района от 08.07. 2009 №106 «О порядке разработки, утверждения и мониторинга реализации ведомственных целевых программ Каргасокского района» |

Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Возможны незначительные риски: замена одних клубных формирований другими; отсутствие необходимого инструментария. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологические ситуации (карантины). Рост коммерческих сегментов культуры. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Не просматриваются |

Методика оценки экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП и по возможности

плановое значение экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП

| Показатели общественной эффективности реализации ВЦП | Соотношение доли населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований с объемом затраченных средств (%./тыс. руб.) | Доля населения, участвующая в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований / объем финансирования программы | Ведомственная статистика, бухгалтерский отчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели экономической эффективности реализации ВЦП | Количество мероприятий, реализованных на 1 рубль программного финансирования (мер./ тыс. руб.) | Количество программных мероприятий / количество средств, выделяемых на программу | Ведомственная статистика, бухгалтерский отчет |

Приложение 3

| Наименование СБП | МКУ Отдел культуры Администрации Каргасокского района |
| --- | --- |
| Наименование ВЦП | Создание условий по предоставлению населению культурно - досуговых услуг и развитию народных художественных промыслов и ремесел на территории Каргасокского района |
| Код ВЦП |  |

МЕРОПРИЯТИЯ ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.) | Организация ответственная за реализацию ВЦП | Перечень организаций участвующих в реализации мероприятий | Код экономической классификации | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |  | Очередной финансовый год (2013) | Плановый год 1 (2014) | плановый год 2 (2015) | Наименование показателя | значение очередной финансовый год (2013) | Значение плановый год 1 (2014) | значение плановый год 2 (2015) |
| 1 | Создание условий для равного и свободного доступа населения к культурным ценностям и благам | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (конкурсов, фестивалей, смотров, гуляний, вечеров, литературных акций, выставок, ярмарок, экскурсий, популяризации культурных ценностей и пр.); обеспечение услугами по организации досуга | Январь 2013 | Декабрь 2015 | Громова Н.А.- директор МБУК «РИБСКО» | МКУ Отдел культуры Администрации Каргасокского района | МБУК «РИБСКО» (межпоселенческий районный Центр творчества и досуга, музей искусств народов Севера | 211, 213-223, 225-290, 340 | 14744,4 | 14646,9 | 15091,6 | Кол-во постоянно действующих клубных формирований (ед.) | 31 | 31 | 31 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число участников клубных формирований (чел.) | 450 | 450 | 450 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Число мероприятий (ед.) | 300 | 300 | 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во посетителей мероприятий (тыс. чел) | 32,0 | 32,0 | 32,0 |