УТВЕРЖДАЮ

"____" ____________ ______ г. N ____

____________________________________

Руководитель СБП

ОТЧЕТ ЗА 2012 ГОД О РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП

«Подготовка резерва управленческих кадров Каргасокского района на 2011-2013 годы»

Администрация Каргасокского района (отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района)

(наименование СБП)

| NN пп | Характеристика ВЦП ВЦП соответствует направлению 5 Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2010-2012 г. «Развитие системы местного самоуправления» ВЦП – II типа Сроки реализации ВЦП: 2011-2013 годы Наименование СБП - Администрация Каргасокского района (отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи ВЦП | Цель ВЦП - создание единой системы профессиональной подготовки, направленной на дальнейшее развитие управленческих компетенций лиц, включенных в Резерв, на основе применения современных технологий обучения и образовательных программ, позволяющих использовать новейшие инструменты и технологии, применять современные подходы к решению управленческих задач Задачи ВЦП - Создание условий для развития управленческих компетенций, самоопределения целей и задач в обучении лиц, включенных в Резерв. Разработка и реализация программ обучения, предусматривающих возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий лиц, включенных в Резерв. Создание условий для приобретения практического опыта с учетом специфики управленческой деятельности по группам должностей, входящих в структуру Резерва. Формирование и внедрение системы управления и мониторинга подготовки лиц, включенных в Резерв. |  |  |  |
| 2 | Коды бюджетной классификации | Под- раздел, раздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 3 | Объем финансирования (тыс. руб.) | План 100 000 рублей | Факт 100 000 рублей | Отклонение (%) 0% | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | в том числе | - | - | - | - |
|  | очередной финансовый год (N) 2012 | 40 000 рублей | 0 рублей | -100% | Действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления финансировать затраты, связанные с профессиональной переподготовки или повышения квалификации лиц, включенных в Резерв и не являющихся работниками соответствующих органов местного самоуправления |
|  | плановый год 1 (N + 1) 2013 | 40 000 рублей |  |  |  |
|  | плановый год 2 (N + 2) |  |  |  |  |
| 4 | Показатели результатов деятельности | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
|  | Показатель 1 Доля лиц, включенных в Резерв, осуществляющих подготовку на основании планов индивидуальной подготовки, сформированных на основе изучения образовательных потребностей, с учетом уровня образования и результатов оценки управленческих компетенций, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | 90 % | 0% | -100% | Планы индивидуальной подготовки не утверждены в установленном порядке руководителями, закрепленными за лицами, включенными в Резерв |
|  | плановый год 1 (2013 год) | 100% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 100% |  |  |  |
|  | Показатель 2 Доля лиц, прошедших обучение в форме профессиональной переподготовки или повышения квалификации, из числа включенных в Резерв, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | Не менее 80 % | 0 | - 100% | Действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления финансировать затраты, связанные с профессиональной переподготовки или повышения квалификации лиц, включенных в Резерв и не являющихся работниками соответствующих органов местного самоуправления |
|  | плановый год 1 (2013 год) | Не менее 90% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 90% |  |  |  |
|  | Показатель 3 Доля лиц, прошедших стажировку по соответствующим направлениям деятельности, из числа включенных в Резерв, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | Очередной финансовый год (2012 год) | Не менее 40% | 0 | - 100% | Лица, включенные в Резерв и не являющиеся работниками соответствующих органов местного самоуправления, отказались от прохождения стажировок с отрывом от основной работы |
|  | плановый год 1 (2013 год) | Не менее 50% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 50% |  |  |  |
|  | Показатель 4 Доля лиц, реализовавших планы индивидуальной подготовки, из числа включенных в Резерв, % |  |  |  |  |
|  | до реализации программы | х |  | х |  |
|  | очередной финансовый год (2012 год) | Не менее 90% | 0 | - 100% | Планы индивидуальной подготовки не утверждены в установленном порядке руководителями, закрепленными за лицами, включенными в Резерв |
|  | плановый год 1 (2013 год) | Не менее 95% |  |  |  |
|  | плановый год 2 |  |  |  |  |
|  | Целевое значение (конечный результат) | 95% |  |  |  |
| 5 | Показатели общественной эффективности реализации ВЦП ВЦП не предусмотрены | План | Факт | Отклонение (%) | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП |
| 6 | Показатели экономической эффективности реализации ВЦП Количество средств районного бюджета, затраченных на курсы повышения квалификации и участие в семинарах на одного муниципального служащего, прошедшего обучение | План 100 000 рублей в год | Факт 0 рублей | Отклонение (%) - 100% | Причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП Муниципальные служащие, состоящие в Резерве, на курсы повышения квалификации и семинары, связанные с целями Резерва, не направлялись в виду производственной необходимости |