## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 15.04.2015 |  |  | ### № 352 |
| ### с. Каргасок |  |  |  |
| ### О реализации муниципальных программ в 2014 году в Каргасокском районе |  |  |  |

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы Каргасокского района по экономике Будариной Н.Н. о реализации муниципальных программ в 2014 году в Каргасокском районе,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальных программ в 2014 году в Каргасокском районе.

2. Рекомендовать Управлению финансов Администрации Каргасокского района при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 2016 год учитывать потребности финансирования муниципальных программ в объемах, утвержденных программами.

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013г. № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».

| ### Председатель Думы ### Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |
| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.П. Ащеулов |

Информация

о реализации муниципальных программ в 2014 году в Каргасокском районе

Согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее – Порядок), отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района провел оценку эффективности реализации муниципальных программ. Результат мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ отражен в приложениях.

В результате оценки эффективности реализации муниципальных программ низкую эффективность реализации имеют четыре программы: Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы), Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах, Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы и Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район». Причиной низкой эффективности является не достижение целевых показателей, не исполнение мероприятий, предусмотренных программами, не предоставление отчетов, а так же отсутствие финансирования.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» в 2014 году прекратила свое действие.

Муниципальные программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» и «Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы» с
1 января 2015 года утратили силу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется на основании годовых и квартальных отчетов о реализации муниципальных программ, представленных заказчиками (координаторами) муниципальных программ. Сроки представления отчетов установлены Порядком. Отчеты представляются в отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района: квартальный отчет представляется в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, годовой отчет представляется в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Учреждение здравоохранения с 2014 года является областным государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Каргасокская районная больница» и с этого момента перестали представлять отчеты о реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы».

В муниципальные программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы», «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы», «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» и «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014-2017 годы)» не внесены корректировки в части объемов и источников финансирования и по показателям реализации программы, если это необходимо.

Приложение:

1. Сводная таблица «Рейтинг эффективности и реализации муниципальных программ за 2014 год» на 6 л. в 1 экз.

2. Таблица «Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год» на 13 л. в 1 экз.

3. Реестр муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2014 год на 8 л. в 1 экз.

Приложение 1.

Сводная таблица

«Рейтинг эффективности и реализации муниципальных программ за 2014 год»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение энергетической эффективности и энерго-сбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 4,1 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» явилось: - не достижение целевых показателей (достигнуто 80 %); - освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 72 %; - не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно: - мероприятие «Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений, объектов капитального строительства и капитального ремонта», не во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, доля муниципальных учреждений, прошедших энергетическое обследование 96 %; - мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий», не проведены мероприятия по строительству блочно модульной котельной в п. Геологический и не завершены работы по модернизации дизельной электростанции в п. Молодежный. |
| 2 | Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы | 8,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены, целевые показатели достигнуты, средства районного бюджета, предусмотренные программой, освоены. |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах | 3,9 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,9 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины низкой эффективности муниципальной программы: - не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %); - мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 75 %. Не выполнены мероприятия «Приобретение печатных и электронных учебных пособий для воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся общеобразовательных учрежде-ний и педагогических работников по изучению Правил дорожного движения» и «Издание печатной продукции по пропа-ганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.)». |
| 4 | Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-ства в Каргасокского района на 2011-2014 гг. | 7,2 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг.» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). С 1 января 2015 года программа прекратила свое действие. За период реализации программы все запланированные мероприятия выполне-ны, и целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, кроме показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» плано-вое значение – 676 ед., значение на конец реализации программы – 581 ед. Не достижение показателя связано с тем, что по итогам 2014 года произошло сокраще-ние индивидуальных предпринимателей на 5,6 % (29 ед.) от запланированных и при расчете планового показателя по субъектам среднего предпринимательства неверно произведена оценка юридических лиц, завышена. |
| 5 | Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы | 4,2 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины невысокого рейтинга муниципальной программы: - не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %); - мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 8 %, так как в 2014 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признаны первоочередными, а именно на строительство и реконструкцию зданий учреждений культуры. |
| 6 | Развитие здравоохранения муниципального образова-ния «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 0,9 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 0,9 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасок-ский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Низкая эффективность муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасок-ский района» на 2011-2015 годы» связана с тем, что отсутствует информация о реализации программы. Учреждение здравоохранения с 2014 года является областным учреждением, и отчеты по реализации программы не предоставляются и корректировка программы не производится. |
| 7 | Обеспечение жильем моло-дых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы | 6,1 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году социальной выплатой воспользовались 5 молодых семей. 5 молодых семей (участники 2014 года), которые не воспользовались социальной выплатой в 2014 году, смогут улучшить свои жилищные условия в 2015 году за счет средств федерального, областного и районного бюджетов 2014 года (средства переходящие). |
| 8 | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда | 6,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципаль-ной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году расселено 9 семей (21 человек). Приобретены помещения общей площадью 306 кв. м. Ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда в 2014 году не производилась, данные мероприятия планируются осуществить в летний период 2015 года. |
| 9 | Развитие инфраструктуры системы образования муни-ципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года | 6,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципаль-ной программы «Развитие инфраструкту-ры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году в 4-х образовательных организациях установлены системы видео-наблюдения (МКОУ Новоюгинская СОШ, МБДОУ д/с № 20 в с. Новоюгино, МКОУ Средневасюганская СОШ и МБДОУ Средневасюганский д/с № 6), в 2-х образовательных организациях закончен капитальный ремонт (МБДОУ д/с № 20 в с. Новоюгино, МБДОУ д/с № 3 «Теремок» в с. Каргасок) и в 2-х образовательных организациях построены спортивные площадки (МКОУ Средневасюганская СОШ, МБОУ КСОШ №2). |
| 10 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» (2013-2015 годы) | 1,8 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 1,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» (2013-2015 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины низкой эффективности муниципальной программы, отсутствие финансирования в 2014 году. С 1 января 2015 года программа утратила силу, постановление Администрации Каргасокского района от 06.02.2015 № 27 «О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района от 19.03.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район». |
| 11 | Профилактика правонаруше-ний и наркомании в Каргасокском районе (2014 – 2017 годы)» | 3,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Профилак-тика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причиной низкой эффективности муниципальной программы «Профилакти-ка правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» явилось: - не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %); - освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 13 %; - не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно не выполнены мероприятия по подготовке, изданию и распространению в образовательных организациях, предприя-тиях и организациях брошюр (листовок), направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений, по изданию полиграфи-ческой молодежной профилактической продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распрос-транения среди молодежи и по разработке макетов и установке в местах массового пребывания граждан плакатов (буклетов), направленных на повышение ответствен-ности родителей. |
| 12 | Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родив-ших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы | 8,4 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году 1 семья, родившая одновременно трех детей, получила социальную выплату на приобретение жилого помещения. Программа утратила силу, постановление Администрации Каргасок-ского района от 19.09.2014 № 222 «О признании утратившим силу постановле-ния Администрации Каргасокского района от 20.05.2014 № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014 – 2016 годы». |
| 13 | Профилактика террористи-ческой и экстремистской деятельности на территории муниципального образова-ния «Каргасокский район» на 2014-2016 годы | 7,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилак-тика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципаль-ного образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году в МБОУ ДОД «Каргасокская ДШИ» установлена система видеонаблюдения. |
| 14 | Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы | 7,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство станции водоподготовки в с. Средний Васюган. Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой составляет 65,7 %. |
| 15 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы | 7,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2014 году проведен районный конкурс туристских брендов, приобретено мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран, фотокамера, видеокамера), представители Каргасок-ского района приняли участие в 4-х региональных выставках – ярмарках, рабочих встречах, форумах, конференциях посвященных туризму, приобретены средства производства и расходные материалы для производства сувенирной продукции, а так же в сети Интернет создан информационный ресурс о туризме в Каргасокском районе (адрес сайта – www.kargasoktourism.ru). |
| 16 | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район | 5,1 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образова-нии «Каргасокский район» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы явилось то, что мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 82 %. |

Приложение 2.

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2014 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» явилось:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 80 %);

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 72 %;

- не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно:

- мероприятие «Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений, объектов капитального строительства и капитального ремонта», не во всех муниципальных учреждениях проведены энергетические обследования, доля муниципальных учреждений, прошедших энергетическое обследование 96 %;

- мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий», не проведены мероприятия по строительству блочно модульной котельной в п. Геологический и не завершены работы по модернизации дизельной электростанции в п. Молодежный.

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период
 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Мероприятия, предусмотренные программой, выполнены, целевые показатели достигнуты, средства районного бюджета, предусмотренные программой, освоены.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 – 2017 годах»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,9 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 75 %.

Не выполнены мероприятия «Приобретение печатных и электронных учебных пособий для воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся общеобразовательных учреждений и педагогических работников по изучению Правил дорожного движения» и «Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения для дошкольных и общеобразовательных учреждений (памятки, буклеты, листовки и др.)».

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг.»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг.» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

С 1 января 2015 года программа прекратила свое действие.

За период реализации программы все запланированные мероприятия выполнены, и целевые показатели эффективности реализации программы достигнуты, кроме показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» плановое значение – 676 ед., значение на конец реализации программы – 581 ед. Не достижение показателя связано с тем, что по итогам 2014 года произошло сокращение индивидуальных предпринимателей на 5,6 % (29 ед.) от запланированных и при расчете планового показателя по субъектам среднего предпринимательства неверно произведена оценка юридических лиц, завышена.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013-2017 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,2 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 4,2 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины невысокого рейтинга муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 8 %, так как в 2014 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признаны первоочередными, а именно на строительство и реконструкцию зданий учреждений культуры.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0,0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0,0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 0,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 0,9 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Низкая эффективность муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» связана с тем, что отсутствует информация о реализации программы.

Учреждение здравоохранения с 2014 года является областным учреждением, и отчеты по реализации программы не предоставляются и корректировка программы не производится.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году социальной выплатой воспользовались 5 молодых семей. 5 молодых семей (участники 2014 года), которые не воспользовались социальной выплатой в 2014 году, смогут улучшить свои жилищные условия в 2015 году за счет средств федерального, областного и районного бюджетов 2014 года (средства переходящие).

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального жилищного фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году расселено 9 семей (21 человек). Приобретены помещения общей площадью 306 кв. м. Ликвидация расселенного аварийного жилищного фонда в 2014 году не производилась, данные мероприятия планируются осуществить в летний период 2015 года.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г.

с перспективой до 2019 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 6,0 (R < 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году в 4-х образовательных организациях установлены системы видеонаблюдения (МКОУ Новоюгинская СОШ, МБДОУ д/с № 20 в с. Новоюгино, МКОУ Средневасюганская СОШ и МБДОУ Средневасюганский д/с № 6), в 2-х образовательных организациях закончен капитальный ремонт (МБДОУ д/с № 20 в с. Новоюгино, МБДОУ д/с № 3 «Теремок» в с. Каргасок) и в 2-х образовательных организациях построены спортивные площадки (МКОУ Средневасюганская СОШ, МБОУ КСОШ №2).

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (2013 – 2015годы)

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0,0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0,0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 1,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 1,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы, отсутствие финансирования в 2014 году.

С 1 января 2015 года программа утратила силу, постановление Администрации Каргасокского района от 06.02.2015 № 27 «О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района от 19.03.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район».

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 – 2017 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0,0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 3,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной низкой эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014 - 2017 годы)» явилось:

- не достижение целевых показателей (достигнуто 50 %);

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 13 %;

- не все предусмотренные программой мероприятия выполнены в полном объеме, а именно не выполнены мероприятия по подготовке, изданию и распространению в образовательных организациях, предприятиях и организациях брошюр (листовок), направленных на предупреждение, раскрытие преступлений и профилактику правонарушений, по изданию полиграфической молодежной профилактической продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодежи и по разработке макетов и установке в местах массового пребывания граждан плакатов (буклетов), направленных на повышение ответственности родителей.

Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 10 | 2,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 8,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 8,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году 1 семья, родившая одновременно трех детей, получила социальную выплату на приобретение жилого помещения.

Программа утратила силу, постановление Администрации Каргасокского района от 19.09.2014 № 222 «О признании утратившим силу постановления Администрации Каргасокского района от 20.05.2014 № 105 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014 – 2016 годы».

Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году в МБОУ ДОД «Каргасокская ДШИ» установлена система видеонаблюдения.

Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году разработана проектно-сметная документация на строительство станции водоподготовки в с. Средний Васюган.

Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой составляет 65,7 %.

Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района 
на 2014-2018 годы

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 10 | 1,5 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 7,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2014 году проведен районный конкурс туристских брендов, приобретено мультимедийное оборудование (проектор, проекционный экран, фотокамера, видеокамера), представители Каргасокского района приняли участие в 4-х региональных выставках – ярмарках, рабочих встречах, форумах, конференциях посвященных туризму, приобретены средства производства и расходные материалы для производства сувенирной продукции, а так же в сети Интернет создан информационный ресурс о туризме в Каргасокском районе (адрес сайта – www.kargasoktourism.ru).

Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 6 | 1,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0,0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R = 5,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной невысокого рейтинга муниципальной программы явилось то, что мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, выполнены на 82 %.

Приложение 3.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» ЗА 2014 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной программы |  | Сроки реализации |  | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Районный бюджет |  |  |  | Иные источники |  |  | Всего |  |  |  | Планируемые значения | Фактически достигнутые |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  | план |  | факт | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение энергетической эффективности и энергосбере- жения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы |  | 2010-2015 |  | - |  | 1 368,43 |  | 500,00 |  | 2 134,26 |  | 30 210,00 |  | 21 740,94 |  | 2 500,0 |  | 5 539,53 | 33 210,00 |  | 30 783,16 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обученных специалистов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 91,7 |  |  |
|  | Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 86,6 |  |  |
|  | Доля муниципальных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 96 |  |  |
|  | Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (ЭЭ) дизельными электростанциями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 | 86,0 |  |  |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 76,8 |  |  |
|  | Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 80,0 |  |  |
|  | Снижение потерь ТЭ при транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 94,7 |  |  |
| 2 | Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы |  | 2011-2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 13 580,00 |  | 13 576,60 |  | - |  | - | 13 580,00 |  | 13 576,60 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,4 | 35,4 |  |  |
|  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 890 | 3 528 |  |  |
|  | Протяженность муниципальных газопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,2 | 94,88 |  |  |
| 3 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах |  | 2013-2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 000,00 |  | 910,48 |  | - |  | - | 1 000,00 |  | 910,48 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) с пострадавшими, единиц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 15 |  |  |
|  | Количество детей, пострадавших в результате ДТП, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |
|  | Количество наездов на пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 гг. (программа прекратила свое действие) |  | 2011-2014 |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  | 255,60 |  | 255,60 |  | 850,00 |  | 850,00 |  | - |  | - | 2 605,60 |  | 2 605,60 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676 | 581 |  |  |
|  | Создание новых рабочих мест у СМП за счет программы, ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 | 8,0 |  |  |
|  | Среднегодовая численность рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 642 | 1 832 |  |  |
|  | Численность граждан, получивших поддержку в разработке бизнес-планов, чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей муниципальной поддержки: (финансовой), ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |  |  |
| 5 | Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 – 2017 годы |  | 2013-2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 19 679,13 |  | 19 679,13 |  | - |  | - | 19 679,13 |  | 19 679,13 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 | 739 |  |  |
|  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 | 251 |  |  |
|  | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 4 |  |  |
|  | Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200 | 6 698 |  |  |
| 6 | Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы |  | 2011-2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 34 777,57 |  | 25 952,15 |  | - |  | - | 34 777,57 |  | 25 952,15 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |
|  | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 | - |  |  |
|  | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,1 | 74,2 |  |  |
|  | Фондооснащенность, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 297 | - |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |
|  | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |
|  | Уровень первичной заболеваемости, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 | - |  |  |
|  | Снижение уровня смертности и инвалидизации населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 | - |  |  |
|  | Процент износа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | - |  |  |
| 7 | Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы |  | 2011-2015 |  | 1 496,76 |  | 720,14 |  | 1 015,98 |  | 457,19 |  | 1 303,73 |  | 579,11 |  | 9 646,0 |  | 2 998,56 | 13 462,47 |  | 4 755,00 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств на одну семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 964,6 | 964,6 |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, направленных на предоставление молодым семьям государственной поддержки на одну молодую семью, тыс. рублей на семью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,30 | 113,80 |  |  |
| 8 | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда |  | 2011-2015 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 9 019,90 |  | 9 019,90 |  | 65,70 |  | 65,70 | 9 085,60 |  | 9 085,60 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество расселенных человек, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |  |  |
|  | Количество расселенных семей, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |  |  |
|  | Общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,306 | 0,306 |  |  |
|  | Ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,258 | - |  |  |
|  | Доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,20 | 5,20 |  |  |
| 9 | Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года |  | 2013-2015 |  | - |  | - |  | 41 149,00 |  | 9 213,11 |  | 55 506,20 |  | 55 501,94 |  | - |  | - | 96 655,20 |  | 64 715,05 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество организаций с установленной системой видеонаблюдения, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 | 8 |  |  |
|  | Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |
|  | Количество построенных зданий, строений, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 30 |  |  |
|  | Количество приобретенного автотранспорта, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 10 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» (программа утратила силу с 01.01.2015) |  | 2013-2015 |  | - |  | - |  | 1 809,10 |  | - |  | 636,00 |  | - |  | 271,68 |  | - | 2 716,77 |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,3 |  |  |
|  | Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | - |  |  |
|  | Количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | - |  |  |
|  | Площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 | - |  |  |
|  | Количество размещенных в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети интернет публикаций с разъяснениями об условиях участия в долгосрочной муниципальной целевой программе, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 5 |  |  |
|  | Количество проведенных с собственниками жилых помещений собраний, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 |  |  |
|  | Доля домов, отобранных для участия в муниципальной программе от общего количества домов, подавших заявки на участие, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |
|  | Доля сельских поселений, подавших заявку на участие в мероприятиях муниципальной программы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,6 | 8,3 |  |  |
|  | Количество домов, в которых при проведении капитального ремонта в рамках муниципальной программы были использованы новые технологии и комплексный подход, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |
| 11 | Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2014-2017 годы) |  | 2014-2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 400,00 |  | 50,00 |  | - |  | - | 400,00 |  | 50,00 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Каргасокского района в расчете на 10 тыс. населения (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,0 | 146,9 |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений, совершенные несовершеннолетними в расчете на 10 тыс. населения (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 | 8,3 |  |  |
|  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения на 10 тыс. населения (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 0,5 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков и наркотических веществ в наркологическом кабинете (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 30 |  |  |
|  | Количество несовершеннолетних ранее совершавшие преступления на 10 тыс. населения (не более) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 | 1,5 |  |  |
|  | Число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия (не менее) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 100 | 2 500 |  |  |
| 12 | Обеспечение жильём семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014-2016 годы (программа утратила силу с 19.09.2014) |  | 2014-2016 |  | - |  | - |  | 2 170,35 |  | 2 160,35 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 400,00 |  | - | 2 580,35 |  | 2 170,35 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество семей, родивших одновременно трех и более детей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств областного и районного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем привлеченных внебюджетных средств, всего 1200 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,0 | 0 |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, направленных на предоставление семьям поддержки из областного и районного бюджета, всего 6541, 050 тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 180,35 | 2 170,35 |  |  |
| 13 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» на 2014-2016 годы |  | 2014-2016 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 90,00 |  | 85,00 |  | - |  | - | 90,00 |  | 85,00 |  |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание надежной муниципальной системы антитеррористической безопасности (Количество террористических актов, совершенных на территории Каргасокского района, ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Повышение уровня знаний у населения о правилах поведения в условиях угрозы или совершения террористических актов, повышение уровня межэтнического диалога, в том числе в сфере противодействия экстремистской деятельности (Количество публикаций антитеррористической направленности в СМИ) (шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
|  | Повышение уровня антитеррористической защищённости учреждений с массовым пребыванием людей (Количество учреждений с массовым пребыванием людей, в которых проведены профилактические антитеррористические мероприятия, ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 14 | Чистая вода Каргасокского района» на 2014-2017 годы | 2014-2017 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 484,40 |  | 1 484,40 |  | - |  | - |  |  | 1 484,40 |  | 1 484,40 |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения Каргасокского района чистой водой, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,7 | 65,7 |  |  |
|  | Разработано ПСД, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Протяженность построенных, реконструированных либо отремонтированных водопроводных сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Строительство станций водоподготовки, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Снижение сбросов сточных вод от населения на рельеф, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Разработано ПСД, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Мощность построенных (реконструированных) очистных сооружений, м3/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
| 15 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района на 2014-2018 годы | 2014-2018 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 540,24 |  | 540,24 |  | - |  | - |  |  | 540,24 |  | 540,24 |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем туристского потока в районе, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 | 1 200 |  |  |
|  | Объем оказанных населению туристских услуг, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 250 | 6 000 |  |  |
|  | Количество субъектов туристской деятельности зарегистрированных на территории района, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | Количество выпущенной печатной рекламно-информационной продукции для повышения привлекательности Каргасокского района в туристском отношении, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 3 000 |  |  |
|  | Количество созданных в сети Интернет информационных ресурсов о туризме в Каргасокском районе, экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Количество рекламного времени на радио и телевидении для повышения привлекательности Каргасокского района в туристском отношении, мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | Количество выпущенной сувенирной продукции и изделий народного художественного промысла, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 300 |  |  |
| 16 | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район | 2014-2020 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 000,0 |  | 1 942,95 |  | - |  | - |  |  | 2 000,0 |  | 1 942,95 |  |  |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, принимающих участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,2 | 73,0 |  |  |
|  | Охват обучающихся дистанционным образованием, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  | Доля учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей в общеобразовательных организациях, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |
|  | Увеличение числа педагогических работников с высшим образованием учреждений общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,6 | 80,8 |  |  |
|  | Количество педагогических работников и наставников, работающих с одаренными детьми, прошедших подготовку и повышение квалификации по работе с одаренными детьми, в год, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 1,0 |  |  |
|  | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,6 | 42,0 |  |  |
|  | Общая доля школ, использующих дистанционное образование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |