## готовили на Думу
Приложение к решению Думы Каргасокского района от 07.06.2007 № 235
Перспективный план мероприятий по модернизации системы образования Каргасокский район (наименование МО) на 2007-2009 г.г.
№ п/п | Объект планирования (образовательное учреждение, структурное подразделение и т.д.) | Мероприятие | Ответственный за исполнением мероприятия | Сроки исполнения (этапы) | Показатели |  | Результаты (показатели) |  |  |  | Примечание
[5 empty] | исходное состояние (шт.ед.) | планируемое состояние (шт.ед.) | Экономический эффект |  | Дополнительные затраты (в результате оптимизации)
[7 empty] | МБ | ОБ | МБ | ОБ
I Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса основной общеобразовательной школы в филиал средней общеобразовательной школы
1 | МОУ Киндальская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2008г. | 18.6 | 13.7 |  | 483.1 | 15
|  | филиал МОУ Каргасокской СОШ | УООиП | [5 empty] | (подвоз в интернат)
Директор
школы
| Итого |  |  |  | 18.6 | 13.7 |  | 483.1 | 15
II Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса средней общеобразовательной школы в основную общеобразовательную школу
2 | МОУ Староюгинская СОШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2007г. | 30.55 | 26.75 |  | 478.5 | 5
|  | перевод в 1-9 кл. | УООиП | [5 empty] | (подвоз в интернат)
Директор
школы
3 | МОУ Напасская СОШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2008г. | 24.1 | 20.6 |  | 426.9 | 120
|  | перевод в 1-9 кл. | УООиП | [5 empty] | (подвоз в интернат)
Директор
школы
| Итого |  |  |  | 54.65 | 47.35 |  | 905.4 | 125
III Изменение статуса образовательного учреждения - перевод из статуса основной общеобразовательной школы в начальную общеобразовательную школу
4 | МОУ Большегривская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2009г. | 17.1 | 7 | 300 | 1300 | 150,0-180,0 |  | Размещение в здании школы
|  | перевод в 1-4 кл. | УООиП |  |  |  | ком.услуги |  | проект-смет. документ. 2008г. |  | учреждения соц.-культ. быта
|  |  | Директор | [5 empty] | 2500 | 2500.0* | Софинансирование
|  |  | школы | [5 empty] | реконструкция 2008-2009г.г. | реконструкция
|  | Реконструкция здания школы |  | 2008-2009 г.г. |  |  |  |  | 100 | 2008-2009 г.г.
подвоз в МОУ Новоюгинскую СОШ
[9 empty] | 400 | 400.0* | Софинансирование
[9 empty] | приобретение автобуса 2008г. | приобретение
[10 empty] | автобуса 2008г. | * для включения в проект соглашения
5 | МОУ Неготская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник | 01.09.2009г. | 15.5 | 7 | 500 | 1000 | 17500.0**
|  | перевод в 1-4 кл. | УООиП |  |  |  | ком.услуги |  | строительство школы-детского сада 2007г. |  | * для включения в проект соглашения
|  |  | Директор | [5 empty] | 90 |  | ** данные из адресной инвестиционной программы на 2007г.,
|  |  | школы | [5 empty] | (подвоз в интернат) |  | утверждённой Решением Каргасокской районной Думы
|  | Строительство школы- |  | 2008-2009 г.г. | [6 empty] | от 13.12.2006г. №147
детского сада
[9 empty] | 2500 | 2500.0* | Софинансирование
[9 empty] | строительство школы-детского сада 2008г. | строительство
6 | МОУ Тевризская ООШ | Изменение статуса ОУ | Начальник |  | 13.15 | 7 |  | 709.8 | 149
|  | перевод в 1-4 кл. | УООиП | 01.09.2007г. |  |  |  |  | (подвоз в интернат)
Директор
школы
| Итого |  |  |  | 45.75 | 21 | 800 | 3009.8 | 23389.0-23419.0 | 5400
IV Перевод на 5-дневную рабочую неделю, объединение классов по предметам
7 | МОУ Киевская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22.55 | 21.15 | 1000 | 163 | 600.0**
|  | Объединение классов по предметам |  |  |  |  | ком.услуги |  | проект-смет. документ. 2007г.
[9 empty] | 25000 | 25000.0* | * для включения в проект соглашения
|  | Капитальный ремонт школы |  | 2008г.-2009г.г. |  |  |  |  | капитальный ремонт школы | капитальный | ** данные из адресной инвестиционной программы на 2007г.,
[9 empty] | 2008г. | ремонт школы | утверждённой Решением Каргасокской районной Думы
[10 empty] | 2008г. | от 13.12.2006г. №147
8 | МОУ Мыльджинская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22.6 | 19.7 |  | 377.3
Объединение классов по предметам
9 | МОУ Среднетымская СОШ | Объединение классов по предметам |  | 01.09.2007г. | 28.95 | 26.5 |  | 255.9
Директор
школы
10 | МОУ Сосновская ООШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 22.2 | 19.4 |  | 341.4
Объединение классов по предметам
11 | МОУ Усть-Тымская СОШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 28.8 | 27.4 |  | 219.5
Объединение классов по предметам
12 | МОУ Новоюгинская СОШ | Перевод на 5-ти дневную раб.неделю | Директор школы | 01.09.2007г. | 33.2 | 31.7 |  | 245.2
| Итого |  |  |  | 158.3 | 145.85 | 1000 | 1602.3 | 25600 | 30400
| Всего |  |  |  | 277.3 | 227.9 | 1800 | 6000.6 | 49 129.0-49 159.0 | 34550