## Решение № 26 от 27.12.2005
Приложение № 8 к решению Думы Каргасокского района от 10.04.2008 № 350
Исполнение адресной инвестиционной программы Каргасокского района за 2007 год.
руб.
Наименование объектов, ихместонахождение | Год начала и окончания работ | Лимит капитальных вложений на 2007 г. | Расход за 2007г. | % исполнения
Всего капитальных вложений |  | 126615697.19 | 122009017.5 | 96.36%
Капитальное строительство |  | 68421287.21 | 67527569.17 | 98.69%
1. Жилищное строительство |  | 5587103.01 | 5049859.61 | 90.38%
Проектно-сметная документация | 2007 | 2795000 | 2257756.6 | 80.78%
Многоквартирный жилой дом ул. Голещихина | 2007 | 2792103.01 | 2792103.01 | 100%
2. Объекты образования | 2007 | 10853000 | 10852547.99 | 100%
Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедр" | 2007 | 589300 | 589245 | 99.99%
Школа с. Вертикос | 2007 | 7700 | 7498.2 | 97.38%
Школа с. Неготка | 2007 | 7090900 | 7090791.76 | 100%
Школа с. Киевский (Проектно-сметная документация) | 2007 | 502900 | 502892 | 100%
Школа № 2 (школьный стадион (проектно-сметная документация) | 2007 | 2662200 | 2662121.03 | 100%
3. Коммунальное строительство |  | 51981184.2 | 51625161.57 | 99.32%
Монтаж подстанции 110/10кВ и реконструкция ЛЭП 10/0,4 с. Новый Васюган | 2007 | 50500000 | 50442554.16 | 99.89%
Инженерно-геологические изыскания, поектирование и строительство 2-ой очереди водопровода на участке ул. Строительная - ул. Светлая п. Нефтяник | 2007 | 57282.6 | 57282.6 | 100%
Инженерно-геологические изыскания, поектирование и строительство 3-ей очереди водопровода на участке "Водозабор" п. Геологический - пер. Южный с. Каргасок | 2007 | 145901.6 | 145901.6 | 100%
Водопровод с.Н.Васюган (изыскания и проектирование) | 2007 | 563000 | 265317.21 | 47.13%
Строительство водопровода ул.Горького | 2007 | 493000 | 493000 | 100%
Строительство водопровода с. Каргасок по ул.Садовая | 2007 | 222000 | 221106 | 99.6%
ПСД канализационные очистные сооружения ЦРБ | 2007 | 0 | 0
Капитальный ремонт |  | 58194409.98 | 54481448.33 | 93.62%
1. Объекты ЖКХ |  | 11930138.38 | 11904255.26 | 99.78%
Объекты теплоснабжения: | 2007 | 6066728.38 | 6066510.94 | 100%
Кап.ремонт сетей в с.С.Васюган |  | 1081143.48 | 1081137.04 | 100%
Кап.ремонт сетей в с.Каргасок: |  | 4985584.9 | 4985373.9 | 100%
ул.Советская-д/сад34 |  | 809992.6 | 809992.6 | 100%
РОВД-Отдел культуры |  | 185104.39 | 185104.39 | 100%
пер.Фестивальный-Универмаг |  | 1099396.6 | 1099396.6 | 100%
ул.Солнечная-пер.Мирный |  | 503447.71 | 503447.71 | 100%
Отдел культуры-Сбербанк |  | 311514.6 | 311514.6 | 100%
Кап.ремонт сетей в с.Усть-Тым |  | 578967 | 578967 | 100%
Котельная "Южная" |  | 808442 | 808442 | 100%
пер.Южный |  | 371400 | 371189 | 99.94%
пер.Беляева |  | 317320 | 317320 | 100%
Объекты электроснабжения: | 2007 | 3816950 | 3815359.72 | 99.96%
Кап.ремонт ДЭС Тевриз |  | 100000 | 99669 | 99.67%
Кап.ремонт ДЭС Усть-Тым |  | 2183330 | 2183328.72 | 100%
Кап.ремонт ВЛ-0,4 Квт в с.Тымск |  | 578360 | 578360 | 100%
Кап.ремонт ВЛ-10 Квт в с.Каргасок (СПТУ) |  | 210760 | 210760 | 100%
Кап.ремонт ВЛ-0,4 Квт ул.Октябрьская |  | 400300 | 399391 | 99.77%
Кап.ремонт ВЛ-10 Квт ул.Октябрьская |  | 344200 | 343851 | 99.9%
Объекты водоснабжения и водоотведения: | 2007 | 2046460 | 2022384.6 | 98.82%
Капитальный ремонт теплосетей и присоединение к водопроводу многоквартирных домов по ул.Герасимовская в п.Геологическом |  | 239120 | 239118 | 100%
Кап.ремонт сетей водопровода в с.Каргасок по ул.Садовая |  | 752230 | 728214.88 | 96.81%
Кап.ремонт сетей водопровода в с.Сосновка |  | 497550 | 497496.72 | 99.99%
Установка приборов учета в многоквартирных домах |  | 557560 | 557555 | 100%
2.Объекты образования |  | 35387257 | 32015983.67 | 90.47%
МОУ Каргасокская СОШ 1 | 2007 | 6767785 | 3518420.05 | 51.99%
МОУ Каргасокская СОШ 2 | 2007 | 488807 | 488807 | 100%
МОУ Павловская СОШ | 2007 | 1690332 | 1690332 | 100%
МОУ Нововасюганская СОШ | 2007 | 2835653 | 2835652.92 | 100%
МДОУ "Аленушка" №27 | 2007 | 3394000 | 3393187.87 | 99.98%
МДОУ "Березка" № 34 | 2007 | 17205000 | 17083903.83 | 99.3%
МДОУ с.Мыльджино | 2007 | 3005680 | 3005680 | 100%
3. Объекты культуры | 2007 | 3533912.48 | 3533902.68 | 100%
РЦТиД с. Каргасок | 2007 | 1733921.48 | 1733912.48 | 100%
СДК с. Тымск | 2007 | 1799991 | 1799990.2 | 100%
4. Объекты здравоохранения |  | 3199092.12 | 3198481.72 | 99.98%
ФАП с. Усть-Тым | 2007 | 1153221.12 | 1153221.12 | 100%
ФАП с. Тымск | 2007 | 1676950 | 1676949.6 | 100%
ПСД терапевтический корпус ЦРБ. Замена силовой осветительной сети. | 2007 | 59000 | 58390 | 98.97%
Детская консультация ЦРБ (замена электропроводки) | 2007 | 309921 | 309921 | 100%
5. Общегосударственные вопросы |  | 4144010 | 3828825 | 92.39%
Здание администрации Каргасокского района | 2007 | 4000000 | 3684815 | 92.12%
Административное здание Тымского поселения | 2007 | 144010 | 144010 | 100%
Председатель Думы В.А.Протазов