Приложение 1

Список пРОГРАММНых мероприятий

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1. Повышение эффективности использования природных ресурсов территории |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1.1. Организация сотрудничества с предприятиями нефтегазового сектора в рамках социального партнерства |  |  |  |  |  |
| 1 | Установление и развитие партнёрских отношений с недропользователями на уровне руководителей предприятий и подразделений, действующих в районе | Глава администрации, Первый заместитель Главы администрации | 2008-2012 | Организация и проведение общерайонного праздника Дня работников нефтяной и газовой промышленности | Привлечение внимания недропользователей к проблемам района, совместное развитие его инфраструктуры |
|  |  |  | Постоянно | Приглашение представителей предприятий для участия в значимых общественных мероприятиях Каргасокского района |  |
|  |  |  | Постоянно | Развитие взаимовыгодных отношений по совместному созданию и эксплуатации инфраструктурных объектов |  |
| 2 | Повышение информированности населения о деятельности на территории района предприятий нефтегазового сектора | Помощник Главы администрации по связям с общественностью | 2007-2008 | Организация процесса взаимного обмена информацией с пресс-службами предприятий Создание информационного портала «Каргасок нефтегазовый», на котором будет освещаться деятельность нефтегазовой отрасли, включая информацию по подрядам и вакансиям | Повышение степени участия населения и предприятий района в работе нефтегазового сектора |
| 3 | Совершенствование отношений в рамках договоров социального партнёрства | Первый заместитель Главы администрации, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды АТО | 2007 | Проведение совместно со специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды проверки расчётов по определению размера платежей по действующим договорам | Рост платежей в муниципальный бюджет, привлечение недропользователей к участию в социальном развитии района |
|  |  |  | 2007-2008 | Формирование предложений по внесению изменений в Постановление Администрации ТО от 27.01.2004 №6а, утверждающего порядок участия недропользователей в социально-экономическом развитии территорий в ТО, разработке соответствующего областного закона |  |
| 4 | Обеспечение действенной системы контроля по исполнению недропользователями экологических обязательств | Отдел земельных отношений | Постоянно | Инициирование представителей федеральных и областных экологических служб на проведение проверок | Повышение уровня «экологической культуры» недропользователей, штрафы за произведённые нарушения |
|  |  |  | 2007-2012 | Организация серии обучающих семинаров для представителей поселений по вопросам, связанным с охраной окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов |  |
|  |  |  | Постоянно | Стимулирование общественных природоохранных инициатив, налаживание связей с «зеленым» движением областного центра, межрегиональными и международными экологами |  |
| Приоритет 1.2. Обеспечение развития отраслей, основанных на использовании возобновляемых природных ресурсов |  |  |  |  |  |
| 5 | Содействие развитию заготовительных и перерабатывающих предприятий | ЦПП, Центр занятости, экономико-аналитический отдел, Главы поселений | Постоянно | Оказание помощи в разработке и сопровождение бизнес-проектов местных предприятий заготовительной отрасли | Вывод из «тени» заготавливаемых на территории района дикоросов, создание новых рабочих мест |
|  |  |  | Ежегодно в весенний период | Оказание содействия обучению населения организации заготовительной деятельности на депрессивных территориях |  |
|  |  |  | Постоянно | Содействие в подборе деловых партнеров и поддержка прямых межмуниципальных, межрегиональных, зарубежных контактов |  |
|  |  |  | Постоянно | Организация участия предприятий заготовительной отрасли в областных, региональных и международных выставках-ярмарках, форумах, конференциях |  |
|  |  |  | Постоянно | Привлечение на территорию района грантов, международных программ, фондов для поддержки предпринимателей в заготовительной и перерабатывающей отраслях |  |
|  |  |  | 2007 | Обращение в Администрацию ТО с предложением о включению субъектов малого предпринимательства в области заготовки и переработки дикоросов и рыбы в список приоритетов для областного фонда поддержки малого предпринимательства |  |
| 6 | Формирование системы цивилизованных отношений в сфере заготовки и переработки дикоросов | Экономико-аналитический отдел, Главы поселений | Ежегодно | Заключение трехсторонних соглашений о сотрудничестве между муниципальным образованием, муниципальным поселением и хозяйствующими субъектами, ведущим заготовительную деятельность на территории муниципального образования | Формирование «справедливого» размера и срока оплаты за собранные дикоросы, легализация индивидуальных доходов населения |
|  |  |  | Постоянно | Создание в разрезе поселений баз данных о гражданах - профессиональных заготовителях, ведение с ними разъяснительной работы о необходимости регистрации своей предпринимательской деятельности |  |
| 7 | Создание системы учёта основных видов дикорастущего сырья района | Департамент потребительского рынка АТО, отдел земельных отношений | 2008 | Проведение оценки запасов грибов, ягод, кедровых орехов и лекарственно-технических трав | Систематизация данных о состоянии окружающей среды, обеспечение неистощимого режима для сбора дикоросов |
|  |  |  | 2009-2010 | Составление карт концентрации наиболее высокоурожайных угодий |  |
| 8 | Формировании правовой базы по отведению промысловых зон в целях побочного лесопользования | Департамент потребительского рынка Агентство лесного хозяйства по Томской области, отдел земельных отношений | 2007-2008 | Формирование предложений по условиям ведения учета в области заготовительной деятельности и объективного его отражения органами статистики, и их предоставление в АТО | Повышение налоговой отдачи от сбора дикоросов в местный бюджет |
|  |  |  |  | Участие представителя района в деятельности по разработке и утверждению областного законодательного акта о порядке проведения конкурса по отводу орехопромысловых, грибных и ягодных угодий в целях заготовительной деятельности |  |
|  |  |  | 2007-2008 | Обращение в АТО с предложением о проведении отработки новых условий побочного лесопользования на территории района |  |
| 9 | Ведение контроля за состоянием окружающей среды и разработка мер по ее оздоровлению | Главы поселений | 2008-2009 | Сбор информации от населения, проведение выездных визуальных проверок состояния отдельных природно-ландшафтных комплексов | Обновление данных о состоянии окружающей среды, обеспечение неистощимого режима для сбора дикоросов |
|  |  |  |  | Формирование предложений по режиму их использования, предоставление в Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Томской области |  |
| 10 | Внедрение геоинформационнной системы, обеспечивающей оперативный учёт всех видов природных ресурсов района (ГИС технологии) | Отдел земельных отношений, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды АТО | 2008 | Создание цифровой карты района | Повышение эффективности использования территории района, ужесточение контроля за пользователями |
|  |  |  | 2009-2010 | Установка базовой системы, её информационное наполнение; |  |
|  |  |  | постоянно | Ведение работы по оперативному обновлению (закрепление за системой специалиста-программиста) |  |
| 11 | Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий | Экономико-аналитический отдел | 2008-2009 | Разработка и реализация районной программы по коневодству | Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, производство экологически чистого мяса |
| Направление 2. Развитие производственного потенциала жителей |  |  |  |  |  |
| Приоритет 2.1. Поднятие уровня деловой активности предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 12 | Учреждение и организация работы специализированных территориальных структур, ориентированных на работу с предпринимателями | Первый заместитель Главы администрации | 2007 | Создание районного Центра поддержки предпринимательства | Количественный и качественный рост предпринимательства района |
|  |  |  | 2008 | Создание при Главе районной Администрации Совета по развитию территории |  |
|  |  |  | 2008-2009 | Организация профессиональных союзов и ассоциаций предприятий малого бизнеса |  |
| 13 | Реализация программы «Развитие малого предпринимательства на территории МО «Каргасокский район» | ГУ ЦЗН Каргасокского района, ЦПП, ПУ-22, экономико-аналитический отдел | 2007-2012 | Предоставление на льготных условиях помещения для ЦПП, оснащение его оборудованием и мебелью Финансирование расходов по регистрации предпринимательской деятельности безработных граждан Содействие в получении субъектами предпринимательства господдержки в виде субсидирования процентной ставки по кредитам Подготовка кадров для малого бизнеса Проведение семинаров по вопросам маркетинговой политики и эффективного ведения бизнеса для предпринимателей и руководителей малых предприятий Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы предпринимательства Выявление и устранение имеющихся административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства | Рост количества субъектов малого предпринимательства, увеличение числа рабочих мест, увеличение налоговых поступлений |
| 14 | Разъяснение населению основ предпринимательства, пропаганда доступности предпринимательской деятельности | ГУ ЦЗН Каргасокского района, ЦПП, ПУ-22, экономико-аналитический отдел | 2007-2012 | Обучение наиболее активной части безработного населения основам предпринимательства Регулярная публикация в районной газете комментариев и разъяснений к законам, регламентирующих условия ведения предпринимательства, специалистов районной Администрации | Повышение деловой активности населения, рост числа жителей, желающих создать «собственное дело» |
| 15 | Методическое обеспечение предпринимательской деятельности | ЦПП, экономико-аналитический отдел | 2007-2008 | Подготовка и издание сборника нормативных документов и информационно-справочного пособия по правовому обеспечению предпринимательской деятельности | Повышение экономической и правовой грамотности предпринимателей |
| 16 | Ознакомление молодёжи с предпринимательской деятельностью | ЦПП, ПУ-22, РУО | 2007-2012 | Организация встреч школьников и учащейся молодежи с предпринимателями района Проведение специализированных теоретических семинаров Посещение действующих частных производств | Активизация предпринимательской деятельности молодежи |
| 17 | Распространение информации о социально-полезной деятельности предпринимателей | ЦПП, помощник Главы администрации по связям с общественностью, Главы поселений | 2007-2012 | Публикация материалов в районной газете. Организация очерков о предпринимателях на радио и телевидении | Рост объёмов участия предпринимателей в социальной жизни района |
| 18 | Обеспечение признания социально-экономической значимости предпринимательства | ЦПП, экономико-аналитический отдел, отдел культуры, Главы поселений | 2007-2012 | Учреждение и проведение общерайонного ежегодного праздника - Дня предпринимателя | Повышение организованности и социальной активности предпринимателей района |
| 19 | Создание достоверной информационной базы о малом предпринимательстве района | ЦПП, экономико-аналитический отдел | ежегодно | Проведение мониторинга развития малого предпринимательства | Создание информационной базы для поселений района |
|  |  |  | 2007-2012 | Формирование и ведение Реестра малого бизнеса Каргасокского района |  |
| 20 | Информационная поддержка бизнеса | ЦПП, экономико-аналитический отдел | 2007-2012 | Обеспечение информационно-консультационными услугами предпринимателей Создание на сайте Администрации бизнес-портала (размещение информации о продукции и услугах, инвестиционных предложениях) | Повышение интереса потенциальных покупателей и инвесторов к продукции и возможностям малого бизнеса района |
| 21 | Развитие деловых контактов предпринимателей района | ЦПП, экономико-аналитический отдел | Ежегодно | Организация участия субъектов малого предпринимательства в региональных выставках-ярмарках, конкурсах, семинарах Организация и проведение встреч с предпринимателями соседних районов | Расширение рынка сбыта производимой продукции, развитие межтерриториальной кооперации |
| 22 | Содействие развитию местного рынка продукции и услуг | Экономико-аналитический отдел, Главы поселений, ЦПП | Ежегодно | Проведение конкурсов на выполнение ремонтно-строительных работ, приобретения оборудования и инвентаря, снабжения учреждений муниципальной сферы | Участие субъектов малого предпринимательства в исполнении муниципального заказа. Увеличение объема продаж, работ, услуг субъектами малого предпринимательства |
| Приоритет 2.2. Развитие народных искусств, ремесел, промыслов и личных подсобных хозяйств |  |  |  |  |  |
| 23 | Изучение местных ремесел и промыслов- лов, традиций народного художеств- венного творчества на территории Каргасокского района. Выявление мастеров и народных умельцев | Музей искусств народов Севера, руководители учреждений культуры | 2007-2008 | Поездки по району , встречи с мастерами, посещение мастерских: с. Новый Васюган, с.Средний Васюган, с. Новый Тевриз, с. Мыльджино | Составление картотеки промыслов и ремесел, картотеки мастеров. Отбор работ для выставок и приобретения в фонд музея |
|  |  |  | 2008-2009 | с. Напас, п. Молодежный, п. Неготка, п. Киевский, с. Тымск, с. Усть-Тым, с. Вертикос |  |
| 24 | Пропаганда художественного творчества | Музей искусств народов Севера, руководители учреждений культуры, художественное отделение ДШИ |  | Открытие выставок в музее искусств народов Севера. | Популяризация среди населения различных видов декоративно-прикладного творчества. Увеличение количества мастеров. Обмен опытом и секретами мастерства. Расширение рынка сбыта продукции |
|  |  |  | 2008-2009 | Персональные выставки: Югиной Н.В., Баранова О.Н., Мороз В.Н., Максименко И.И. |  |
|  |  |  | 2008-2012 | Тематические выставки: «Вышитая картина», «Тепло твоих рук», «Волшебный крючок» |  |
|  |  |  |  | Мастер-классы: |  |
|  |  |  | 2007 | «Изделия из бересты» |  |
|  |  |  | 2008 | «Глиняная игрушка» |  |
|  |  |  | 2009 | «Резьба по дереву» |  |
|  |  |  | 2010 | «Бисероплетение» |  |
|  |  |  | Ежегодно | Проведение мастер-классов «Мастер и его ученики» |  |
|  |  |  | Ежегодно | Участие в областных и региональных выставках декоративно-прикладного творчества |  |
|  |  |  | Ежегодно | Организация и проведение экскурсий, лекций, праздников, театрализованных представлений. Публикация материалов о мастерах, выставках в СМИ |  |
| 25 | Изучение, сохранение и развитие промыслов и ремесел коренных народов Севера | Музей искусств народов Севера, руководители учреждений культуры, художественное отделение ДШИ |  | Изучение традиционных национальных техник Художественное отделение ДШИ: | Возрождение национальных традиций, забытых технологий и художественных приемов с возможным созданием художественной мастерской на базе музея искусств народов Севера |
|  |  |  | 2008 | «Обработка меха» |  |
|  |  |  | 2009 | «Меховая мозаика» |  |
|  |  |  |  | Клуб «Ай пяях»: |  |
|  |  |  | 2008 2011 | «Лозоплетение» «Орнамент коренных народов Севера» |  |
|  |  |  |  | Музей искусств народов Севера: |  |
|  |  |  | 2009,2012 | «Художественная обработка дерева и бересты» |  |
|  |  |  | 2010 | «Вышивка и плетение из бисера» |  |
| 26 | Комплектование фонда музея искусств народов Севера предметами декоративно-прикладного творчества | Музей искусств народов Севера | 2007-2012 | Отбор экспонатов, оценка экспертно-закупочной комиссией, приобретение экспонатов (закупка, в дар) в фонд музея | Пополнение фонда и улучшение экспозиций музея искусств народов Севера |
| 27 | Оказание помощи мастерам и народным умельцам в реализации продукции | Музей искусств народов Севера, руководители учреждений культуры | 2007 | Создание при музее искусств народов Севера постоянно действующей выставки-продажи для реализации творческой продукции мастеров | Получение прибыли от реализации продукции, материального стимула к дальнейшему развитию творчества |
| 28 | Обучение детей и взрослых навыкам местных традиционных ремесел и промыслов | Музей искусств народов Севера, руководители учреждений культуры, художественное отделение ДШИ | 2007-2012 | Обучение учащихся художественного отделения детской школы искусств в рамках учебной программы. | Проявление интереса к народным промыслам и ремеслам, приобретение профессиональных навыков |
|  |  |  | 2007-2012 | Обучение навыкам национальных промыслов и ремесел в клубе «Ай паяях» ( с. Каргасок) |  |
|  |  |  | 2007-2012 | Занятия в кружках прикладного творчества при учреждениях культуры в с. Напас, п. Молодежный, с. Березовка, п. Восток, с. Сосновка, с. Средний Васюган, с. Вертикос, с. Каргасок (детская библиотека) |  |
| 29 | Дальнейшее развитие системы кредитования личных подворий | Специалист по сельскому хозяйству, Главы поселений | 2007-2012 | Увеличение общего объема ресурсов, направляемых на кредитование ЛПХ населения (дальнейшее увеличение размера бюджетных ресурсов, схемы кредитования в Сбербанке) Повышение оборачиваемости бюджетных кредитных средств за счёт создания резерва кредитных заявок и введения норматива времени на получение кредита | Рост поголовья скота, содержащегося у населения, увеличение количества находящейся в собственности граждан сельскохозяйственной техники |
| 30 | Обеспечение населения молодняком домашнего скота | Специалист по сельскому хозяйству, Главы поселений, райветуправление | Ежегодно 2008 | Ежегодное утверждение графиков проведения профилактических прививок домашнего скота, обеспечение информирования населения Совершенствование работы в сфере искусственного осеменения КРС Организация по заявкам населения централизованного закупа молодняка свиней на Томском свинокомплексе | Рост поголовья скота, содержащегося у населения |
| 31 | Развитие рынка с/х продукции | ЦПП, специалист по сельскому хозяйству, управление ЖКХ и КС, Главы поселений | 2007-2012 2008 | Организация местных производителей и потребкооперации на ведение деятельности по закупу у населения всех видов с/х продукции, снабжения их кормами и инвентарём Обустройство районного рынка для реализации населением сельскохозяйственной продукции | Увеличение товарной массы производимой в ЛПХ продукции |
| 32 | Обучение населения передовым методам выращивания растительных культур, откорма скота | Специалист по сельскому хозяйству, Главы поселений | 2007-2012 2008-2012 | Организация в районной газете постоянной рубрики «Мой сад, огород» Публикация советов и разъяснений специалистов об основных правилах выращивания растений, ведения борьбы с общераспространёнными вредителями (колорадский жук) Публикация советов отдельных хозяев, имеющие хорошие результаты по выращиванию культур на приусадебном участке | Увеличение товарной массы производимой в ЛПХ продукции |
| 33 | Обеспечение качественным семенным материалом | Специалист по сельскому хозяйству, Главы поселений | Ежегодно | Сбор заявок и организация централизованного закупа семенного картофеля на селекционной станции в г. Колпашево | Увеличение товарной массы производимой в ЛПХ продукции |
| Приоритет 2.3. Повышение качества рабочей силы |  |  |  |  |  |
| 34 | Реализация ранее принятых отраслевых программ по подготовке (переподготовке) кадров | Управляющий делами, руководители предприятий и учреждений | 2006-2008 | Целевая комплексная программа «Педагогические и управленческие кадры муниципальной системы образования» Программа ЦРБ «Укомплектование лечебных учреждений врачами и средним медицинским персоналом» | Повышение уровня квалификации кадрового состава предприятий и учреждений |
| 35 | Совершенствование учебного процесса по подготовке рабочих кадров | ПУ-22 | 2007-2012 | Привлечение учащихся к работе по хоздоговорам (приобретение лицензии на проведение отдельных видов работ) Содействие в подготовке бизнес-плана учащимся, желающим по окончании обучения открыть «своё дело» Расширение перечня подготавливаемых специальностей Укрепление материальной базы училища | Расширение перечня подготавливаемых специальностей, повышение качества подготовки |
| 36 | Создание условий для участия предприятий и организаций района в учебном процессе по подготовке молодых специалистов и последующем их трудоустройстве | Отдел правовой и кадровой работы, ПУ-22 | 2007-2012 | Привлечение руководителей и ведущих специалистов предприятий к преподаванию в учебных организациях района, проведение мастер-классов, участие в работе комиссий по приёму выпускных экзаменов Организация производственной практики студентов и учащихся профессионально-технического училища на предприятиях района Формирование ежегодных заявок на переобучение взрослого населения Участие предприятий района в формировании материально-технической базы образовательных учреждений | Обеспечение роста качества подготовки специалистов, трудоустройство выпускников на предприятиях района |
| 37 | Содействие повышению «компьютерной грамотности» взрослого населения | ЦПП, Главы поселений | Постоянно | Поддержка предпринимательских проектов, направленных на обучение правилам пользования наиболее распространённых программных продуктов | Расширение трудовых навыков населения |
| 38 | Проведение обследований молодёжи по выявлению трудовых предпочтений и намерений | РУО, ЦПП | Ежегодно | Ежегодное выборочное анкетирование старшеклассников Проведение по результатам анкетирования обще-районного совещания с участием руководителей предприятий и образовательных учреждений | Увеличение доли трудоустроенной молодежи |
| 39 | Обновление содержания образования, обеспечение нового качества образования, социализацию обучающихся, целостное развитие личности, включение в социально – полезную деятельность, адаптацию к новым условиям развития социокультурной среды Каргасокского района и Томской области | РУО | 2007-2012 | Реализация программы «Инновационная деятельность в ОУ Каргасокского района»: Завершение поэтапного перехода ОУ района на новый РБУП-2004 к 2008 г. Введение и реализация федеральных и национально – региональных компонентов государственных образовательных стандартов на всех уровнях общего образования Обеспечение предметов ФК и РК учебное–методическими комплексами нового поколения; Отработка моделей старшей профильной школы; Создание районной системы мониторинга качества общего образования Модернизация образовательного процесса в малокомплектных и малочисленных школах района Организация предшкольного образования в ОУ Каргасокского района Освоение и внедрение в практику обучения современных образовательных технологий; (Качественное обновление организационных форм, технологий методической поддержки образовательного процесса) Стимулирование экспериментальной деятельности педагогов и ОУ через систему установленных грантов и премий. МЦП "Одаренные дети" | Повышение качества общего образования, адоптация выпускников к новым социально-экономическим условиям |
| 40 | Ознакомление школьников с производственными планами и деятельностью предприятий района | РУО, ЦПП | 2007-2012 | Встречи школьников и учащейся молодёжи с руководителями предприятий района Организация экскурсий на действующие производства | Повышение интереса молодежи к работе на предприятиях района |
| 41 | Изучение эффективности различных форм подготовки специалистов | Управляющий делами Администрации района | Ежегодно | Проведение районного совещания по анализу эффективности используемых в районе форм подготовки ведущих специалистов | Повышение качества подготовки специалистов |
| Направление 3. Улучшение бытовых условий проживания |  |  |  |  |  |
| Приоритет 3. 1. Изучение и внедрение энергосберегающих технологий |  |  |  |  |  |
| 42 | Реализация программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры МО «Каргасокский район» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, Отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007 | Оценка состояния основных систем жизнеобеспечения района, формирование предложений с целью покрытия перспективной потребности в энергоносителях для эффективного, качественного и надежного снабжения коммунальными ресурсами с минимальными издержками систем жизнеобеспечения Изучение имеющегося опыта внедрения энергосберегающих технологий Обсчёт вложений и создание предложений по отдельным инвестиционным проектам | Повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг |
| 43 | Реализация МЦП «Модернизация основных фондов ЖКХ в 2003-2007 году», и ОЦП «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2006 – 2010 годах» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, Отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2010 | Замена на энергоресурсосберегающее насосного оборудования котельных Реконструкция вспомогательного оборудования Замена ветхих участков теплотрасс Строительство и модернизация объектов: водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжение и утилизация ТБО | Снижение нерациональных затрат и сверхнормативных потерь в системах теплоснабжения, обеспечение надежности и бесперебойной работы котельных. |
| 44 | Реализация МЦП «Замена приборов учета» | Отдел жизнеобеспечения района МУ ЖКХ и КС | 2007 | Замена приборов учета потребления электроэнергии населением в с. Новый Васюган | Обеспечение верности учёта электрической энергии потребителями, ликвидация сверхнормативных потерь |
| Приоритет 3.2. Развитие жилищной, транспортной и бытовой инфраструктуры, благоустройство |  |  |  |  |  |
| 45 | Газификация населённых пунктов | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, Отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2010 | Реализация МЦП «Газификация Каргасокского района на период 2006-2010 г.г.»: Разработка проектно-сметной документации Строительство внутрипоселковых сетей газоснабжения | Улучшение среды проживания за счет улучшения жилищных условий населения, снижение затрат на производство теплоэнергии, сокращение вредных выбросов в атмосферу |
| 46 | Развитие сети централизованного водоснабжения в населённых пунктах | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007 | Строительство второй очереди водопровода на участке ул. Строительная-Светлая в п. Нефтяников Строительство второй очереди водопровода на участке «Водоразбор» п. Геологический – пер. Южный в с. Каргасок | Повышение благоустройства жилья |
| 47 | Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС |  | Реализация МЦП «Питьевая вода Каргасокского района», ОЦП «Питьевая вода Томской области»: Строительство и реконструкция станций водоподготовки: | Употребление населением качественной питьевой воды |
|  |  |  | 2007 | с. Новый Васюган |  |
|  |  |  | 2008 | с. Каргасок |  |
|  |  |  | 2009 | с. Средний Васюган |  |
|  |  |  | 2010 | п. Геологов, с. Староюгино |  |
| 48 | Обеспечение подключения отдалённых населённых пунктов к централизованной сети электроснабжения | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2009 | Монтаж подстанции 110/10 кВ и реконструкция ЛЭП 10/0,4 в с. Новый Васюган | Снижение тарифов на электроэнергию для всех потребителей |
| 49 | Проектирование и строительство канализационных сооружений | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2009 | Проектирование и строительство канализационных очистных сооружений ЦРБ в с. Каргасок | Улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации в райцентре, предотвращение возможности распространения инфекционных заболеваний |
| 50 | Реализация МЦП и ОЦП «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда на 2007-2010 годы с прогнозом до 2020 года» | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района МУ ЖКХ и КС | 2007 г. | Реконструкция здания ветучастка под 13-ти квартирный жилой дом ул. Трактовая, 73 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |
| Улучшение материально-технической базы объектов социальной сферы |  |  |  |  |  |
| 51 | Проектирование и строительство школ и дошкольных учреждений | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2009 | Строительство школы в с. Вертикос | Создание благоприятных условий для обеспечения учебного процесса и содержания детей |
|  |  |  | 2007-2008 | Проектирование и строительство школы в п. Неготка |  |
|  |  |  | 2007-2009 | Проектирование и строительство школы в п. Киевский |  |
|  |  |  | 2010 | Проектирование детского комбината на 250 мест в с. Каргасок |  |
| 52 | Проектирование и строительство новых медицинских учреждений и реконструкция действующих | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2009-2010 | Строительство межрайонного центра матери и ребенка с отделением гинекологии в с. Каргасок | Улучшение условий для медицинского обслуживания населения |
|  |  |  | 2007 | Капитальный ремонт ФАП с. Усть-Тым, с. Тымск |  |
|  |  |  | 2007 | Приобретение и установка модульной блочной конструкции для ФАП в с. Мыльджино |  |
|  |  |  | 2008 | Капитальный ремонт ФАП п. Неготка, п. Киевский |  |
|  |  |  | 2009 | Капитальный ремонт ФАП с. Сосновка, с. Павлово |  |
| 53 | Проектирование и строительство учреждений культуры и реконструкция действующих | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, отдел жизнеобеспечения района, МУ ЖКХ и КС | 2007-2008 | Строительство сельского дома культуры в п. Киевский | Улучшение условий работы учреждений культуры |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для пассажирских и грузовых перевозок |  |  |  |  |  |
| 54 | Приобретение транспортных средств для осуществления внутрирайонных водных перевозок | МУ по имущественным и земельным отношениям | 2008 | Приобретение судна на воздушной подушке для осуществления внутрирайонных речных пассажирских перевозок по линии Каргасок – Вертикос, Каргасок – Сосновка | Создание условий для транспортного обслуживания населения |
|  |  |  | 2009 | Приобретение 2-х речных паромов, грузоподъемностью 40тн. для осуществления перевозок грузов и пассажиров по направлениям: Н. Югино-Староюгино, Н. Югино-Усть-Чижапка |  |
| 55 | Приведение в нормативное состояние действующих межрайонных дорог | Отдел жизнеобеспечения района | 2007 | Реализация ОЦП "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области до 2010 года (с прогнозом до 2020 года)" Формирование Администрацией района предложений по первоочередным мерам реконструкции дороги Каргасок-Парабель | Создание условий для автомобильных перевозок грузов и пассажиров |
| 56 | Восстановление воздушного сообщения по территории района | Отдел жизнеобеспечения района | 2009 | Создание на базе Каргасокского аэропорта предприятия с муниципальной долей собственности по наземному обслуживанию воздушных судов | Создание условий для транспортного обслуживания населения удалённых труднодоступных населённых пунктов |
|  |  |  | 2007 | Обращение в Администрацию ТО с предложением о передаче имущественного комплекса ФГУП Томскавиа Аэропорт Каргасок из федеральной собственности в муниципальную |  |
|  |  |  | 2008-2010 | Реконструкция базового аэропорта с. Каргасок, а также посадочных полос в населенных пунктах Н.Васюган, Средний Васюган, Тевриз, Мыльджино, Напас, Молодежный, Киевский |  |
| Приоритет 3.3. Массовое жилищное строительство в экономически перспективных населённых пунктах |  |  |  |  |  |
| 57 | Создание условий для обеспечения развития территории района и застройки экономически перспективных населённых пунктов | Отдел земельных отношений | 2008-2012 гг. | Разработка и утверждение схемы территориального планирования района; Разработка и утверждение генпланов, правил земелепользования и застройки экономически перспективных населённых пунктов: с. Каргасок, с. Новый Васюган, с. Средний Васюган, с. Вертикос | Повышение эффективности использования земель района, повышение контроля за их использованием, упорядочение застройки в населенных пунктах |
| 58 | Подготовка земельных участков для организации массового жилищного строительства в с. Каргасок: 1. мкр. ДРСУ 2. мкр. Южный 3. мкр. - бывшая д. Брагино 4. мкр. - напротив с. Павлово | Отдел земельных отношений | 2007-2012 | Комплексное проектирование Перевод из категории в категорию | Рост количества вновь вводимого жилья, увеличение налогооблагаемой базы муниципальных бюджетов |
|  |  |  |  | Резервирование, изъятие земельных участков, выкуп у собственников, в том числе дольщиков; |  |
|  |  |  |  | Формирование инфраструктуры: Строительство водопровода в с. Каргасок под комплексную застройку индивидуальных жилых домов |  |
|  |  |  |  | Строительство дорог и коммунальной инфраструктуры под комплексную застройку индивидуальных жилых домов |  |
|  |  |  |  | Проведение аукционов по продаже индивидуальных земельных участков |  |
| 59 | Законодательное и финансовое обеспечение массового жилищного строительства | Управление ЖКХ и КС Отдел жизнеобеспечения района Отдел правовой и кадровой работы | 2007-2010 | Реализация программ: «Социальное развитие села до 2010 г.» «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Каргасокского района на 2006-2010 г.г.» | Обеспечение массовости жилищного строительства |
| 60 | Организация многоэтажной застройки с. Каргасок | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, управление ЖКХ и КС | 2007 | Ввод в эксплуатацию 36-ти квартирного жилого дома по ул. Голещихина | Осуществление переселения жителей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, привлечение молодых специалистов |
|  |  |  |  | Ввод в эксплуатацию 13-ти квартирного жилого дома по ул. Трактовая |  |
|  |  |  | 2008 | Составление проектно-сметной документации на строительство 300 квартирного жилого комплекса мкр. Южный |  |
|  |  |  | 2008-2009 | Строительство 120 квартирного жилого дома по ул. Голещихина |  |
|  |  |  | 2009-2010 | Строительство 300 квартирного жилого комплекса мкр. Южный |  |
| Направление 4. Изменение социальных условий и образа жизни |  |  |  |  |  |
| Приоритет 4.1. Организация досуга и развитие здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
| Организация досуга |  |  |  |  |  |
| 61 | Создание условий для реализации художественного и творческого потенциала жителей | Руководители учреждений культуры | 2007-2012 | Организация работы коллективов художественной самодеятельности, любительских объединений, кружков художественного творчества, клубов по интересам | Дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, совершенствование организации досуга населения, в т.ч. подрастающего поколения |
| 62 | Проведение спектаклей, концертов, массовых театрализованных праздников, народных гуляний | Руководители учреждений культуры | 2007-2012 | Тематические концерты, концерты к календарным датам Обряды, праздники, народные гулянья, возрождающие народные традиции, фольклор (Праздники масленицы, пасхи, троицы, Рождества, Ивана Купалы) Творческие отчеты коллективов художественной самодеятельности | Предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного характера. Изучение, возрождение и сохранение народных традиций и обычаев, фольклора |
| 63 | Проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, дискотек | Руководители учреждений культуры | Постоянно | Программные вечера отдыха, Вечера отдыха «для тех, кому за…», Молодежные дискотеки, «птичьи» дискотеки | Организация отдыха населения, творческое использование свободного времени, пропаганда современной, популярной музыки |
| 64 | Организация и проведение районных смотров, конкурсов, фестивалей, праздников | Отдел культуры, культурно-методический отдел, руководители учреждений культуры | 2007-2009 | Районный конкурс молодых исполнителей «Звездная метелица», с. Каргасок | Совершенствование деятельности досуговых учреждений, дальнейшее развитие самодеятельного художественного творчества, приобщение жителей к культурной жизни района |
|  |  |  | 2008 | Районный конкурс хореографических коллективов «Хрустальная туфелька», с. Каргасок |  |
|  |  |  | 2009 | «Праздник села» в с.Каргасок, с. Средний Васюган, с.Новый Васюган, с. Новоюгино, п. Молодежный |  |
|  |  |  | 2008 | Районный конкурс детских досуговых программ «Сибирский звездопад», с. Каргасок |  |
|  |  |  | 2009 | Районный фестиваль драматических коллективов |  |
|  |  |  | 2009 | Фольклорный праздник |  |
| 65 | Участие в межрайонных, областных, региональных смотрах, конкурсах, фестивалях | Отдел культуры, культурно-мето-дический отдел, руководители учреждений культуры | 2007-2012 | Областной фестиваль народного творчества «Томская мозаика» | Активизация творческой деятельности коллективов художественной самодеятельности, развитие и популяризация художественного творчества. Воспитание патриотизма, любви к малой Родине |
|  |  |  | 2007-2012 | Областной фестиваль ветеранских хоров «Салют, Победа» |  |
|  |  |  | 2008 | Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Роза ветров» |  |
| 66 | Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры |  | 2007-2008 | Реализация МЦП "Улучшение материальной базы культуры на селе" и "Пожарная безопасность учреждений культуры" | Создание благоприятных условий для занятия культурной деятельностью |
| Пропаганда и обучение здоровому образу жизни |  |  |  |  |  |
| 67 | Проведение массовых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Специалист по молодежной политике и спорту, Главы поселений | 2007-2008 | Организация в райцентре молодёжного шествия «Марш здоровья» Проведение «Ярмарки здоровья» Организация в с. Каргасок безалкогольного молодежного кафе Проведение цикла мероприятий Центральной районной библиотеки «Сделай шаг к здоровью» (устный журнал), «Сохрани этот удивительный мир» (викторина), «Человек, природа и будущее цивилизации», выставки, посвященные защите окружающей среды | Формирование общественного настроя на здоровый образ жизни |
| 68 | Пропаганда вредного воздействия наркотиков и алкоголя | Первый Заместитель главы района, специалист по молодежной политике и спорту | 2008-2009 | Приобретение и демонстрация на местном телевидении цикла документальных фильмов о результатах пристрастия к наркотикам и алкоголю (сельская местность) | Формирование общественного настроя на здоровый образ жизни |
| 69 | Обучение школьников основам здорового образа жизни | РУО | 2007-2012 | Внедрение в процесс обучения школьников профилактических программ превентивного образования, рекомендованных Минобрнауки РФ «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Мой выбор», «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере здоровья» в ОУ района | Формирование настроя на здоровый образ жизни |
| Создание условий для занятий спортом, физической культурой и активных видов отдыха, расширение материальной базы спортивных учреждений |  |  |  |  |  |
| 70 | Развитие сети спортивно-оздоровительных сооружений | Специалист по спорту и молодёжной политике, управление ЖКХ и КС | 2007 | Завершение строительства Спортивно-оздоровительного комплекса «Кедр» | Увеличение численности жителей, занимающихся спортом |
|  |  |  | 2007 | Проектирование и строительство стадиона школы №2 в с. Каргасок |  |
|  |  |  | 2009 | Строительство спортивной площадки с. Новоюгино |  |
|  |  |  | 2010-2012 | Проектирование и строительство бассейна |  |
| 71 | Обустройство мест массового отдыха населения | Специалист по спорту и молодёжной политике, Главы поселений | Ежегодно | Заливка катков во всех 13-ти поселениях, приобретение коньков для проката. Подготовка лыжных трасс, приобретение лыж для проката. В летнее время организация проката гоночных «Багги», спортивных велосипедов, лыжероллеров | Расширение возможностей населения в заполнении досуга активными видами отдыха |
| 72 | Проведение межрайонных спортивно - оздоровительных мероприятий | Специалист по спорту и молодёжной политике, Главы поселений | 2007 | II районные спортивные игры «Сибирские узоры» в с. Средний Васюган | Популяризация массовых видов спорта |
|  |  |  | 2008 | III районные спортивные игры «Сибирские узоры» в с. Каргасок |  |
|  |  |  | 2009 | IV районные спортивные игры «Сибирские узоры» в с. Новоюгино |  |
|  |  |  | 2010-2012 | V районные спортивные игры «Сибирские узоры» в с. Каргасок, Усть-Тым, Сосновка |  |
| 73 | Организация спортивных секций по месту жительства | Специалист по спорту и молодёжной политике, Главы поселений | 2007-2012 | Подбор и обучение инструкторов по спорту для работы на местах во всех 13-ти поселениях района. | Увеличение охвата населения различными видами спортивных занятий |
| Приоритет 4.2. Формирование положительной модели здоровой семьи |  |  |  |  |  |
| 74 | Проведение мероприятий, способствующих воспитанию гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и бережного отношений к традициям, культуре и истории своего народа | Первый заместитель Главы администрации, Главы поселений | 2007-2012 | Изучение школьниками истории своего края, навыков и традиций коренного населения | Повышение гражданственности, патриотизма, чувства товарищества и бережного отношений к традициям, культуре и истории своего народа |
|  |  |  | 2006-2008 | Организация общественных работ, направленных на реставрацию, восстановление памятников, мемориальных комплексов и памятников боевой и трудовой славы |  |
| 75 | Укрепление статуса семьи | Первый заместитель . Главы администрации, Отдел культуры, Главы поселений | 2007-2012 | Проведение в отделах Комитета ЗАГС праздничных мероприятий «Имянаречение», «Золотые и серебряные юбиляры» с привлечением общественных организаций, трудовых коллективов и освещением в средствах массовой информации Вручение родителям и молодоженам поздравительных писем от имени главы района при регистрации рождения, заключении брака. Проведение конкурса «Лучшая семья Каргасок-ского района» | Увеличение количества регистрируемых браков, повышение рождаемости |
| 76 | Усиление внимания к условиям проживания семей, организации содержании и воспитания детей | Главы поселений, РОВД | 2007-2008 | Формирование в разрезе населённых пунктов персонифицированной базы данных о социально-экономическом положении семей | Уменьшение общей численности «проблемных семей» |
|  |  |  | Постоянно | Организация профилактических рейдов милиции с целью пресечения активной асоциальной жизни отдельных семей |  |
| 77 | Совершенствование системы опеки и попечительства, развитие патронатного воспитания | Первый заместитель Главы администрации, Главы поселений | Постоянно | Утверждение органа, ответственного за работу в сфере опеки и попечительства Осуществление подбора лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), и семей, способных взять на патронатное воспитание, ведение их учета Осуществление устройства нуждающихся в опеке под попечительство, либо в патронатные семьи | Реализация полномочий в области опеки и попечительства, патронатного воспитания |
| 78 | Ужесточение контроля над продажей спиртных напитков на территориях населённых пунктов | Главы поселений , РОВД | Постоянно | Организация регулярных телефонных «горячих линий» по проблеме несанкционированной реализации спиртосодержащих веществ (ежемесячно) Организация проведения рейдов милиции по выявленным местам Оказание содействия в работе самодеятельных общественных объединений по борьбе с алкоголизмом | Сокращение возможностей приобретения алкоголя несовершеннолетними лицами, сокращение потребления населением денатуратов |
| Направление 5. Развитие системы местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Приоритет 5.1. Повышение социальной и политической активности населения |  |  |  |  |  |
| 79 | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. | Управляющий делами | Постоянно | Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: | Обеспечение "прозрачности" проводимой реформы местного самоуправления. |
|  |  |  |  | - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий |  |
|  |  |  |  | - разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов |  |
|  |  |  |  | - организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение публичных слушаний, собраний и конференций граждан по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития района |  |
|  |  |  |  | Создание условий для активизации и повышения роли территориального общественного самоуправления в реализации собственных инициатив граждан по решению вопросов местного значения |  |
|  |  |  |  | Введение системы поощрения отдельных лиц и групп населения, активно принимающих участие в решении вопросов местного значения, мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления |  |
| 80 | Совершенствование системы "обратной связи" органов местного самоуправления и населения. | Управляющий делами, помощник Главы администрации по связям с общественностью | Постоянно | Установление единого дня проведения "прямых линий" руководителей органов местного самоуправления с населением. | Развитие инициатив населения в решении вопросов местного значения. |
|  |  |  |  | Планирование и организация отчетов и встреч депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления с населением |  |
|  |  |  |  | Учет замечаний и предложений, высказанных в ходе отчетов и встреч в работе органов местного самоуправления. |  |
|  |  |  |  | Организация в каждом населенном пункте личного приема граждан должностными и выборными лицами местного самоуправления с обязательным информированием населения о времени и месте приема |  |
| 81 | Организация работы органов общественного самоуправления граждан | Управляющий делами, помощник Главы администрации по работе с поселениями, Главы поселений, Администрация района | 2007-2012 | Организация и проведение выборов органов общественного самоуправления отдельных населенных пунктов Подготовка рекомендаций и проектов решений органов общественного самоуправления, регламентирующих порядок созыва и проведения сходов граждан, оформления принятых решений | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения |
| 82 | Повышение публичной роли общеобразовательной школы ПРОГРАММА | РУО, Главы поселений | 2007-2008 | Создание управляющих Советов в школах | Повышение социальной активности населения, рост числа инициатив в решении вопросов местного значения |
|  |  |  |  | Внедрение технологии ежегодного представления муниципальной общественности публичных докладов руководства учебных учреждений о результатах деятельности |  |
| 83 | Стимулирование развития социальных инициатив населения | Первый заместитель Главы администрации, Главы поселений | 2008 | Учреждение целевого районного фонда, утверждение положения о его работе | Повышение социальной активности населения |
| Приоритет 5.2 Повышение эффективности работы органов местного самоуправления района |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 Внедрение системы управления по целям (результатам). |  |  |  |  |  |
| 84 | Разработка и реализация программы подготовки специалистов для органов муниципального самоуправления Каргасокского района | Отдел правовой и кадровой работы Администрации района, Управляющий делами | 2007-2012 | Анализ уровня квалификации работающего состава органов муниципального самоуправления Формирование желаемой модели квалификационного состава Планирование мероприятий по формам обучения работающего персонала, подготовки кадрового резерва Организация серии тематических обучающих семинаров для работников Администраций поселений | Обеспечение высокопрофессионального кадрового состава муниципальных органов управления |
| 85 | Создание системы муниципальной статистики | Экономико-аналитический отдел | 2007-2012 | Создание и развитие системы сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики муниципального района | Исполнение полномочий муниципального района. |
|  |  |  |  | Обновление паспорта муниципального района |  |
|  |  |  |  | Разработка и утверждение плана проведения социологических исследований, отражающих отношение населения к результативности деятельности администраций муниципальных образований района |  |
|  |  |  |  | Подготовка сводных банков информации о результатах деятельности администраций муниципальных образований района |  |
| 86 | Создание системы планирования деятельности органов местного самоуправления | Администрация района | 2008-2012 | 1. Определение целей и задач развития района, увязанных со стратегическими целями и задачами развития области | Оценка результатов деятельности подразделений администрации района. |
|  |  |  |  | 2.Определение среднесрочных и оперативных задач, ответственность за решение которых закреплена за каждым структурным подразделением администрации, на основе декомпозиции целей и задач Программы социально-экономического развития района |  |
|  |  |  |  | 3. Разработка показателей эффективности деятельности структурных подразделений |  |
|  |  |  |  | 4. Подготовка постановления Главы района о целях и контрольных показателях результатов деятельности для структурных подразделений администраций муниципальных образований. |  |
| 87 | Расширение сфер использования программно-целевого метода управления. | Администрация района | 2008-2012гг. | 1.Инициирование и подготовка предложений об участии района в разработке и реализации бюджетных инвестиций, осуществляемых в форме целевых программ и строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры: | Повышение эффективности использования бюджетных средств. |
|  |  |  |  | «Комплексные меры противодействия немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту» |  |
|  |  |  |  | «Профилактика и лечение артериальной гипертонии» |  |
|  |  |  |  | «Оказание экстренной высокотехнологичной кардиологической помощи населению Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Здоровое поколение» |  |
|  |  |  |  | «Репродуктивное здоровье подростков и молодежи Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Гастроэнтерология – ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение» |  |
|  |  |  |  | «Развитие системы раннего выявления онкологических заболеваний среди населения Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Организация специализированной медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения в Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Социальное развитие села Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Развитие физической культуры и спорта в Томской области» |  |
|  |  |  |  | «Питьевая вода Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления». |  |
|  |  |  |  | «Развитие малого предпринимательства в Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Строительство жилья социального назначения и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Патриотическое воспитание граждан на территории Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Томской области». |  |
|  |  |  |  | «Развитие лесопромышленного комплекса Томской области». |  |
| 88 | Подготовка ежегодного отчета об эффективности деятельности администрации района и поселений |  |  | Анализ информации о результатах деятельности администрации района и поселений | Создание информационного поля о деятельности администрации района и поселений. |
|  |  |  |  | Подготовка годового отчета об эффективности деятельности администрации района и поселений |  |
|  |  |  |  | Публикация отчетов о деятельности администрации района и поселений. Представление указанной информации на сайте в сети Интернет |  |
| 89 | Реализация проектов и программ в рамках Административной реформы. | Управляющий делами администрации | 2007-2010 | Разработка содержания проектов и программ в соответствии с планом мероприятий по проведению административной реформы в Томской области в 2006-2008 годах, утвержденным распоряжением Главы Администрации (Губернатора) области от 27.06.2006 г. №323-р | Проведение административной реформы на местном уровне. |
|  |  |  |  | Реализация соответствующих проектов и программ. |  |
| 5.2.2 Регламентация органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 90 | Подготовка нормативно-правового и методического обеспечения процедур регламентации органов местного самоуправления | Администрация района | 2008-2012гг. | 1. Изучение лучшей практики по регламентации деятельности органов местного самоуправления |  |
|  |  |  |  | 2. Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления основным принципам разработки регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций |  |
|  |  |  |  | 3. Анализ существующего порядка предоставления муниципальных услуг, определение проблемных процедур |  |
|  |  |  |  | 4. Разработка показателей качества и доступности для предоставляемых муниципальных услуг |  |
|  |  |  |  | 5. Социологическое исследование с целью оценки удовлетворенности потребителей услуг и определения требований, предъявляемых потребителями к качеству и порядку предоставления муниципальных услуг |  |
|  |  |  |  | 6. Разработка и утверждение правового акта Главы района о порядке разработки регламентов предоставления услуг и исполнения функций |  |
| 91 | Разработка регламентов муниципальных услуг и функций | Администрация района | 2008-2012гг. | 1. Определение наиболее массовых и значимых муниципальных услуг. Составление перечня услуг и функций, подлежащих первоочередной регламентации |  |
|  |  |  |  | 2. Разработка проектов регламентов (с учетом возможностей максимальной оптимизации процесса, сокращения срока предоставления услуги, сокращения количества запрашиваемых документов и т.д.) |  |
|  |  |  |  | 3. Проведение независимой экспертизы проектов регламентов. Опубликование проектов регламентов, сбор замечаний и предложений |  |
|  |  |  |  | 4. Доработка регламентов с учетом поступивших замечаний и предложений. Утверждение регламентов |  |
| 92 | Внедрение разработанных регламентов муниципальных услуг и функций | Администрация района | 2008-2012гг. | 1. Внедрение утвержденных регламентов в органах местного самоуправления и подведомственных организациях |  |
|  |  |  |  | 2. Мониторинг внедрения регламентов (проведение соцопросов и анкетирования непосредственно в местах предоставления услуг). Внесение коррективов в регламенты на основе результатов мониторинга |  |
| 5.2.3 Оптимизация функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| 93 | Проведение функционального анализа деятельности органов местного самоуправления | Администрация района | 2008-2009гг. | 1. Изучение методик анализа функций |  |
|  |  |  |  | 2. Разработка и утверждение правового акта Главы района, определяющего регламент проведения анализа функций органов местного самоуправления |  |
|  |  |  |  | 3. Составление полного перечня функций органов местного самоуправления |  |
|  |  |  |  | 4. Сопоставление перечня функций с перечнем полномочий органов местного самоуправления с целью выявления избыточных и дублирующих функций, а также полномочий, которые не исполняются органами местного самоуправления |  |
|  |  |  |  | 5. Разработка предложений по ликвидации избыточных и дублирующих функций |  |
|  |  |  |  | 6. Подписание соглашений между муниципальным районом и сельскими поселениями о передаче полномочий |  |
|  |  |  |  | 7. Внесение изменений в положения о структурных подразделениях администрации по результатам анализа функций |  |
| 94 | Формирование новых требований к ключевому персоналу в соответствии с системой управления по целям (результатам) | Первый заместитель Главы администрации, Управляющий делами | 2007-2008 | Определение ключевых муниципальных служащих (лиц, принимающих решение) в Администрации района. | Повышение уровня профессиональной квалификации муниципальных служащих. |
|  |  |  |  | Организация процесса разработки квалификационных требований к ключевым муниципальным служащим в соответствие с системой управления по целям (результатам) |  |
|  |  |  |  | Организация и проведение аттестации в соответствии с новой нормативной правовой базой |  |
|  |  |  |  | Разработка системы показателей и контрольно-измерительных материалов оценки эффективности программ повышения квалификации муниципальных служащих |  |
|  |  |  |  | Организация мониторинга изучения профессионально-образовательных потребностей кадров муниципальной службы |  |
| 95 | Организация и проведение работ по оценке эффективности использования информационных технологий в органах местного самоуправления | Управляющий делами | 2008 | Разработка методики оценки эффективности использования информационных технологий в органах местного самоуправления. | Повышение уровня использования информационных технологий. |
|  |  |  |  | Организация мониторинга использования информационных технологий в органах местного самоуправления. |  |
|  |  |  |  | Закупка и внедрение различных программных продуктов и оборудования, необходимых для совершенствования системы взаимодействия участников муниципальных закупок |  |
|  |  |  |  | Расширение возможностей электронной связи с подведомственными организациями путем освоения новых каналов и сетей связи |  |
| 96 | Создание благоприятных бытовых условий для работы персонала администрации и осуществления работы с населением | Заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ | 2009-2010 | Проектирование и строительство здания районной Администрации | Обеспечение работников администрации рабочим помещением в соответствии с нормативами, сокращение расходов на текущее обслуживание здания. |
| 5.2.4 Повышение эффективности взаимодействия власти и общества |  |  |  |  |  |
| 97 | Информирование населения о ходе реформы и проблемах развития местного самоуправления. | Администрация района | 2007-2012гг. | 1. Организация публикаций, выступлений и передач в средствах массовой информации по проблемам местного самоуправления депутатов, руководителей муниципальных образований, структурных подразделений администрации. | Обеспечение «прозрачности» проводимой реформы местного самоуправления. |
|  |  |  |  | 2. Организация тематических циклов передач по проблемам местного самоуправления в средствах массовой информации. |  |
| 98 | Совершенствование системы взаимоотношений органов местного самоуправления с населением. | Администрация района | 2007-2012гг. | 1. Использование различных форм взаимодействия органов местного самоуправления и населения по вопросам: - выявления актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов, в т.ч. посредством проведения опросов, отчетов, встреч и иных мероприятий; - разработки и реализации мероприятий по решению актуальных проблем населения и жизнеобеспечения населенных пунктов; - организации контроля за выполнением принятых решений и доведением результатов до населения. | Создание эффективной системы учета и удовлетворения потребностей населения. |
| 5.2.5. Повышение эффективности взаимодействия власти и общества |  |  |  |  |  |
| 99 | Внедрение элементов Электронного Правительства на уровне муниципального образования | Администрация района | 2007-2012гг. | Изучение существующих типовых решений в области электронных технологий с целью оценки возможности их применения в органах местного самоуправления |  |
|  |  |  |  | Участие в региональных проектах по системе персонального учета населения, информационного обмена с организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги и т.п. |  |
|  |  |  |  | Разработка и внедрение системы внутреннего документооборота в органах местного самоуправления |  |