## Решение № 26 от 27.12.2005
Приложение № 8 к решению Думы Каргасокского района от 07.04.2009 № 471
Исполнение расходов на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности Каргасокского района за 2008 год.
руб.
Наименование объектов, ихместонахождение | Год начала и окончания работ | Лимит капитальных вложений на 2008г. | Исполнено 2008г. | % исполнения
Всего капитальных вложений |  | 227167970.24 | 226430802.9 | 99.68%
Капитальное строительство |  | 164089358.6 | 163467010.26 | 99.62%
1. Жилищное строительство |  | 600000 | 469134.6 | 78.19%
Инженерные изыскания, проектирование и строительство жилого комплекса в с.Каргасок, ул.Гоголя14 | 2007-2010г. | 600000 | 469134.6 | 78.19%
2. Коммунальное строительство |  | 47544926.6 | 47422079.52 | 99.74%
Монтаж подстанции ПС-110/10кВт с ВЛ-110 иреконструкция ВЛ 10/0,4 в с.Новый Васюган | 2006-2008г. | 30575499.54 | 30509593.66 | 99.78%
в том числе за счет средств: областноого бюджета |  | 1500000 | 1434094.12 | 95.61%
районного бюджета |  | 29075499.54 | 29075499.54 | 100%
Инженерные изыскания, проектирование и строительство водопровода на участке по пер. Производственный, - ул.Лугенецкая - ул.Северная в с.Каргасок | 2008г. | 3650951.03 | 3650951.03 | 100%
Инженерные изыскания, проектирование водопровода на участке ул.Герасимовская - ул.Проезжая - ул.Береговая в с.Каргасок | 2008-2009г. | 503874.03 | 503874.03 | 100%
Инженерные изыская , проектирование объекта "Водоснабжение с.Павлово" | 2008г. | 494200 | 494200 | 100%
Инженерные изыскания, проектирование инженерной инфраструктуры для участков жилищной застройки. | 2008г. | 2406610 | 2406610 | 100%
Инженерные изыскания, проектирование котельных и тепловых сетей в с,Новый Васюган. |  | 1300000 | 1243104.08 | 95.62%
Инженерные изыскания и проектирование блочной автономной ДЭС с.Тымск. За счет средств областного бюджета |  | 1423680 | 1423680 | 100%
Инженерные изыскания и проектирование блочной автономной ДЭС в с.Молодежный |  | 514112 | 514112 | 100%
Реконструкция водозабора в с.Каргасок | 2008г. | 6676000 | 6675954.72 | 100%
3. Объекты образования |  | 115449432 | 115427196.14 | 99.98%
МОУ Вертикосская СОШ | 2008-2009г. | 91549000 | 91526764.14 | 99.98%
в том числе за счет средств: федерального бюджета |  | 26799000 | 26799000 | 100%
областного бюджета |  | 45000000 | 45000000 | 100%
районного бюджета |  | 19750000 | 19727764.14 | 99.89%
МОУ Неготская ООШ | 2007-2008г. | 9958022 | 9958022 | 100%
МОУ Киевская ООШ | 2008-2010г. | 5005700 | 5005700 | 100%
Стадион МОУ Каргасокская СОШ №2 | 2007-2008г. | 7940717 | 7940717 | 100%
Спортивно - оздоровительный комплекс "Кедр" | 2008г | 400720 | 400720 | 100%
Инженерные изыскания, техобследование и проектирование объекта "Реконструкция здания ДДТ" в с.Каргасок | 2008г. | 595273 | 595273 | 100%
4. Объекты культуры |  | 495000 | 148600 | 30.02%
Инженерные изыскания и проектирование церкви с.Каргасок. | 2008г. | 495000 | 148600 | 30.02%
Капитальный ремонт |  | 63078611.64 | 62963792.64 | 99.82%
1. Общегосударственные вопросы |  | 633222.67 | 633222.67 | 100%
Здание администрации Каргасокского района | 2008г. | 633222.67 | 633222.67 | 100%
2. Объекты ЖКХ |  | 486890 | 486890 | 100%
Объекты теплоснабжения: |  | 486890 | 486890 | 100%
Тепловые сети во втором Нефтегородоке ул.Герасимовская | 2008г. | 486890 | 486890 | 100%
3.Объекты образования |  | 46695330.97 | 46586813.97 | 99.77%
МДОУ Детский сад №21 в с.Мыльджино | 2007-2008г. | 3779340 | 3779340 | 100%
МДОУ Детский сад №1 | 2008г. | 17997390.97 | 17997390.97 | 100%
МОУ Каргасокская СОШ 1 | 2008г. | 11896785 | 11896785 | 100%
МОУ Павловская ООШ (бюджет района) | 2008г. | 3768215 | 3659698 | 97.12%
МОУ Павловская ООШ (областной бюджет) | 2008г. | 4935000 | 4935000
Спортивный зал МОУ Неготской ООШ | 2008г. | 4318600 | 4318600 | 100%
4. Объекты культуры |  | 2549495 | 2547048 | 99.9%
ККД и БЦ в с.Каргасок | 2008г. | 2255000 | 2252553 | 99.89%
БДК с.Киндал | 2008г. | 294495 | 294495 | 100%
5. Объекты здравоохранения |  | 12713673 | 12709818 | 99.97%
ФАП с. Лозунга | 2008г. | 590183 | 590183 | 100%
Средневасюганская амбулатория | 2008г. | 1328400 | 1328400 | 100%
Здание терапевтического корпуса МУЗ Каргасокская ЦРБ | 2008г. | 2995090 | 2995090 | 100%
Родильный дом с гинекологическим отделением в с.Каргасок | 2008г. | 7800000 | 7796145 | 99.95%