## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

| ### РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ____.04.2014 |  |  | ### № |
| ### с. Каргасок |  |  |  |
| ### О реализации муниципальных программ в 2013 году в Каргасокском районе |  |  |  |

Заслушав и обсудив доклад заместителя Главы Каргасокского района по экономике Будариной Н.Н. о реализации муниципальных программ в 2013 году в Каргасокском районе,

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальных программ в 2013 году в Каргасокском районе.

2. Рекомендовать Управлению финансов Администрации Каргасокского района при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 2015 год учитывать потребности финансирования муниципальных программ в объемах, утвержденных программами.

3. Настоящее решение опубликовать в порядке, предусмотренном статьей 42 Устава муниципального образования «Каргасокский район», утвержденного решением Думы Каргасокского района от 17.04.2013г. № 195 «О принятии Устава муниципального образования «Каргасокский район».

| ### Председатель Думы Каргасокского района |  | ## В.А. Протазов |
| --- | --- | --- |
| ### Глава Каргасокского района |  | ## А.П. Ащеулов |

Пояснительная записка о реализации муниципальных программ

Приложение 1.

Сводная таблица «Рейтинг эффективности и реализации муниципальных программ

за 2013 год»

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффектив ности муници пальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 4,8 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). С проведением капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений не во всех учреждениях проведены энергетические обследования. Неисполнение показателя «Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ» вызвано тем, что блочно модульная котельная Средневасюганская СОШ не введена в эксплуатацию, не полностью решены технические, эксплуатационные и организационные вопросы. В связи с этим закрытие котельной «Центральная» в с. Средний Васюган и перевод муниципальных учреждений на теплоснабжение от локальных источников тепла перенесено до решения вопросов, связанных с изменением системы теплоснабжения. |
| 2 | Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы | 6,7 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,7 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Планируемые в 2013 году мероприятия по разработке проектно сметной документации «Газификация микрорайона ЦРБ» перенесены на 2014 год (442 домовладения, 10 км. газопроводов). |
| 3 | Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)» | 6,4 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 - 2013 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Количество зарегистрированных преступлений в 2013 году увеличилось к 2012 году на 103,3 %, но при этом количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 53,3%. Срок реализации программы закончился. |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах | 4,6 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в 2013 году снизилось к 2012 году на 8 %, но при этом возросло количество детей, пострадавших в результате ДТП в 6 раз и количество наездов на пешеходов в 1,8 раза. |
| 5 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг | 6,85 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Количество сельхоз товаропроизводителей – участников сезонных ярмарок и ярмарок «выходного дня», превышает плановый показатель. |
| 6 | Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы | 4,6 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причиной недостаточно высокого рейтинга муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» явилось то, что в 2013 году средства из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» выделялись только на мероприятия по проведению работ по строительству и реконструкции зданий учреждений культуры и на разработку ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию зданий учреждении культуры. |
| 7 | Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы | 3,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы»: - не достижение целевых показателей; - мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 73 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными. |
| 8 | Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы | 6,85 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). При расчете количества молодых семей планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями, фактически оказалась меньше, рассчитанной по нормативу в 1,5 раза. |
| 9 | Социальное развитие села до 2014 года | 7,1 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села до 2014 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). При расчете количества молодых семей, планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Фактически состав семей, улучшивших свои жилищные условия, оказался большим. Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями фактически, оказалась меньше, рассчитанной по нормативу. С 1 января 2014 года программа утратила силу. |
| 10 | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда | 0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 0 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины низкой эффективности муниципальной программы: - на реализацию мероприятий запланированных на 2013 год муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» не переданы полномочия от сельских поселений; - отсутствует финансирование. |
| 11 | Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года | 3,0 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). Причины низкой эффективности муниципальной программы: - не достижение целевых показателей; - освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 68 %; - мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 80 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными. |
| 12 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» | 7,3 | Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,3 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка). В 2013 году не выполнены мероприятия по отбору участников программ в соответствии с установленными критериями и порядком отбора и отбору участников (сельских поселений) программы в связи с тем, что отбор не проводился так как заявка на участие в программе подана 1 участником и 1 сельским поселением. |

Приложение 2.

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальных программ

за 2013 год

Мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно пункту 7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Главы Каргасокского района от 27.05.2009. № 84 «О муниципальных программах» (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 6 | 0,9 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,75 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,8 (8,5 >= R >= 4) , что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

С проведением капитальных ремонтов зданий образовательных учреждений не во всех учреждениях проведены энергетические обследования.

Неисполнение показателя «Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ» вызвано тем, что блочно модульная котельная Средневасюганская СОШ не введена в эксплуатацию, не полностью решены технические, эксплуатационные и организационные вопросы. В связи с этим закрытие котельной «Центральная» в с. Средний Васюган и перевод муниципальных учреждений на теплоснабжение от локальных источников тепла перенесено до решения вопросов, связанных с изменением системы теплоснабжения.

Муниципальная программа «Газификация Каргасокского района на период
 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 3 | 0,6 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,7 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,7 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Планируемые в 2013 году мероприятия по разработке проектно сметной документации «Газификация микрорайона ЦРБ» перенесены на 2014 год (442 домовладения, 10 км. газопроводов).

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 – 2013 годы)»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 6 | 0,6 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010 - 2013 годы)» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество зарегистрированных преступлений в 2013 году увеличилось к 2012 году на 
103,3 %, но при этом количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними снизилось на 53,3%.

Срок реализации программы закончился.

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 – 2017 годах»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,6 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) в 2013 году снизилось к 2012 году на 8 %, но при этом возросло количество детей, пострадавших в результате ДТП в 6 раз и количество наездов на пешеходов в 1,8 раза.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокского района на 2011-2014 гг» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Количество сельхоз товаропроизводителей – участников сезонных ярмарок и ярмарок «выходного дня», превышает плановый показатель.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013-2017 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,6 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,6 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причиной недостаточно высокого рейтинга муниципальной программы «Развитие культуры в Каргасокском районе на 2013-2017 годы» явилось то, что в 2013 году средства из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» выделялись только на мероприятия по проведению работ по строительству и реконструкции зданий учреждений культуры и на разработку ПСД на капитальный ремонт и реконструкцию зданий учреждении культуры.

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы «Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский района» на 2011-2015 годы»:

- не достижение целевых показателей;

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 73 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в

Каргасокском районе на 2011-2015 годы»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,85 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,85 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

При расчете количества молодых семей планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями, фактически оказалась меньше, рассчитанной по нормативу в 1,5 раза.

Муниципальная программа «Социальное развитие села до 2014 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 10 | 1,0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,1 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,1 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Социальное развитие села до 2014 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

При расчете количества молодых семей, планировалось, что семья в среднем состоит из трех человек. Фактически состав семей, улучшивших свои жилищные условия, оказался большим.

Стоимость жилья, приобретенного молодыми семьями фактически, оказалась меньше, рассчитанной по нормативу.

С 1 января 2014 года программа утратила силу.

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного

муниципального фонда»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 0 | 0 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 0 | 0 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 0 | 0 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 0 | 0 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 0 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- на реализацию мероприятий запланированных на 2013 год муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального фонда» не переданы полномочия от сельских поселений;

- отсутствует финансирование.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г.

с перспективой до 2019 года»

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 3 | 0,75 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 3 | 0,6 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 0 | 0 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 3 | 0,45 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3 (R < 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013 – 2015 гг. с перспективой до 2019 года» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

Причины низкой эффективности муниципальной программы:

- не достижение целевых показателей;

- освоение средств районного бюджета от предусмотренных средств в программе 68 %;

- мероприятия, предусмотренные муниципальной программой выполнены на 80 %, так как в 2013 году было выделено финансирование только на мероприятия, которые признанны первоочередными.

Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (2013 – 2015годы)

| Номер критерия Xi | Весовой коэффициент | Формулировка критерия | Балльная оценка | Значение критерия (Хi) (гр.2 * гр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Х1 | 0,25 | Достижение целевых показателей | 10 | 2,5 |
| Х2 | 0,2 | Привлечение средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников | 6 | 1,2 |
| Х3 | 0,1 | Выполнение мероприятий | 3 | 0,3 |
| Х4 | 0,15 | Освоение средств районного бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок) | 10 | 1,5 |
| Х5 | 0,15 | Достижение показателей эффективности (в зависимости от специфики муниципальной программы) | 6 | 0,9 |
| Х6 | 0,15 | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | 6 | 0,9 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,3 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,3 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район»» (подпункт 2) пункта 7.8. Порядка).

В 2013 году не выполнены мероприятия по отбору участников программ в соответствии с установленными критериями и порядком отбора и отбору участников (сельских поселений) программы в связи с тем, что отбор не проводился так как заявка на участие в программе подана 1 участником и 1 сельским поселением.

Приложение 3.

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» ЗА 2013 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сроки реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Индикаторы оценки исполнения программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Районный бюджет |  | Иные источники |  | Всего |  | Планируемые значения | Фактически достигнутые |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1 | Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 годы | 2011-2015 | - | - | 4 000 | 4 000 | 5 900,0 | 5 900,00 | - | - | 9 900,0 | 9 900,0 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес общей площади жилья, оборудованной сетевым газом, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,5 | 28,9 |
|  | Количество домовладений, получивших возможность доступа к сети газоснабжения, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 770 | 2 770 |
|  | Протяженность муниципальных газопроводов, км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85,3 | 85,3 |
| 2 | Обеспечение энергетической эффективности и энергосбере- жения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы | 2010-2015 | 2 610,9 | 2 610,9 | 15 754,7 | 15 754,7 | 10 827,10 | 9 726,23 | 4 780,0 | 4 780,0 | 33 972,7 | 32 871,83 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество обученных специалистов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 90 |
|  | Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 73 |
|  | Доля муниципальных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 | 88 |
|  | Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (ЭЭ) дизельными электростанциями, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 92,2 |
|  | Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 93 |
|  | Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 81,3 |
|  | Снижение потерь ТЭ при транспортировке, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 | 90,35 |
| 3 | Развитие здравоохранения муниципального образования «Каргасокский район» на 2011-2015 годы | 2011-2015 | - | - | 4 085,50 | 5 491,30 | 63 010,40 | 22 884,2 | 2 724,0 | 2 714,60 | 69 819,9 | 31 090,10 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привлечение молодых специалистов высшего и среднего звена, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 3 |
|  | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,9 | 27,4 |
|  | Доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий учреждения здравоохранения в общем объеме расходов районного бюджета на здравоохранение, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 16,4 |
|  | Фондооснащенность, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 380 | 29 584 |
|  | Количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
|  | Число стандартов медицинской помощи, утвержденных и внедренных в муниципальном учреждении здравоохранения « Каргасокская центральная районная больница» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | Уровень первичной заболеваемости, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 1 113 |
|  | Снижение уровня смертности и инвалидизации населения, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275 | 300 |
|  | Процент износа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 70 |
| 4 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013 - 2017 годах | 2013-2017 | - | - | - | - | 855,53 | 855,53 | - | - | 855,53 | 855,53 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) с пострадавшими, едениц. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 28 |
|  | Количество детей, пострадавших в результате ДТП, человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 6 |
|  | Количество наездов на пешеходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 7 |
| 5 | Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе (2010-2013 годы) (Срок реализации программы закончился) | 2010-2013 | - | - | - | - | 160,00 | 160,00 | - | - | 160,00 | 160,00 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество зарегистрированных преступлений на территории Каргасокского района в расчете на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,90 | 151,70 |
|  | Количество зарегистрированных преступлений совершенные несовершеннолетними |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 8 |
|  | Удельный вес преступлений, совершенных нес-ми в состоянии алкогольного опьянения (в процентах); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,021 | - |
|  | Число несовершеннолетних, состоящих на учёте в связи с употреблением наркотиков и наркотических веществ в наркологическом кабинете от общей численности несовершеннолетних в Каргасокском районе; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 0,36 |
|  | Количество несовершеннолетних ранее совершавшие преступления на 10 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,5 | 19,3 |
|  | число детей, подростков и молодежи в возрасте 14-30 лет, вовлечённых в профилактические мероприятия, с общей численностью указанной категории лиц (в процентах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3 | 5,3 |
| 6 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе на 2011-2014 гг | 2011-2014 | 1 239,82 | 1 239,82 | 603,49 | 603,49 | 1 200,06 | 1 200,06 | - | - | 3 043,38 | 3 043,38 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 | 721 |
|  | рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства к прошлому году, в% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,1 |
|  | увеличение числа рабочих мест у СМП, ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |
|  | среднегодовая численность рабочих мест у СМП, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 290 | 2 290 |
|  | численность граждан, получивших поддержку в разработке бизнес-планов, чел.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
|  | количество субъектов малого и среднего предпринимательства получателей муниципальной поддержки: (финансовой),ед. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 7 | Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда (с 2014 года будет заложено финансирование) | 2011-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество расселенных человек, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | количество расселенных семей, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | общая площадь жилых помещений реконструированных, построенных (приобретенных) для целей расселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | ликвидированный ветхий и аварийный жилищный фонд, тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
|  | доля муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 8 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов муниципального образования «Каргасокский район» | 2013-2015 | - | - | 1 809,10 | 1 809,10 | 650,00 | 650,00 | 873,02 | 874,18 | 3 332,12 | 3 333,28 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | Доля многоквартирных жилых домов с износом более 31%, в которых проведен капитальный ремонт, в общем количестве многоквартирных жилых домов, требующих капитального ремонта, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 |
|  | количество граждан, проживающих в многоквартирных домах, в которых проведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 |
|  | площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в рамках муниципальной программы, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 978,47 | 978,47 |
|  | количество размещенных в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационной сети интернет публикаций с разъяснениями об условиях участия в долгосрочной муниципальной целевой программе, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | количество проведенных с собственниками жилых помещений собраний, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  | доля домов, отобранных для участия в муниципальной программе от общего количества домов, подавших заявки на участие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | доля сельских поселений, подавших заявку на участие в мероприятиях муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 | 8,3 |
|  | количество домов, в которых при проведении капитального ремонта в рамках муниципальной программы были использованы новые технологии и комплексный подход, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 9 | Социальное развитие села до 2014 года (с 1 января 2014 года программа утратила силу) | 2012-2014 | 720,00 | 720,00 | 800,00 | 800,00 | 1 842,914 | 1 842,99 | 3 480,2 | 3 846,98 | 6 843,12 | 7 209,98 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | общая площадь жилых помещений приобретенных (построенных) гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами в рамках Программ, кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,47 | 518,82 |
|  | количество участников, улучшивших свои жилищные условия в рамках Программы, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  | количество работников агропромышленного сектора и социальной сферы, улучшивших свои жилищные условия в рамках Программы, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 10 | Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015 годы | 2011-2015 | 1 409,0 | 1 409,0 | 896,0 | 896,0 | 1 395,0 | 1 395,51 | 7 966,0 | 7 966,0 | 11 666,0 | 11 666,51 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного и районного бюджетов, семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  | объем привлеченных внебюджетных средств на одну семью, тыс. рублей на семью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 796,6 | 796,6 |
|  | объем бюджетных средств, направленных на предоставление молодым семьям государственной поддержки на одну молодую семью, тыс. рублей на семью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,50 | 139,50 |
| 11 | Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район» на 2013-2015г.г. с перспективой до 2019 года | 2013-2015 | - | - | 32 790,00 | 27 210,97 | 58 030,40 | 39 380,7 | - | - | 90 820,4 | 66 026,35 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | количество учреждений с установленной системой видеонаблюдения, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
|  | доля расходов районного бюджета на капитальный ремонт и строительство зданий ОУ в общем объеме расходов районного бюджета на образование, %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 13 |
|  | количество капитально отремонтированных и реконструированных зданий, строений, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |
|  | количество построенных зданий, строений, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |
|  | доля образовательных учреждений, оснащенных оборудованием, согласно ФГОС, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 9 |
|  | количество приобретенного автотранспорта, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 4 |
| 12 | Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 – 2017 годы | 2013-2017 | - | - | - | - | 7 955,50 | 7 955,53 | - | - | 7 955,50 | 7 955,53 |  |  |
|  | Наименование целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658 | 658 |
|  | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 | 298 |
|  | Количество учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 3 |
|  | Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 150 | 5 150 |