Доклад

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2016 год

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год проведена отделом экономики и социального развития Администрации Каргасокского района в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 № 11 (далее – Порядок).

В соответствии с Порядком ответственными исполнителями муниципальных программ были представлены годовые отчеты о реализации 8 муниципальных программ (35 подпрограмм), которые начали свое действие с 1 января 2016 года:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие культуры в Каргасокском районе», 2 подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района», 3 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» (3 подпрограммы: 1 подпрограмма «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район», 2 подпрограмма «Профилактика преступности и наркомании», 3 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»);

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» (8 подпрограмм: 1 подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда», 2 подпрограмма «Чистая вода Каргасокского района», 3 подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района», 4 подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе», 5 подпрограмма «Газификация Каргасокского района», 6 подпрограмма «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 7 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», 8 подпрограмма «Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района»);

4. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района», 2 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района», 3 подпрограмма «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» (4 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования», 2 подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район», 3 подпрограмма «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», 4 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»);

6. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения», 2 подпрограмма «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов»);

7. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» (9 подпрограмм: 1 подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства», 2 подпрограмма «Охрана окружающей среды», 3 подпрограмма «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района», 4 подпрограмма «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений», 5 подпрограмма «Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», 6 подпрограмма «Развитие муниципальной службы», 7 подпрограмма «Развитие информационного общества в Каргасокском районе», 8 подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма», подпрограмма 9 «Доступная среда в Каргасокском районе»);

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» (2 подпрограммы: 1 подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района», 2 подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»).

На основании данных, представленных в годовых отчетах, была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы R в отчетном году:

- высокая эффективность муниципальной программы - при R >= 8,5 баллов;

- достаточная эффективность муниципальной программы - при 8,5 >= R >= 4 баллов;

- низкая эффективность муниципальной программы - при R < 4 баллов.

По результатам проведенной оценки 6 муниципальных программ имеют достаточную эффективность и 2 муниципальные программы признаны неэффективными (низкая эффективность).

Результаты проведенной оценки

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Рейтинг эффективности | Результат оценки (заключение об эффективности) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 7,5 | достаточная эффективность |
| 2 | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 1,5 | низкая эффективность |
| 3 | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 7,9 | достаточная эффективность |
| 4 | Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 5,8 | достаточная эффективность |
| 5 | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 6,0 | достаточная эффективность |
| 6 | Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях» | 4,5 | достаточная эффективность |
| 7 | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 6,4 | достаточная эффективность |
| 8 | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 3,0 | низкая эффективность |

В бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 24.12.2015 № 29, запланированы бюджетные средства на финансирование 7 муниципальных программ в 2016 году в сумме 1 311 391,6 тыс. рублей.

Финансирование 1 муниципальной программы за счет бюджетных средств в 2016 году не предусмотрено.

Фактическое исполнение муниципальных программ составило 1 301 063,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 51 763,2 тыс. рублей, средства областного бюджета – 682 449,0 тыс. рублей, средства районного бюджета – 545 008,9 тыс. рублей, внебюджетные средства – 21 842,1 тыс. рублей.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 05.11.2015 № 169 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе;

Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 82 084,7 | 73 172,14 | 89,1 |
| Федеральный бюджет | 78,4 | 78,4 | 100,0 |
| Областной бюджет | 31 133,2 | 22 280,6 | 71,6 |
| Местный бюджет | 50 873,1 | 50 813,14 | 99,9 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Развитие культуры в Каргасокском районе и Обеспечивающая подпрограмма.

По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 40 %. Хотя все целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

72 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99,9 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 6 | 1,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

2. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 15.10.2015 № 155 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района, управляющий делами, ответственный исполнитель программы - Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 3-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании;

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 99,95 | 99,95 | 100,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Местный бюджет | 99,95 | 99,95 | 100,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Профилактика преступности и наркомании и Повышение безопасности дорожного движения.

По подпрограмме «Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район» финансирование не осуществлялось.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 28 %.

Средства из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников для реализации мероприятий программы, не привлекались.

Освоение средств районного бюджета составило 100,0 %.

Достижение целевых показателей муниципальной программы составило 29 %.

По критерию «Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы» исполнение составило 46 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 | 0 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 1,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 1,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

Одной из причин низкого рейтинга эффективности муниципальной программы, это не представление ответственными исполнителями подпрограмм информации о реализации подпрограмм.

3. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами жителей муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.10.2015 № 160 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района, ответственный исполнитель программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

У программы предусмотрены 2 Цели: 1 Цель - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»;

2 Цель - Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 8-ми подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда;

Подпрограмма 2. Чистая вода Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе;

Подпрограмма 5. Газификация Каргасокского района;

Подпрограмма 6. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;

Подпрограмма 7. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 8. Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 105 223,7 | 104 146,0 | 99,0 |
| Федеральный бюджет | 45 885,2 | 45 885,1 | 100,0 |
| Областной бюджет | 8 738,1 | 8 500,7 | 97,0 |
| Местный бюджет | 48 710,5 | 47 870,3 | 98,0 |
| Внебюджетные источники | 1 889,9 | 1 889,9 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось только по 7-ми подпрограммам: Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда, Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района, Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе, Газификация Каргасокского района, Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района и Обеспечивающая подпрограмма.

По подпрограмме «Чистая вода Каргасокского района» финансирование не осуществлялось.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 18 %. Хотя все целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

100 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 98 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 7,9 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 7,9 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

4. Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.10.2015 № 154 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района, ответственный исполнитель программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района;

Подпрограмма 3. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 12 026,5 | 11 888,4 | 99,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Областной бюджет | 2 772,5 | 2 764,1 | 100,0 |
| Местный бюджет | 9 254,0 | 9 124,3 | 99,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

Финансирование осуществлялось только по 2-м подпрограммам: Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района и Обеспечивающая подпрограмма.

По 2-м подпрограмм «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района» и «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе» финансирование не осуществлялось.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 56 %. Исполнение целевых показателей, предусмотренных программой, составило 78 %. На не достижение целевых показателей повлияли проведенные мероприятия, которые отрицательно отразились на значениях показателей результативности программы.

100 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 99 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 6 | 0,9 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 5,8 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 5,8 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

5. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 07.12.2015 № 203 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 4-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования;

Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

Подпрограмма 4. Обеспечивающая подпрограмма.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 742 403,9 | 762 131,9 | 103,0 |
| Федеральный бюджет | 2 546,8 | 3 310,9 | 130,0 |
| Областной бюджет | 480 065,1 | 487 405,0 | 102,0 |
| Местный бюджет | 240 709,6 | 253 276,2 | 105,0 |
| Внебюджетные источники | 19 082,4 | 18 139,8 | 95,0 |

Финансирование осуществлялось по всем 4-м подпрограммам, но не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 67 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 43 %, не достижение целевых показателей отрицательно отразились на значениях показателей результативности программы.

101 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 105 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 0 | 0,0 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 3 | 0,45 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

6. Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181 «Об утверждении муниципальной программы «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».

Цель программы - Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения;

Подпрограмма 2. Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Финансирование программы не осуществлялось.

Отсутствие финансирования муниципальной программы не позволило реализовать мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 0 %. Но, не смотря на отсутствие финансирования целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 4,5 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 4,5 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

7. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 27.11.2015 № 193 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по экономике, ответственный исполнитель программы - Отдел экономики и социального развития Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 9-ти подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства;

Подпрограмма 2. Охрана окружающей среды;

Подпрограмма 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;

Подпрограмма 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;

Подпрограмма 5. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»;

Подпрограмма 6. Развитие муниципальной службы;

Подпрограмма 7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе;

Подпрограмма 8. Обеспечивающая подпрограмма;

Подпрограмма 9. Доступная среда в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 346 932,8 | 341 772,9 | 99,0 |
| Федеральный бюджет | 2 695,8 | 2 488,8 | 92,0 |
| Областной бюджет | 167 391,5 | 159 170,8 | 95,0 |
| Местный бюджет | 175 033,0 | 178 300,8 | 102,0 |
| Внебюджетные источники | 1 812,5 | 1 812,5 | 100,0 |

Финансирование осуществлялось только по 8-ми подпрограммам: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства, Охрана окружающей среды, Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района, Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений, Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район», Развитие муниципальной службы, Развитие информационного общества в Каргасокском районе, Обеспечивающая подпрограмма.

По подпрограмме «Доступная среда в Каргасокском районе» финансирование не осуществлялось.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой, выполнение мероприятий составило 59 %. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 64 %, не достижение целевых показателей отрицательно отразились на значениях показателей результативности программы.

95 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 102 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 3 | 0,9 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 10 | 2,5 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 10 | 1,5 |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 6,4 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 6,4 (8,5 >= R >= 4), что говорит о достаточной эффективности муниципальной программы.

8. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования

«Каргасокский район»

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 № 175 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».

Куратором программы является заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам, ответственный исполнитель программы - Главный специалист по спорту и молодежной политике Администрации Каргасокского района.

Цель программы - Создание условий для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район».

В рамках программы предусмотрена реализация 2-х подпрограмм:

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района;

Подпрограмма 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.

Финансирование муниципальной программы

|  | Утверждено в программе, тыс. руб. | Фактически освоено, тыс. руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 146 462,0 | 7 852,0 | 5,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 97 619,3 | 2 327,8 | 2,0 |
| Местный бюджет | 28 842,7 | 5 524,2 | 19,0 |
| Внебюджетные источники | 20 000,0 | 0 | 0,0 |

Финансирование осуществлялось по 2-м подпрограммам.

Не достаточное финансирование муниципальной программы не позволило в полной мере реализовать все мероприятия предусмотренные программой. Целевые показатели, предусмотренные программой, выполнены на 100 %.

2 % средств от предусмотренных в программе из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников привлечено из этих источников.

Освоение средств районного бюджета составило 19 %.

По данным критериям была проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент критерия (Yi) | Балльная оценка критерия (Bi) | Значение критерия (гр.3хгр.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Достижение целевых показателей | Y1 = 0,3 | 10 | 3 |
| 2. | Привлечение средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников | Y2 = 0,25 | 0 | 0 |
| 3. | Выполнение мероприятий | Y3 = 0,15 | 0 | 0 |
| 4. | Освоение средств районного бюджета | Y4 = 0,15 | 0 | 0 |
| 5. | Соответствие установленным показателям результатов мероприятий муниципальной программы | Y5 = 0,15 | 0 |  |
| Рейтинг эффективности (R) |  |  |  | 3,0 |

Рейтинг эффективности муниципальной программы R= 3,0 (8,5 >= R >= 4), что говорит о низкой эффективности муниципальной программы.

До конца 2016 года решался вопрос о финансировании объекта «Реконструкция стадиона «Юность», только на последнем заседании Законодательной Думы Томской области было принято решение о выделении средств Каргасокскому району. Поэтому до конца 2016 года у ответственного исполнителя муниципальной программы не было возможности провести корректировку муниципальной программы.

По результатам проведенного мониторинга по реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район» за 2016 год предлагаем:

- ответственнее осуществлять текущее управление реализации муниципальных программ (подпрограмм);

- осуществлять корректировку муниципальных программ в части объемов финансирования в соответствии с решениями о бюджетах муниципального образования «Каргасокский район» и целевых показателей результативности реализации муниципальных программ при  необходимости;

- представлять отчеты о реализации муниципальных программ (подпрограмм) в сроки установленные Порядком.