

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | |
| 17.03.2014 |  | | № 45 |
| с. Каргасок | | |  |
| О внесении изменений в Постановление Администрации Каргасокского района от 25.10.2010 №176 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» | |  | |

В целях корректировки мероприятий муниципальной программы «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» и для приведения в соответствие объемов финансирования программных мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы», утвержденную Постановлением Администрации Каргасокского района от 25.10.2010 №176 (далее по тексту - Программа):

1) Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;

2) В разделе III «Оценка социально-экономического значения Программы», в пункте 3.1. «Социально-экономическая значимость реализации Программы» подпункт 3.1.3. изложить в следующей редакции: «Мероприятия по строительству, ремонту и реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, а также мероприятия по оптимизации режимов работы энергосистем направлены на достижение рационального уровня потребления энергетических ресурсов. Мероприятия направлены на повышение ресурсной эффективности производства энергетических ресурсов и доставки его до потребителя. Эффект образуется от снижения объемов потребления топлива на выработку электрической энергии от ДЭС (модернизация ДЭС в п. Тымск и Молодежный), от снижения объемов потребления ГСМ (нефть) на нужды отопления (оптимизации системы теплоснабжения в п. Средний Васюган)»;

3) В разделе III «Оценка социально-экономического значения Программы» в пункте 3.2. «Оценка эффективности реализации Программы» первый абзац изложить в следующей редакции:

«Ожидаемый эффект от реализации Программы:

1) Снижение потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями – 3% в год;

2) Экономия ТЭР (топливо для котельных и ДЭС) – до 15% за весь период реализации программы;

3) Снижение потерь энергоносителя в сетях:

тепловая энергия – до 9% за весь период реализации программы;

электрическая энергия – до 8% за весь период реализации программы»;

4) Таблицу 14 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению;

5) Приложение 1 к Программе «Показатели эффективности реализации Программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему Постановлению;

6) Приложение 2 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению;

7) Приложение 3 к Программе «План финансирования программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему Постановлению;

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном справочнике «Вестник Администрации» и разместить на официальном сайте Администрации Каргасокского района в сети Интернет.

Глава Каргасокского района А.П. Ащеулов

Г.А. Еременко

(38253) 2-12-55

Приложение 1

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 17.03.2014 № 45

Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы» |
| Инициатор предложения о разработке муниципальной программы | Администрация Каргасокского района |
| Координатор муниципальной программы | МКУ УЖКХ и КС |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Каргасокского района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Каргасокского района, структурные подразделения Администрации Каргасокского района, органы исполнительной власти сельских поселений, организации коммунального комплекса. |
| Разработчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района  Задачи:  - информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области энергосбережения;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях;  - энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
| Показатели целей и задач муниципальной программы | Целевые показатели определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»:  - общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности – группа показателей А;  - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов - группа показателей B;  - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе – группа показателей С;  - целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры – группа показателей Е. |
| Сроки реализации долгосрочной МЦП | 2010 – 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники финансирования: бюджетные средства, внебюджетные источники   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Объемы и источники финансирования | Всего  тыс. руб. | В т.ч. по годам | | | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | Бюджетные средства | 139 804,3 | 32 430,0 | 19 110,6 | 21 061,0 | 29 192,7 | 31 360,0 | 6 650,0 | | Внебюджетные источники | 17 120,5 | 2 645,0 | 2 113,5 | 4 282,0 | 4 780,0 | 1 850,0 | 1 450,0 | | Итого | **156 924,8** | **35 075,0** | **21 224,1** | **25 343,0** | **33 972,7** | **33 210,0** | **8 100,0** | |
| Основные направления расходования средств: |  |
| НИОКР |  |
| Инвестиции (тыс. руб.) | 115 590,9 |
| Прочие (тыс. руб.) | 41 333,9 |
| Ожидаемые показатели эффективности муниципальной программы | 1) Снижение потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями – 3% в год  2) Экономия ТЭР (топливо для котельных и ДЭС) – до 15% за весь период реализации программы;  3) Снижение потерь энергоносителя в сетях:  тепловая энергия – до 9% за весь период реализации программы;  электрическая энергия – до 8% за весь период реализации программы. |
| Организация управления муниципальной программы и контроль за ее реализацией | Управление программой осуществляет Межведомственная рабочая комиссия, утвержденная распоряжением Администрации Каргасокского района |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 17.03.2014 № 45

Таблица 14

Финансовое обеспечение Программы\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | | | | | | |
| всего | в том числе по годам | | | | | |
| очередной финансовый год  2010 | плановый период | | | | |
| 2011 год  оценка | 2012 год  оценка | 2013 год  оценка | 2014 год  прогноз | 2015 год  прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы, всего,  в том числе: | тыс. руб. | 156 924,8 | 35 075,0 | 21 224,1 | 25 343,0 | 33 972,7 | 33 210,0 | 8 100,0 |
| Финансовые ресурсы, в том числе по источникам финансирования: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | тыс. руб. | 17 567,0 | - | 12,0 | 1 300,3 | 15 754,7 | 500,0 | - |
| местный бюджет |  | 118 496,1 | 32 430,0 | 19 084,2 | 18 644,8 | 10 827,1 | 30 860,0 | 6 650,0 |
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 3 741,2 | - | 14,4 | 1 115,9 | 2 610,9 | - | - |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 17 120,5 | 2 645,0 | 2 113,5 | 4 282,0 | 4 780,0 | 1 850,0 | 1 450,0 |
| Распределение финансирования по видам ресурсов: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| материально-технические ресурсы | тыс. руб. | 156 924,8 | 35 075,0 | 21 224,1 | 25 343,0 | 33 972,7 | 33 210,0 | 8 100,0 |
| трудовые ресурсы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей муниципальной программы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на реализацию муниципальной программы в разрезе главных распорядителей бюджетных средств: | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Администрация Каргасокского района | тыс. руб. | 202,6 | 10,0 | 147,8 | 44,8 | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации Каргасокского района» | тыс. руб. | 115 590,9 | 31 250,0 | 14 420,0 | 10 482,7 | 23 228,2 | 30 210,0 | 6 000,0 |
| Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | тыс. руб. | 15 627,1 | 900,0 | 1 387,6 | 7 975,0 | 4 864,5 | 500,0 | 0 |
| Отдел культуры Администрации Каргасокского района | тыс. руб. | 549,7 | 210,0 | 339,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУЗ «Каргасокская ЦРБ» | тыс. руб. | 131,7 | 60,0 | 71,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Органы местного самоуправления сельских поселений | тыс. руб. | 7 702,3 | - | 2 743,8 | 2 558,5 | 1 100,0 | 650,0 | 650,0 |

\* - При запланированном финансировании мероприятий Программы на очередной финансовый год в больших или меньших объемах, чем ею предусмотрено, производится корректировка суммы инвестирования по мероприятиям Программы путем внесения соответствующих изменений.

Приложение 3

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 17.03.2014 № 45

Приложение 1

к муниципальной программе «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Показатели эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Наименование целевых показателей | Источник определения значения показателей | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы  2009 год | Изменение значений показателей по годам реализации Программы | | | | | | Целевое значение показателей при окончании реализации Программы |
| Очередной финансовый год  2010 год | Весь период реализации Программы | | | | |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1.**  Информационно-аналитическое обеспечение реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Количество обученных специалистов муниципальных учреждений и органов местного самоуправления сельских поселений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел. | Ведомственная отчетность | 0 | 2 | 25 | 32 | 0 | 5 | 4 | 68 |
| **Задача 2.**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Темп роста удельного расхода ТЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 85 |
| Темп роста удельного расхода ЭЭ на 1 кв. метр общей площади муниципальных учреждений, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 85 |
| Доля муниципальных учреждений в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование, % | Ведомственная отчетность | 0 | 0 | 94 | 80 | 88 | 93 | 100 | 100 |
| **Задача 3.**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Снижение расхода топлива на выработку электрической энергии (ЭЭ) дизельными электростанциями, % | Ведомственная отчетность | 100 | - | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 |
| Снижение расхода топлива (нефть, мазут) на выработку ТЭ, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 90 | 90 |
| Снижение потерь ЭЭ при ее транспортировке, % | Ведомственная отчетность | 100 | 99 | 97 | 95 | 93 | 92 | 92 | 92 |
| Снижение потерь ТЭ при транспортировке, % | Ведомственная отчетность | 100 | 98 | 97 | 95 | 93 | 92 | 91 | 91 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 17.03.2014 № 45

Приложение 2

к муниципальной программе «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель Программы | Задачи Программы | Наименование мероприятия | Срок исполнениягод | Объем финансирования, всего, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | | Ответственные за выполнение (ответственные исполнители) | Показатели результата мероприятия |
| Федерального бюджета | Областного бюджета | Районного бюджета | Бюджетов поселений | Внебюджетных источников |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 1.  Информационно-аналитическое обеспечение реализации  политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Формирование системы стимулирования за результаты в сфере энергосбережения | 2010 -  2015 | б/ф |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Утвержденные нормативно-правовые акты, регламентирующие систему стимулирования за результаты в сфере энергосбережения |
| Организация мониторинга параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности | ежеквартально | б/ф |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления Муниципальные учреждения | Утвержденный нормативно-правовой акт, регламентирующий систему мониторинга параметров энергосбережения |
| Обучение специалистов муниципальных учреждений основам энергосбережения | 2010  2011  2012  2014  2015 | 10,0  52,8  54,8  50,0  50,0 | 14,4 | 12,0  44,8 | 10,0  26,4 | 50,0  50,0 | 10,0 | Органы местного самоуправления  Муниципальные учреждения  Организации ЖКХ | Количество обученных специалистов, чел. |
| Разработка системы стимулов по привлечению внебюджетных средств для финансирования мероприятий по энергосбережению | 2011 | б/ф |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Объем внебюджетных средств в общем объеме финансирования мероприятий по энергосбережению |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 1.  Информационно-аналитическое обеспечение реализации  политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Анализ расходов районного бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений | ежегодно | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района | Аналитическая записка  Расходы районного бюджета на обеспечение муниципальных учреждений энергетическими ресурсами |
| Организация комплекса мероприятий по соблюдению требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для муниципальных нужд | 2011-2015 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района  Органы местного самоуправления  Муниципальные учреждения | Доля товаров, работ и услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергоэффективности. |
| Организация мер по использованию энергосберегающих материалов при строительстве и ремонте объектов муниципальной собственности | 2010-2015 | б/ф |  |  |  |  |  | Администрация Каргасокского района  Органы местного самоуправления  Муниципальные учреждения | Утвержденные нормативные акты |
| Выполнение мероприятий по выявлению бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры и признанию права муниципальной собственности на такие объекты | 2010-2015 | б/ф |  |  |  |  |  | Органы местного самоуправления | Государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты коммунальной инфраструктуры |
| ИТОГО |  | **217,6** | **14,4** | **56,8** | **36,4** | **100,0** | **10,0** |  |  |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 2.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях | Назначение лиц, ответственных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  | Муниципальные учреждения Органы местного самоуправления | Утвержденные локальные нормативные акты |
| Разработка программ по энергосбережению и повышению энергоэффективности муниципальных учреждений | 2010 | б/ф |  |  |  |  |  | Муниципальные учреждения Органы местного самоуправления | Утвержденные программы муниципальных учреждений 100% |
| Формирование топливно-энергетического баланса района, корректировка целевых показателей энергоэффективности до 2020 года. | 2011 | 95,0 |  |  | 95,0 |  |  | Администрация Каргасокского района | Утвержденные целевые показатели энергоэффективности до 2020 года. |
| Проведение энергетического обследования муниципальных учреждений, объектов капитального строительства и капитального ремонта | 2011  2012  2013  2014 | 440,0  4 157,89  488,14  600,0 | 1115,9  363,4 | 425,5 | 440,0  1 899,49  124,74  600,0 | 717,0 |  | Органы местного самоуправления  Муниципальные учреждения  МКУ УЖКХ и КС | Энергетические паспорта муниципальных учреждений 100% |
| Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010  2011  2012  2013 | 20,0  215,0  120,0  121,7 |  |  | 20,0  215,0  120,0  121,7 |  |  | Муниципальные учреждения | Покрытие потребности в замене ламп накаливания на энергосберегающие на 100% |
| Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | 2010  2011  2012 | 800,0  184,0  273,7 |  |  | 800,0  184,0  273,7 |  |  | Муниципальные учреждения | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 2.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  в муниципальных учреждениях | Выполнение мероприятий по усилению тепловой защиты зданий муниципальных учреждений | 2010  2011  2012  2013  2014 | 350,0  960,0  4 763,0  3 912,46  500,0 | 747,5 | 830,0  830,7  500,0 | 350,0  960,0  3 550,0  2 334,26 | 283,0 | 100,0 | Муниципальные учреждения | Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год |
| Замена (ремонт) систем тепло-, электроснабжения, регулировка и оптимизация режимов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 2012  2013 | 118,9  342,2 |  |  | 118,9  342,2 |  |  | Муниципальные учреждения Органы местного самоуправления | Снижение потребления энергоресурсов на 3% в год |
| Выполнение мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий муниципальных учреждений с применением энергоэффективных технологий | 2010  2011  2012 | 25 450,0  14 420,0  100,0 |  |  | 25 450,0  14 420,0  100,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Соответствие зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений  требованиям энергоэффективности |
| ИТОГО |  | **59 332,0** | **2 226,8** | **2 586,2** | **52 519,0** | **1 000,0** | **100,0** |  |  |
| Задача 3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | 2010  2011  2012 | 15,0  45,0  13,0 |  |  |  |  | 15,0  45,0  13,0 | ОКК | Покрытие потребности в замене ламп накаливания на энергосберегающие на 100% |
| Внедрение (замена) средств и систем учета потребления ТЭР и воды | 2010  2011 | 1 080,0  213,5 |  |  |  |  | 1 080,0  213,5 | ОКК | Покрытие потребности в установке и замене приборов учета на 100% |
| Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в том числе сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий | 2010  2012  2013  2014  2015 | 5 800,0  10 382,7  23 228,24  29 610,0  6 000,0 | 1500,0 | 14924,0 | 5 800,0  10 382,7  6 804,24  29 610,0  6 000,0 |  |  | МКУ УЖКХ и КС | Сокращение потребления ТЭР до 15% |
| Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района | Задача 3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Ремонт и замена оборудования объектов электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на энергоресурсосберегающее | 2011  2012  2013  2014  2015 | 2743,8  3000,0  2350,0  400,0  400,0 |  |  |  | 2743,8  1200,0  600,0  100,0  100,0 | 1800,0  1750,0  300,0  300,0 | ОКК | Снижение потребления ТЭР на собственные нужды на 3-5% |
| Ремонт и замена ветхих сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения | 2010  2011  2012  2013  2014  2015 | 1 550,0  1 750,0  1 750,0  3270,0  2050,0  1650,0 |  |  |  | 500,0  500,0  500,0 | 1 550,0  1 750,0  1 750,0  2770,0  1 550,0  1 150,0 | ОКК | Сокращение потерь энергоносителей и воды до 10% |
| Проведение обязательного энергетического обследования зданий организаций жилищно-коммунального хозяйства | 2011  2012  2013 | 105,0  609,0  260,0 |  |  |  |  | 105,0  609,0  260,0 |  | Энергетические паспорта муниципальных унитарных предприятий  (100%) |
| ИТОГО | 2010-2015 | **98 275,2** | **1 500,0** | **14 924,0** | **58 596,9** | **6 243,8** | **17 010,5** |  |  |
|  | Всего по Программе | 2010-2015 | **156 924,8** | **3 741,2** | **17 567,0** | **111 152,3** | **7 343,8** | **17 120,5** |  |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Каргасокского района

от 17.03.2014 № 45

Приложение 3

к муниципальной программе «Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010-2015 годы»

План финансирования программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Перечень мероприятий** | | **Источники финансирования** | | **Объемы финансирования\*, тыс. рублей** | | | | | | | **Получатели бюджетных средств** |
| **Всего** | **2010 год** | **2011 год** | **2012 год** | **2013 год** | **2014 год**  **прогноз** | **2015 год**  **прогноз** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Организационные мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обучение специалистов и руководителей муниципальных учреждений основам энергосбережения | | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **217,6**  252,8  10,0 | | **10,0**  10,0  - | **52,8**  52,8  - | **54,8**  44,8  10,0 | -  -  - | **50,0**  50,0  - | **50,0**  50,0  - | Администрация Каргасокского района  Муниципальные учреждения |
| 1.2. | Проведение обязательного энергетического обследования | | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **6 660,03**  5 686,03  974,0 | | **-**  **-**  **-** | **545,0**  440,0  105,0 | **4 766,89**  4 157,89  609,0 | **748,14**  488,14  260,0 | **600,0**  600,0  - | -  -  - | Муниципальные учреждения  МКУ УЖКХ и КС |
| 1.3. | Формирование топливно-энергетического баланса района, корректировка целевых показателей энергоэффективности до 2020 года. | | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства | **95,0**  95,0 | | **-**  **-** | **95,0**  95,0 | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | **-**  **-** | Администрация Каргасокского района |
| **Технические и технологические мероприятия** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Замена электрических ламп накаливания (светильников) на энергосберегающие | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **549,7**  476,7  73,0 | | **35,0**  20,0  15,0 | **260,0**  215,0  45,0 | **133,0**  120,0  13,0 | **121,7**  121,7  - | -  -  - | -  -  - | Муниципальные учреждения |
| 2.2. | | Внедрение (замена) средств и систем учета потребления энергоресурсов | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **2 551,2**  1 257,7  1 293,5 | | **1 880,0**  800,0  1 080,0 | **397,5**  184,0  213,5 | **273,7**  273,7  - | -  -  - | -  -  - | -  -  - | Муниципальные учреждения |
| 2.3. | | Выполнение мероприятий по усилению тепловой защиты зданий муниципальных учреждений | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **10 485,46**  9 885,46  100,0 | | **350,0**  350,0  - | **960,0**  960,0  - | **4 763,0**  4 663,0  100,0 | **3 912,46**  3 912,46  - | **500,0**  500,0  - | -  -  - | Муниципальные учреждения |
| 2.4. | | Замена (ремонт) систем тепло-, электроснабжения, регулировка и оптимизация режимов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства | **461,1**  461,1 | | -  - | -  - | **118,9**  118,9 | **342,2**  342,2 | **-**  - | **-**  - | Муниципальные учреждения |
| 2.5. | | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства | **39 970,0**  39 970,0 | | **25 450,0**  25 450,0 | **14 420,0**  14 420,0 | **100**  100 | -  - | -  - | -  - | МКУ УЖКХ и КС |
| 2.6. | | Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и сетей уличного освещения, внедрение энергосберегающих технологий | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства | **75 020,9**  75 020,9 | | **5 800,0**  5 800,0 | -  - | **10 382,7**  10 382,7 | **23 228,2**  23 228,2 | **29 610,0**  29 610,0 | **6 000,0**  6 000,0 | МКУ УЖКХ и КС |
| *2.6.1.* | | *Блочно-модульная котельная д/сада №6 в с. Средний Васюган* |  | *5 347,0* | | *-* | *-* | *5 197,0* | *150,0* | *-* | *-* |
| *2.6.2.* | | *Блочно-модульная котельная Средневасюганской СОШ* |  | *21 196,0* | | *-* | *-* | *208,0* | *16 488,0* | *4500,0* | *-* |
| *2.6.3.* | | *ДЭС с. Тымск* |  | *5 800,0* | | *5 800,0* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *2.6.4.* | | *ДЭС п. Молодежный* |  | *9 200,0* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *9 200,0* | *-* |
| *2.6.5.* | | *электрические сети, сети уличного освещения* |  | *20 631,17* | | *-* | *-* | *4 977,7* | *5 043,47* | *8 110,0* | *2 500,0* |
| *2.6.6.* | | *Блочно-модульная котельная в п. Геологический* |  | *12 836,0* | | *-* | *-* | *-* | *1 536,0* | *7 800,0* | *3500,0* |
| *2.6.7.* | | *Станция водоподготовки и сети водоснабжения в с. Средний Васюган* |  | *10,76* | |  |  |  | *10,76* |  |  |
| 2.7. | | Ремонт и замена оборудования объектов электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения на энергоресурсосберегающее | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **8 893,8**  4 743,8  4150,0 | | -  -  - | **2 743,8**  2 743,8  - | **3 000,0**  1 200,0  1 800,0 | **2 350,0**  600,0  1 750,0 | **400,0**  100,0  300,0 | **400,0**  100,0  300,0 |  |
| 2.8. | | Ремонт и замена ветхих сетей коммунальной инфраструктуры | Всего, в т.ч.:  бюджетные средства внебюджетные источники | **12 020,0**  1 500,0  10 520,0 | | **1 550,0**  **-**  1 550,0 | **1 750,0**  **-**  1 750,0 | **1 750,0**  **-**  1 750,0 | **3 270,0**  500,0  2 770,0 | **2 050,0**  500,0  1 550,0 | **1650,0**  500,0  1 150,0 |  |
| **Итого по Программе** | | | | **156 924,8** | | **35 075,0** | **21 224,1** | **25 343,0** | **33 972,7** | **33 210,0** | **8 100,0** |  |
| **в том числе:** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **бюджетные средства** | | | | **139 804,3** | | **32 430,0** | **19 110,6** | **21 061,0** | **29 192,7** | **31 360,0** | **6 650,0** |  |
| **внебюджетные источники** | | | | **17 120,5** | | **2 645,0** | **2 113,5** | **4 282,0** | **4 780,0** | **1 850,0** | **1 450,0** |  |

\*Объемы финансирования могут подлежать корректировке при формировании бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на очередной финансовый год и плановый период.