МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

## ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28.09.2010 №161 с. Каргасок |  |
| --- | --- |
| Об утверждении плана мероприятий по реализации ФЗ от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» |  |

В целях реализации Федерального закона от 08 мая 2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ

- Утвердить план мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее-План), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Рекомендовать главам сельских поселений Каргасокского района утвердить планы мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», аналогичные Плану, указанному в пункте 1 настоящего постановления.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Каргасокского района Грузных С.Н.

Глава Каргасокского района                                                         А.М.Рожков

| Агеев А.Б. 2-16-61 |  |
| --- | --- |

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением Администрации

- Каргасокского района

- От 28.09.2010 № 161

- Приложение

- План

- мероприятий по реализации Федерального закона от 08 мая 2010 №83-ФЗ

- «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

| NNп\п | Мероприятие | Ответственный разработчик | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и внесение на согласование проекта Решения Думы Каргасокского района о внесении изменений в Решение Думы Каргасокского района от 07 апреля 2009 года N478 «О принятии Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования «Каргасокский район» с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 ноября 2010 года |
| 2 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего: форму финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений в переходный период; особенности исполнения районного бюджета в переходный период в части доведения лимитов бюджетных обязательств районным муниципальным бюджетным учреждениям, являющимся получателями средств районного бюджета порядок и направления использования в переходный период районными муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями средств районного бюджета, и районными муниципальными казенными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности; дату (не позднее 1 января 2012 года), начиная с которой осуществляется зачисление в районный бюджет доходов, полученных районными муниципальными казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, и после которой порядок использования таких доходов, установленный для переходного периода, к указанным учреждениям не применяется | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 ноября 2010 года |
| 3 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего случаи, когда до 1 января 2012 года положения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации применительно к получателю бюджетных средств, распространяются на правоотношения, возникающие при осуществлении мероприятий, предусмотренных указанным постановлением администрации Каргасокского района, районными муниципальными бюджетными учреждениями | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 октября 2011 года |
| 4 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района о создании районных муниципальных казенных учреждений путем изменения типа районных муниципальных бюджетных учреждений, действующих на дату принятия данного постановления, с перечнем районных муниципальных казенных учреждений в качестве приложения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 декабря 2010 года |
| 5 | Разработка и внесение на согласование проекта распоряжения администрации Каргасокского района о реорганизации или ликвидации районных муниципальных автономных учреждений, созданных (в том числе путем изменения типа) до дня вступления в силу Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления, не предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в редакции Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений») | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 октября 2011 года |
| 6 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего: порядок принятия решения о создании районного муниципального бюджетного учреждения и районного муниципального казенного учреждения; порядок утверждения устава районного муниципального бюджетного учреждения и районного муниципального казенного учреждения; порядок изменения устава районного муниципального бюджетного учреждения и районного муниципального казенного учреждения; порядок принятия решения о реорганизации и проведения реорганизации районных муниципальных бюджетных учреждений и районных муниципальных казенных учреждений; порядок изменения типа районного муниципального бюджетного учреждения в целях создания районного муниципального казенного учреждения, а также изменения типа районного муниципального казенного учреждения в целях создания районного муниципального бюджетного учреждения; порядок создания районного муниципального бюджетного учреждения или районного муниципального казенного учреждения путем изменения типа районного муниципального автономного учреждения; порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации районного муниципального бюджетного учреждения, районного муниципального казенного учреждения, районного муниципального автономного учреждения | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 ноября 2011 года |
| 7 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего: порядок определения видов особо ценного движимого имущества районных муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район»; порядок определения видов особо ценного движимого имущества районных муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 декабря 2010 года |
| 8 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок осуществления районным муниципальным бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления Каргасокского района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 ноября 2011 года |
| 9 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок финансового обеспечения осуществления районных муниципальных бюджетным учреждением полномочий органа местного самоуправления Каргасокского района по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 ноября 2011 года |
| 10 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего: порядок и условия формирования муниципального задания районным муниципальным казенным учреждениям, районным муниципальным бюджетным учреждениям и районным муниципальным автономным учреждениям; порядок финансового обеспечения выполнения муниципального задания районными муниципальными казенными учреждениями, районными муниципальными бюджетными учреждениями и районными муниципальными автономными учреждениями | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 декабря 2011 года |
| 11 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок определения объема и условия предоставления из районного бюджета субсидий районным муниципальным бюджетным учреждениям и районным муниципальным автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 декабря 2011 года |
| 12 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок предоставления бюджетных инвестиций районному муниципальному автономному учреждению и районному муниципальному бюджетному учреждению, влекущих соответствующее увеличение стоимости их основных средств | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 декабря 2011 года |
| 13 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок контроля за деятельностью районных муниципальных бюджетных учреждений и районных муниципальных казенных учреждений | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 14 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего: порядок открытия и ведения в Управлении финансов администрации Каргасокского района лицевых счетов районных муниципальных казенных учреждений; порядок открытия и ведения в Управлении финансов администрации Каргасокского района лицевых счетов районных муниципальных бюджетных учреждений; порядок открытия и ведения в Управлении финансов администрации Каргасокского района лицевых счетов районных муниципальных автономных учреждений | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 15 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего, порядок проведения Управлением финансов администрации Каргасокского района кассовых выплат за счет средств районных муниципальных бюджетных учреждений от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, им поступивших (часть 6 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ); порядок проведения Управлением финансов администрации Каргасокского район кассовых выплат за счет средств районных муниципальных автономных учреждений от имени и по поручению указанных учреждений в пределах остатка средств, им поступивших | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 16 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего: порядок санкционирования оплаты денежных обязательств районных муниципальных казенных учреждений; порядок санкционирования расходов районных муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные районными муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 17 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего порядок взыскания неиспользованных остатков средств, полученных районными муниципальными бюджетными учреждениями в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 18 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего порядок перечисления с 1 января 2011 года в районный бюджет остатков средств районных муниципальных бюджетных учреждений на счетах Управления финансов администрации Каргасокского района, открытых в соответствии с законодательством Российской Федерации в учреждениях Центрального банка Российской Федерации, на которых отражаются операции со средствами районных муниципальных бюджетных учреждений, и их возврата до 31 декабря текущего финансового года на счета, с которых они были перечислены | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 19 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего: порядок ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства районного бюджета по денежным обязательствам районных муниципальных казенных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением; порядок ведения учета и осуществления хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства районных муниципальных бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2011 года |
| 20 | Разработка и принятие приказа Управления финансов администрации Каргасокского района, определяющего порядок блокировки расходов районного бюджета | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 15 декабря 2010 года |
| 21 | Разработка и внесение на согласование проекта постановления Администрации Каргасоксого района, определяющего: Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район»; Порядок определения видов особо ценного движимого имущества муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 31 декабря 2010 года |
| 22 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района, определяющего: перечни особо ценного движимого имущества подведомственных районных муниципальных бюджетных учреждений; перечни особо ценного движимого имущества подведомственных районных муниципальных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 марта 2011 года |
| 23 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района, утверждающего перечни недвижимого имущества, закрепленного за районными муниципальными бюджетными учреждениями или приобретенного районными муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, с целью использования данных перечней для расчета субсидий подведомственным районным муниципальным бюджетным учреждениям | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 января 2011 года |
| 24 | Разработка и принятие постановления Администрации Каргасокского района, определяющего порядок определения платы за выполнение работ (оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности районного муниципального бюджетного учреждения, предусмотренным его учредительным документом, сверх установленного ему муниципальным заданием, а также в случаях, определенных федеральными законами, - в пределах установленного муниципального задания | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) Отдел экономического и социального развития Администрации Каргасокского района (Рублева В.А.) | До 1 декабря 2010 года |
| 25 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района, определяющего предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности районного муниципального бюджетного учреждения, превышение которых является основанием для расторжения трудового договора с руководителем районного муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 декабря 2011 года |
| 26 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок утверждения бюджетных смет подведомственных получателей средств районного бюджета, являющихся районными муниципальными казенными учреждениями | Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 января 2011 года |
| 27 | Реорганизация и внесение изменений в уставы подведомственных районных муниципальных бюджетных и казенных учреждений | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) | До 1 декабря 2011 года |
| 28 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района, определяющего порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности районного муниципального учреждения | Отдел экономического и социального развития Администрации Каргасокского района (Рублева В.А.) Управление Финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) | До 1 декабря 2011 года |
| 29 | Разработка и принятие постановления администрации Каргасокского района определяющего порядок составления и утверждения отчета районного муниципального учреждения о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района (Соколов Д.Б.) Отдел экономического и социального развития Администрации Каргасокского района (Рублева В.А.) | До 1 января 2012 года |